## Slide 1: INFORME DE GESTIÓN
ECOSISTEMA DE INFORMACIÓN

## Slide 2: CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
INDICADORES CLAVE
  Presupuesto
AVANCES DEL PERIODO
  Hitos
    Microservicios UNP
    Servicios por dependencias
  Entregables generados
ANALISIS DOFA
  Análisis DOFA
RECURSOS
  Talento humano
  Tecnología e Infraestructura
PROXIMOS PASOS
  Primer trimestre 2025
    Hitos y servicios a entregar

## Slide 3: I. RESUMEN EJECUTIVO

## Slide 4: Información general
Estado General:
Fecha Inicio: Octubre - 2024
Fecha Fin Prevista: Febrero - 2026
Presupuesto Solicitado: 4.139.044.997
Presupuesto ejecutado Oct a Dic: 252.700.666

## Slide 5: Información general
De los recursos solicitados en función de las necesidades del proyecto, se requerían 43 personas, pero solo se contrataron 19 personas al inicio del mes de octubre/2024. Uno de los colaboradores asignados dedica el 50% de su tiempo al proyecto.
Los costos reflejan únicamente el personal contratado adicional, sin incluir los recursos actuales de las dependencias de la entidad.
Presupuesto total del proyecto solicitado en recurso humano : $4.139.044.997
COSTOS DEL PROYECTO - RECURSO HUMANO 4TO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | 
SUBDIRECCION | Perfiles Contratados | Presupuesto Ejecutado Oct - Dic | Perfiles Solicitados | Presupuesto Solicitado Sep – Dic
Subdirección de Protección | 0 | 0 | 14 | $ 395.640.372,00
Subdireccion Especializada de Seguridad y Protección (SESP) | 4,5 | $ 70.122.133,33 | 7 | $ 94.280.547,00
Subdirección Evaluación Riesgo (SER) | 6 | $ 65.738.533,33 | 8 | $ 125.707.397,00
Profesional de Apoyo | 3 | $ 37.333.333,33 | 3 | $ 68.016.000,00
Otras dependencias | 5 | $ 79.506.666,67 | 11 | $ 122.534.136,00
TOTALES | 18,5 | $ 252.700.666,67 | 43 | $ 806.178.452,00
Chart: Grafica Presupuesto Solicitado vs Presupuesto Ejecutado Oct - Nov y Dic 2024
| Subdirección de Protección | Subdireccion Especializada de Seguridad y Protección (SESP) | Subdirección Evaluación Riesgo (SER) | Profesional de Apoyo | Otras dependencias | TOTALES
Presupuesto Ejecutado | 0 | 70122133.3333 | 65738533.3333 | 37333333.3333 | 79506666.6667 | 252700666.6667
Presupuesto Solicitado | 395640372 | 94280547 | 125707397 | 68016000 | 122534136 | 806178452

## Slide 6: Información general
Solicitud Recursos Tecnologicos | Solicitados | Entregados
Equipo de cómputo con 64GB de RAM, CORE i9, 1TB SSD, 32GB de Tarjeta Gráfica de RAM | 10 | 0
Equipo de cómputo con 8GB de RAM, CORE i7, 1TB SSD, 500GB de Tarjeta Gráfica de RAM | 33 | 0
Teléfono corporativo de generaciones recientes para las pruebas de las aplicaciones móviles. | 2 | 0
Total, Recursos Tecnológicos | 45 | 0
Solicitud recursos Físicos | Solicitados | Entregados
Sala de reunión y de trabajo de colobarativo | 1 | 0
Puestos de trabajo | 30 | 19
Proyector y/o televisor de 48 pulgadas | 1 | 0
Tablero | 2 | 0
Total, Solicitud recursos Físicos | 34 | 0
Infraestructura | Solicitados | Entregados
Servidor de aplicaciones (128GB de RAM, 10TB a 5 años y 20TB a 10 años) | 1 | 0
Servidor de Base de Datos (256GB de RAM, 20TB a 5 años y 30TB a 20 años) | 2 | 0
Servidor en Azure o Amazon Web Server (256GB de RAM, 20TB a 5 años y 30TB a 10 años) | 1 | 0
Servidor web (128GB de RAM, 6TB a 10 años) | 1 | 0
Total, infraestructura | 5 | 0
Al equipo del EI-UNP se le asignaron 19 equipos de cómputo con las siguientes características:
Procesador Intel Core i5 de 14 núcleos y 20 hilos
16 GB de RAM
500 GB de almacenamiento
Tarjeta gráfica integrada (8 GB compartidos con la memoria RAM)
Sin embargo, estas características indican que los equipos no son adecuados para los desarrollos, ni para el manejo de bases de datos requeridos en el proyecto tecnológico.
De los recursos físicos solicitados, se recibió un espacio junto al área jurídica, el cual no es adecuado para implementar metodologías ágiles. Además, aún faltan recursos como personal y puestos de trabajo para cumplir con las necesidades del proyecto.
Las limitaciones de la infraestructura de la entidad son considerables, ya que se encuentra en proceso de compra. Sin embargo, los retrasos en este proceso podrían afectar el despliegue de las soluciones tecnológicas.

## Slide 7: III. AVANCES DEL PERIODO

## Slide 8: a. Microservicios UNP
El equipo del Ecosistema ha recibido diversos requerimientos de las dependencias de la UNP, orientados a la creación, mejora y optimización de los servicios proporcionados por la entidad.
Para priorizar estos microservicios, los desarrolladores han dedicado su tiempo y habilidades, asegurando el cumplimiento eficiente de estas tareas.
A continuación, se presenta el listado de los microservicios solicitados:
i. Hitos
MICROSERVICIO | GRUPO | DEPENDENCIA | AVANCE | ESTADO | FECHA DE INICIO
Formulario de registro de solicitudes | GSC | OAPI | 100% | Pruebas* | 07/01/25
API Data Servicio Ciudadano | GSC | OAPI | 90% | Pruebas | 07/01/25
API Línea Vida | - | Secretaría General | 100% | Pruebas* | 15/10/24
API Policía Nacional | GPS | SESP | 60% | Desarrollo | 05/11/24
API consulta Histórico SER | CTAR | SER | 100% | Pruebas* | 16/12/24
API consulta Histórico SIGOB | CTAR | SER | 100% | Pruebas* | 26/12/24
*Aunque estos microservicios ya están finalizados, se encuentran en diferentes procesos de validación como los son calidad, seguridad y ciberseguridad, de acuerdo con los estándares de la ISO 27001. Además, se enfrenta una falta de infraestructura, ya que no se dispone de suficientes servidores de producción y la PC utilizada para las pruebas NO cumple con los requisitos establecidos al inicio del proyecto.

## Slide 9: Oficina Asesora de Planeación e Información - OAPI
De acuerdo con los requerimientos solicitados por OAPI, se han desarrollado las siguientes soluciones:
b. Servicios por dependencias
SERVICIO | GRUPO | AVANCE | ESTADO | FECHA DE INICIO
Formulario Solicitud Individual | GSC | 100% | Producción* | 20/08/24
Formulario Solicitud Colectivo | GSC | 100% | Producción* | 20/08/24
Formulario PQRSD | GSC | 80% | Desarrollo | 26/11/25
Formulario Recurso de Reposición | GSC | 100% | Producción* | 12/11/24
Formulario de Hechos Sobrevinientes | GSC | 90% | Pruebas | 27/12/24
Módulo Gestor de Reparto | GSC | 90% | Pruebas | 06/11/24
Módulo de Asesor Poblacional | GSC | 90% | Pruebas | 06/11/24
Coordinación | GSC | 90% | Pruebas | 06/01/25
Aplicación Móvil GSC | GSC | 100% | Pruebas** | 27/08/24
* Para que las soluciones en producción tengan un desempeño óptimo, es necesario contar con los requerimientos de infraestructura, los cuales, a fecha de enero de 2025, la entidad no posee.
** Aunque estos servicios ya han finalizado, permanecen en estado de pruebas debido a las diversas comprobaciones de seguridad que se están llevando a cabo. Además, estas pruebas continúan realizándose en un equipo que NO cuenta con los parámetros requeridos al inicio del proyecto.

## Slide 10: Subdirección de evaluación del riesgo - SER
Para la creación de los diferentes servicios requeridos por la dependencia, se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo. Estas reuniones permiten a los interesados obtener una visión general de cómo se construirá su servicio y, a su vez, proporcionar retroalimentación sobre los campos y funcionalidades que desarrollará el equipo EI - UNP*.
b. Servicios por dependencias
SERVICIO | GRUPO | AVANCE | ESTADO | FECHA DE INICIO
Modulo Asignaciones | CTAR | 95% | Pruebas | 07/10/2024
Modulo Analista de Riesgo | CTAR | 90% | Pruebas | 18/11/2024
Modulo Analista de Calidad | CTAR | 85% | Desarrollo | 18/11/2024
Modulo CERREM | CTAR | 70% | Desarrollo | 14/11/2024
*Ecosistema de Información

## Slide 11: Subdirección Especial de Seguridad y Protección - SEPS
Al igual que con la Subdirección de Evaluación del Riesgo, con esta dependencia también se han realizado diversas mesas de trabajo, en las cuales se han socializado los diferentes desarrollos aquí listados.
El equipo EI - UNP* espera siempre contar con el aval de la dependencia para realizar cambios en los servicios desarrollados, buscando siempre satisfacer las necesidades del usuario final.
b. Servicios por dependencias
*Ecosistema de Información
SERVICIO | GRUPO | AVANCE | ESTADO | FECHA DE INICIO
Módulo Asesor Poblacional | GRAERR | 95% | Pruebas | 09/12/2024
Módulo de Asignaciones | GRAERR | 100% | Pruebas* | 01/12/2024
Módulo Analista de Riesgo | GRAERR | 80% | Desarrollo | 28/10/2024
Módulo Trámites de Emergencia | GRAERR | 80% | Desarrollo | 28/10/2024
Aplicación Móvil SICP | GISMF | 100% | Pruebas* | 22/07/2024
Formulario Actualización de Datos SESP | GETH | 100% | Pruebas* | 11/11/2024
* Para que las soluciones en producción tengan un desempeño óptimo, es necesario contar con los requerimientos de infraestructura, los cuales, a fecha de enero de 2025, la entidad no posee.

## Slide 12: Secretaría General
El equipo EI – UNP* ha recibido las solicitudes desde la Secretaría General, dando solución a cada uno de los requerimientos pedidos. Este proceso ha implicado una colaboración estrecha y continua con los funcionarios de la dependencia, asegurando que cada solicitud se aborde de manera eficiente y efectiva. En particular, se ha trabajado conjuntamente en el desarrollo de la solución de certificados de contratistas, un proyecto que ya cuenta con un avance del 100% y actualmente se encuentra en fase de pruebas. Este esfuerzo conjunto no solo ha permitido cumplir con los plazos establecidos, sino también garantizar que la solución final cumpla con las expectativas y necesidades de todos los usuarios involucrados
b. Servicios por dependencias
*Ecosistema de Información
SERVICIO | GRUPO | AVANCE | ESTADO | FECHA DE INICIO
Módulo de Correspondencia | GGD | 90% | Pruebas | 09/09/2024
Formulario Digitador (correspondencia) |  | 90% | Pruebas | 09/09/2024
Certificados Contratistas |  | 100% | Pruebas | 23/09/2024

## Slide 13: Servicios UNP
El equipo EI – UNP ha trabajado de manera transversal para la entidad, logrando la interoperabilidad con las diversas herramientas que ya tiene.
Los servicios aquí listados permitirán a todos los usuarios acceder al ecosistema y sus herramientas. Por eso, es crucial el módulo de inicio de sesión, ya que este permitirá que, según el rol asignado, los usuarios finales puedan visualizar la información que les corresponde, garantizando así la confidencialidad de los datos.
b. Servicios por dependencias
*Ecosistema de Información
NOMBRE | GRUPO | AVANCE | ESTADO | FECHA DE INICIO
Módulo inicio de sesión | UNP | 100% | Pruebas** | 09/09/2024
Sistema de información geográfica | UNP | 50% | Desarrollo | 27/12/24
**El módulo de inicio de sesión todavía se encuentra en esta etapa dado que este es la apertura a lo servicios del Ecosistema, por sugerencia del experto en seguridad, se deben adicionar capas de seguridad.

## Slide 14: Formatos PDF - UNP
Como parte del esfuerzo por mejorar y unificar las soluciones creadas por el equipo de trabajo con la documentación exigida a la entidad, EI – UNP ha estado desarrollando formularios en PDF para cada uno de los servicios existentes. Hasta la fecha, se han creado los formatos listados en la tabla.
Este proceso es uno de los que requiere más horas de trabajo, ya que se realiza mediante programación, creando cada campo solicitado.
b. Servicios por dependencias
*Ecosistema de Información
SERVICIO | GRUPO | AVANCE | ESTADO | FECHA DE INICIO
Formulario Solicitud Individual | GSC | 100% | En uso | 06/11/24
Formulario Solicitud Colectivo | GSC | 90% | Desarrollo | 06/11/24
Formulario de recurso de reposición | GSC | 85% | Desarrollo | 20/01/25

## Slide 15: IV. ANALISIS DOFA Y RECOMENDACIONES

## Slide 16
🌟 Avance significativo: Nuestro equipo ha hecho grandes progresos, a pesar de no contar con todos los recursos requeridos.
💪 Resiliencia del equipo: A pesar de los desafíos, nuestro equipo se mantiene fuerte y unido.
🛡️ Enfoque de calidad y seguridad: Siempre priorizamos la calidad y la seguridad de la información en el proyecto
:🧠Experiencia limitada del equipo: Algunos miembros del equipo están en etapas tempranas de su desarrollo profesional.
🏢 Falta de infraestructura: Necesitamos mejorar nuestras instalaciones y herramientas.
📈 Sobrecarga laboral: La carga de trabajo actual puede ser abrumadora.
✅ Dependencia de validaciones Necesitamos agilizar nuestro proceso de validación, pues dependemos del tiempo de terceros.
📚 Capacitación y crecimiento: Hay oportunidades para la formación y el desarrollo profesional.
🛠️ Mejora de infraestructura: Podemos invertir en mejoras para nuestras instalaciones y herramientas.
👥 Expansión del equipo: Tenemos la oportunidad de incorporar nuevos talentos.
🔄 Optimización de procesos: Podemos mejorar nuestros procesos para ser más eficientes.
⏳ Retrasos en producción: Los retrasos pueden afectar nuestros plazos de entrega.
🏃 Fuga de talento: Algunos de nuestros mejores talentos podrían buscar oportunidades en otros lugares.
🏢 Competencia: La competencia en nuestro mercado es feroz
O
D
A
F

## Slide 17: V. RECURSOS

## Slide 18: i. Talento humano
SUBDIRECCIÓN | PERFILES | SOLICITADO | CONTRATADO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN | Desarrollador Junior - Profesional | 5 | 0
 | Desarrollador Senior - Profesional | 1 | 0
 | QA - Profesional | 1 | 0
 | Ingeniero o científico de datos - Profesional | 1 | 0
 | Documentador – Técnico | 3 | 0
 | Experto en datos - Analítico de datos – Profesional | 3 | 0
TOTAL PERFILES - SUDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN |  | 14 | 0
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO –SER | Desarrollador Junior – Profesional | 4 | 4
 | Desarrollador Junior – Técnico | 2 | 2
 | Desarrollador Senior | 1 | 0
 | Ingeniero industrial | 1 | 0
TOTAL PERFILES - SER |  | 8 | 6

## Slide 19: i. Talento humano
SUBDIRECCIÓN | PERFILES | SOLICITADO | CONTRATADO
SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - SESP | Desarrollador Junior - Profesional | 2 | 2
 | Desarrollador Junior - Técnico | 4 | 2,5
 | Desarrollador Senior - Profesional | 1 | 0
TOTAL PERFILES - SESP |  | 7 | 4,5
DEMAS DEPENDENCIAS UNP | Desarrollador Junior - Profesional | 6 | 3
 | Experto en datos /Analítico de datos - Profesional | 2 | 0
 | Experto y asesor en seguridad de la información | 1 | 1
 | Profesional de Apoyo | 3 | 3
 | Desarrollador Senior | 1 | 1
 | Ingeniero control de calidad | 1 | 0
 | Inspector en seguridad | 1 | 0
TOTAL PERFILES OTRAS DEPENDENCIAS |  | 14 | 8

## Slide 20
Esta gráfica muestra la relación entre los perfiles requeridos y los perfiles con los que actualmente cuenta el equipo EI – UNP*. Se observa claramente que la Subdirección de Protección presenta un atraso significativo en los procesos de contratación, lo que ocasiona que los diferentes servicios a desarrollar en esta subdirección presenten un retraso en su ejecución
Chart: 
| Subdirección de protección | SER | SESP | Demas dependencias UNP
Requeridos | 14 | 8 | 7 | 14
Contratados | 0 | 6 | 4.5 | 8

## Slide 21: VI. PRÓXIMOS PASOS

## Slide 22
I. Primer trimestre - 2025
Formularios digitales destinados a la ciudadanía para facilitar la solicitud a la Unidad Nacional de Protección de manera virtual, lo que permitiría una mayor accesibilidad tecnológica y una reducción en los tiempos de respuesta.
Sistema de información para la Subdirección de Evaluación de Riesgo, que iniciar la ruta correspondiente evaluación de riesgo, garantizando que la información sea real y verídica.
Sistema de Información SER – Ruta Individual
Marzo 2025
Sistema de información para el Grupo de Servicio al Ciudadano, que permita tramitar todas las solicitudes de evaluación de riesgo, garantizando que la información sea en tiempo real.
Sistema de información para la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, que inicia la ruta correspondiente evaluación de riesgo, garantizando que la información sea real y verídica.
En colaboración con el equipo de la página web, se realizará la maquetación como parte del proceso de modernización del portal web de la entidad, siguiendo las directrices establecidas por MINTIC.
Modernización de la Página Web
Marzo 2025
Catálogo Catalogo Servicio a la ciudadanía
Febrero 2025
Sistema de Información GSC
Febrero 2025
Sistema de Información SESP – Asesor poblacional GRAERR – GPS.
Marzo 2025
i. Talento humano