## Slide 2
PLAN DE ACCIÓN – MODERNIZACIÓN DE LA UNP
Subdirección de Talento Humano – Vigencia 2024

## Slide 3
PLANES Y/O PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ORIENTADOS A LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | OBJETIVO DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | ACTIVIDAD DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (PRODUCTO/ENTREGABLE) | FECHA INICIO | FECHA FIN
Plan de Formalización Laboral | Formalizar la relación laboral con colaboradores del componente misional que actualmente laboran para la entidad desde empresas temporales | Identificar el alcance de la formalización laboral | Documento con el alcance de la formalización laboral | 1/03/2023 | 31/03/2023
 |  | Realizar el diagnóstico institucional | Documento con el diagnóstico institucional | 3/04/2023 | 23/06/2023
 |  | Definir la propuesta de formalización laboral | Documento con la propuesta de formalización laboral | 26/06/2023 | 27/10/2023
 |  | Gestionar el concepto de viabilidad con las entidades competentes | Concepto de viabilidad | 30/10/2023 | 8/12/2023
 |  | Gestionar el diseño e implementación del proceso de selección (empleos apoyo administrativo, empleos misionales) | Informe de resultados del concurso (empleos apoyo administrativo, empleos misionales) | 11/12/2023 | 9/08/2024

## Slide 4
PLANES Y/O PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ORIENTADOS A LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | OBJETIVO DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | ACTIVIDAD DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (PRODUCTO/ENTREGABLE) | FECHA INICIO | FECHA FIN
Proyecto de ajuste y mejoramiento del diseño organizacional | Realizar el rediseño institucional de la UNP, para responder a los retos de la modernización y la mejora en la prestación del servicio | Realizar el diagnóstico organizacional en los componentes de: estructura organizacional, perfiles y cargas de trabajo, planta de personal, funciones | Documento con el diagnóstico organizacional en los componentes establecidos y aprobación ante la instancia pertinente | 1/06/2023 | 14/06/2024
 |  | Definir el diseño organizacional deseado (estructura organizacional, perfiles, planta de personal, funciones) | Documento con el diseño organizacional deseado | 17/06/2024 | 24/05/2027
 |  | Formalizar e implementar el rediseño organizacional | Resolución de adopción del rediseño organizacional Manual de funciones actualizado | 26/06/2026 | 24/12/2027

## Slide 5
PLANES Y/O PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ORIENTADOS A LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | OBJETIVO DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | ACTIVIDAD DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (PRODUCTO/ENTREGABLE) | FECHA INICIO | FECHA FIN
Proyecto para la viabilidad y diseño de la escuela de formación de la UNP | Atender las necesidades de formación especializada de servidores públicos para el componente misional de la UNP | Identificar brechas en formación (evaluación PIC, espacios de participación, entre otras fuentes) | Informe de brechas en formación | 1/08/2023 | 1/01/2024
 |  | Realizar sesiones de trabajo para la referenciación de casos de estudio en formación (modelos pedagógicos) | Informe con la referenciación de casos de estudio en formación (modelos pedagógicos) | 1/08/2023 | 30/11/2023
 |  | Elaborar estudio de viabilidad de la escuela de formación de la UNP en aspectos técnicos, jurídicos, financieros, entre otros | Estudio de viabilidad de la escuela de formación | 2/01/2024 | 9/09/2024
 |  | Definir el modelo pedagógico de formación pertinente | Modelo pedagógico definido | 10/09/2024 | 19/05/2025
 |  | Establecer plan de acción para la implementación del modelo pedagógico definido | Plan de acción formulado para la implementación del modelo pedagógico | 20/05/2025 | 11/08/2025

## Slide 6
PLANES Y/O PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ORIENTADOS A LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | OBJETIVO DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | ACTIVIDAD DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (PRODUCTO/ENTREGABLE) | FECHA INICIO | FECHA FIN
Plan para la gestión del conocimiento y la innovación | Generar estrategias de gestión de conocimiento que se crea en la entidad, con el fin de documentar su existencia y ampliar su implementación en las diferentes áreas | Alinear el resultado de la construcción del componente 2 de gestión del conocimiento y la innovación con la estrategia de modernización de la UNP | Informe con el resultado de la alineación | 01/02/2024 | 09/10/2024
 |  | Definir la forma de implementación del modelo de gestión del conocimiento y la innovación de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Informe con la propuesta de implementación del modelo de gestión del conocimiento e innovación | 10/10/2024 | 18/06/2025
 |  | Implementar estrategias de transferencia de conocimiento (semana del conocimiento, fuga de conocimiento, entre otros) | Informe con las estrategias de transferencia de conocimiento implementadas | 19/06/2025 | 11/11/2026

## Slide 7
PLANES Y/O PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ORIENTADOS A LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | OBJETIVO DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | ACTIVIDAD DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (PRODUCTO/ENTREGABLE) | FECHA INICIO | FECHA FIN
Plan para la transformación de la cultura organizacional | Generar estrategias para la transformación cultural de la institución, de acuerdo con los retos de la modernización | Elaborar el "plan de acción de clima organizacional" con base en la encuesta del 2023 | Plan de acción formulado de clima organizacional 2023 | 1/01/2024 | 22/03/2024
 |  | Implementar el plan de acción de clima organizacional | Informe con el resultado de la implementación del plan de acción de clima organizacional | 25/03/2024 | 15/08/2025
 |  | Realizar el diagnóstico de cultura organizacional actual | Documento con el diagnóstico de cultura organizacional actual | 1/01/2024 | 3/05/2024
 |  | Realizar mesas de trabajo para definir el modelo de cultura deseado | Informe con la propuesta del modelo de cultura deseado | 18/07/2024 | 20/11/2024
 |  | Definir los indicadores de medición de cultura y clima | Indicadores de medición de cultura y clima definidos en la hoja de vida establecida por la entidad | 6/05/2024 | 6/09/2024
 |  | Establecer plan de comunicación para la cultura organizacional con el grupo de comunicaciones | Plan de comunicación para la cultura organizacional | 21/11/2024 | 1/01/2025
 |  | Realizar lanzamiento y activación del modelo de cultura | Informe con el resultado del lanzamiento y activación del modelo de cultura organizacional | 2/01/2025 | 4/11/2026

## Slide 8
PLANES Y/O PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ORIENTADOS A LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | OBJETIVO DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | ACTIVIDAD DEL PLAN O PROYECTO ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (PRODUCTO/ENTREGABLE) | FECHA INICIO | FECHA FIN
Plan de gestión del cambio (modernización + transformación digital) | Generar estrategias para acompañar los procesos de modernización institucional y transformación digital de la UNP | Elaborar el plan de gestión del cambio para la transición | Documento con el plan de gestión del cambio para la transición | 2/01/2025 | 26/03/2025
 |  | Implementar el plan de transición | Informe con los resultados de la implementación del plan de transición | 27/03/2025 | 31/12/2025
 |  | Realizar diagnóstico y establecer objetivos frente a la gestión del cambio | Informe con el diagnóstico y definición de objetivos frente a la gestión del cambio | 6/05/2024 | 18/10/2024
 |  | Realizar la identificación de resistencias en la gestión del cambio | Informe con la identificación de resistencias en la gestión del cambio | 21/10/2024 | 10/01/2025
 |  | Conocer y alinear las expectativas de la alta dirección frente a la gestión del cambio | Documento con la alineación de las expectativas de la alta dirección frente a la gestión del cambio | 13/01/2025 | 21/02/2025
 |  | Realizar mesas de trabajo para definir el modelo de gestión del cambio deseado | Informe con la propuesta del modelo de gestión del cambio deseado | 8/12/2026 | 18/01/2027
 |  | Establecer plan de comunicación para la gestión del cambio con el grupo de comunicaciones | Plan de comunicación para la gestión del cambio | 10/01/2027 | 1/03/2027
 |  | Realizar lanzamiento y activación del modelo de gestión del cambio | Informe con el resultado del lanzamiento y activación del modelo de gestión del cambio | 2/03/2027 | 1/01/2029

## Slide 9
¡MUCHAS
GRACIAS !