## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Política de Administración de Riesgos | Revisar ,Actualizar, Aprobar, Publicar y Socializar la Política de Gestión del Riesgo de la UNP | 2024-01-02 | 2024-04-30 | SI | Para el II Cuatrimestre, la Política de Gestion del Riesgo de la Unidad Nacional de Protección, se presentó por la Oficina de Control Interno al comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual fue aprobada con un 87,5% de votos a favor durante la votación virtual realizada el 01 de agosto de 2024. Asi mismo, la Oficina Asesora de Planeación e Información, realizó presentación de la adopción de la Política de Riesgos a traves de los enlaces de MIPG-SIG. Finalmente, para el III Cuatrimestre la Oficina Asesora de Planeación e Información, tramitó y socializó la Resolución Interna número DGRG 1773 de 02 de octubre de 2024, "Por medio de la cual establece la Política Integral de Administración de Riesgos de la Unidad Nacional de Protección". | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información 3ra línea de defensa OCI
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia | 2024-10-03 | 2024-11-30 | SI | En cumplimiento a la presente actividad el proceso responsable realizó mesas de trabajo para la revisión, validación y diseño de actividades de control de los Mapas Integrales de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Consolidar los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia | 2024-01-01 | 2024-01-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Primer Cuatrimestre de la presente vigencia. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar borrador de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia aprobados y validados internamente en la página web para consulta a la ciudadanía | 2023-12-20 | 2024-01-15 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Primer Cuatrimestre de la presente vigencia. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa integral de riesgos de la siguiente vigencia incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | 2024-01-16 | 2024-01-24 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Primer Cuatrimestre de la presente vigencia. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos aprobados y validados para la vigencia de acuerdo con las observaciones de la ciudadanía | 2024-01-24 | 2024-01-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Primer Cuatrimestre de la presente vigencia. | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Monitoreo y Revisión | Realizar cuatrimestralmente el monitoreo al cumplimiento de los mapas integrales de riesgos | Primer informe 29/04/2024 Segundo informe 30/08/2024 Tercer informe 29/11/2024 | Primer informe 12/05/2024 Segundo informe 13/09/2024 Tercer informe 13/12/2024 | SI | Se evidenció el monitoreo al cumplimiento correspondiente al Tercer Cuatrimestre de los Mapas Integrales de Riesgo. | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Seguimiento | Realizar cuatrimestralmente la evaluación de los Mapas Integrales de Riesgos y publicar el resultado en los plazos establecidos por ley. | Primer informe 2/01/2024 Segundo informe 2/05/2024 Tercer informe 02/09/2024 | Primer informe 10/05/2024 Segundo informe 10/09/2024 Tercer informe 10/01/2025 | SI | La Oficina de Control Interno, mediante Comunicación Interna MEM24-00070428, solicitó a los 18 procesos de la Entidad, la Matriz de Seguimiento diligenciada junto con sus evidencias de los controles establecidos en los Mapas Integrales de Riesgos de Gestión, Fiscales y Corrumpción y los Mapas de Seguridad de la Información para el Tercer Cuatrimestre de la presente vigencia. | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar a la Alta Dirección los resultados del Informe de evaluación. | Primer informe 2/01/2024 Segundo informe 2/05/2024 Tercer informe 02/09/2024 | Primer informe 10/05/2024 Segundo informe 10/09/2024 Tercer informe 10/01/2025 | SI | La Oficina de Control Interno, mediante MEM25-00001236, informó los resultados del seguimiento y evaluación de los mapas integrales de riesgos a la Alta Dirección. | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar el resultado de evaluación cuatrimestral de los Mapas Integrales de Riesgos a los procesos de la Entidad | Primer informe 2/01/2024 Segundo informe 2/05/2024 Tercer informe 02/09/2024 | Primer informe 10/05/2024 Segundo informe 10/09/2024 Tercer informe 10/01/2025 | SI | La Oficina de Control Interno, mediante MEM25-00001237, informó los resultados del seguimiento y evaluación de evaluación cuatrimestral de los Mapas Integrales de Riesgos a los procesos de la Entidad. | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno 2da línea de defensa OAPI (acompaña)
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
Número de Actividades | 10

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Medidas de protección Individual | Optimización del Trámite de Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea | 2024-02-02 | 2024-12-31 | NO | Se pudo evidenciar que para el periodo de evaluación, no hubo cumplimiento total, no obstante, el proceso responsable informó que ya se cuenta con el concepto jurídico que avala tanto el diseño como la puesta en marcha del formulario dentro del catálogo de servicios al ciudadano, lo que permite avanzar hacia su implementación definitiva. | Gestión tecnológica
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de Actividades |  |  | 1

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Información | Consolidar los informes de rendición de cuentas institucional y de Paz de la vigencia anterior y publicar en la página web de la entidad | 2024-05-03 | 2024-07-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | 1. Línea de defensa todos los procesos 2. Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
Información | Consolidar el informe de gestión de la vigencia anterior y publicar en la página web de la entidad | 2024-01-02 | 2024-01-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Primer Cuatrimestre de la presente vigencia. | 1. Línea de defensa todos los procesos 2. Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
Información | Realizar el autodiagnóstico MIPG-SIG | 2024-02-01 | 2024-05-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Información | Socializar al interior de la entidad los resultados del autodiagnóstico MIPG-SIG | 2024-02-01 | 2024-05-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Información | Realizar seguimiento a la presente estrategia de rendición de cuentas | 2024-01-02 | 2024-06-30 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las "Juntanzas, festival para tejer lo público" en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta de protección. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | SI | Se pudo envidenciar la participación en las "Juntanzas, festival para tejer lo público", realizadas en el Municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolívar, los días 10 y 11 de Agosto, y en el Municipio el Tarra, Departamento Norte de Santander los dias 16 y 17 de noviembre de la vigencia 2024, en donde la Unidad Nacional de Protección presentó y puso a disposición el Portafolio de Servicios con los que cuenta la Entidad. | OAPI - Gestión Servicio al Ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en los eventos a nivel nacional, sectorial organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales. | 2024-01-02 | 2024-12-27 | SI | Durante el III cuatrimestre de 2024 se asistió a espacios de diálogo en diferentes regiones y con diferentes entidades. | Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información Subdirección de Talento Humano Subdireccion de Evaluación de Riesgo Subdirección de Protección
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar el alistamiento institucional | 2024-02-01 | 2024-05-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Definir metodología y mínimo un espacio de diálogo con los grupos de valor | 2024-02-01 | 2024-05-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Difundir y consolidar las preguntas y/o propuestas de manera previa al espacio de diálogo | 2024-02-01 | 2024-05-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar el evento de diálogo para la rendición de cuentas | 2024-02-01 | 2024-05-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar las respuestas de las preguntas recolectadas previa y durante el espacio de diálogo | 2024-02-01 | 2024-05-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia anterior en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | 2024-07-01 | 2024-07-30 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Grupo de Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | 09/01/2024 | 2024-05-31 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | 2024-02-01 | 2024-12-30 | SI | La Oficina de Contrtol Interno verificó que en el marco de realizar sensibilizaciones y/o capacitaciones en el proceso de Rendición de Cuentas, se desarrollaron 2 piezas gráficas compartidas a través de correos masivos institucionales que fueron dirigidos a los servidores públicos y/o colaboradores de la Entidad. | Gestión Estratégica del Talento Humano
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 2024-05-02 | 2024-08-30 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de actividades |  |  | 16

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | SI | Para el Tercer Cuatrimestre se pudo evidenciar las siguientes iniciativas con el fin de mejorar el servicio al ciudadano: - Slider en la página Web sobre el objetivo de facilitar los trámites al ciudadano, el paso a paso de radicar la documentación si se encuentra en la ciudad de Bogotá y la socialización con la ciudadanía del campo de preguntas frecuentes. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano | 2024-07-02 | 2024-09-30 | SI | La presente actividad fue desarrollada y cumplida en el Segundo Cuatrimestre de la presente vigencia. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad ( visual, auditiva entre otras) | 2024-02-01 | 2024-12-29 | SI | Se pudo evidenciar que para el Tercer Cuatrimestre, lo Procesos responsables, a través de Slider publicado en la página web de la entidad, se dió continuidad a la campaña de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la Entidad, el mismo consiste en que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan solicitar el servicio de interpretación cuando necesiten ser atendidas por las diferentes instituciones o entidades del país, con el fin de garantizar una página web inclusiva y accesible para toda la ciudadanía en general. | Gestión de Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Talento Humano | Capacitar en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad, etc) en la entidad. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | SI | Para el periodo en evaluación el grupo responsable realizó lo siguiente: 1. Se llevó a cabo el curso Servicio al Ciudadano en la UNP, a tráves de la Plataforma de Aprendizaje y Conocimiento para la Prevencion y Protección en la UNP (PACO), contando con a participación de 420 servidores públicos en lo corrido del Tercer Cuatrimestre. 2.Con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia se realizó alianza para acceder y ser partícipes en la capacitación sobre participación social, control social y rendición de cuentas. | Gestión Estratégica del Talento Humano
Normativo y procedimental | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor de la UNP. | 2024-09-02 | 2024-12-31 | SI | Para el III Cuatrimestre, el Proceso responsable actualizó la caracterización de los grupos de valor de la Unidad Nacional de Protección. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | 2024-06-04 | 2024-12-31 | SI | Se pudo evidenciar que el Grupo de Servicio al Ciudadano, con el fin de promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía, adelantó campaña externa de recepción de sugerencias para mejorar la atención al Ciudadano, la cual fue difundida a través de las redes sociales de la Entidad. | Gestión de Servicio al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de actividades |  |  | 6

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar permanentemente la información de la Sección de Transparencia de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | SI | Para el Tercer Cuatrimestre se verificó que el Proceso responsable adelantó el Ejercicio Institucional la actualización de los ítems del menú de Transparencia en la página Web de la Entidad atendiendo lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTic, asi mismo, se realizó el autodiagóstico del índice de Transparencia y acceso a la información pública obteniendo como resultado 100/100. Aunado a ello, se evidencia que se recibieron 438 solicitudes de intervención en los contenidos publicados en la página web de la entidad y para la vigencia 2024 desde el Grupo de Gestión de las Tecnologías se tramitaron 1127 publicaciones en la precitada página. | Oficina Asesora de Planeación e Información
Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado en el SUIT los trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPAS), asegurando que se encuentran disponibles en el portal https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit | 2024-07-01 | 2024-12-31 | SI | Se pudo verificar que desde el Proceso de Gestión Tecnológica, se realizaron actualizaciones en el Sistema Unico de Información de Trámites (SUIT), los cuales incluyeron la actualización de los datos de las sedes, la información de trámites por cambios en la versión, asi como el ingreso de datos operativos de los dos trámites inscritos a la plataforma. | Oficina Asesora de Planeación e Información
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Implementar las herramientas tecnológicas para la gestión integrada de las PQRSD | 2024-01-02 | 2024-11-29 | NO | Para el periodo en evaluación se sigue sin implementar las herramientas tecnológicas para la gestión integrada de las PQRSD, no obstante el proceso responsable informa que se está evaluando la posibilidad de estableceer un link "Ventanilla Única" a través de la página Web de la Entidad, la cual busca que la ciudadanía tenga acceso a toda la información Unidad Nacional de Protección. | Gestión Tecnológica Gestión Documental
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar la matriz de activos de información junto con el índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, enviada por la OAPI-Gestión Tecnológica | 2024-01-02 | 2024-12-27 | NO | Para el Tercer Cuatrimestre no se evidenció la Matriz de Activos de Información junto con el índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, enviada por la OAPI-Gestión Tecnológica. | Gestión Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y/o actualizar la matriz de activos de información junto con el indice de informacion clasificada y reservada de conformidad con lo establecido con la Ley 1712 de 2014 | 2024-02-15 | 2024-04-30 | NO | Para el Tercer Cuatrimestre se evidenció la Matriz de Activos de Información, no obstante, se sigue sin evidenciar el índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | OAPI-Gestión Tecnológica Todos los procesos Gestión Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar el índice de información clasificada y reservada | 2024-04-15 | 2024-05-30 | NO | Para el Tercer Cuatrimestre no se evidenció la Matriz de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, no obstante el proceso informa que la OAPI se encuentra en la revisión y migración de la información en atención a los ajustes realizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | OAPI-Gestión Tecnológica Todos los procesos Gestión Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y/o actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | 2024-02-01 | 2024-04-30 | NO | Se verificó que en sesión décima del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó el esquema de publicación de la información, no obstante la misma no se encuentra publicada ni oficializada por parte del proceso responsable. | OAPI -Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Proyectar y aprobar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | 2024-05-02 | 2024-06-29 | NO | Para el Tercer Cuatrimestre no se evidenció la proyección y aprobación del acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información, asi mismo, los Procesos responsables informaron que no se adelantaron actividades relacionadas para el cumplimiento de la presente actividad en el periodo evaluado. | OAPI -Gestión Tecnológica Gestión Jurídica Secretaria General - Gestión Documental Dirección General
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | 2024-05-02 | 2024-06-29 | NO | Para el Tercer Cuatrimestre no se evidenció la publicación del acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información, asi mismo, el Proceso responsable informó que no se adelantaron actividades relacionadas para el cumplimiento de la presente actividad en el periodo evaluado. | OAPI - Gestión Tecnológica
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar campañas de sensibilización para eliminar las barreras actitudinales que impiden el acceso a las personas en condición de discapacidad a los servicios de la UNP. | 2024-09-01 | 2024-12-31 | SI | Se verificó que el Proceso responsable en el marco de eliminar las barreras actitudinales que impiden el acceso a las personas en condición de discapacidad a los servicios de la UNP, realizó campañas de sensibilización denominada "UNP SIN BARRERAS", la cual fue socializada a través de correos masivos institucionales. | OAPI - Grupo de servicio al ciudadano
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Revisar y evaluar la información actualmente disponible al público, identificando áreas de mejora y asegurando la precisión y relevancia de los datos. | 2024-01-02 | 2024-11-29 | SI | Para el Tercer Cuatrimestre, se verificó que se actualizaron los plugins en la herramienta editor de contenido de la página Web, se realizó la reorganización de menus de acuerdo con la Ley de Transparencia y se incorporó las mejoras de accecibilidad de acuerdo con la información del FURAG. | OAPI - Gestión Tecnológica
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de actividades |  |  | 11

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con código de integridad | 2024-06-01 | 2024-12-30 | SI | Para el periodo en evaluación en aras de realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con código de integridad, el Proceso responsable ejecutó lo siguiente: 1. Actividades en las plataformas virtuales (teams, Kahoot, Nearpod) y presenciales dando a conocer los valores del Código de Integridad de la Unidad, facilitando y promoviendo un ambiente de respeto y responsabilidad entre los participantes. | Gestión Estratégica de Talento Humano Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
Código de Integridad y Buen Gobierno | Implementar acciones de capacitación sobre declaración y tramite de los impedimentos y recusaciones | 2024-06-01 | 2024-12-30 | SI | Para el periodo en evaluación en aras de Implementar acciones de capacitación sobre declaración y tramite de los impedimentos y recusaciones: 1. Se realizaron capacitaciones pedagógicas sobre la mejora de las habilidades y conocimientos en materia de conflicto de intereses, dichas capacitaciones se llevaron a cabo en compañía de la Función Pública y la Corporación y Transparencia por Colombia. | Gestión Estratégica de Talento Humano Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de actividades |  |  | 2

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
III CUATRIMESTRE 2024
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 11 | 0 | 11 | 4 | 7 | 36.36%
INICIATIVAS ADICIONALES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100%
TOTAL ACTIVIDADES | 46 | 0 | 46 | 38 | 8 | 82.61%

## AVANCE III CUATRIMESTRE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | INICIATIVAS ADICIONALES
100% | 0% | 100% | 100% | 36.36% | 100%
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA EL III CUATRIMESTRE ES DEL 83%
EL CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA LA VIGENCIA 2024 ES DEL 83%

## CUMPLIMIENTO PAAC
No. ACTIVIDADES | (%) AVANCE
1 | 100% | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
2 | 100%
3 | 100%
4 | 100%
5 | 100%
6 | 100%
7 | 100%
8 | 100%
9 | 100%
10 | 100%
11 | 0% | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
12 | 100% | RENDICIÓN DE CUENTAS
13 | 100%
14 | 100%
15 | 100%
16 | 100%
17 | 100%
18 | 100%
19 | 100%
20 | 100%
21 | 100%
22 | 100%
23 | 100%
24 | 100%
25 | 100%
26 | 100%
27 | 100%
28 | 100% | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
29 | 100%
30 | 100%
31 | 100%
32 | 100%
33 | 100%
34 | 100% | INICIATIVA ADICIONAL
35 | 100%
36 | 100% | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
37 | 100%
38 | 100%
39 | 100%
40 | 0%
41 | 0%
42 | 0%
43 | 0%
44 | 0%
45 | 0%
46 | 0%
82.61%