## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Política de Administración del Riesgo | Revisar y actualizar y socializar la política de gestión de riesgo de la UNP. | SI | La Política fue revisada, actualizada y socializada en el II Cuatrimestre de la Vigencia 2021 | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Informacion 3ra linea de defensa OCI
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos vigencia 2021. | SI | Se realizaron las mesas de trabajo con los diferentes procesos de la entidad, durante el I cuatrimestre del año 2021, actualizando la herramienta de riesgos. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Revisar y validar los Mapas Integrales de Riesgos presentados por la 1ra Línea de Defensa correspondientes a la vigencia 2021 | SI | Se revisaron y validaron los mapas integrales de riesgos vigencia 2021, los cuales fueron publicados por el web master. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos vigencia 2022. | SI | Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes procesos, el 26 de octubre y el 5 de noviembre para revisión, validación y actualización de los mapas integrales de riesgo vigencia 2022. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Revisar y validar los Mapas Integrales de Riesgos presentados por la 1ra Línea de Defensa correspondientes a la vigencia 2022 | SI | Los borradores de los mapas integrales de riesgos, fueron revisados por la primera línea de defensa, vigencia 2022. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Consolidar los mapas integrales de riesgos vigencia 2022 | SI | Se consolidaron los borradores de los mapas integrales de riesgos para la vigencia 2022. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos (vigencia 2021) aprobados y validados internamente (borrador), en la pag web para consulta a la ciudadania | SI | Los mapas integrales de riesgos, fueron publicados, aprobados y validados. Se encuentran en la página web para consulta de la ciudadanía | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa integral de riesgos vigencia 2021 incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | SI | Se evidencian los mapas integrales de riesgo vigencia 2021, publicados y validados. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos aprobados y validados (vigencia 2021 versión final) | SI | Se puede evidenciar en la página de la entidad, los mapas integrales de riesgos aprobados y validados vigencia 2021 | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | SI | Se realizó el reporte y monitoreo correspondiente al III cuatrimestre del 2021,de los mapas intergrales de riesgo, por parte de los procesos de la entidad. | 1ra Linea de defensa Lideres de proceso/ equipos de trabajo
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | SI | Se realizó el reporte y monitoreo correspondiente al III cuatrimestre del 2021,de los mapas intergrales de riesgo, por parte de la segunda linea de defensa. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Seguimiento | Realizar la evaluacion cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos, reportando y publicando el resultado de la evaluación efectuada, en los plazos establecidos por ley. | SI | La Oficina de Control Interno realizó la evaluación cuatrimestral de los mapas integrales de riesgo de la vigencia. | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar ante la Alta Dirección los resultados del Informe de evaluación. | SI | La Oficina de Control Interno, comunicó mediante MEM22-00001271, al Director el informe del resultado de evaluación de los mapas de riesgo del III cuatrimestre | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Realizar mesas de trabajo , con los procesos lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera linea de defensa) y con el acompañamiento de la OAPI (segunda linea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral y proponer ajustes y mejoras. | SI | Se realizaron las mesas de trabajo con los procesos para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno 2da linea de defensa OAPI (acompaña)
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 14

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Medidas de protección Individual | Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea | NO | La Oficina de Control Interno, tuvo en cuenta los avances presentados por los procesos responsables para la ejecución de esta actividad, sin embargo, la misma constantemente tiene un incumplimiento, debido a que el trámite para medidas de protección individual para diligenciar en línea no se ha podido implementar efectivamente. | Tecnologia - Subdirección de Evaluación de Riesgo
Medidas de protección Individual | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | NO | La Oficina de Control Interno, no pudo evidenciar el cumplimiento de esta actividad en la vigencia 2021, dado que el formulario de solicitudes de protección no ha sido implementado | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Oficina Juridica
Medidas de protección Individual | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación. | NO | Se evidenció, un avance en la actualización de los procedimientos de evaluación del riesgo, sin embargo, no se encuentran alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación | Subdirección de Evaluación de Riesgo -Tecnología
Medidas de protección colectiva | Optimización del Trámite Medidas de protección colectiva para que sea diligenciado en línea | NO | Se observó un avance en la actualización del trámite medidas de protección colectiva, sin embargo, no está implementado efectivamente el formulario. | Tecnologia- Subdirección de Evaluación de Riesgo
Medidas de protección colectiva | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | NO | La presente actividad, para el III Cuatrimestre de la vigencia 2021 no fue cumplida, sin embargo, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, se presentaron las siguientes actividades: -Reunión realizada el día 08 de noviembre de 2021 con el Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información y el Grupo de Servicio al Ciudadano -Requerimiento realizado al grupo de Gestión de Tecnologías de la Información y el Grupo de Servicio al Ciudadano con el objeto de conocer el avance de los formularios en línea. | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Oficina Juridica
Medidas de protección colectiva | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación. | NO | Se evidenció, un avance en la actualización de los procedimientos de evaluación del riesgo, sin embargo, no se encuentran alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación. | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Tecnología
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 6

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Información | Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas . (Rendición de Cuentas Institucional) (Rendición de Cuentas de Paz) | SI | En el III cuatrimestre de la vigencia 2021 se elaboró el informe de Rendición de Cuentas y Audiencias Públicas | 1ra línea de defensa suministra Información 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información elabora informe consolida
Información | Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas con información relevante producida por la UNP | SI | Para el III cuatrimestre de 2021, se evidenció que se hicieron publicaciones con información relativa al lenguaje claro, portafolio de servicios de la UNP, y la ruta de protección traducida en lengua nasa y wayu, para conocimientos de los servidores públicos y partes interesadas. | Gestión de las Comunicaciones y Gestión Tecnólogica
Información | Elaborar y publicar los Informes de Gestión de la UNP en la página Web | SI | Se elaboraron y publicaron los informes de Gestión de la UNP en la página Web de la entidad los cuales se pueden verificar en el siguiente link: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/informe-de-gestion-2020-act-2-7-1.pdf | Líderes de procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Información | Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución de los planes de acción. | SI | Se publicó en la pagina web de la entidad el seguimiento al Plan de Acción vigencia 2021, lo cual se encuentra en el siguiente link: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/informe-seguimiento-iii-trimestre-pai-2021-web.pdf | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar talleres virtuales sobre la gestión de la entidad, productos y servicios que presta, gestionando la participación ciudadana en el ejercicio | SI | Se evidenció que esta actividad se ejecutó en el marco de la I Feria ACÉRCATE la cual se realizó en los municipios de Sardinata Norte de Santander, Tibulla la Guajira y Santander de Quilichao Cauca y se presentó la oferta de Servicios por los representantes de la entidad. | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Lideres de los procesos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales etc., y la participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y documentar estos ejercicios | SI | La Unidad Nacional de Protección, participó los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, en la I Feria "ACÉRCATE", donde se expuso el Programa de Protección que lídera a entidad, por parte del funcionario designado del Grupo Gestión de Servicio al Ciudadano | Direccionamiento Estrategico Gestión de las Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2020 en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | SI | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2020 se llevó a cabo el 16 de diciembre del 2021 de manera presencial, redes sociales y Streaming | Línea Estratégica Dirección Oficina Asesora de Planeación e Información Todas las dependencias Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano, consultó a los ciudadanos que aceptaron participar de la encuesta, sobre los temas de interés, preguntas y/o propuestas para tratar en la Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeacion e Información OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión de las comunicaciones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | SI | Se llevó a acabo la réplica de conocimiento como una sensibilización en dos jornadas, adicionalmente desde el Grupo de Capacitación se realizó la invitación a la charla formativa sobre el manejo del Manual Único de Rendición de Cuentas, con enfoque en Derechos Humanos y ODS , la cual realizó el Departamento Adminsitrativo de la Función Pública (DAFP), a través de las plataformas Youtube y Facebook Live. | Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión de las Comunicaciones.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad. | SI | La convocatoria para la audiencia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía se realizó por la página web, redes sociales y demás canales de la entidad | Direccionamiento Estrategico Gestión de las Comunicaciones Gestion de la Tecnologia
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas y la Audiencia de Rendición de Cuentas | SI | Durante la vigencia 2021, el Grupo de Servicio al Ciudadano, consultó a los ciudadanos que a través de atención presencial y telefónica, aceptaron participar en la encuesta sobre temas de interés para tratar en la Rendición de Cuentas UNP 2021 que se realizó el 16/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | SI | Se elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe final de Rendición de Cuentas y Audiencias Públicas 2020 | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | SI | Se realizó y publicó la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 13

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Gestionar recursos en el presupuesto, para realizar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | SI | En el II cuatrimestre de la vigencia 2021, el Grupo de Atención al Ciudadano presentó a la Oficina Asesora de Planeación anteproyecto del presupuesto para el año 2022 | Grupo de Servicio al ciudadano Dirección General
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Proponer iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano. | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano dio continuidad a la campaña de Lenguaje Claro "Aclarando Dudas", difundiendo por correo informativo y a través del personaje Clarita. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual) | SI | En el II cuatrimestre de la vigencia 2021, se establecieron"protocolos de atención al ciudadano" de manera virtual, telefónica y personalizada. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la pagina web de la UNP a población con algun tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras) | SI | Durante el III cuatrimestre de la vigencia 2021, se dio continuidad a la campaña "Página Web para Todos", a través de redes sociales de la UNP y slider página web para personas con algún tipo de discapacidad. | Grupo de Servicioal Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones
Talento Humano | Capacitar en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad, etc) en la entidad. | SI | En los meses de febrero y abril a nivel nacional de forma virtual y presencial se realizaron las siguientes actividades: 1) Atención y Servicio al Cliente o Ciudadano (23 asistentes). 2) Sensibilización en el Manejo del SIGOB y Normatividad PQRSD - Atención al ciudadano - 3 actividades (73 asistentes). 3) Guia de Atención al Ciudadano (34 asistentes). 4) Sensibilización en la Atención al ciudadano (22 asistentes). | Gestión Estratégica del Talento Humano
Talento Humano | Capacitar a los procesos misionales en la formulaciòn de ejercicios de ideaciòn. | SI | Desde el mes de octubre al mes de noviembre del 2021, se ejecutaron seis sensibilizaciones relacionados con Gestión del Conocimiento, Política en el marco del MIPG, herramientas de Innovación y Medición Métodologicas, donde dos fueron realizadas en el mes de septiembre, dos en el mes de octubre y dos en el mes de noviembre. Finalmente se convocó y se llevaron a cabo diferentes actividades contempladas en la semana del 08 al 12 de noviembre del presente año, denominada "Semana del Conocimiento e Innovación". | Gestión Estratégica del Talento Humano
Normativo y procedimental | Realizar campaña de apropiación del Reglamento de tramite interno de PQRSD | SI | En el III cuatrimestre de la vigencia 2021, a través del personaje Clarita, se realizaron campañas de apropiación del Reglamento de Trámite Interno de PQRSD (Resolución 1074 de 2017) | Gestión de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Socializar Política Institucional de Atención al Ciudadano | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano, socializó la Política Institucional de Servicio al Ciudadano al interior de la entidad. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Actualizar, y socializar la Carta de Trato Digno al Ciudadano | SI | En el III cuatrimestre de la vigencia 2021, se actualizó por segunda vez la Carta de Trato Digno al Ciudadano, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la información relacionada con las direcciones y teléfonos de una sedes de las GURP. | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones
Normativo y procedimental | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor de la UNP . | SI | Se realizó actualización del documento caracterización de los grupos de valor de la UNP vigencia 2020 | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano, continuó adelantando durante el III cuatrimestre campaña de recepción de sugerencias para mejorar la atención al ciudadano y la socializó a través de piezas gráficas en redes sociales UNP. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Participar en las Preferias y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano de acuerdo a invitación realizada por el Departamento Nacional de Planeación. | SI | El Grupo de Servicio Ciudadano participó activamente en las Ferias "ACÉRCATE", organizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, bajo el liderazgo de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano,espacio aprovechado para facilitar el acceso de la ciudadanía a los tramites de la Ruta Individual y Colectiva de Protección. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios | SI | Con el fin de continuar fortaleciendo el acercamiento de la entidad, con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios de la Unidad Nacional de Protección, se socializó a través de redes sociales el Portafolio de Servicios y Trámites de la UNP. | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 13

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la página web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación. | NO | El diagnóstico del estado actual de la publicación de la información, no tuvo cumplimiento, ya que se continua actualizando la matriz Índice de Transparencia Activa - ITA | Gestión de las Comunicaciones
Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico. | NO | No se realizó la actualización de la información que obliga la Ley 1712, teniendo en cuenta que el diagnóstico no se ha realizado | Todos los Procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | NO | Para el periodo evaluado, no se evidenció realización de mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales. | SI | A través de redes sociales, el proceso promovió y divulgó la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública | Gestión de las Comunicaciones
Lineamientos de transparencia activa | Realizar la reorganización de la información publicada en página Web alineándola con el esquema de publicación (una vez se cuente con el esquema de publicación) | NO | Para el III cuatrimestre se evidencia que no se realizó la reorganización de la información publicada en la página web | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia activa | Realizar una campaña educativa interna en temas de datos Abiertos | NO | Esta actividad no se ejecutó en su totalidad en el III cuatrimestre de la vigencia, puesto que de cuatro piezas informativas internas, se desplegaron dos, quedando dos pendientes. | Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia pasiva | Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, para que se den dentro de los términos de ley | SI | Durante el III cuatrimestre de la vigencia, el Grupo de Servicio al Ciudadano, realizó mesas de trabajo con los enlaces de los procesos que presentaron incumplimiento en los términos de respuesta a las PQRSD, a fin de fortalecerlos en manejo adecuado de la herramienta tecnológica SIGOB, identificar los factores que causaron el incumplimiento en la respuesta, y solicitar la identificación de acciones, que permitan establecer las actividades necesarias para cumplir con los términos de respuesta a PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano Jurídica
Lineamientos de transparencia pasiva | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios | NO | Esta actividad no se ejecutó en el III cuatrimestre de la vigencia, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran realizando pruebas a la herramienta | Gestión Documental Gestión de la Tecnologia
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Sensibilizar a los procesos acerca de los instrumentos de gestión documental y de la normativa asociada (mesas de trabajo con todos los procesos) | SI | Se realizaron las respectivas sensibilizaciones con los procesos de la entidad, frente a los instrumentos de Gestión Documental acorde a la normatividad vigente y al Plan de Trabajo definido. | Gestión Documental
Elaboración de instrumento de gestión de la información | Identificar los elementos básicos que conforman los instrumentos de gestión de la Información | SI | Una vez identificados los elementos básicos de gestión de la información, se elaboró, consolidó, socializó y publicó la Matriz de Activos de Información | Gestión Documental Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Definir adoptar y publicar el índice de información clasificada y reservada: Clasificar los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia conforme a la Ley 1712 de 2014 | SI | Se definió, adoptó y publicó el índice de información clasificada y reservada contenida en el Matriz de Activos de Información de acuerdo a su respectiva identificación | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Consolidar los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia (corte a marzo de que areas publican la matriz) | SI | Se consolidaron los Activos de Información entregados por los procesos de la entidad para ser debidamente publicados con su respectivo Indice de Información Clasificada y Reservada. | Gestión Documental Oficial de seguridad - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Validar la información clasificada y reservada del instrumento de gestion de la información de acuerdo a lo remitido de la actividad 2 | SI | La Oficina Asesora Jurídica, llevó a cabo la validación de la información clasificada y reservada de acuerdo a los insumos suministrados por el proceso responsable. | Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del indice de información clasificada y reservada al Grupo de Gestión Documental | SI | La Oficina Asesora jurídica, realizó la remisión de la Información Clasificada y Reservada al Grupo de Gestión Documental mediante correo electrónico del 20 de noviembre del 2021. | Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del indice de información clasificada y reservada a la Oficina de Comunicaciones | SI | Se remitió mediante correo electrónico el Índice de Información Clasificada y Reservada a la Oficina de Comunicaciones | Gestión Documental
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicación del indice de información clasificada y reservada | SI | Los procesos responsables solicitaron la publicación del Indice de Informacion Clasificada y Reservada en el link de transparencia en la página web de la entidad | Oficina de Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Definir adoptar y publicar el registro de activos de información pública: - Clasificar los activos de información públicos conforme a la Ley 1712 de 2014 | SI | Se verificó que se definió, adoptó y publicó el registro de Activos de Información de la entidad por los procesos responsables conforme a la normatividad. | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Consolidar los activos de información públicos conforme a la ley 1712 de 2014 | SI | Se consolidaron los Acivos de Información entregados por los diferentes procesos de la entidad en el Instrumento Matriz de Activos de Información. | Gestión Documental - Oficial de Seguridad - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del registro de activos de información pública a la oficina de comunicaciones | SI | El proceso responsable remitió el archivo de la Matriz Registro de Activos de Información de la entidad a la Oficina de Comunicaciones | Gestión Documental
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicación del registro de activos de información pública | SI | Se constató la debida publicación de la Matriz de Activos de Información en la Página Web de la Entidad. | Oficina de Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Elaborar, adoptar y publicar el esquema de publicación de la información: Diligenciar la matriz del esquema de publicación de la información | SI | La Matriz de esquema de publicación de la información está elaborada, publicada y diligenciada. | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Revisar y actualizar el esquema de publicación de la información | SI | Se realizó el esquema de publicación de la información | Oficina de Comunicaciones
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicar y actualizar el esquema de publicación de la información | SI | Se realizó la publicación y actualización de la información | Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Expedir el acto administrativo de adopción de los instrumento de gestión de información: - Proyectar el acto administrativo por medio del cual se adoptan los instrumentos de información de gestión pública. 1.Activos de información 2. Indice de información clasificada y reservada. 3. Esquema de publicación de información | SI | Los procesos responsables proyectaron el acto administrativo para adoptar los instrumentos de información de gestión pública de la entidad | Gestión Documental - Oficina de Comunicaciones
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Revisar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | SI | Se efectuó la revisión del acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de la información por los procesos responsables | Secretaria General - Oficina de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Aprobar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | SI | Se aprobó el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información mediante Resolución 0728 del 2 de junio de 2021 | Direccion General
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | SI | Se publicó el acto administrativo de adopción de los intrumentos de gestión de información en el link: https://www.unp.gov.co/ley-de-transparencia/%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8binstrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/ | Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar traducción a lenguas nativa o dialecto oficial de los requisitos de solicitud de protección. (lenguas nativas y accesibilidad) | SI | Se realizó la traducción a lengua nativa Nasa y Wayúu de los requisitos de solicitud de protección, las cuales fueron socializadas a través de redes sociales en el mes de julio | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo y seguimiento a PQRSD que son elevadas ante la entidad | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano,realizó seguimiento y monitoreo mensual de las PQRSD que son elevadas a la entidad y proyectan informe que se publica en el link https://www.unp.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/informes-de-pqrsd/ | Grupo de Servicio al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 29

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: III CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar pedagogía en relación a los conflictos de intereses en la UNP | SI | -Se realizaron concursos para todos los servidores en la creación de piezas comunicativas, a través de tres modalidades dibujo, fotografía y eslogan, con la temática del Código de Integridad. - Por medio del correo informativo se dio a conocer a los servidores públicos que es un conflicto de interés. Dicha actividad concluyó con un concurso en que los servidores pudieron participar de forma presencial en Bogotá (19 participantes) y por correo institucional para las Regionales (4 participantes). | Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 1

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
III CUATRIMESTRE
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 29 | 0 | 29 | 23 | 6 | 79.31%
INICIATIVAS ADICIONALES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100%
TOTAL ACTIVIDADES PAAC | 76 | 0 | 76 | 64 | 12 | 84.21%

## AVANCE III CUATRIMESTRE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | INICIATIVAS ADICIONALES
100% | 0% | 100% | 100% | 79.31% | 100%
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA EL III CUATRIMESTRE ES DEL 84 %
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA LA VIGENCIA 2021 ES DEL 84%

## CUMPLIMIENTO PAAC
No. ACTIVIDADES | (%) AVANCE
1 | 100% | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
2 | 100%
3 | 100%
4 | 100%
5 | 100%
6 | 100%
7 | 100%
8 | 100%
9 | 100%
10 | 100%
11 | 100%
12 | 100%
13 | 100%
14 | 100%
15 | 0% | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
16 | 0%
17 | 0%
18 | 0%
19 | 0%
20 | 0%
21 | 100% | RENDICIÓN DE CUENTAS
22 | 100%
23 | 100%
24 | 100%
25 | 100%
26 | 100%
27 | 100%
28 | 100%
29 | 100%
30 | 100%
31 | 100%
32 | 100%
33 | 100%
34 | 100% | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
35 | 100%
36 | 100%
37 | 100%
38 | 100%
39 | 100%
40 | 100%
41 | 100%
42 | 100%
43 | 100%
44 | 100%
45 | 100%
46 | 100%
47 | 100% | INICIATIVA ADICIONAL
48 | 0% | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
49 | 0%
50 | 0%
51 | 100%
52 | 0%
53 | 0%
54 | 100%
55 | 0%
56 | 100%
57 | 100%
58 | 100%
59 | 100%
60 | 100%
61 | 100%
62 | 100%
63 | 100%
64 | 100%
65 | 100%
66 | 100%
67 | 100%
68 | 100%
69 | 100%
70 | 100%
71 | 100%
72 | 100%
73 | 100%
74 | 100%
75 | 100%
76 | 100%
84.21%