## Reporte de avance
REPORTE DE AVANCES A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (ACOM)
GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
1. Proceso Generador de la Acción |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
2. Responsable del Proceso |  | SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO - ERLY PATRICIA GARCIA VELANDIA
3. Fecha de Reporte |  | D | D | M | M | A
4. Consecutivo
5.IDENTIFICACIÓN
Fecha de Identificación de la fuente de Acción | Proceso | Tipo de Fuente Generadora |  | Fuentes de Acción |  | Descripción Del Problema |  |  |  | Corrección Inmediata |  | Tipo de Acción
[12 empty] | Acción Correctiva | Oportunidad de Mejora
2021-06-02 01:52 | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | Oportunidades de Mejora (OM) |  | 10. Auditoría, seguimientos o monitoreos realizados por líderes de políticas MIPG |  | De acuerdo a las recomendaciones emitidas por el FURAG en referencia a Gestion del Conocimiento y la Innovación, se establecen actividades de mejora para fortalecer esta dimensión. |  |  |  | NA
6.TRATAMIENTO
Causa Raíz |  | N.º De Actividad | Descripción De Actividades |  |  | Fecha programada de la actividad | Fecha de ejecución de la actividad | Responsable de las Actividades | Soporte o Registro de la Actividad |  | Ponderación de Actividades | Porcentaje de Avance de la Actividad | Estado de Cumplimiento
|  | 1 | Formular y oficializar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación a través de un documento formal. |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-22 | Grupo de Capacitación | Documento formulado de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la UNP. Aprobada el 22-dic-2021, la misma se encuentra en el Manual de Gestión Estratégica. Numeral 8.5.2.17 pagina 48 |  | 10% | 10% | Al Día
|  | 2 | Documentar, aprobar e implementar el plan de acción como resultado del autodiagnóstico frente a la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación. |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-22 | Grupo de Capacitación | Plan de acción aprobado e implementado. Los soportes documentales reposaran en la Carpeta de Sharepoint - Capacitación - Gestion del Conocimiento - 2021 FURAG |  | 10% | 10% | Al Día
|  | 3 | Sensibilizar a través de Charlas y/o capacitaciones, el uso de las herramientas tecnológicas que existen en la Unidad Nacional de Protección, con el fin de preservar el conocimiento. |  |  | 2022-02-01 | 2021-12-23 | Grupo de Capacitación | Convocatorias a través de correos electrónicos. Los soportes documentales reposaran en la Carpeta de Sharepoint - Capacitación - Gestion del Conocimiento - 2021 FURAG- https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2Fcapacitacion%2FGESTION%20DEL%20CONOCIMIENTO%2F2021%20%2D%20FURAG&viewid=97a2f7a4%2D5e9c%2D453b%2Db009%2D5d0ee2107341 |  | 10% | 10% | Al Día
|  | 4 | Crear un repositorio actualizado con la informacion relacionada con las actividades de capacitación. |  |  | 2022-03-01 | 2021-12-28 | Grupo de Capacitación | Página de Capacitacion como repositorio de Información en la intranet. La pagina esta en desarrollo. Se encuentra en el siguiente enlace: http://intranet.unp.gov.co/capacitacion-unp |  | 10% | 10% | Al Día
|  | 5 | Realizar feria de conocimiento y de la innovación. Entrenamiento y/o Reentremaniento para el personal que maneja armas; Promulgar la replica de conocimientos. |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-12 | Grupo de Capacitación | Registro fotografico, listados de asistencia y evaluación de la actividad. Se realizo la semana del Conocimiento y la Innovacion, durante el 08 al 12 Nov- 2021. La misma se consulta en: https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2Fcapacitacion%2FSEMANA%20DEL%20CONOCIMIENTO%20Y%20LA%20INNOVACION%202021&viewid=97a2f7a4%2D5e9c%2D453b%2Db009%2D5d0ee2107341 |  | 15% | 15% | Al Día
|  | 6 | Analizar el Plan de Necesidades de Capacitacion, de acuerdo con las solicitudes allegadas por cada una de las dependencias y la Comisión de Personal, que participa en la elaboración de este documento. |  |  | 2022-01-31 | 09 y 13/12/2021 | Grupo de Capacitación | Formato de Identificación de necesidades diligenciado - Plan Institucional de Capacitación. Los soportes documentales se encuentran en la carpeta Share Point, en el siguiente enlace: https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2Fcapacitacion%2FPLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%2FPIC%202022&viewid=97a2f7a4%2D5e9c%2D453b%2Db009%2D5d0ee2107341 |  | 10% | 10% | Al Día
|  | 7 | Actualizar procedimiento de auxilios educativos con el fin de incluir que dentro del auxilio otorgado se contemple la transferencia de conocimiento. |  |  | 2021-12-31 | 2021-11-22 | Grupo de Bienestar | Procedimiento actualizado a espera de la oficializacion; Formato GTH-FT-204/V1 Formato de Réplica del Conocimiento aprobado y socializado. |  | 10% | 10% | Al Día
|  | 8 | Realizar transferencia de conocimiento a los servidores de la UNP. |  |  | 2021-10-30 | 2021-12-27 | Grupo de Capacitación | Listado de asistencia, registro fotográfico y evaluación a la capacitación. Esta actividad se viene realizando desde el equipo de Gestión del conocimiento y la Innovacion; la misma esta publicada en el siguiente enlace: https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2Fcapacitacion%2FGESTION%20DEL%20CONOCIMIENTO%2FAUXILIOS%20EDUCATIVOS%202021%2F2021&viewid=97a2f7a4%2D5e9c%2D453b%2Db009%2D5d0ee2107341 |  | 5% | 5% | Al Día
|  | 9 | Generar alianzas estratégicas con embajadas, entidades del Estado, instituciones educativas que permitan el intercambio de conocimientos y análisis de datos. |  |  | 2022-06-30 |  | Grupo de Capacitación | Cartas de intención y el documento formal de convenio. Los soportes documentales estan en sharepoint, carpeta alianzas estrategicas. La informacion en el siguiente enlace: https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2Fcapacitacion%2FALIANZA%20ESTRAT%C3%89GICA&viewid=97a2f7a4%2D5e9c%2D453b%2Db009%2D5d0ee2107341 |  | 10% | 8% | Al Día
|  | 10 | Solicitar la pauta publicitaria para dar a conocer la Politica de gestión del Conocimiento y la Innovación. |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-29 | Grupo de Capacitación | Piezas gráficas, pautas. La informacion esta publicada en la pagina de la entidad y en la intranet. |  | 5% | 5% | Al Día
|  | 11 | Realizar evaluaciones de impacto de las actividades de gestión del conocimiento de la vigencia 2021 |  |  | 2022-02-28 |  | Grupo de Capacitación | Evaluaciones de impacto diligenciadas |  | 5% | 0% | Al Día
7. Eficacia de Acción
La acción fue eficaz? |  | Se debe crear nueva Acción? |  |  |  | Fecha Programada para Presentación de Acción |  | 7.1 Calificación de Eficacia de Acción
SI | NO | SI |  | NO |  |  |  | Porcentaje
10%
Descripción de la evaluación de la eficacia de la Acción | [7 empty] | 20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
[8 empty] | Calificación | 100%
Fecha de Cierre de Acción
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información
8. SEGUIMIENTO
Seguimiento 1 | [8 empty] | Seguimiento 2
Fecha de Seguimiento | Resultado |  |  |  | Estado | Observaciones |  |  | Fecha de Seguimiento | Resultado |  | Estado | Observaciones
Archívese en |  |  |  | Carpeta físicas (proceso de Sistema de Gestion) y en carpeta digital control de documentos- Sistema de Gestión
GIN-FT-23/ V4 |  |  |  | Oficialización 23/12/2020 | [5 empty] | Página 1 de 1
VERSIÓN INICIAL |  | DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO | [9 empty] | FECHA | VERSIÓN FINAL
03 |  | Modificación de formato de Reporte de Identificación, tratamiento y seguimiento de Acciones Correctivas | [9 empty] | 2020-12-23 | 04

## INSTRUCTIVO
Instrucciones de Diligenciamiento
Campo | Detalle del Campo
Proceso Generador de Acción | Diligenciar el nombre del Proceso asociado a la generación de la situación o problema
Responsable de proceso | Diligenciar el nombre del Responsable del proceso
Fecha de Reporte | Diligenciar la fecha en que se identifica la ACOM
Consecutivo | Código generado por instrumento o herramienta tecnológica
Fecha de Identificación de la fuente de Acción | Fecha en que se registra la Acción correctiva
Proceso | Proceso asociado
Tipo de fuente Generadora | Selecciona la fuente generadora de la acción (Observación, Hallazgo, No conformidad, No conformidad real, No Conformidad Potencial)
Fuentes de Acción | Selecciona las fuentes Generadoras de las Acciones (Se selecciona de la lista desplegable la correspondiente)
Descripción del Problema | Registre la descripción del problema o situación sujeta al análisis de causas
Corrección Inmediata | Describa la corrección inmediata para mitigar el problema
Tipo de Acción | Seleccione la Acción a realizar (Acción Correctiva - Oportunidad de Mejora)
Causa Raíz | Describa La causa Raíz generadora de problema utilizada en el formato GIN-FT-18 Análisis de causas. En caso de ser una Observación y Oportunidad de Mejora, no es necesario realizar el análisis de causa del formato GIN-FT-18 Análisis de causas. Con lo que se escribe No Aplica
Descripción De Actividades | Describa cada una de las actividades para tratar la mitigación de la Causa Raíz
Fecha programada de la actividad | Fecha de la programación de las actividades a realizar para mitigar la causa raíz
Fecha de ejecución de la actividad | Fecha de la Ejecución de las actividades a realizar para mitigar la causa raíz
Responsable de las Actividades | Persona responsable a la realización de las actividades
Soporte o Registro de la Actividad | Evidencia que Soporte y registre la actividad
Ponderación de Actividades | Peso o ponderación de la actividad a realizar expresada en porcentaje
Porcentaje de Avance de la Actividad | Porcentaje de avance de la actividad realizada
Estado de Cumplimiento | Seleccione el estado del cumplimiento en que se encuentra la actividad ( Al día - Vencida )
La acción fue eficaz? | Seleccione SI - NO si la acción ejecutada fue eficaz
Se debe crear nueva Acción? | Seleccione SI - NO si se debe crear una nueva acción según la eficacia de la misma
Fecha Programada para Presentación de Acción | Fecha en que se programa la presentación de la acción a tomar
Calificación de Eficacia de Acción | Califique de forma numérica la eficacia de la acción tomada teniendo en cuenta las siguientes ponderaciones según la escala: 1. 10% - 30% - Moderada 2. 40% - 80% - Intermedia 3. 90% - 1005 - Alta Digite de forma manual la calificación de la eficacia de la acción, la gráfica que se encuentra en el formato esta automatizada, para que se mueva conforme a la calificación dada.
Descripción de la evaluación de la eficacia de la Acción | Describa las características de la eficacia de la acción tomada
Fecha de Cierre de Acción | Fecha estipulada para el cierre de la Acción
Fecha de Seguimiento | Fecha de seguimiento programada para la acción
Resultado | Describa el resultado esperado de la acción tomada
Estado | Seleccione el estado en que se encuentra la actividad ( Abierta - En ejecución - Cerrada )
Observaciones | Describa observaciones pertinentes al seguimiento si esta lo requiere

## Hoja2
1. Fuentes de Accion
1. Autoevalución, revisión primera línea de defensa | Porcentaje | Escala
2. Salidas No Conformes. |  | 1
3. Medición de Satisfacción de Grupos de Interés |  | 1
4. Seguimiento y Monitoreo 2ª línea de defensa |  | 1
5. Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno como instancia resposable de la 3ª línea de Defensa |  | 1
6. Auditoria interna al MIPG-SIG. |  | 1
8. Auditoría Externa al SIG (ente certificador) |  | 1 | Grados | 3.1416
9. Auditoría Contraloría General de la República y otros órganos de control. |  | 1
10. Auditoría, seguimientos o monitoreos realizados por líderes de políticas MIPG |  | 1 |  | x | y
11. Auditoría, seguimientos o monitoreos realizados por partes interesadas del SGC, SGA, SG-SST y/o SGSI |  | 1 | inicial | 0 | 0
12. PQRDs. |  | 9 | fina | 1 | 1.2251e-16
13. Labores de inspección, control y vigilancia del Archivo General de la Nación
14. Otros orígenes
1. Tipo de Fuente Generadora
Hallazgo de Auditoría (HA)
Observaciones (O)
No Conformidades (NC)
Salidas No Conformes (SNC)
Oportunidades de Mejora (OM)
Riesgo Materializado (RMA)