## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
OBJETIVO
Gestionar la Rendición de Cuentas en la Unidad Nacional de Protección, teniendo en cuenta la difusión de información con calidad, a través de la comunicación efectiva entre sus actores y utilizando incentivos para motivar la Rendición de Cuentas en la Entidad de la vigencia 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos respecto a la anterior RdC 2. Avanzar en el fomento del diálogo y la retroalimentación 3. Generar incentivos en la RdC
ACTIVIDADES DE GESTION
| ACTIVIDAD | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | ENTREGABLES | RESPONSABLES
|  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar la Estrategia de RdC | [28 empty] | Estrategia definida | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 3 to SEMANA 2
2 | Conformar equipo de trabajo para la ejecución de la RdC | [28 empty] | Grupo conformado y socializado en las funciones de cada integrante | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 3
3 | Presentar la Estrategia de RdC | [28 empty] | Presentación de la Estrategia de RdC | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 4 to SEMANA 2
4 | Análizar el estado de la RdC en la UNP | [28 empty] | 1. Diagnóstico realizado 2. Necesidades de Información identificadas 3. Capacidad operativa y disponibilidad de recursos establecidos para la RdC | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 2 to SEMANA 1
5 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Solicitar información a los procesos para la consolidación de los datos a informar en la RdC | [28 empty] | Información recopilada y organizada | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
6 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Establecer la campaña informativa interna y externa de la RdC de la entidad | [28 empty] | Slides definidos por el equipo de comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
7 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Construír y difundir comunicados de prensa diseñar la estrategia de RdC | [28 empty] | Material publicitario definido y publicado por los diferentes medios de comunicación y redes sociales | Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo de Comunicaciones | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
8 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Definir uso de redes sociales y otros espacios de comunicación masiva | [28 empty] | Material publicitario definido y publicado por los diferentes medios de comunicación y redes sociales | Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo de Comunicaciones | bar: SEMANA 4 to SEMANA 4
9 | (ACTIVIDAD DE DIÁLOGO) Convocar a las diferentes poblaciones objeto a la Audiencia de RdC | [28 empty] | Invitaciones elaboradas y enviadas para la audiencia de R de C y ser enviadas mediante correo electrónico y medio físico. | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
10 | (ACTIVIDAD DE INCENTIVOS) Diseño de capacitación a servidores públicos de la entidad y ciudadania en la RdC | [28 empty] | Realizar la capacitación a los servidores públicos de cada proceso de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo de Comunicaciones | bar: SEMANA 4
11 | Preparación y definición logística de la audiencia pública | [28 empty] | Logística definida y lista de actividades realizadas y a realizar para la audiencia | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
12 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Elaborar el documento con el contenido a Rendir a la ciudadanía | [28 empty] | Documento de rendición de cuentas consolidado y elaborado | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
13 | (ACTIVIDAD DE DIÁLOGO) Realizar audiencia pública participativa | [28 empty] | Audiencia realizada con las evidencias respectivas | Todo el personal de la entidad | bar: SEMANA 1
14 | Presentación de la Rendición de Cuentas. | [28 empty] | Publicar la presentación de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación, Equipo de trabajo de Comunicaciones | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
15 | Elaborar Plan de Mejoramiento de RdC | [28 empty] | Publicar el diagnóstico de la Rendición de cuentas en la página WEB. Publicar las acciones de mejora de la Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación e Información y Control Interno | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
Funcionario y/o Contratista que elabora: |  | SEMANA 1: Revisó; SEMANA 4: Aprobó: Líder del Proceso
Nombre: Pamela Reyespatria Camargo |  | SEMANA 1: Nombre: Ignacio Jesús Cabrales Pava; SEMANA 4: Nombre: Edgar Zamudio
Contratista - Grupo Mejoramiento Continuo y Planeación Estratégica |  | SEMANA 1: Coordinador Grupo Mejoramiento Continuo y Planeación Estratégica; SEMANA 4: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información