## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
OBJETIVO
Gestionar la Rendición de Cuentas en la Unidad Nacional de Protección, teniendo en cuenta la difusión de información con calidad, a través de la comunicación efectiva entre sus actores y utilizando incentivos para motivar la Rendición de Cuentas en la Entidad de la vigencia 2018.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos respecto a la anterior RdC 2. Avanzar en el fomento del diálogo y la retroalimentación 3. Generar incentivos en la RdC
ACTIVIDADES DE GESTION
| ACTIVIDAD | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | ENTREGABLES | RESPONSABLES
|  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Elaborar la Estrategia de RdC | [16 empty] | Estrategia definida | Oficina Asesora de Planeación, Sub. Talento Humano, Dirección | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
2 | Conformar equipo de trabajo para la ejecución de la RdC | [16 empty] | Grupo conformado y socializado en las funciones de cada integrante | Oficina Asesora de Planeación, Sub. Talento Humano, Dirección | bar: SEMANA 1
3 | Presentar la Estrategia de RdC | [16 empty] | Presentación de la Estrategia de RdC | Oficina Asesora de Planeación (GPEMC) | bar: SEMANA 1
4 | Análizar el estado de la RdC en la UNP | [16 empty] | 1. Diagnóstico realizado 2. Necesidades de Información identificadas 3. Capacidad operativa y disponibilidad de recursos establecidos para la RdC | Oficina Asesora de Planeación, Sub. Talento Humano, Dirección | bar: SEMANA 1
5 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Solicitar información a los procesos para la consolidación de los datos a informar en la RdC | [16 empty] | Información recopilada y organizada | Oficina Asesora de Planeación (GPEMC) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
6 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Establecer la campaña informativa interna y externa de la RdC de la entidad | [16 empty] | Slides definidos por el equipo de comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación, Sub. Talento Humano, Dirección | bar: SEMANA 1; SEMANA 1
7 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Construír y difundir comunicados de prensa diseñar la estrategia de RdC | [16 empty] | Material publicitario definido y publicado por los diferentes medios de comunicación y redes sociales | Grupo de Comunicaciones | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
8 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Definir uso de redes sociales y otros espacios de comunicación masiva | [16 empty] | Material publicitario definido y publicado por los diferentes medios de comunicación y redes sociales | Grupo de Comunicaciones | bar: SEMANA 1
9 | (ACTIVIDAD DE DIÁLOGO) Convocar a las diferentes poblaciones objeto a la Audiencia de RdC | [16 empty] | Invitaciones elaboradas y enviadas para la audiencia de R de C y ser enviadas mediante correo electrónico y medio físico. | Grupo de Comunicaciones | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
10 | (ACTIVIDAD DE INCENTIVOS) Diseño de capacitación a servidores públicos de la entidad y ciudadania en la RdC | [16 empty] | Realizar la capacitación a los servidores públicos de cada proceso de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación,Sub. Talento Humano | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
11 | Preparación y definición logística de la audiencia pública | [16 empty] | Logística definida y lista de actividades realizadas y a realizar para la audiencia | Oficina Asesora de Planeación, Sub. Talento Humano, Dirección | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
12 | (ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN) Elaborar el documento con el contenido a Rendir a la ciudadanía | [16 empty] | Documento de rendición de cuentas consolidado y elaborado | Oficina Asesora de Planeación | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
13 | (ACTIVIDAD DE DIÁLOGO) Realizar audiencia pública participativa | [16 empty] | Audiencia realizada con las evidencias respectivas | Todo el personal de la entidad | bar: SEMANA 4
14 | Presentación de la Rendición de Cuentas. | [16 empty] | Publicar la presentación de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación, (GPEMC y Equipo de trabajo de Comunicaciones) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
15 | Elaborar Plan de Mejoramiento de RdC | [16 empty] | Publicar el diagnóstico de la Rendición de cuentas en la página WEB. Publicar las acciones de mejora de la Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación e Información y Control Interno | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
Funcionario y/o Contratista que elabora: |  | SEMANA 4: Revisó | Aprobó: Líder del Proceso
Nombre: Pamela Reyespatria Camargo |  | SEMANA 4: Nombre:Yuli Dassier Reyes Angulo | Nombre: Luz Angélica Vizcaíno Solano
Contratista - GMCPE |  | SEMANA 4: Coordinador Grupo Mejoramiento Continuo y Planeación Estratégica | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información