## Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Revisar y Actualizar y Socializar la Politica de Gesion del Riesgo de la UNP | Politica de riesgos revisada, actualizada y socializada | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion 3ra linea de defensa OCI | 2020-02-01 | 2020-06-30
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | 2.1. | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revision validacion y actualizacion de los mapas integrales de riesgos. | 100% riesgos revisados, validados y/o actualizados según se requiera | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion | 2020-11-01 | 2020-12-31
| 2.2. | Aprobar y validar los Mapas Integrales de Riesgos vigencia 2021 | Mapas Integrales de Riesgos de la UNP aprobados y validados (1) | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion | 2020-11-01 | 2020-12-31
| 2.3. | Consolidar los mapas integrales de riesgos | Mapas integrales de riesgos de la UNP consolidados (1) | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion | 2020-11-01 | 2020-12-31
Consulta y divulgación | 3.1. | Publicar los mapas integrales de riesgos (vigencia 2020) aprobados y validados internamente (borrador), en la pag web para consulta a la ciudadania | Borrador Mapas Integrales de Riesgos publicados (1) | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion | 2020-01-21 | 2020-01-28
| 3.2. | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | Mapas Integrales de Riesgos de la UNP ajustado de ser pertinente (1) | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion | 2020-01-01 | 2020-01-30
Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar el monitoreo de los mapas integrales de riesgos | Monitoreo de los mapas integrales de riesgos. (3) | 1ra Linea de defensa Lideres de proceso/ equipos de trabajo 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion | 2020-01-01 | 2020-12-31
Seguimiento | 5.1. | Realizar la evaluacion del Mapa Integral de Riesgos, reportando y publicando el resultado de la evaluacion efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento (3) | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5.2. | Comunicar ante la alta direccion los resultados del Informe de evaluacion. | Enviar comunicación anexando el Informe de evaluacion de riesgos de corrupcion. (3) | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5.3. | Realizar mesas de trabajo , con los procesos lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera linea de defensa) y con el acompañamiento de la OAPI (segunda linea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluacion y proponer ajustes y mejoras. | Mesas de Trabajo para retroalimentar el resultado de la evaluacion y proponer ajustes de los mapas integrales de riesgo en caso que se requiera realizarlas. (3) | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno 2da linea de defensa OAPI (acompaña) | 2020-01-01 | 2020-12-31
Revisó Nombre: Cargo y/o Vinculación |  |  | Samir Manuel Berrio Scaff Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información |  | Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha de Aprobación: 9/01/2020

## Racionalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 2:Racionalización de Trámites
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Nombre del Tramite u OPA | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Trámite | SOLICITUD MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL SOLICITUD MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | Inscrito | Los tramites de solicitud de medidas de protección individual y colectiva se están realizando en físico, se requiere la firma del solicitante y el anexo de los documentos | Habilitar diligenciamiento en línea de los formularios de solicitud de protección individual y colectiva | Reducción los tiempos del trámite, el solicitante se evitará realizar desplazamientos lo que reduce también los gastos en los que pudiera incurrir por este concepto | Tecnológica | Habilitar diligenciamiento en línea de los formularios | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Gestión de Evaluación de Riesgos- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
|  |  | Los procedimientos de evaluación del riesgo no están alineados con las herramientas tecnológicas | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación. | Reducción en el tiempo de respuesta a la solicitud | Administrativa | Alinear procedimientos con herramientas tecnológicas | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Gestión de Evaluación de Riesgos- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
|  |  | Se requiere que el peticionario finalmente firme físicamente la solicitud | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | Facilita y simplifica al ciudadano la realización del trámite | Normativa | habilitación del trámite por canales digitales | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Gestión de Evaluación de Riesgos- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
Otros Procedimientos Administrativos-OPAS | OPA 1 Cambio de Vehículo | Aprobado | En el momento no hay OPAS registradas | Ingresar al SUIT la OPA aprobada | Se le brinda al ciudadano conocimiento de las OPAS a las cuales puede acceder | Administrativa |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Tecnológica Gestión de medidas de Protección
| OPA 2 Cambio de escolta | Aprobado | En el momento no hay OPAS registradas | Ingresar al SUIT la OPA aprobada | Se le brinda al ciudadano conocimiento de las OPAS a las cuales puede acceder | Administrativa |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Tecnológica Gestión de medidas de Protección
| OPA 3 Cambio de otros elementos de protección | Aprobado | En el momento no hay OPAS registradas | Ingresar al SUIT la OPA aprobada | Se le brinda al ciudadano conocimiento de las OPAS a las cuales puede acceder | Administrativa |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Gestión Tecnológica Gestión de medidas de Protección
Revisó Nombre: Cargo y/o Vinculación |  |  |  | Samir Manuel Berrio Scaff Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información |  |  | Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha de Aprobación: 9/01/2020

## Rendición de Cuentas
Unidad Nacional de Protección | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de Cuentas
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha
1. Información | 1.1 | Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas .(Rendición de Cuentas Institucional)(Rendición de Cuentas de Paz) | 1 Informe de rendición de cuentas y audiencias públicas | 1ra línea de defensa Prepara Información 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información | 14/01/2020 30/11/2020
| 1.2 | Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas con información relevante producida por la UNP. | Información publicada en página Web y redes sociales de la UNP, consistentes en boletines y/o piezas informativas diseñadas y elaboradas de acuerdo con las necesidades de divulgación de información. | Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica | 14/01/2020 30/11/2020
| 1.3 | Elaborar y publicar los Informes de Gestión de la UNP en la página Web | Informes de Gestión de la UNP elaborados y publicados | Líderes de proceso Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica | 14/01/2020 30/11/2020
| 1.4 | Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución de los planes de acción. | Seguimiento a la ejecución de los planes de acción publicados | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información | 14/01/2020 30/11/2020
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre la gestión de la entidad, productos y servicios que presta, gestionando la participación ciudadana en el ejercicio | 3 Talleres presenciales y/o virtuales | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones | 14/01/2020 30/11/2020
| 2.2 | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales etc., además de la participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y documentar estos ejercicios | 3 Participaciones | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones | 14/01/2020 30/11/2020
| 2.3 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2019 en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | Audiencia publica de RdC realizada | Línea Estratégica Dirección OAPI Todas las dependencias Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica | 14/01/2020 30/11/2020
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1. | Diseñar y realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | 1 Encuesta | OAPI Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones | 14/01/2020 31/12/2020
| 3.2 | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | 3 Jornadas de capacitaciones. 4 sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas 4 Sensibilizaciones a ciudadanía a través de redes sociales | Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión de las Comunicaciones. | 14/01/2020 31/12/2020
| 3.3 | Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad. | Convocatoria ejercicios de RdC | OAPI Gestión de las Comunicaciones | 14/01/2020 31/12/2020
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1. | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas y la Audiencia de Rendición de Cuentas | Resultados de encuesta de percepción diseñada, aplicada y publicada | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones | 14/01/2020 31/12/2020
| 4.2. | Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Informe de Audiencia de RdC elaborado y Publicado | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información | 14/01/2020 31/12/2020
| 4.3 | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de Evaluación de la Audiencia de RdC elaborado y Publicado | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno | 14/01/2020 31/12/2020
Revisó Nombre: Cargo y/o Vinculación |  | Samir Manuel Berrio Scaff Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información |  | Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha de Aprobación: 9/01/2020

## Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al Ciudadano
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Subcomponente | Actividad | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Gestionar recursos en el presupuesto, para realizar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | Recursos en el presupuesto gestionados. | Grupo de atención al ciudadano Dirección | 2020-01-14 | 2020-12-31
| Proponer iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano con base en los resultados de la encuesta de satisfacción de servicio. | Iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano en la UNP | Todos los procesos Consolida Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-01-14 | 2020-12-31
Fortalecimiento de los canales de atención | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales incluyendo las que llegan por redes sociales | Implementar la herramienta virtual Ventanilla Única de Trámites y Servicios a través de la cual el ciudadano pueda gestionar los trámites y servicios que requiera. | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de la Tecnología | 2020-06-01 | 2020-12-15
| Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual) . | 1 Evaluación de implementación de los protocolos de atención al ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-07-01 | 2020-08-30
| Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la pagina web de la UNP a población con algun tipo de discapacidad ( visual, auditiva entre otras) | 1 Campaña de promoción | Grupo de atención al Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones | 2020-01-14 | 2020-11-30
Talento Humano | Capacitar en temas de atención al ciudadano a servidores de la entidad. | 3 capacitaciones | Gestión Estratégica del Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-12-16
Normativo y procedimental | Realizar campaña de apropiación del Reglamento de tramite interno de PQRSD | 3 socializaciones del Reglamento de Tramite Interno de PQRSD. | Gestión de Servicio al Ciudadano | 2020-04-01 | 2020-12-31
| Formular Política Institucional de Atención al Ciudadano | 1 Documento Política Institucional de Atención al Ciudadano formulada | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-09-01 | 2020-12-31
| Actualizar, diseñar y publicar e implementar campañas de difusión de la carta de trato digno al ciudadano | 1 Campaña | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones | 2020-01-14 | 2020-12-31
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | 1 campaña de recepción de sugerencias para mejorar la atención al ciudadano | Grupo de atención al Ciudadano | 2020-03-01 | 2020-04-30
| Participar en las Preferias y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano convocadas en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. | Participación en las Preferias y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios | 1 Campaña | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones | 2020-01-14 | 2020-12-31
Revisó Nombre: Cargo y/o Vinculación | Samir Manuel Berrio Scaff Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información |  | Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha de Aprobación: 9/01/2020

## Transparencia y Acc
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la pagina web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación | 1 Diagnóstico de publicación realizado | Diagnóstico de publicación realizado | Gestión de las Comunicaciones | 2020-01-14 | 2020-01-31
| Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico. | 90% Información publicada ajustada | % Información publicada ajustada /información obligatoria | Todos los Procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | 3 Mesas de trabajo | Mesas de trabajo realizadas/mesas de trabajo programadas | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología | 2020-01-14 | 2020-12-15
| Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales. | 1 Campaña de promoción y divulgación | Número de campañas realizadas | Gestión de las Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-15
| Realizar la reorganización de la información publicada en página Web alineándola con el esquema de publicación (una vez se cuente con el esquema de publicación) | 1 Página Web reorganizada | Página Web reorganizada | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología | 2020-06-01 | 2020-12-15
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales incluyendo las que llegan por redes sociales en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios | Ventanilla Única de Trámites y Servicios implementada | Ventanilla Única de Trámites y Servicios implementada | Grupo de Atención al Ciudadano. Gestión de las Comunicaciones | 2020-06-01 | 2020-10-15
| Capacitar a los directivos, lideres de proceso, coordinadores, supervisores, enlaces incluyendo a todos los procesos sobre la normativa asociada a la respuesta a las PQRSD (Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición " Decreto 1166 de 2016 relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente) | 3 Capacitaciones | Número capacitaciones realizadas | Gestión de Talento Humano Gestión Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-15
| Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, se de dentro de los términos de ley | 1 Mecanismo diseñado | Mecanismo diseñado | Grupo de Atención al Ciudadano Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-15
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Sensibilizar a los procesos acerca de los instrumentos de gestión documental, además de la normativa asociada ( mesas de trabajo con todos los procesos) | 3 Sensibilizaciones | Número de Sensibilizaciones Realizadas | Gestión Documental | 2020-01-15 | 2020-06-30
| Identificar los elementos básicos que conforman los instrumentos de gestión de la Información | 1 Matriz de instrumentos de gestión de información actualizada | Matriz actualizada | Gestión Documental Todos los procesos | 2020-01-15 | 2020-03-30
| Construir adoptar y publicar el registro de activos de información | 1 registro de activos de información adoptado y publicado | Registro de activos de información | Gestión Documental Gestión de la Tecnología Todos los procesos | 2020-02-01 | 2020-04-30
| Definir adoptar y publicar el índice de información clasificada y reservada | 1 Índice de información clasificada y reservada adoptado y publicado | Matriz Índice de información clasificada y reservada | Dirección General Oficina Jurídica | 2020-04-20 | 2020-04-30
| Elaborar, adoptar y publicar el esquema de publicación de la información | 1 Esquema de publicación de la información elaborado adoptado y publicado | Esquema de publicación de la información adoptado y publicado | Gestión Documental Gestión Jurídica Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos | 2020-03-01 | 2020-04-30
| Expedir el acto administrativo de adopción de los instrumento de gestión de información | 1 Acto administrativo expedido | Acto administrativo Expedido | Dirección General Gestión Jurídica | 2020-04-01 | 2020-04-30
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar traducción a lenguas nativa o dialecto oficial de los requisitos de solicitud de protección. (lenguas nativas y accesibilidad) | 1 documento con información traducida y publicada. | Documento Publicado | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-15
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo y seguimiento a PQRSD que son elevadas ante la entidad | 100% de las PQRSD con seguimiento | Porcentaje de PQRSD monitoreadas | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Verificar la publicación y vinculación de las hojas de vida de todos los servidores públicos y contratistas de la UNP en el SIGEP. | 1 Informe de Verificación de publicación de hojas de vida en SIGEP | Informe de Verificación de publicación de hojas de vida en SIGEP elaborado | Gestión del Talento Humano Grupo de Registro y Control | 2020-10-01 | 2020-12-31
Revisó Nombre: Cargo y/o Vinculación | Samir Manuel Berrio Scaff Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información |  | Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha de Aprobación: 9/01/2020

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas Adicionales
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
|  |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente 1 Código de Integridad y Buen Gobierno | 1.1 | Realizar campaña de apropiación de los valores institucionales inmersos en el código de integridad | 12 Campañas de apropiación de los valores institucionales inmersos en el código de integridad | Número de Campañas de apropiación de los valores institucionales inmersos en el código de integridad | Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo | 2020-02-01 | 2020-12-31
Revisó Nombre: Cargo y/o Vinculación |  | Samir Manuel Berrio Scaff Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información |  |  | Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha de Aprobación: 9/01/2020