## Gráfica 1
Componentes | Número de actividades | Actividades que No aplican para el período evaluado | Total | Actividades Cumplidas | Actividades No Cumplidas | % Cumplimiento
Gestión del Riesgo | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 85.71%
Racionalización de Tramites | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50%
Rendición de Cuentas | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 40%
Mejora al Atención al Ciudadano | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 66.67%
Transparencia | 17 | 2 | 15 | 5 | 10 | 33.33%
Iniciativa Adicional | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100%
total cumplimiento PAAC I cuatrim | 59 | 19 | 40 | 21 | 19 | 52.5%
El cumplimiento del Plan Anticorrupción presenta un porcentaje del 54% en el primer cuatrimestre.

## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Política de Administración del Riesgo | Revisar y Actualizar y Socializar la Politica de Gesion del Riesgo de la UNP | SI | La tercera línea de defensa en sesión del 21_04_2020 presentó ante el Comité Institucional de Control Interno la modificación a la política de Gestión del Riesgo la cual fue aprobada, a la fecha no se ha socializado por cuanto no se ha integrado a las demás politicas de la entidad | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion 3ra linea de defensa OCI
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revision validacion y actualizacion de los mapas integrales de riesgos. | N/A | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, lo anterior debido a que esta actividad corresponde a las mesas de trabajo de los mapas integrales de riesgo de la vigencia 2021. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
| Aprobar y validar los Mapas Integrales de Riesgos vigencia 2021 | N/A | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, lo anterior debido a que esta actividad corresponde a la aprobación de los mapas integrales de riesgo de la vigencia 2021. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
| Consolidar los mapas integrales de riesgos | N/A | Esta actividad se reporta en tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, lo anterior debido a que corresponde a los MIR para la vigencia 2021 la cual se realizará en los meses de Noviembre y Diciembre de 2020. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Consulta y Divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos (vigencia 2020) aprobados y validados internamente (borrador), en la pag web para consulta a la ciudadania | SI | La Oficina de Planeación cumplió en el I cuatrimestre de 2020, con las actividades, publicó los borradores de los MIR en la página web de la entidad para observaciones y sugerencias de la ciudadania. Link https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/informe-participativo-planes-2020-1.pdf, no se recibieron observaciones por parte de la ciudadanía | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
| Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | SI
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo de los mapas integrales de riesgos | SI | Se realizó el reporte y el monitoreo correspondiente al I cuatrimestre de 2020 de los Mapas Integrales de Riesgo por parte de los procesos de la entidad | 1ra Linea de defensa Lideres de proceso/ equipos de trabajo 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Seguimiento | Realizar la evaluacion del Mapa Integral de Riesgos, reportando y publicando el resultado de la evaluacion efectuada, en los plazos establecidos por ley. | SI | La tercera línea de Defensa realizó la evaluación a la efectividad de los controles correspondiente al I cuatrimestre de 2020, una vez reportado el seguimiento y monitoreo por parte de la primera línea de Defensa, resultados que se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/oficina-de-control-interno/informe-de-seguimiento-a-mapas-de-riesgo-de-corrupcion/ | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
| Comunicar ante la alta direccion los resultados del Informe de evaluacion. | SI | Mediante MEM20-00010306 la tercera línea de defensa comunicó a la Alta Dirección los resultados de la evaluación de la efectividad de los controles del primer cuatrimestre de 2020 | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
| Realizar mesas de trabajo , con los procesos lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera linea de defensa) y con el acompañamiento de la OAPI (segunda linea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluacion y proponer ajustes y mejoras. | NO | Las mesas de trabajo de retroalimentación con los procesos, correspondientes a la evaluación del primer cuatrimestre; se realizarán durante los meses de julio y agosto de 2020 | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno 2da linea de defensa OAPI (acompaña)
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
s

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Medidas de protección Individual | Trámite | Habilitar diligenciamiento en línea de los formularios de solicitud de protección individual y colectiva. | NO | Desde el área de tecnología ya se cuenta con el desarrollo del formulario al cual sólo falta realizar pruebas finales de funcionamiento para la implementación total de la racionalización es necesario que la oficina asesora de jurídica de respuesta a una consulta realizada por la oficina de Planeacion en relación a la necesidad de la firma física en el inicio de la ruta de solicitud de Protección para lo cual el grupo de gestión tecnológica ya cuenta con los formularios en versión preproducción listos para ser utilizados Sólo falta la autorización de las áreas para ponerlo en línea y realizar las actualizaciones pertinentes en el SUIT. | Gestión de Evaluación de Riesgos- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
|  | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas del formulario web de solicitudes de protección y el ser para soportar la operación. | NO | Los procedimientos de evaluación del riesgo se encuentran alineados en la herramienta tecnológica y publicados en el SUIT. Resta la puesta en linea y realizar las actualizaciones pertinentes en el SUIT. | Gestión de Evaluación de Riesgos- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
|  | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales. | NO | Los trámites para protección en la Unidad Nacional de Protección se encuentran por medio de canales digitales para todo el público en la página de la entidad. Resta su automatización, para que pueda ser diligenciado directamente desde la página. | Gestión de Evaluación de Riesgos- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
Otros Procedimientos Administrativos-OPAS | OPA 1 Cambio de Vehículo | Ingresar al SUIT la OPA aprobada | SI | Las tres sopas aprobadas se encuentran ingresadas en el SUIT | Gestión Tecnológica Gestión de medidas de Protección
Otros Procedimientos Administrativos-OPAS | OPA 2 Cambio de escolta | Ingresar al SUIT la OPA aprobada | SI | Las tres sopas aprobadas se encuentran ingresadas en el SUIT | Gestión Tecnológica Gestión de medidas de Protección
Otros Procedimientos Administrativos-OPAS | OPA 3 Cambio de otros elementos de protección | Ingresar al SUIT la OPA aprobada | SI | Las tres sopas aprobadas se encuentran ingresadas en el SUIT | Gestión Tecnológica Gestión de medidas de Protección
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE ACTIVIDAD
Información | Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas . (Rendición de Cuentas Institucional) (Rendición de Cuentas de Paz) | SI | La oficina Asesora de Planeación e Información elaboró el informe de rendición de cuentas relacionado con la gestión e inversión de recursos públicos que se destinan a cumplir con el Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2019, el informe titulado “ Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz“ , se publicó en la página web de la entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública" en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la consejería para la estabilización y la consolidación. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en: https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/rendicion-de-cuentas-2019/, https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe-de-rendicion-de-cuentas-contruccion-de-paz_2019.pdf además el informe se encuentra publicado en Informes Nacionales en la sección Planeación Gestión y Control en el link: :https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe-de-rendicion-de-cuentas-contruccion-de-paz_2019.pdf. No se ha realizado la Audiencia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2019. | 1ra línea de defensa Prepara Información 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
| Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas con información relevante producida por la UNP. | NO | Durante el I cuatrimestre de 2020 se lleva a cabo las campañas por redes sociales y página Web. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en los informes de redes UNP correspondiente a los meses de enero a marzo de 2020. Se realizaron 8 publicaciones de 10 comprometidas. Es recomendación de la OCI colocar en la web información más relevante para colaborar con la transparencia y buena imagen de la entidad (nos referimos a informes como el de ejecución presupuestal, Mesas de de trabajo para plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, presentación de trámites y servicios en el Cauca y otros. | Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
| Elaborar y publicar los Informes de Gestión de la UNP en la página Web | N/A | Para el primer cuatrimestre de 2020, no se ha adelantado esta actividad. El informe de Gestión se presentará semestralmente, a partir de junio de 2020 | Líderes de los procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
| Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución de los planes de acción. | SI | Para el primer cuatrimestre de 2020, en la página web de la entidad se encuentra publicado los planes y programa de la UNP. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en el link. https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/ | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre la gestión de la entidad, productos y servicios que presta, gestionando la participación ciudadana en el ejercicio | NO | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, no se realizó esta actividad. | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Lideres de Proceso
| Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales etc., y la participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y documentar estos ejercicios | N/A | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, no se realizó esta actividad, debido a que sus organizadores aplazaron para el último semestre del año su realización. evidencia: reposa en el archivo digital de la oficina de atención al ciudadano.i // https://unproteccion-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/andrea_rodriguez_unp_gov_co/EYbgvAkMW0VMgPMx7RGpa8sBbpGukEmANnW6CHxE3BTaFQ?e=5C5ya2 | Direccionamiento Estrategico Gestion de las Comunicaciones Grupo de Atencion al Ciudadano
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2019 en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | Línea Estratégica Dirección OAPI Todas las dependencias Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | OAPI Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
| Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | NO | Durante el primer cuatrimestre no se realizaron las capacitaciones y sensibilizaciones de Rendición de Cuentas. | Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión de las Comunicaciones.
| Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad. | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | OAPI Gestión de las Comunicaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas y la Audiencia de Rendición de Cuentas | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
| Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
| Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE ACTIVIDAD
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Gestionar recursos en el presupuesto, para realizar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | SI | Actividad realizada mediante Comunicación Interna MEM-20-00004913 de fecha 27/02/2020 suscrita por el Doctor William Eduardo Diago Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano, dirigida a la Secretaria General de asunto anteproyecto presupuesto vigencia 2021. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en ANEXO 2 Copia Comunicación Interna Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Primer Cuatrimestre 2020 | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
| Proponer iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano con base en los resultados de la encuesta de satisfacción de servicio aplicada por el grupo de asesores de atencion al ciudadano | NO | Para el primer cuatrimestre de 2020 no se reporta avance de esta actividad. Esta actividad debe reprogramarse e incluirse en el cronograma a partir del mes de junio de 2020 | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales | N/A | Para el primer cuatrimestre de 2020 no se reporta avance en esta actividad. Se tiene previsto iniciar la ejecución de esta actividad en el mes de junio de 2020 / Verificado con el cronograma reportado por el Grupo de Atención al Ciudadano. | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
| Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual) . | N/A | Esta evaluación se realizara durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
| Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la pagina web de la UNP a población con algun tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras) | NO | Con apoyo del equipo de Gestión Tecnológica y Gestión de las Comunicaciones, el GAC, diseñó e implemento la campaña de promoción sobre las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras) , campaña denominada "Página web para todos" Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en ANEXO 4, Copia de piezas graficas socializadas a través de redes sociales y página web UNP. Recomendación OCI: se debe hacer la aplicación real y efectiva de la medida tomada para personas con discapacidad visual y auditiva. | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
Talento Humano | Capacitar en temas de atención al ciudadano a servidores de la entidad. | N/A | Durante el primer cuatrimestre no se ha realizado capacitaciòn, se tiene programada ejecutar para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020. Se verifica con el cronograma reportado por talento humano. | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
Normativo y procedimental | Realizar campaña de apropiación del Reglamento de tramite interno de PQRSD | SI | A través de nuestro personaje Clarita, el Grupo de Atención al Ciudadano, continua realizando al interior de la UNP, campaña de apropiación del Reglamento de Tramite Interno de PQRSD (Resolución 1074 de 2017).Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en : ANEXO 5. Copia correos informativos socioalizados los días: 05/02/20, 17/02/20, 26/02/20, 04/03/20, 27/03/20, 02/04/20, 08/04/20, 16/04/20, 29/04/20. Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Primer Cuatrimestre 2020. | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
| Formular Política Institucional de Atención al Ciudadano | N/A | Esta actividad esta programada para ejecutarse durante el último cuatrimestre de la vigencia. // está actividad se logró evidenciar en el cronograma reportado por el grupo de atención al ciudadano. | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
| Actualizar, diseñar y publicar e implementar campañas de difusión de la carta de trato digno al ciudadano | SI | A través de redes sociales el Grupo de Atención al Ciudadano ha socializado la Carta de Trato Digno al Ciudadano.Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en ANEXO 6 Copia piezas graficas publicadas los días 13/02/20, 27/04/20. Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Primer Cuatrimestre 2020 Observación OCI: Deben continuar con la campaña de difusión por tratarse de un tema trascendental para la atención al ciudadano, que debe tener continuidad. | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
Relacionamiento con el ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | SI | Con la colaboración del equipo de comunicaciones, el Grupo de Atención al Ciudadano, continua difundiendo a través de redes sociales, la campaña "Tú opinión nos interesa " a fin de promover la participación de los grupos de valor de nuestra entidad y poder recibir sugerencias que nos permitan mejorar la atención al ciudadano.Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en ANEXO 7 Copia de piezas graficas publicadas a través de redes sociales y página web UNP los días: 03/03/20, 05/03/20, 25/03/20, Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Primer Cuatrimestre 2020 | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
| Participar en las Preferias y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano convocadas en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. | N/A | Durante el primer cuatrimestre de 2020, el Grupo de Atención al Ciudadano, no participó en ninguna Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, teniendo en cuenta que el Departamento Nacional de Planeación - Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, remitió comunicado Nro. 20203160214621 a través del cual informa, que el desarrollo de las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, queda postergado hasta después del 30 de mayo, esto con el ánimo de mitigar los riesgos de contagio de la pandemia COVID-19. Evidencias: ANEXO 8 Copia Comunicado 20203160214621 remitido por el DNP-PNSC el día 16/03/2020 Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Primer Cuatrimestre 2020 | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
| Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios | N/A | No se realizó esta actividad, ya que no está programada para el primer cuatrimestre | Gestión de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE ACTIVIDAD
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la página web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación. | NO | Se está avanzando con la elaboración del diagnóstico en relación en cumplimiento de la matriz de Procuraduría (INDICE DE TRANSPARENCIA ACTIVA -ITA) Teniendo como insumo el Esquema de Publicación de la UNP. No se reporta avance a esta actividad | Gestión de las Comunicaciones
| Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico. | SI | Durante el I Cuatrimestre de 2020, el Grupo de Gestión Tecnológica realizó las publicaciones de los documentos remitidos par cada una de las areas, Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en en archivo excel FORMATO DE CONTROL TAREAS DE DISEÑO Y WEB MASTER UNP 2020 | Todos los Procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
| Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | NO | Durante el I cuatrimestre de 2020, se realizó la identificacion de la informacion. Se programará en el próximo cuatrimestre las mesas de trabajo con los enlaces para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la información y notificar los documentos que periódicamente deben ser entregados para su cumplimiento. No se reporta avance a esta actividad | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
| Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales. | N/A | Se programa la campaña de divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) para el segundo cuatrimestre de 2020 . De acuerdo con el cronograma reportado por el Grupo de Atención al Ciudadano, está actividad está programada para el II Cuatrimestre de 2020. | Gestión de las Comunicaciones
| Realizar la reorganización de la información publicada en página Web alineándola con el esquema de publicación (una vez se cuente con el esquema de publicación) | NO | Para el I cuatrimestre de 2020, se hizo la verificación de la información que hay en la página web con base en el Esquema de Publicación, para próximamente, hacer reorganización y la actualización de esta información, por lo cual No se reporta avance de esta actividad. | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia pasiva | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios | N/A | Para el primer cuatrimestre de 2020, no se reporta avance de esta actividad, Se tiene previsto iniciar la ejecución de esta actividad de acuerdo al cronograma en el mes de junio de 2020 // se realizó la verificación con el cronograma reportado por Talento Humano. | Gestion Documental Gestion de la Tecnologia
| Capacitar a los directivos, lideres de proceso, coordinadores, supervisores, enlaces incluyendo a todos los procesos sobre la normativa asociada a la respuesta a las PQRSD (Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición Decreto 1166 de 2016 relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente) | NO | Se realiza una capacitaciòn el dia miércoles 19 de febrero de 2020 de 9:00 am a 12:00 m, en la Oficina Américas – Auditorio Principal, en la que asisten 15 personas Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en correo electronico de invitaciòn a capacitaciòn: Como Brindar efectiva respuesta a PQRSD // se reporta el porcentaje de avance en un 33% debido a que las capacitaciones planeadas eran tres y sólo se realizó una. | Gestión de Talento Humano Gestión Jurídica
| Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, se de dentro de los términos de ley | SI | Durante el mes de febrero el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano, Doctor William Eduardo Diago Rivera, adelantó mesas de trabajo con los enlaces de PQRSD, cuyas dependencias presentaron dificultad en la respuesta oportuna a las PQRSD, durante el primer bimestre del año, mecanismo implementado por el GAC a fin de determinar las causas que conllevaron al incumplimiento y sus posibles soluciones. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en ANEXO 9 Copia convocatoria a mesas de trabajo realizadas con enlaces de PQRSD de: Dirección, Subdirección de Protección ,Subdirección de Evaluación del Riesgo, Oficina de Control Interno,Subdirección Especializada de Seguridad y Protección y Secretaria General. Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Primer Cuatrimestre 2020 | Grupo de Atención al Ciudadano Jurídica
Elaboración de instrumento de gestión de la información. | Sensibilizar a los procesos acerca de los instrumentos de gestión documental, además de la normativa asociada (mesas de trabajo con todos los procesos) | NO | El Grupo de Gestion Documental realizó 2 sensibilizaciones a todos los procesos de la UNP, efectuada el dia 27 de enero y el 27 de febrero de 2020. Evidencias: El soporte Documental de esta actividad se encuentra en actas de capacitacion de archivo. // se reporta en el 80% debido a que eran tres sensibilizaciones planeadas Y sólo se realizaron dos en el cuatrimestre. | Gestión Documental
| Identificar los elementos básicos que conforman los instrumentos de gestión de la Información | SI | El Grupo de Tecnologia en coordinación con el Grupo de Gestion Documental actualizó el formato de la Matriz Inventario de Activos de Información con Codigo GDT-FT-20 // es recomendación de la OCI divulgarlo para empezar su construcción. | Gestión Documental Todos los procesos
| Construir adoptar y publicar el registro de Activos de Información | SI | Durante el I cuatrimestre de 2020, se han realizado acciones para la creacion de los documentos de apoyo para la realizacion de registro: Elaboración de Instrumento de Levantamiento de Activos, Elaboración de Presentación para la socialización de la actividad de levantamiento de activos. Elaboración de propuesta del procedimiento de levantamiento de activos (Para aprobación en el SIG) y Elaboración de la guia de Clasificación y rotulación (Revisadas para aprobación en el SIG) // Recomendación de la OCI: hay que realizar la divulgación para empezar a construirlo ya que esto es muy importante para la implementación del sistema de seguridad de la información. | Gestión Documental Gestión de la Tecnología Todos los procesos
| Definir adoptar y publicar el índice de información clasificada y reservada | NO | Durante este primer cuatrimestre no se realizó esta actividad | Dirección General Oficina Jurídica
| Elaborar, adoptar y publicar el esquema de publicación de la información | NO | Durante este primer cuatrimestre no se realizó esta actividad | Gestión Documental Gestión Jurídica Gestión de las Comunicaciones Todos los procesos
| Expedir el acto administrativo de adopción de los instrumento de gestión de información | NO | Durante este primer cuatrimestre no se realizo esta actividad | Dirección General Gestión Jurídica
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar traducción a lenguas nativa o dialecto oficial de los requisitos de solicitud de protección. (lenguas nativas y accesibilidad) | NO | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, no se realizó esta actividad. | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
| Realizar monitoreo y seguimiento a PQRSD que son elevadas ante la entidad | SI | El Grupo de Atención al Ciudadano, realizo seguimiento y monitoreo de las PQRSD que son elevadas a la entidad, de acuerdo a las copias que remite el Grupo de radicación y correspondencia. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en Informes Consolidados de PQRSD a través de: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-enero-2020.pdf https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-febrero-2020-1.pdf https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-marzo-2020.pdf https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-abril-2020.pdf | Grupo de Atención al Ciudadano
| Verificar la publicación y vinculación de las hojas de vida de todos los servidores públicos y contratistas de la UNP en el SIGEP. | NO | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, no se realizó esta actividad. | Gestión del Talento Humano Grupo de Registro y Control
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: INICIATIVA ADICIONAL
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE ACTIVIDAD
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar campaña de apropiación de los valores institucionales inmersos en el código de integridad | SI | Durante el mes de enero se apoyó en el diseño complementario de la guía teórico-práctica de clima y cultura organizacional, fortaleciendo la estrategia en relación con los datos sobre código de integridad y valores institucionales de la UNP. • El 11 de febrero se realizó el taller de Clima y cultura Organizacional, prevención del acoso y Código de Integridad con la participación de 11 servidores de la UNP. • En el mes de marzo se lanzó mediante correo informativo un concurso en el que los participantes debían realizar un video expresando de qué manera estaban alguno de los valores de nuestro Código de Integridad desde casa. *Se enviaron correos electrónicos a los Coordinadores y/o Líderes solicitando postular perosnal para realizar el Curso virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción que el DAFP nos brinda. *En 14 de abril de 2020 se realizó el taller virtual de Clima y cultura Organizacional mediante la herramienta TEAMS, con la participación de 71 compañeros. // Observación de la OCI: se debe continuar durante el segundo semestre del 2020 esta actividad además se informa que el Departamento Administrativo de la Función Pública recomienda que esta actividad se haga de de constante durante todo el año | Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno