## CRONOGRAMA
ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020 (Vigencia 2019)
OBJETIVO
Fortalecer una cultura institucional de rendición de cuentas mediante la ejecución de actividades de los componentes de Información, Dialogo y Responsabilidad. Generar y divulgar información en lenguaje claro, promover la participación ciudadana en ejercicios de diálogo de doble vía, e incentivar en los servidores públicos el sentido de responsabilidad frente a la rendición de cuentas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mejorar la transparencia y el acceso a la información pública producida por la entidad mediante la publicación proactiva en los diferentes canales disponibles de información confiable, actualizada, oportuna, en lenguaje claro para los grupos de valor, ciudadanos y demás partes interesadas, • Propiciar espacios de dialogo en diferentes escenarios y a través de canales diversos que permitan a la UNP construir y mantener una interacción más cercana con los ciudadanos y grupos de valor con el fin de fomentar la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. • Fortalecer la medición de la satisfacción de los grupos de valor ciudadano y partes interesadas frente a los ejercicios de rendición de cuentas
ACTIVIDADES DE GESTION
ETAPA |  | ACTIVIDAD | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENTREGABLES | RESPONSABLES
|  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ALISTAMIENTO | 1 | Elaborar la Estrategia de RdC | [32 empty] | Estrategia de RdC componente 3 del PAAC | Oficina Asesora de Planeación e Información consolida | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
| 2 | Conformar equipo de trabajo para la ejecución de la RdC | [32 empty] | Grupo conformado | Direccion, Oficina Asesora de Planeación e Informacion,Tecnologia, Comunicaciones, GAC, Sub. Talento Humano, | bar: SEMANA 1
| 3 | Análizar recursos (informacion, tecnicos, comunicaciones, capacidad operativa) requeridos para la RdC en la UNP | [32 empty] | 1. Analisis realizado 2. Necesidades de Información identificadas 3. Capacidad operativa y disponibilidad de recursos establecidos para la RdC | OAPI, Dirección, Tecnologia, Comunicaciones, Sub. TH | bar: SEMANA 1; SEMANA 1 to SEMANA 3
| 4 | (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas | [32 empty] | Capacitaciones realizadas a los servidores y contratistas sobre rendicion de cuentas. | Sub. Talento Humano Oficina Asesora de Planeación, | bar: SEMANA 1; SEMANA 1 to SEMANA 3
| 5 | Identificar las organizaciones, grupos de valor e instancias de participación ciudadana que serán convocados a la Audiencia de Rendicion de Cuentas. | [32 empty] | Grupos a convocar identificados | Direccion Subdirecciones misionales Comunicaciones | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 6 | Invitar a los grupos identificados a participar en los ejercicios de diálogo haciendo uso de las tecnologías de la información | [32 empty] | Invitacion - Convocatoria a participar en la Rendicion de Cuentas | comunicaciones tecnologia | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
| 7 | Preparar los aspectos operativos y logísticos para la realización del ejercicio de diálogo y de la audiencia pública, utilizando herramientas de tecnologías de la información y comunicación – TIC. | [32 empty] | Preparacion de la logistica para los ejercicios de RdC | Direccion OAPI Sec General Tecnologia Comunicaciones GAC | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
INFORMACIÓN | 1 | Identificar, recopilar (solicitar información a los procesos) y consolidar la información necesaria para presentar en los ejercicios de rendición de cuentas. | [32 empty] | Información recopilada y organizada | Direccion ,Oficina Asesora de Planeación (GPEMC), (todas las dependencias suministran informacion) | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
| 2 | Elaborar los documentos, informes y/o piezas comunicativas, en lenguaje claro | [32 empty] | Documento y piezas comunicativas (presentaciones, videos, audios etc) de rendición de cuentas consolidado y elaborado | OAPI Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 4 to SEMANA 4
| 3 | Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas previo a la Audiencia Publica. | [32 empty] | Informe de Rendicion de Cuentas elaborado y Publicado | OAPI Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 4 | En cumplimiento de la ley 1712 de 2014, publicar en la pagina web de forma permanente la informacion que produce la entidad, asi mismo como divulgar informacion relativa a la entidad a traves de los diferentes canales y redes sociales, para conocimiento de los grupos de valor, partes interesadas y ciudadania en general, esto previo a los ejercicios de dialogo ciudadano, Audiencia Publica . | [32 empty] | Campaña de divulgacion de piezas informativas | Comunicaciones | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
DIALOGO | 1 | Aplicar una encuesta orientada a los grupos de valor y ciudadanía en general para que puedan priorizar el o los temas de la gestión de la entidad, sobre los que les gustaría se profundizara con mayor información , durante los ejercicios de RdC. | [32 empty] | Encuesta aplicada y sistematizada | Grupo de Atención al Ciudadano Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
| 2 | Convocar /Invitar a los grupos de valor, partes interesadas y ciudadania en general mediante campaña de comunicacion por los diferentes canales a participar activamente en la Audiencia Publica de RdC | [32 empty] | Material publicitario definido y publicado por los diferentes medios de comunicación y redes sociales | Direccion Grupo de Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
| 3 | Realizar ejercicio de dialogo ciudadano, talleres presenciales y/o virtuales sobre la gestión de la entidad, productos y servicios que presta, gestionando la participación ciudadana en el ejercicio | [32 empty] | Taller presencial y/o virtual | Grupo de Atencion al Ciudadano Tecnologia | bar: SEMANA 3
| 4 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2019 en la UNP. Medio: Virtual , redes sociales - Streaming | [32 empty] | Audiencia Publica realizada | Direccion Oficina Asesora de Planeación e Informacion Grupo de Tecnologia Comunicaciones Grupo de Atencion al Ciudadano Areas misionales ,Sub. Talento Humano | bar: SEMANA 1
| 5 | Recolección y registro de las PQR´S y compromisos acordados en la audiencia publica de rendición de cuentas | [32 empty] | Registro de PQRS y compromisos de la RdC | Grupo de Atencion al Ciudadano Tecnologia | bar: SEMANA 1
RESPONSABILIDAD | 1 | Publicar los resultados de la encuesta de evaluacion de satisfaccion de la Rendición de Cuentas | [32 empty] | Resultado de la encuesta de Evaluacion de satisfaccion de la RdC publicado | Oficina Asesora de Planeación. Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 2
| 2 | Elaborar el informe de la Audiencia de RdC | [32 empty] | Informe de la audiencia de Rendicion de Cuentas elaborado y publicado pag web | OAPI | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 3 | Evaluacion por parte de la OCI de la Rendicion de Cuentas | [32 empty] | Informe de Evaluacion de Rendicion de Cuentas elaborado y publicado en pag web | OCI | bar: SEMANA 4 to SEMANA 1
| 4 | Elaborar Plan de Mejoramiento de RdC | [32 empty] | Plan de mejoramiento elaborado | Direccion Oficina Asesora de Planeación e Informacion Grupo de Tecnologia Comunicaciones Grupo de Atencion al Ciudadano Areas misionales ,Sub. Talento Humano | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
| Funcionario y/o Contratista que elabora |  | SEMANA 4: Revisó | Aprobó: Líder del Proceso
| Nombre: Esmeralda Herrera V |  | SEMANA 4: Nombre: Ignacio Cabrales Pava | Nombre: Samir Manuel Berrio Scaff
| Contratista - GMCPE |  | SEMANA 4: Coordinador Grupo Mejoramiento Continuo y Planeación Estratégica | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información