## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 2º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | Responsable de actividad
Política de Administración del Riesgo | Revisar actualizar y socializar la política de gestión de riesgo de la UNP. | NO | Desde la sesión 21_04_2020 del Comité Institucional de Control Interno, no se observa que se haya efectuado la socialización de la política de Gestión de riesgo de la UNP | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revision validacion y actualizacion de los mapas integrales de riesgos. | N/A | No aplica por cuanto esta actividad se va a realizar en tercer cuatrimestre | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Aprobar y validar los Mapas Integrales de Riesgos vigencia 2021 | N/A | No aplica por cuanto esta actividad se va a realizar en tercer cuatrimestre | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Consolidar los mapas integrales de riesgos | N/A | No aplica por cuanto esta actividad se va a realizar en tercer cuatrimestre | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Consulta y Divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos (vigencia 2020) aprobados y validados internamente (borrador), en la pag web para consulta a la ciudadania | SI | Esta actividad se realizó en el primer cuatrimestre 2020 exitosamente. Para el segundo cuatrimestre se verificó la publicación de los mapas de riesgo en la página de la entidad. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Consulta y Divulgación | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | SI | Se cumplió durante el primer cuatrimestre del año 2020 | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Monitoreo y Revisón | Realizar el reporte del monitoreo de los mapas de riesgos integrales de los procesos | SI | La descripción del monitoreo de los riesgos a corte 30 de agosto de 2020 se pudo verificar y confirmar en la relación de evidencias presentadas por la OAPI | 1ra Linea de defensa Lideres de proceso/ equipos de trabajo 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Seguimiento | Realizar la evaluacion del Mapa Integral de Riesgos, reportando y publicando el resultado de la evaluacion efectuada, en los plazos establecidos por ley. | SI | La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa realizó la respectiva evaluación del mapa integral de riesgos efectuada y cumplida dentro de los términos exigidos por la Ley | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar ante la alta direccion los resultados del Informe de evaluacion. | SI | La Socialización se realizó por medios electrónicos con cada uno de los lideres y enlaces de calidad de los procesos, se realizó Informe al Director mdediante el MEM20-0002097 del 21 de septiembre de 2020.
Seguimiento | Realizar mesas de trabajo , con los procesos lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera linea de defensa) y con el acompañamiento de la OAPI (segunda linea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluacion y proponer ajustes y mejoras. | SI | Esta actividad se realizó en el segundo cuatrimestre 2020 exitosamente por parte de la Oficna de Control Interno.
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 10

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 2º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | Responsable de la actividad
Medidas de protección Individual | Habilitar diligenciamiento en línea de los formularios de solicitud de protección individual y colectiva. | NO | El formulario se encuentra publicado en Sistema Único de Información de Tramites SUIT, sin embargo el mismo no se puede diligenciar en línea | Subdirección de Evaluación del Riesgo, Gestión de Evaluación de Riesgos- Subdirección de Protección- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información, Gestión Tecnológica
Medidas de protección Individual | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas del formulario web de solicitudes de protección y el ser para soportar la operación. | NO | Los procedimientos de evaluación del riesgo se encuentran en proceso de revisión, validación y aprobación y no están alineados con la herramienta tecnológica, | Subdirección de Evaluación del Riesgo, Gestión de Evaluación de Riesgos- Subdirección de Protección- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información, Gestión Tecnológica
Medidas de protección Individual | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales. | NO | Si bien los firmualrios de solicitudes de protección individual y colectiva se encuentran en canales digitales para todo el público en la página de la Entidad, los mismos no se pueden diligenciar en línea. | Subdirección de Evaluación del Riesgo, Gestión de Evaluación de Riesgos- Subdirección de Protección- Grupo de Solicitudes de Protección (Principal). Segunda línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información, Gestión Tecnológica
Otros Procedimientos Administrativos-OPAS | OPA 1 Cambio de Vehículo (Ingresar al SUIT la OPA aprobada) | SI | Esta actividad ya esta cumplida | Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI , Gestión Tecnológica, Subdirección de Protección, Gestión de medidas de Protección
Otros Procedimientos Administrativos-OPAS | OPA 2 Cambio de escolta (Ingresar al SUIT la OPA aprobada) | SI | Esta actividad ya esta cumplida | Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI , Gestión Tecnológica, Subdirección de Protección, Gestión de medidas de Protección
Otros Procedimientos Administrativos-OPAS | OPA 3 Cambio de otros elementos de protección (Ingresar al SUIT la OPA aprobada) | SI | Esta actividad ya esta cumplida | Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI , Gestión Tecnológica, Subdirección de Protección, Gestión de medidas de Protección
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 6
Note on C5: Nubia Stella Angel Casallas: CAMBIAR LA PALABRA SUIFP POR SUIT

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 2º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | Responsable de la actividad
Información | Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas . (Rendición de Cuentas Institucional) (Rendición de Cuentas de Paz) (Audiencias regionales viabilizadas) | SI | La oficina Asesora de Planeación e Información elaboró el informe de rendición de cuentas relacionado con la gestión e inversión de recursos públicos que se destinan a cumplir con el Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2019, el informe titulado “ Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz“ , se publicó en la página web de la entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública" https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/rendicion-de-cuentas-2019/, https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe-de-rendicion-de-cuentas-contruccion-de-paz_2019.pdf además el informe se encuentra publicado en Informes Nacionales en la sección Planeación Gestión y Control en el link: :https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe-de-rendicion-de-cuentas-contruccion-de-paz_2019.pdf. No se ha realizado la Audiencia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2019. | 1ra línea de defensa Prepara Información 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Información | Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas con información relevante producida por la UNP. | SI | En el segundo cuatrimestre del año, de acuerdo con los lineamientos de la dirección general y el jefe de comunicaciones, se publicaron, tanto en la página web como en las redes sociales, la información relevante (significativa e importante para el ciudadano y para los grupos de valor y grupos de interés) post, tales como: # UNP EnTerritorio, ruta de protección colectiva e individual, piezas informativas de atención al ciudadano, entre otros. Las evidencias se encuentran en los informes mensuales que reflejan la gestión en redes sociales y en la página web. | Gestión de las comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI, Gestión de tecnología
Información | Elaborar y publicar los Informes de Gestión de la UNP en la página Web | SI | Considerando que la rendición de cuentas se realiza sobre la vigencia 2019, los Informes de Gestión correspondientes al primer y segundo semestre de la mencionada vigencia se encuentran publicados en los link: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/informe-de-gestion-unp-ii-semestre-2019-final.pdf https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/informe-de-gestion-i-semestre-2019-unp-version-1-1.pdf | Líderes de los procesos Gestión de las Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI, Gestión Tecnológica
Información | Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución de los planes de acción. | SI | Durante el periodo comprendido entre mayo a agosto (II Cuatrimestre de 2020) se publicaron en la página web de la entidad los seguimientos al cumplimiento de la ejecución de los planes de acción de la UNP. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en los link. | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre la gestión de la entidad, productos y servicios que presta, gestionando la participación ciudadana en el ejercicio | NO | No reportó la relaización de la actividad en el Segundo Cuatrimestre y se informó que se daría cumplimiento en el Tercer Cuatrimestre del año | Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI, Gestión de Atención al Ciudadano, Gestión de las comunicaciones y líderes del proceso
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales etc., y la participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y documentar estos ejercicios | NO | No reportó la relaización de la actividad en el Segundo Cuatrimestre y se informó que se daría cumplimiento en el Tercer Cuatrimestre del año | Direccionamiento Estratégico, Gestión de las Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación OAPI, Atención al Ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2019 en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | Línea estratégica, Dirección, Oficina Asesora de Planeacion e Información OAPI, Gestión de tecnología, Gestión de las Comunicaciones, todas las dependencias, .
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | SI | Durante el segundo cuatrimestre de 2020 los asesores del Grupo de Atención al Ciudadano consultaron a los ciudadanos sobre los temas de interes, preguntas y/o propuestas para tratar en la rendición de cuentas, de manera aleatoria telefónicamente . El GAC se encuentra gestionando ante el Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información, la creación de un enlace en la página web, que permita a los ciudadanos acceder de forma agil al “formato para presentación de propuestas y/o preguntas para la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeacion e Información OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión de las comunicaciones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | SI | Durante el II cuatrimestre de 2020 se realizaron 3 jornadas de capacitacion los dias 28/5/2020, 4/6/2020 y 11/6/2020, los coordinadores y lideres que participaron en la capacitacion realizaron la respectiva socialización con sus equipos de trabajo, cumpliendo con 4 sensibilizaciones. En cuanto a las sensibilizaciones atraves de redes sociales se realizaran durante el III cuatrimestre previo al evento de rendición de cuentas. | Gestión Estratégica, Subdirección de Talento Humano, Gestión de las Comunicaciones.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad. | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | Oficina Asesora de Planeacion e Información OAPI y Gestión de comunicaciónes
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas y la Audiencia de Rendición de Cuentas | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | Oficina Asesora de Planeacion e Información OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión de las comunicaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | Actividad a realizarse en el segundo semestre de 2020 | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 13

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 2º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Gestionar recursos en el presupuesto, para realizar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | SI | Actividad realizada mediante Comunicación Interna MEM-20-00004913 de fecha 27/02/2020 suscrita por el Doctor William Eduardo Diago Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano, dirigida a la Secretaria General de asunto anteproyecto presupuesto vigencia 2021. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en ANEXO 2 Copia Comunicación Interna Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Primer Cuatrimestre 2020 | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Proponer iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano con base en los resultados de la encuesta de satisfacción de servicio aplicada por el grupo de asesores de atencion al ciudadano | SI | Se creó y realizó Campaña Atención con transparencia”, enviando a través de correo informativo mensajes alusivos al rechazo a la corrupción. Se aplica y publica la encuesta de satisfacción del servicio, evaluada por periodos mensuales por los asesores del Grupo de Atención al Ciudadano. | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Fortalecimiento de los canales de atención | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales | NO | Para el segundo cuatrimestre de 2020 se reporta por el proceso de gestion documental, se esta realizando pruebas de control de producto con los procesos de la UNP, la herramienta virtual Ventanilla Única de Trámites y Servicios no está implementada. | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual) . | SI | El ejercicio se realizó el 28 de agosto de 2020, se presentó informe de la evaluación realizada. | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la pagina web de la UNP a población con algun tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras) | NO | No se tuvo en cuenta la recomendación efectuada por la OCI en el primer cuatrimestre del año 2020, y se reitera en hacer la aplicación real y efectiva de la medida tomada para personas con discapacidad visual y auditiva. Observación, gestionar con MINTIC el convenio de herramientas de aplicación movil Centro de Relevo para población discapacitada. | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Talento Humano | Capacitar en temas de atención al ciudadano a servidores de la entidad. | SI | Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las capacitaciones, una en el mes de mayo y otra en el mes de agosto de 2020, Se verificó y confirmó la evidencia presentada por el proceso. | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Normativo y procedimental | Realizar campaña de apropiación del Reglamento de tramite interno de PQRSD | SI | A través del personaje Clarita, el Grupo de Atención al Ciudadano, continua realizando al interior de la UNP, campaña de apropiación del Reglamento de Tramite Interno de PQRSD (Resolución 1074 de 2017). Evidencias: El soporte documental de esta activdiad se encuentra en Anexo 5 Copia correos informativos socioalizados los días: 14/05/20, 19/05/20, 28/05/20, 24/06/20, 01/07/20, 16/07/20, 21/07/20, 29/07/20, 19/08/20. Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Segundo Cuatrimestre 2020 | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Normativo y procedimental | Formular Política Institucional de Atención al Ciudadano | N/A | Esta actividad está prgramada para realizarse en el Tercer Cuatrimestre del año. | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Normativo y procedimental | Actualizar, diseñar y publicar e implementar campañas de difusión de la carta de trato digno al ciudadano | SI | El día 24 de agosto se realizó actualización de la Carta de Trato Digno al Usuario asi mismo se efectuo socialización interna y externa a través de correo informativo y redes sociales. Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en el link https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno-al-usuario/ y Anexo 6,copia pieza grafica socialización externa redes sociales Carta de Trato Digno 25/06/2020, Copia correo informativo socialización interna Carta de Trato de Digno 26/08/2020 | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | SI | Con la colaboración del equipo de comunicaciones, el Grupo de Atención al Ciudadano, continua difundiendo a través de redes sociales y página web la campaña interna "Tú opinión nos interesa " y externa "Contamos con ustedes"a fin de promover la participación de los grupos de valor de nuestra entidad y poder recibir sugerencias que nos permitan mejorar la atención al ciudadano.Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en el Anexo 7 Copia de piezas graficas publicadas a través de redes sociales y página web los días:27/05/20, 06/06/20, 13/07/20, 28/07/20, 20/08/20, | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Relacionamiento con el Ciudadano | Participar en las Preferias y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano convocadas en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. | N/A | Durante el segundo cuatrimestre de 2020, el Grupo de Atención al Ciudadano, no participó en ninguna Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, teniendo en cuenta, el Departamento Nacional de Planeación - Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, remitió comunicado Nro. 20203161295831 a través del cual informa, que, con motivo de la emergencia sanitaria, decidió desarrollar, una estrategia de acercamiento Estado – Ciudadano, bajo un esquema no presencial y para el mes de septiembre priorizó un grupo de entidades de orden nacional, así como departamental, para incluirlas en la estrategia, no obstante, la disposición de la UNP de participar en estas actividades, la entidad no fue seleccionada, dado que aquí se mide la disposición de participar consideramos la actividad cumplida al 100% Evidencias: El Soporte documental de esta actividad se encuentra en el Anexo 8, Copia Comunicado remitido por el DNP-PNSC el día 31/08/2020,Carpeta yute / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/ Segundo Cuatrimestre 2020. | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productosc y servicios | SI | Con apoyo del equipo de comunicaciones estrategicas, el Grupo de Atención al Ciudadano, desarrollo se publicó en la página web de la entidad, video denominado "ABC Lenguaje Claro" a través del cual se busca acercar a la entidad con los ciudadanos y dar a conocer de forma clara y sencilla el Programa de Prevención y Protección de la UNP. Evidencias:El soporte documental de esta actividad se encuentra en el link: https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/abc-lenguaje-claro/ | Gestión de las Comunicaciones, OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano.
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 12

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 2º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la página web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación. | SI | De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Politica de Transparencia y acceso a la información se verifico que el ITA en cumplimiento a lo exigido por la Procuraduria, la UNP cumple con el 99 % sobre el 100% de publicación de la información. | Todos los procesos, Gestión de comunicaciónes, OAPI, Gestión de la Tecnología.
Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico. | SI | Durante el II Cuatrimestre de 2020, el Grupo de Gestión Tecnológica realizó las publicaciones de los documentos remitidos par cada una de las areas, Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en en archivo excel FORMATO DE CONTROL TAREAS DE DISEÑO Y WEB MASTER UNP 2020 | Todos los procesos, Gestión de comunicaciónes, OAPI, Gestión de la Tecnología.
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | SI | El 12 de junio se realizó una mesa de trabajo virtual via teams sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información publica en la que participaron diferentes dependencias de la entidad. Observación: Se deben realizar las dos mesas de trabajo restante, en el Tercer Cuatrimestre, para poder cumplir el indicador al 100% | Gestión de comunicaciónes, OAPI, Gestión de la Tecnología
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales. | SI | Se evidencio la campaña de Ley de Transparencia y acceso a la información en redes sociales, en el link entregado por el informe de la OAPI. | Gestión de comunicaciones
Lineamientos de transparencia activa | Realizar la reorganización de la información publicada en página Web alineándola con el esquema de publicación (una vez se cuente con el esquema de publicación) | NO | Para el II cuatrimestre de 2020, se hizo la verificación de la información que hay en la página web con base en el Esquema de Publicación, y se encontró que esta en proceso la actualización, por lo cual no se reporta avance de esta actividad. | Gestión de comunicaciónes, OAPI, Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia pasiva | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios | NO | Para el segundo cuatrimestre de 2020, se reporta avance de la realización pruebas piloto con varios procesos de la UNP, por parte del Grupo de Tecnologia y Gestión Documental. Sin embargo no se ha unificado la recepción de las QRSD en la ventanilla Única de Trámites y Servicios. | Secretaria General, Gestión documental, OAPI, Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia pasiva | Capacitar a los directivos, lideres de proceso, coordinadores, supervisores, enlaces incluyendo a todos los procesos sobre la normativa asociada a la respuesta a las PQRSD (Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición " Decreto 1166 de 2016 relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente) | SI | Se realizaron capacitaciones virtuales el 20/05/2020 con la participación de 17 personas y el 27/08/2020 con la participación de 18 personas.Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en Actividad . actividad cumplida en un 100% de acuerdo a la meta programada de 3 capacitaciones. | Subidirección de Talento Humano,Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora Jurídica, Gestión Jurídica
Lineamientos de transparencia pasiva | Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, de dentro de los términos de ley | SI | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia teniendo en cuenta que el mecanismo diseñado son las mesas de trabajo con los enlaces de PQRSD que presenten descenso en el indicador, el Grupo de Atención al Ciudadano, adelantó a través de TEAMS, mesas de trabajo con los procesos que han presentado descenso en el indicador de eficiencia de la entidad denominado“PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A PQRSD” | OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora Jurídica, Gestión Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Sensibilizar a los procesos acerca de los instrumentos de gestión documental, además de la normativa asociada (mesas de trabajo con todos los procesos) | SI | El Grupo de Gestion Documental y la Oficina de Talento Humano realizó tres capacitaciones a todos los procesos de la UNP, los dias 27/01, 27/02 y 02/07.Cabe resaltar que atraves del proyecto de inversion BPIN 2019011000116 Modernización del sistema de gestión documental en la unp a nivel nacional gestion documental se estan realizando capacitaciones a toda la entidad sobre este tema. | Secretaría General, Gestión Documental
Elaboración de instrumento de gestión de la información | Identificar los elementos básicos que conforman los instrumentos de gestión de la Información | SI | Para el II cuatrimestre de 2020 el Grupo de Tecnologia en coordinación con el Grupo de Gestion Documental realizó la Matriz Inventario de activos de Informacion con Codigo GDT-FT-20. Observación de la OCI: Se debe garantizar la actualización de la información, en el intrumento de activos de información y por parte de los procesos de la UNP, para el registro de información de contenido de fondo de la misma. | Secretatia General, Gestión documental y todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Construir, adoptar y publicar el registro de Activos de Información | NO | Si bien se viene avanzando con el registro de la matriz de activos de información por parte de los procesos, el instrumento aún no cumple con la revisión, validación, aprobación y públicación. | Secretaria General, Gestión documental, OAPI, Gestión de la Tecnología y todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Definir adoptar y publicar el índice de información clasificada y reservada | NO | Durante este segundo cuatrimestre no se realizó esta actividad | Dirección general - Oficina Asesora Jurídica, Gestión Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Elaborar, adoptar y publicar el esquema de publicación de la información | NO | Durante este segundo cuatrimestre no se realizó esta actividad | Secretaría Generla, Gestión documental, Oficina Asesora Jurídica, Gestión Jurídica, Gestión de las comunicaciones y Todos los Procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Expedir el acto administrativo de adopción de los instrumento de gestión de información | NO | Durante este segundo cuatrimestre no se realizo esta actividad | Dirección general y Oficina Asesora Jurídica,Gestión Jurídica
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar traducción a lenguas nativa o dialecto oficial de los requisitos de solicitud de protección. (lenguas nativas y accesibilidad) | NO | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, no se realizó esta actividad, teniendo en cuenta que fue programada para ser ejecutada entre enero y diciembre de 2020; se aclara que esta actividad, se viene adelantando desde el año 2019 con apoyo del Departamento Nacional de Planeación y que se está a la espera de la entrega por parte del DNP, del documento traducido a lenguas nativas, la cual no ha podido realizarse, debido a la situación actual del país a causa la pandemia covid 2019. | OAPI, Gestión de atención al ciudadano y Gestión de las comunicaciones
Monitoreo del acceso a la información pública | Realizar monitoreo y seguimiento a PQRSD que son elevadas ante la entidad | SI | El Grupo de Atención al Ciudadano, continua haciendo seguimiento y monitoreo de las PQRSD que son elevadas a la entidad, conforme a las copias que son remitidas por el Grupo de radicación y correspondencia.Evidencias: El soporte documental de esta actividad se encuentra en Informes Consolidados de PQRSD a través de: Mayo: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-mayo-2020.pdf Junio: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-junio-2020.pdf Julio: https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/informe-seguimiento-a-pqrsd-de-la-entidad-julio-2020.pdf Agosto: En proceso de elaboración. | OAPI, Gestión de atención al ciudadano
Monitoreo del acceso a la información pública | Verificar la publicación y vinculación de las hojas de vida de todos los servidores públicos y contratistas de la UNP en el SIGEP. | N/A | Esta actividad se reporta en el III cuatrimestre de 2020 | Subdirección de Talento Humano, Gestión talento humano y Grupo de Registro y Control
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 17

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO: 2º CUATRIMESTRE DE 2020
COMPONENTE: INICIATIVA ADICIONAL
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | Responsable de la actividad
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar campaña de apropiación de los valores institucionales inmersos en el código de integridad | SI | Para el II cuatrimestre de 2020 se realizaron 4 campañas de apropiación de los valores institucionales el dia 19 de mayo, se realizó el taller de clima y cultura organizacional, prevención del acoso laboral y Código de Integridad con la participación de 47 servidores de la UNP. • El 09 de junio se realizó el taller de clima y cultura organizacional, prevención del acoso laboral y Código de Integridad con la participación de 49 servidores de la UNP. • El 14 de julio se realizó el taller de clima y cultura organizacional, prevención del acoso laboral y Código de Integridad con la participación de 50 servidores de la UNP. • El 31 de agosto se publicó mediante correo informativo el concurso "FOMENTANDO ANDO NUESTRO CÓDIGO DE INTEGRIDAD" en el cual se entregó un detalle sorpresa a las cinco primeras personas que respondieran la trivia compuesta por preguntas relacionadas con el Código de Integridad de la UNP.Evidencias: El soporte Documental de esta actividad se encuentra en fotos y asistencia a talleres. | Subdirección de Talento Humano, Grupo de capacitación bienestar y seguridad y salud en el trabajo
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 1

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
II CUATRIMESTRE
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 85.71%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 75%
ATENCIÓN AL CIUDADANO | 12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 80%
TRANSPARENCIA Y ACC | 17 | 1 | 16 | 9 | 7 | 56.25%
INICIATIVAS ADICIONALES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100%

## %CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA Y ACC | INICIATIVAS ADICIONALES
85.71% | 50% | 75% | 80% | 56.25% | 100%

## AVANCE II CUATRIMESTRE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA Y ACC | INICIATIVAS ADICIONALES | ACUMULADO
85.71% | 50% | 75% | 80% | 56.25% | 100% | 74.49%
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN PARA EL II CUATRIMESTRE ES DEL 74 %