## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | Responsable de actividad
Política de Administración del Riesgo | Revisar actualizar y socializar la política de gestión de riesgo de la UNP. | NO | Actividad no realizada durante el primer cuatrimestre | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion 3ra linea de defensa OCI
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos vigencia 2021. | SI | Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes procesos de la entidad, lo cual se verificó con las evidencias entregadas. Resta acelerarar su actualización a la nueva guia de administración del riesgo expedida por la función pública. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Revisar y validar los Mapas Integrales de Riesgos presentados por la 1ra Línea de Defensa correspondientes a la vigencia 2021 | SI | Se está a la espera que los procesos entreguen la información | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos vigencia 2022. | N/A | La presente actividad no se avalua en el primer cuatrimestre. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Revisar y validar los Mapas Integrales de Riesgos presentados por la 1ra Línea de Defensa correspondientes a la vigencia 2022 | N/A | La presente actividad no se avalua en el primer cuatrimestre. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Consolidar los mapas integrales de riesgos vigencia 2022 | N/A | La presente actividad no se avalua en el primer cuatrimestre. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Informacion
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos (vigencia 2021) aprobados y validados internamente (borrador), en la pag web para consulta a la ciudadania | SI | Se publicaron los borradores de los mapas de Riesgo en la Página Web para observación de la ciudadanía EVIDENCIA:Correo Solicitud Publicación Borradores MIR | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa integral de riesgos vigencia 2021 incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | SI | Para el I cuatrimestre de 2021,no se recibieron observaciones producto de la participación ciudadana con respecto a los Mapas de Riegos integrales de la vigencia 2021. EVIDENCIA:Correo Solicitud Publicación MIR 2021 Final | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos aprobados y validados (vigencia 2021 versión final) | SI | Se publicaron los mapas de riesgo en la página web.EVIDENCIA: Correo Solicitud Publicación MIR 2021 | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | SI | Se realizó el reporte y el monitoreo correspondiente al I cuatrimestre de 2021 de los Mapas Integrales de Riesgo por parte de los procesos de la entidad | 1ra Linea de defensa Lideres de proceso/ equipos de trabajo
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | NO | Se esta documentando el informe con base a los Mapas de Riesgos del I Cuatrimestre | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Seguimiento | Realizar la evaluacion cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos, reportando y publicando el resultado de la evaluación efectuada, en los plazos establecidos por ley. | SI |  | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar ante la Alta Direccion los resultados del Informe de evaluacion. | SI |  | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Realizar mesas de trabajo , con los procesos lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera linea de defensa) y con el acompañamiento de la OAPI (segunda linea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral y proponer ajustes y mejoras. | SI |  | 1ra Linea de defensa Oficina de Control Interno 2da linea de defensa OAPI (acompaña)
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 14

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | Responsable de la actividad
Medidas de protección Individual | Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea | NO | El módulo de solicitudes de protección individual incluidos el formulario de solicitudes de protección individual interno y WEB se encuentra desarrollado completamente desde el punto de vista funcional, haciendo falta, específicamente en el módulo el ajuste de unos campos, así como la documentación del aplicativo y la capacitación a los servidores. El Módulo llegó a la fase de pruebas por parte del GSP las cuales se desarrollaron el 30, 31 de marzo, 5 y 6 de abril del año en curso, mismas que fueron acompañadas por el equipo de Desarrollo. EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en carpeta de tecnología y carpeta de la Subdirección de evaluación de riesgo. De acuerdo al plan de trabajo de la fase de implementación esta actividad fue reprogramada del mes de marzo para el mes de abril y tuvo un porcentaje de avance del 85%. | Tecnologia - Subdirección de Evaluación de Riesgo
Medidas de protección Individual | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | N/A | De acuerdo con el cronograma del PAAC- componente RACIONALIZACION DE TRAMITES incluye para el mes de abril la actividad de: “Actualizar formularios con base en el Parágrafo 4. de la modificación del Decreto 1066 respecto al consentimiento, avalado por el líder del SGSI y la OAJ (Se requiere la previa publicación de la Modificación del Decreto 1066 de 2011”). Dado que al corte del mes de abril no se ha publicado la referida modificación no se reporta la actividad ni se considera para el cálculo del nivel de cumplimiento del PDT del mes de abril. | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Oficina Juridica
Medidas de protección Individual | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación. | NO | El 16/04/2021 comunicaciones entrega el producto y se remite para que se modifique y se pueda diligenciar en PDF,el 29/04 es enviado por el desarrollador se le realizan unas observaciones y estamos a la espera de la respuesta para solicitar que se actualice en la Pagina WEB , en Intranet y realizar l trámite ante el SUIT. El formulario de Inscripción a la Ruta individual se encuentra en proceso de optimización a V2, dado los ajustes solicitados por el proceso. Teniendo en cuenta esta situación, se solicitará prórroga para la entrega del producto a la Oficina de Control Interno, se han presentados dificultades con el proveedor debido a un tema con el aplicativo, ya se está solucionando , está relacionado con la licencia del versiona miento. En relación al documento Fusier está en periodo de prueba , se espera que el equipo de tecnológica revise las radicación de algunas observaciones , los resultados los tiene el proveedor, pero se debe esperar la solución de un tema de licenciamiento. Por iniciativa del subdirector se realiza un video para mostrarle al ciudadano la forma de diligenciar el formulario de ruta individual, ya se encuentra colgado en la pagina . EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en carpeta de la Subdirección de evaluación de riesgo. | Subdirección de Evaluación de Riesgo -Tecnología
Medidas de protección colectiva | Optimización del Trámite Medidas de protección colectiva para que sea diligenciado en línea | NO | El módulo se encuentra en fase de optimización por parte del proveedor, 26 de abril: Se remitió a solicitud del Proveedor la validación de las 25 plantillas que deben incorporarse en FUSIER, así mismo se solicitó reunión para validar el flujo de colectivos enviado por ellos. Se realizo el diseño en Excel del FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN LIDERADOS POR LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - RUTA COLECTIVA - GER-FT-91 / V2 Oficializado: 17/12/2020 . Posteriormente se solicita al área de comunicaciones estratégicas realizar el diseño gráfico , se solicita realizar una modificación para que se habilite el PDF y se pueda ingresar información en el formulario, con el apoyo del diseñador WEB Master de la Entidad, se realiza el trámite ante la Oficina Asesora de Planeación para su oficialización en la Intranet y en la página WEB de la Entidad, el 26/01/2021 se remite la actualización del Formulario para ser actualizado en el SUIT .EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en carpeta de tecnología y carpeta de la Subdirección de evaluación de riesgo.De acuerdo al plan de trabajo de la fase de implementación esta actividad fue reprogramada del mes de marzo para el mes de abril y tuvo un porcentaje de avance del 85% | Tecnologia- Subdirección de Evaluación de Riesgo
Medidas de protección colectiva | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | N/A | De acuerdo con el cronograma del PAAC- componente RACIONALIZACION DE TRAMITES incluye para el mes de abril la actividad de: “Actualizar formularios con base en el Parágrafo 4. de la modificación del Decreto 1066 respecto al consentimiento, avalado por el líder del SGSI y la OAJ (Se requiere la previa publicación de la Modificación del Decreto 1066 de 2011”). Dado que al corte del mes de abril no se ha publicado la referida modificación no se reporta la actividad ni se considera para el cálculo del nivel de cumplimiento del PDT del mes de abril. | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Oficina Juridica
Medidas de protección colectiva | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación. | NO | Se realiza el instructivo en Excel para el FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN LIDERADOS POR LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - RUTA COLECTIVA - GER-FT-91 / V2 Oficialización: 17/12/2020 y posteriormente se solicita al área de comunicaciones estratégicas realizar el diseño gráfico para adicionarlo al formulario. Se encuentra en proceso por parte del área de comunicaciones la solicitud fue enviada el 24/03/2021. el 16/04/2021 comunicaciones entrega el producto y se remite para que se modifique y se pueda diligenciar en PDF, jueves 29/04 es enviado por el desarrollador se le realizan unas observaciones y estamos a la espera de la respuesta para solicitar que se actualice en la Pagina WEB , en Intranet y realizar l trámite ante el SUIT. Por iniciativa del sr. subdirector se realiza un video para mostrarle al ciudadano la forma de diligenciar el formulario de ruta individual. | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Tecnología
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 6
Note on C5: Nubia Stella Angel Casallas: CAMBIAR LA PALABRA SUIFP POR SUIT

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | Responsable de la actividad
Información | Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas . (Rendición de Cuentas Institucional) (Rendición de Cuentas de Paz) | N/A | Para el primer cuatrimestre de 2021, no se ha adelantado esta actividad. El informe de rendición de cuentas se presentara el segundo semestre . | 1ra línea de defensa suministra Información 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información elabora informe consolida
Información | Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas con información relevante producida por la UNP | SI | Para el I cuatrimestre de 2021 se realizaron todas las solicitudes de publicaciones requeridas por las diferentes areas de la entidad através del Webmaster.EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en la carpeta de tecnologia | Gestión de las Comunicaciones
Información | Elaborar y publicar los Informes de Gestión de la UNP en la página Web | SI | Para el primer cuatrimestre de 2021, se elaboró y publicó el informe de gestión de la vigencia 2020 . EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en el link. https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/informe-de-gestion-2020-act-2-7-1.pdf | Líderes de procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Información | Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución de los planes de acción. | SI | Para el primer cuatrimestre de 2021, en la pagina web de la entidad se encuentran publicados los planes y programas de la UNP. EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en el link. https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/plan-de-accion/ | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre la gestión de la entidad, productos y servicios que presta, gestionando la participación ciudadana en el ejercicio | N/A | Esta actividad esta prevista para ejecutarse a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia. | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Lideres de los procesos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales etc., y la participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y documentar estos ejercicios | N/A | La responsabilidad del GAC en esta actividad, recae básicamente en la participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, que anteriormente se encontraban a cargo del DNP-PNSC; conforme a lo expuesto en el Radicado No.: 20215010113401 del 26/03/2021 remitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, estos espacios de participación ciudadana en adelante se denominaran Ferias Acércate, “en equipo por lo Público”, y estarán a cargo de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, a través de esta comunicación se informa a la UNP los cuatro municipios donde se realizarán las Ferias Acércate en el 2021, el primer municipio donde se adelantará este ejercicio será Santander de Quilichao - Cauca -entre el 21 y 26 de junio del presente año y se invita a la entidad a llevar su oferta institucional al territorio, realizando el proceso de inscripción. | Direccionamiento Estrategico Gestion de las Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2020 en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | N/A | Actividad a desarrollarse en el segundo semestre de 2021. Se recomienda que la fecha inicial estipulada no se programe para comienzo de año, si se tiene establecida para el segundo semestre del mismo. | Línea Estratégica Dirección Oficina Asesora de Planeación e Información Todas las dependencias Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | SI | Durante el primer cuatrimestre de 2021 los asesores del Grupo de Atención al Ciudadano en atención presencial y telefónica, consultaron a los ciudadanos que aceptaron participar de la encuesta, sobre los temas de interes, preguntas y/o propuestas para tratar en al rendición de cuentas UNP. EVIDENCIA: ANEXO 3 Copia de formatos para presentación de propuestas y/o preguntas audiencia pública de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeacion e Información OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión de las comunicaciones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | N/A | Actividad a desarrollarse en el segundo cuatrimestre de 2021. Se recomienda que la fecha inicial estipulada no se programe para comienzo de año, si se tiene establecida para el segundo semestre del mismo. | Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión de las Comunicaciones.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad. | N/A | Actividad a desarrollarse en el segundo semestre de 2021 Se recomienda que la fecha inicial estipulada no se programe para comienzo de año, si se tiene establecida para el segundo semestre del mismo. | Direccionamiento Estrategico Gestión de las Comunicaciones Gestion de la Tecnologia
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas y la Audiencia de Rendición de Cuentas | N/A | Actividad a desarrollarse en el segundo semestre de 2021. Se recomienda que la fecha inicial estipulada no se programe para comienzo de año, si se tiene establecida para el segundo semestre del mismo. | Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | N/A | Actividad a desarrollarse en el segundo semestre de 2021. Se recomienda que la fecha inicial estipulada no se programe para comienzo de año, si se tiene establecida para el segundo semestre del mismo. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | N/A |  | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 13

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Gestionar recursos en el presupuesto, para realizar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | SI | A través de correo electrónico del 16/03/2021 el Coodinador del Grupo de Atención al Ciudadano, presentó a la OAPI Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2022 por medio del cual se solicitan los recursos que se consideran necesarios por parte del GAC para la implementación de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano.EVIDENCIA: ANEXO 4 Copia correo electrónico Anteproyecto de Presupuesto 2022. | Grupo de atención al ciudadano Dirección General
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Proponer iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano. | SI | Durante el mes de marzo, se dio inicio a la campaña ¿Cuáles son las cualidades del Servicio que debes brindar en la UNP?" a fin de sensibilizar entre todos los servidores y colaboradores de la entidad en sus diferentes niveles jerárquicos, los atributos que debe reunir la atención al ciudadano.EVIDENCIA: ANEXO 5 Copia correo informativo socializando campaña 04/03/2021 | Grupo de Atención al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual) | N/A | Esta actividad se ejecutara entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | Grupo de Atención al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la pagina web de la UNP a población con algun tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras) | SI | Se socializó a través de redes sociales UNP (facebook e Instagram), campaña "Página Web para Todos" a fin de dar a conocer las facilidades de acceso y uso de la página web UNP a población con algún tipo de discapacidad. EVIDENCIA ANEXO 6: Copia pieza gráfica socializada el 28/04/2021 OBSERVACIÓN. Se recomienda incluir a la población con discapacidad visual. | Grupo de atención al Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones
Talento Humano | Capacitar en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad, etc) en la entidad. | SI | En los meses de febrero y abril a nivel nacional de forma virtual y presencial se realizaron las siguientes actividades: 1) Atención y Servicio al Cliente o Ciudadano (23 asistentes). 2) Sensibilización en el Manejo del SIGOB y Normatividad PQRSD - Atención al ciudadano - 3 actividades (73 asistentes). 3) Guia de Atención al Ciudadano (34 asistentes). 4) Sensibilización en la Atención al ciudadano (22 asistentes).EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en la carpeta de talento humano. | Gestión Estratégica del Talento Humano
Talento Humano | Capacitar a los procesos misionales en la formulaciòn de ejercicios de ideaciòn. | N/A | Esta actividad se ejecutara en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Se recomienda que la fecha inicial estipulada no se programe para comienzo de año, si se tiene establecida para el segundo semestre del mismo. | Gestión Estratégica del Talento Humano
Normativo y procedimental | Realizar campaña de apropiación del Reglamento de tramite interno de PQRSD | SI | A través de nuestro personaje Clarita, se socializó al interior de la UNP, campaña de apropiación del Reglamento de Trámite Interno de PQRSD (Resolución 1074 de 2017). EVIDENCIA: ANEXO 7 Copia correos informativos, Resolución 1074 de 2017 08/02/2021, 11/03/2021, 16/03/2021, 06/04/2021, 28/04/2021 | Gestión de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Socializar Política Institucional de Atención al Ciudadano | SI | A partir del mes de enero el Grupo de Atención al Ciudadano viene adelantando socialización de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano al interior de la entidad, a través de correo informativo, inducciónes convocadas por Talento Humano, slider página web y sensibilizaciones vía Teams con funcionarios y colaboradores GURP.EVIDENCIA: ANEXO 8 Copia correos informativos,copia listados de asistencia, copia pantallazos piezas gráficas publicadas en slider página web. | Grupo de Atención al Ciudadano
Normativo y procedimental | Actualizar, diseñar y publicar e implementar campañas de difusión de la carta de trato digno al ciudadano | SI | El Grupo de Atención al Ciudadano continua realizando socialización de la Carta de Trato Digno, documento que fue actualizado y publicado en la página web de la entidad el 27/03/2021. EVIDENCIA: Se puede consultar ingresando al siguiente link: https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno-al-ciudadano/ ANEXO 9: Copia pantallazos socialización redes sociales UNP (10/02/2021), copia pantallazo socialización página web (27/03/2021), copia correo electrónico socialización GURP (31/03/2021) | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones
Normativo y procedimental | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor de la UNP . | N/A | Esta actividad esta prevista para empezar a gestionarse a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia. Se recomienda que la fecha inicial estipulada no se programe para comienzo de año, si se tiene establecida para el segundo semestre del mismo. | Grupo de atención al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | SI | El Grupo de Atención al Ciudadano, continua adelantando campaña de recepción de sugerencias para mejorar la atención al ciudadano, la cual se ha socializado a través de correo informativo, piezas gráficas en redes sociales UNP, a fin de fortalecer la campaña en mención, se dio inicio a su socialización también en atenciones presenciales y telefónicas, en las respuestas a PQRSD mixtas emitidas por los asesores del GAC y con los enlaces MIPG-SIG con el propósito de que esta sea difundida en cada una de las dependencias de la entidad.EVIDENCIA: ANEXO 10 Pantallazo pieza grafica publicada en redes sociales el 22/02/2021, pantallazo correo informativo publicado el 23/03/2021, copia de respuestas a PQRSD mixtas a través de las cuales los asesores del GAC dieron a conocer la campaña | Grupo de atención al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Participar en las Preferias y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano convocadas en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación. | N/A | El Grupo de Atención al Ciudadano recibio comunicación bajo el Radicado No.: 20215010113401 del 26/03/2021 remitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, a través de la cual se informa que estos espacios de participación ciudadana en adelante se denominaran Ferias Acércate, “en equipo por lo Público”, y estarán a cargo de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, a través de esta comunicación se informa a la UNP los cuatro municipios donde se realizarán las Ferias Acércate en el 2021, el primer municipio donde se adelantará este ejercicio será Santander de Quilichao - Cauca -entre el 21 y 26 de junio del presente año y se invita a la entidad a llevar su oferta institucional al territorio, realizando el proceso de inscripción. | Grupo de Atención al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios | SI | A fin de continuar fortaleciendo el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de los productos y servicios UNP, se socializó a través de página web y redes sociales piezas graficas acerca de ABC de la Ruta de Protección Individual y Colectiva, Portafolio de Trámites y Servicios, Campaña Usted Tiene Derecho, Formularios de Protección Individual y Colectiva.EVIDENCIA:ANEXO 12 Copia piezas graficas publicadas en página web y redes sociales UNP. | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 13

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | RESPONSABLE
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la página web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación. | NO | Se realizó la actualización del diagnóstico de publicación realizado durante el 2020, para el cual se tuvieron en cuenta los aspectos de la normatividad cumplidos y no cumplidos a la fecha. | Gestión de las Comunicaciones
Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico. | SI | Se realizó la actualización del documento del esquema de publicación de documentos de las diferentes áreas, para lo cual se le socializó al enlace correspondiente la matriz.Desde el area de Webmaster se realizan todas las solicitudes de publicaciones requeridas por las direrentes areas de la entidad .EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en la carpeta de tecnologia | Todos los Procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | NO | Se está trabajando en un cronograma por parte de la Gestión de las Comunicaciones Estratégicas para cumplir con la programación de las mesas de trabajo. | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales. | SI | Mediante el proceso de comunicaciones Estratégicas, se ha venido trabajando en el fortalecimiento de la campaña de ley de Transparencia y acceso a la Información Pública a través de las redes sociales. | Gestión de las Comunicaciones
Lineamientos de transparencia activa | Realizar la reorganización de la información publicada en página Web alineándola con el esquema de publicación (una vez se cuente con el esquema de publicación) | SI | Teniendo en cuenta que se ha venido actualizando el esquema de publicación continuamente, se tiene como propósito realizar el pre diseño de la organización de la información, después de la revisión por parte de la jefatura de la Gestión de las Comunicaciones Estratégicas.Desde el area de Webmaster se realizan todas las solicitudes de publicaciones requeridas por las direrentes areas de la entidad .EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en la carpeta de tecnologia. Se evaluó postivamente la actividad, aún cuando no estaba contemplada durante el periodo de evaluación del primer cuatrimestre. | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia activa | Realizar una campaña educativa interna en temas de datos Abiertos | SI | Se realizó la identificacion de informacion para solicitar las piezas graficas y se solicitó validacion por parte de Comunicaciones de los textos. EVIDENCIAS: El soporte documental de esta actividad se encuentra en la carpeta de tecnologia | Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia pasiva | Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, dentro de los términos de ley | SI | Durante el primer cuatrimestre, el GAC adelantó mesas de trabajo, con los enlaces de los procesos que presentaron incumplimiento en los términos de respuesta a las PQRSD, a fin de fortalecerlos en manejo adecuado de la herramienta tecnológica SIGOB, identificar los factores que causaron el incumplimiento en la respuesta, y sugerir la identificación de acciones, que permitan establecer las actividades necesarias para cumplir con los términos de respuesta a PQRSD. EVIDENCIA: ANEXO 13 Copia citación a enlaces PQRSD a participar en mesas de trabajo seguimiento PQRSD. | Grupo de Atención al Ciudadano Jurídica
Lineamientos de transparencia pasiva | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios | NO | El módulo de ventanilla culminó la fase de pruebas, dado los resultados de las pruebas, se puso en conocimiento del Proveedor el 8 de abril de 2021 que no se habían realizado el total de los ajustes al módulo, razón por la cual, el Proveedor tomó la decisión luego de acciones fallidas actualizar la versión de process maker para solucionar la problemática. | Gestion Documental Gestion de la Tecnologia
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Sensibilizar a los procesos acerca de los instrumentos de gestión documental, además de la normativa asociada (mesas de trabajo con todos los procesos) | NO | Las actividades planteadas, fueron desarrolladas segun el plan de seguridad y privacidad de la información durante el primer trimestre. Haciendo esta aclaración, este plan de trabajo (PAAC) se elaboró a partir de la fecha en que se adelantaron las reuniones para diseñarlo. Aclarando que, en su momento quedaban pendiente de entregar 4 oficinas productoras, para lo cual se esta diseñando un plan de choque con el propósito de cubrir el total de activos de informacion. Se realizó una charla de socialización con los grupos que hacian parte de la Fase II del levantamiento de Activos de Informacion. Esto de acuerdo con el plan de trabajo definido. | Gestión Documental
Elaboración de instrumento de gestión de la información | Identificar los elementos básicos que conforman los instrumentos de gestión de la Información | SI | El producto de este ejercicio es la elaboración y publicación de la GDT-FT-20-V1 Matriz Inventario Activos de Información, que fue formalizada por el GGD en el SIG el 01/07/2020, el mismo instrumento se utilizó para el levantamiento de activos de información en la FASE I y II. Es de anotar que el instrumento contempla tres productos 1. Activos de Información, 2 Valoración y 3 Clasificación, cada uno de ellos con un propóstio específico. | Gestión Documental Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Definir adoptar y publicar el índice de información clasificada y reservada: Clasificar los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia conforme a la Ley 1712 de 2014 | NO | Corresponde a la Matriz de Activos de información, desde el equipo que lidero el ejercicio, se contemplo el aprovisionamiento de los recursos tecnologicos donde cada oficina productora de manera individual, diligenciaria en línea el archivo que le corresponde. (Ver Informe) De acuerdo con el ejercicio FASE I y II, el avance fue del 91% de cumplimiento en la entrega por parte de las oficinas productoras y con un 86% de cubrimiento de los activos de información. Ver informe Soporte: Esta información reposa en la carpeta de activos de todo el proceso. Observación: Es importante dar cumplimiento del 100% | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Consolidar los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia (corte a marzo de que areas publican la matriz) | NO | La matriz se diligencia en linea y una vez se confirmó la entrega por parte de la oficinas productoras, se dio por entregada la informacion al equipo que lidera la actividad. El ejercicio realizado fue tomar la matrices de cada oficina prodcutora y generar un plantilla consolidada por tipo de informacion, para este caso, el Indice de Información Clasiifcada y Reservada. El porcentaje de cumplmiento es de 91% y corresponde al porcentaje de las oficinas que entregaron la informacion. | Gestión Documental Oficial de seguridad - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Validar la información clasificada y reservada del instrumento de gestion de la información de acuerdo a lo remitido de la actividad 2 | SI | La Oficina Asesora Jurídica llevó a cabo la validación de la información clasificada y reservada, de acuerdo a los insumos que le han sido suministrados por el Grupo de Gestión Documental, de conformidad con los campos que le competen, en las siguientes fechas: 3 y 15 de febrero de 2021, y 25 de marzo de 2021 | Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del indice de información clasificada y reservada al Grupo de Gestión Documental | SI | La Oficina Asesora Jurídica realizó la remisión de la información clasificada y reservada, al Grupo de Gestión Documental, en las siguientes fechas: 3 y 15 de febrero de 2021, y 25 de marzo de 2021 EVIDENCIAS: Correos electrónicos y anexos. | Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del indice de información clasificada y reservada a la Oficina de Comunicaciones | SI | Gestion Documental solicitóla publicacion del archivo a comunicaciones. | Gestión Documental
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicación del indice de información clasificada y reservada | SI | El grupo gestion de tecnologias con el Web Master procedieron a la publicación del Indice de informacion clasiifcada y Reservada en el link de transparencia. | Oficina de Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Definir adoptar y publicar el registro de activos de información pública: - Clasificar los activos de información públicos conforme a la Ley 1712 de 2014 | NO | Corresponde a la Matriz de Activos de información, desde el equipo que lideró el ejercicio, se contempló el aprovisionamiento de los recursos tecnologicos donde cada oficina productora de manera individual, diligenciaria en línea el archivo que le corresponde. De acuerdo con el ejercicio FASE I y II, el avance fue del 91% de cumplmiento en la entrega por parte de las oficinas productoras y con un 86% de cubrimiento de los activos de informacion. Ver informe Soporte: Esta información reposa en la carpeta de activos de todo el proceso. | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Consolidar los activos de información públicos conforme a la ley 1712 de 2014 | NO | La matriz se diligencia en linea y una vez se confirmó la entrega por parte de la oficinas productoras, se dio por entregada la informacion al equipo que lidera la actividad. El ejercicio realizado fue tomar la matrices de cada oficina prodcutora y generar un plantilla consolidada por tipo de informacion, para este caso, el Indice de Información Clasiifcada y Reservada. El porcentaje de cumplmiento es de 91% y corresponde al porcentaje de las oficinas que entregaron la informacion. | Gestión Documental - Oficial de Seguridad - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del registro de activos de información pública a la oficina de comunicaciones | SI | Se remitieron los archivos para su publicación | Gestión Documental
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicación del registro de activos de información pública | SI | Se efectuó la publicación del registro de activos de información pública . | Oficina de Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Elaborar, adoptar y publicar el esquema de publicación de la información: Diligenciar la matriz del esquema de publicación de la información | NO | En el periodo reportado no se trabajo en esta linea de informacion | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Revisar y actualizar el esquema de publicación de la información | NO | No se ha adelantado esta actividad | Oficina de Comunicaciones
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicar y actualizar el esquema de publicación de la información | NO | Desde el area de Webmaster se realizan todas las solicitudes de publicaciones requeridas por las direrentes areas de la entidad | Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Expedir el acto administrativo de adopción de los instrumento de gestión de información: - Proyectar el acto administrativo por medio del cual se adoptan los instrumentos de información de gestión pública. 1.Activos de información 2. Indice de información clasificada y reservada. 3. Esquema de publicación de información | N/A | El Grupo de Gestión documental elaboró borrador del acto administrativo por medio del cual se adoptan los instrumentos de información de gestión pública. | Gestión Documental - Oficina de Comunicaciones
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Revisar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | N/A | No se ha adelantado esta actividad | Secretaria General - Oficina de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Aprobar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | N/A | Se realizó solicitud de proyeccion y ejecución de la actividad a las areas de Seguridad de la informacion y Gestion Documental mediante MEM21-00013032 de fecha 29 de abril de 2021, quienes respondieron que se encuentran en aprobación por parte de Gestión documental. No se ha adelantado esta actividad | Direccion General
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | N/A | No se ha adelantado esta actividad | Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar traducción a lenguas nativa o dialecto oficial de los requisitos de solicitud de protección. (lenguas nativas y accesibilidad) | N/A | Está actividad esta programada para ejecutarse durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. | Grupo de Atención al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo y seguimiento a PQRSD que son elevadas ante la entidad | SI | El Grupo de Atención al Ciudadano, continua haciendo seguimiento y monitoreo de las PQRSD que son elevadas a la entidad, conforme a las copias que son remitidas por el Grupo de radicación y correspondencia. | Grupo de Atención al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 29

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: INICIATIVA ADICIONAL
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACION | Responsable de la actividad
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar pedagogía en relación a los conflictos de intereses en la UNP | SI | De acuerdo con el cromograma establecido al interior del Grupo SSTBI, para el mes de febrero se programó la primera actividad correspondiente a la sensibilización del tema de Conflicto de Intereses. Esta consistió en la publicación, por correo informativo para toda la UNP, de información general referente a lo que se configura como conflicto de intereses. Dicha publicación se realizó el 24 de febrero de 2021. Posteriormente por el mismo medio se envió un cuestionario que contenía preguntas. | Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 1

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
II CUATRIMESTRE
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 14 | 3 | 11 | 9 | 2 | 81.82%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 100%
ATENCIÓN AL CIUDADANO | 13 | 4 | 9 | 9 | 0 | 100%
TRANSPARENCIA Y ACC | 29 | 5 | 24 | 13 | 11 | 54.17%
INICIATIVAS ADICIONALES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100%
TOTAL ACTIVIDADES PAAC | 76 | 23 | 53 | 35 | 18 | 72%

## %CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA Y ACC | INICIATIVAS ADICIONALES
81.82% | 0% | 100% | 100% | 54.17% | 100%

## AVANCE I CUATRIMESTRE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA Y ACC | INICIATIVAS ADICIONALES | ACUMULADO ACTIVIDADES PAAC
81.82% | 0% | 100% | 100% | 54.17% | 100% | 72%
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA EL I CUATRIMESTRE ES DEL 66 %