## PDT
ID AJUSTADO | FASE | COMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | MES INICIO | MES FIN | AÑO INICIO | AÑO FIN | ESTADO MAYO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CARGO RESPONSABLE | PROCESO RESPONSABLE | PROCESOS CORRESPONSABLE | ENLACES | ENLACE LIDER DE LA ACTIVIDAD | EN COORDINACIÓN CON
1 | ALISTAMIENTO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | PDT Proyecto de REINGENIERA de la UNP aprobado | PDT Proyecto de REINGENIERA de la UNP aprobado | FEBRERO | MARZO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE REINGENIERIA
2 | ALISTAMIENTO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Conformar Equipo Técnico Reingeniería 2021 | Equipo técnico Reingeniería 2021 conformado | FEBRERO | FEBRERO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | TODAS LAS DEPENDENCIAS
3 | ALISTAMIENTO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Elaborar Lineamientos de Operación del Equipo de Enlaces Reingenieria | Documento Lineamientos de Operación Enlaces Reingenieria | MARZO | MARZO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | DIANA ESTHER OROZCO SANCHEZ LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS
4 | ALISTAMIENTO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Asesoría DAFP | Solicitud Apoyo Integral DAFP ( Rediseño Organizacional y Formalización de Planta) | JUNIO | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | DAFP EQUIPO DE REINGENIERIA
5 | ALISTAMIENTO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP- | Estrategia de Comunicación actualizada | MARZO | MARZO | 2021 | 2021 | TERMINADA | DIRECCIÓN | Lider de Comunicaciones | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | MALLY LORENA VELASQUEZ RODRIGUEZ | ELKIN LEANDRO CARBONO LOPEZ MARISOL MUÑOZ PERALTA
6 | ALISTAMIENTO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Documentar Gestión Estratégica de Cambio | Anexo Gestión Estratégica del cambio documentado | ABRIL | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS
7 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Fuentes de Información | Fuentes Internas de Información Identificadas | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ENLACES MIPG-SIG | MARISOL MUÑOZ PERALTA | ENLACES REINGENIERIA OCI (JORGE MAURICIO ARAUJO CELIS , ELIANA ELISABETH MATEUS FUENTES) ENLACES REINGENIERIA GAC (WILLIAN DIAGO/NAZLY) EQUIPO TÉCNICO (SGC)
8 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Fuentes de Información | Fuentes Externas de Información Identificadas | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | ENLACES MIPG-SIG | MARISOL MUÑOZ PERALTA | ENLACE DIRECCIÓN ENLACES REINGENIERIA PROCESOS MISIONALES RESPONSABLES PEI, PAI (GINA LOBO, ANA MARIA IVONNE MORERA)
9 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Analizar Fuentes Alternas de Información | Fuentes de Información Alternas Analizadas | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | ENLACES DE REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE REINGENIERIA
10 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Identidad Organizacional aprobada | Identidad Organizacional aprobada | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO TÉCNICO SGC ENLACE DIRECCIÓN (LUIS SAAVEDRA) ENLACES PROCESOS MISIONALES ENLACE OAJ
11 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Propósito Organizacional | Mapeo de Actores | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ENLACES REINGENIERIA | ANDRES DAVID SEGURA | EQUIPO TÉCNICO SGC RESPONSABLES PEI, PAI (GINA MARGARITA LOBO ANA MARIA GONZALEZ IVONNE JULIET MORERA) ENLACE DIRECCIÓN ENLACES PROCESOS MISIONALES ENLACE GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO ENLACE OAJ
12 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Propósito Organizacional | Identificación de Objetivos Comunes | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ENLACES REINGENIERIA | ANDRES DAVID SEGURA | EQUIPO TÉCNICO SGC RESPONSABLES PEI, PAI ((GINA MARGARITA LOBO ANA MARIA GONZALEZ IVONNE JULIET MORERA) ENLACE DIRECCIÓN ENLACES PROCESOS MISIONALES ENLACE GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO ENLACE OAJ
13 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Propósito Organizacional | Identificación de Dinámicas Macroorganizacionales | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES GESTIÓN JURÍDICA | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO TÉCNICO SGC RESPONSABLES PEI, PAI (GINA MARGARITA LOBO ANA MARIA GONZALEZ IVONNE JULIET MORERA) ENLACE DIRECCIÓN ENLACES PROCESOS MISIONALES ENLACE GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO ENLACE OAJ
14 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Político | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA EQUIPO TÉCNICO SGC | MARISOL MUÑOZ PERALTA | RESPONSABLES PEI, PAI (GINA MARGARITA LOBO ANA MARIA GONZALEZ IVONNE JULIET MORERA) ENLACE DIRECCIÓN ENLACES PROCESOS MISIONALES
15 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Legal y Regalmentario | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAJ | Jefe OAJ | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA EQUIPO TÉCNICO SGC | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA | ENLACE DIRECCIÓN ENLACES PROCESOS MISIONALES
16 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Económico | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA EQUIPO TÉCNICO SGC | MARISOL MUÑOZ PERALTA | KAREN TATIANA GONZALEZ LADINO PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (LUZ ANGELA PEREZ SERNA, COORDINADOR PRESUPUESTO)
17 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Sociocultural | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES | ENLACES REINGENIERIA EQUIPO TÉCNICO SGC | PABLO EMILIO OVALLE | ENLACE DIRECCIÓN ENLACES REINGENIERIA PROCESOS MISIONALES COORDINADORES GAEP - SER /GRAERR (SESP) ENLACE REINGENIERIA DE LA OAPI-GPEMC EQUIPO DE COMUNICACIONES
18 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Tecnológico | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA | GESTIÓN TECNOLÓGICA | ENLACES REINGENIERIA EQUIPO TÉCNICO SGC | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | ALEJANDRO GUZMAN GONZALEZ MARIA EUGENIA NAVARRETE
19 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Ambiental | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Secretraria General | GESTIÓN DE ADMON BS YSS | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA EQUIPO TÉCNICO SGA | BELLY OVALLE ALARCON | EQUIPO TÉCNICO SGA
20 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Análisis del Entorno / Contexto Organizacional Actualizado | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | COMISIÓN TRANSVERSAL MIPG-SIG
21 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Entorno Específico | Identificación de Grupos de Valor y Partes Interesadas | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | EQUPO TÉCNICO SGC | ANDRES DAVID SEGURA | EQUIPO TÉCNICO SGC ENLACE DIRECCIÓN ENLACES PROCESOS MISIONALES ENLACE GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO ENLACE OAJ
22 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Entorno Específico | Oficialización procedimientos contexto organizacional y gestión de partes interesadas | ABRIL | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG |  | EQUIPO TÉCNICO SGC | IGNACIO DE JESÚS CABRALES
23 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Estratégicas | Análisis Planificación Orientada a Resultados actualizado | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
24 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Estratégicas | Análisis Presupuesto por Resultados actualizado | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
25 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Estratégicas | Análisis Gestión Financeria Publica Actualizado | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
26 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Estratégicas | Gestión de Programas y Proyectos | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | GESTIÓN FINANCIERA | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
27 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Estratégicas | Seguimiento y Evaluación | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
28 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Funcionales | Mapeo de Procesos | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES MIPG-SIG ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | ENLACES DE REINGENIERIA/ENLACES MIPG-SIG
29 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Realizar mesa de trabajo de retroalimentación Mapeo de Procesos | Mapeo de procesos socializado | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES MIPG-SIG | MARISOL MUÑOZ PERALTA | ENLACES REINGENIERIA COMISIÓN TRANSVERSAL MIPG-SIG
30 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Funcionales | Factores en el Gobierno de la Organización | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
31 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Funcionales | Recursos Físicos | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN ADMON BS Y SS | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
32 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Funcionales | Recursos Tecnológicos | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN TECNOLÓGICA | ENLACES DE REINGENIERIA | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
33 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Funcionales | Ambiente para la operación de los procesos | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
34 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Funcionales | Factores de Recursos y/o aspectos humanos | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | ENLACES MIPG-SIG | ALEX RIVALDO BLANQUICET | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG - DEPENDENCIAS LIDERES DE POLÍTICAS MIPG
35 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Capacidades Funcionales | Factores Operacionales | ABRIL | JULIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESOS MISIONALES | EQUIPO TÉCNICO SGC | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO TÉCNICO SGC EQUIPO DE ENLACES MIPG/REINGENIERIA
36 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Calcular Eficiencia Operacional | Eficiencia Operacional SER | JULIO | JULIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESOS MISIONALES |  | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS | MARISOL MUÑOZ PERALTA
37 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Calcular Eficiencia Operacional | Eficiencia Operacional SMP | JULIO | JULIO | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESOS MISIONALES |  | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS | MARISOL MUÑOZ PERALTA
38 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Calcular Eficiencia Operacional | Eficiencia Operacional SESP | JUNIO | JULIO | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESOS MISIONALES | EQUIPO TÉCNICO SGC | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS | ENLACES REINGENIERIA
39 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Documento Revisión fuentes de información automáticas y / o manuales de los cuales se extraen los datos soporte de los indicadores en cada una de las dependencias involucradas en el reporte de los indicadores asociados a la oportunidad ruta de protección | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS MISIONALES | ENLACES MIPG-SIG | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO PROCESOS MISIONALES DIRECCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA
40 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Documento análisis comparativo de las capacidades organizacionales y el reporte de datos | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS MISIONALES | ENLACES MIPG-SIG | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS MISIONALES
41 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Documento verificación trazabilidad datos reportados en los indicadores | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS MISIONALES | ENLACES MIPG-SIG | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO PROCESOS MISIONALES DIRECCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA
42 | DIAGNÓSTICO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Concepto sobre los atributos de calidad (soportados, veraces y validados) de los indicadores asociados al PAI y a la Política integrada MIPG SGI reportados por la primera línea de defensa | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS MISIONALES | ENLACES MIPG-SIG | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS | MARISOL MUÑOZ PERALTA ANDRÉS DAVID SEGURA ENLACES MIPG-SIG GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO PROCESOS MISIONALES DIRECCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA
43 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Realizar Alineación Estratégica | Matriz de Alineación Estratégica | JULIO | JULIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | RESPONSABLES PEI, PAI (GINA MARGARITA LOBO ANA MARIA GONZALEZ IVONNE JULIET MORERA)
44 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Acuerdo Inicial de Diseño | Acuerdo Inicial de Diseño actualizado (metodología DAFP) v2 Documento Reingeniería que incluya que incluya Análisis de Contexto, Matriz de Alineación Estratégica, PDT 2021-2022, roles y responsabilidades, costos y fuentes de financiamiento del proyecto, esttategia de comunicaciones, gestión del cambio, gestión de partes interesadas, riesgos del proyecto) | JULIO | JULIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | CT-MIPG-SIG
45 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Validar con el DAFP del acuerdo Inicial de Diseño | Acuerdo Inicial de Diseño validado con el DAFP | JULIO | JULIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | DAFP EQUIPO DE REINGENIERIA
46 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Documentar Arquitectura institucional Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica | Retroalimentación con Jefaturas y DAFP viabilidad de Modificación Naturaleza Jurídica | JULIO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAJ | Jefe OAJ | GESTIÓN JURÍDICA | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | LEONARDO MALDONALDO | ENLACES REINGENIERIA PROCESOS MISIONALES ENLACE REINGENIERIA STH OAPI (MARISOL MUÑOZ PERALTA, DIANA ESTHER OROZCO SANCHEZ, Danian Castellar F)
47 | DISEÑO | COMPONENTE JURÍDICO | Documentar Arquitectura institucional Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica | Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica de la Enridad | MAYO | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAJ | Jefe OAJ | GESTIÓN JURÍDICA | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION PROCESOS MISIONALES | ENLACES REINGENIERIA | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA | LUIS SAAVEDRA (SDESPACHO) DIANA ESTHER OSORIO SANCHEZ (OAPI) MIGUEL ANGEL ORTIZ CARRILO (SER) ANA LUZ DELIA BUITRAGO (SESP) HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ (SESP) ALBA PUERTO (SMP) JESUS ANTONIO VELASQUEZ POLANIA (SMP)
48 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Arquitectura Institucional (Actualizar Propuesta Rediseño Estructura Organizacional a nivel central) | Arquitectura institucional ( Propuesta Rediseño Estructura Organizacional a nivel central actualizada) | MAYO | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE ENLACES DE REINGENIERIA
49 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Consolidar Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano ) | Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano consolidada | MAYO | JULIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | LUIS EDUARDO (DIRECCIÓN) CARLOS ANDRES CASTRO CARDONA MANUEL SALVADOR GALLEGO (SER) JESUS ANTONIO ENCISO (SMP) ALBA PUERTO ROMERO (SMP) ANA LUZ DELIA BUITRAGO (SESP) HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ (SESP) FREDDY MAURICIO GRISALES AMAYA (SEGEN) EDWIN LEMUS RODRIGUEZ (STH) COORDINADORES CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
50 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Esquema de Negocio | Esquema de Negocio Actualizado | AGOSTO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | LUIS EDUARDO (DIRECCIÓN) MANUEL SALVADOR GALLEGO (SER) JESUS ANTONIO ENCISO (SMP) ANA LUZ DELIA BUITRAGO (SESP) HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ (SESP) JESUS ANTONIO ENCISO (SMP) ALBA PUERTO ROMERO (SMP) FREDDY MAURICIO GRISALES AMAYA (SEGEN) EDWIN LEMUS RODRIGUEZ (STH) CONTRATACIÓN BS Y SS
51 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Cadena de Valor | Cadena de Valor V2 actualizada | MAYO | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN ADMÓN DE BS Y SS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | EQUIPO TÉCNICO SGC | ALEJANDRO GUZMÁN GONZÁLEZ | ENLACES MIPG/SIG DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN LA RUTA DE PROTECCIÓN
52 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Cadena de Valor | Matriz de Información documentada Ruta de Protección validada | MAYO | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN ADMÓN DE BS Y SS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | EQUIPO TÉCNICO SGC | ANDRES DAVID SEGURA
53 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada | Información documentada Gestión Documental actualizada | ABRIL | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SEGEN | Secretraria General | GESTION DOCUMENTAL | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | EQUIPO TÉCNICO SGC | FREDDY MAURICIO GRISALES AMAYA | ENLACES MIPG-SIG ALEJANDRO GUZMAN GONZALEZ
54 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada | Información documentada Gestión Servicio al Ciudadano actualizada | MAYO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | EQUIPO TÉCNICO SGC | WILLIAM EDUARDO DIAGO RIVERA | ENLACES MIPG-SIG ALEJANDRO GUZMAN GONZALEZ
55 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada | Información documentada Gestión Evaluación del Riesgo actualizada | MARZO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SER | Subdirector SER | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | EQUIPO TÉCNICO SGC | MANUEL SALVADOR GALLEGO POLO | ENLACES MIPG-SIG
56 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada | Información documentada Gestión Medidas de Protección actualizada | JULIO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SMP | Subdirector Medidas de Protección | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | EQUIPO TÉCNICO SGC | ALBA PUERTO ROMERO/JESUS ENCISO | ENLACES MIPG-SIG
57 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada | Información documentada Gestión Especializada de Seguridad y Protección actualizada | ABRIL | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SESP | Subdirector SESP | GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | EQUIPO TÉCNICO SGC | ANA LUZ DELIA AVILA | CAROLINA ZAMBRANO (SESP) LIGIA CRISTINA LOZANO ZAMBRANO (OAPI)
58 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada | Información documentada Gestión Admón de Bs y Ss actualizada | ABRIL | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SEGEN | Secretraria General | GESTIÓN DE ADMON BS YSS | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES MIPG-SIG | MARTHA LUCIA CASTRO | COORDINADOR GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
59 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada | Información documentada Gestión Contractual Actualizada | ABRIL | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SEGEN | Secretraria General | GESTIÓN CONTRACTUAL | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES MIPG SIG | MARTHA LUCIA CASTRO | COORDINADOR GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL
60 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Consolidar propuesta de modificación Decreto 4065 de 2011 | Matrices de Coherencia Marco Legal (incluida la modificación del Decreto 1066 de 2015) Vs Funciones Decreto 4065 de 2011 Vs Procesos aprobadas | MAYO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE REINGENIERIA
61 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Consolidar propuesta de modificación Decreto 4065 de 2011 | Propuesta modificación funciones por dependencia aprobada | MAYO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE REINGENIERIA
62 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias | Medición cargas de trabajo Fase I (SESP) | JULIO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
63 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias | Gestión de Convenio PNUD para medición de cargas de trabajo SESP | MAYO | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | DIRECCIÓN | Asesor del Despacho | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | ENLACES REINGENIERIA | CARLOS ANDRÉS CASTRO CARDONA | EQUIPO DE REINGENIERIA
64 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias | Medición y/o validación Cargas de Trabajo Fase II realizada (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP) | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | PNUD
65 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Definir Planta de Personal propuesta | Tabla de Planta de Personal Actual y Planta de Personal Propuesta | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
66 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Definir Planta de Personal propuesta | Capítulo Estudio Técnico - Planta de Personal Propuesta aprobado - | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
67 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Presentar al DAFP Perfiles del Talento Humano actualizados | Perfiles del Talento Humano Fase I (SESP) | JULIO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
68 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Presentar al DAFP Perfiles del Talento Humano actualizados | Perfiles del Talento Humano Fase II (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP) | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
69 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Determinar viabilidad de Empleos Temporales | Analisis de Viabilidad de Empleos Temporales documentado | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
70 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Estudio Técnico | Estudio Técnico Actualizado | JUNIO | NOVIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE REINGENIERIA
71 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Presentar Estudio Técnico actualizado al DAFP | Estudio Técnico - DAFP -actualizado presentado al DAFP | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | DAFP
72 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Realizar ajustes al estudio técnico concertados con el DAFP | Estudio Técnico ajustado al estudio técnico concertados con el DAFP | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE REINGENIERIA
73 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Presentar Propuesta de Rediseño Organizacional, de Planta y Naturaleza Jurídica al Consejo Directivo | Propuesta de Rediseño Organizacional, de Planta y Naturaleza Jurídica Presentada al Consejo Directivo | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE ENLACES DE REINGENIERIA
74 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Documentar Proyecto Escuela de Formación UNP | Documentar Proyecto Escuela de Formación UNP | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | PROCESO DIRECCIONAMIETNO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES GARO | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA (OAJ) LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ (DIRECCIÓN) MANUEL SALVADOR GALLEGO (SER) ANA LUZ DELIA BUITRAGO (SESP) HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ (SESP) ALBA PUERTO (SMP) JESUS ANTONIO ENCISO (SMP)
75 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Proyecto Formación en servicio al ciudadano | Proyecto Formación en servicio al ciudadano documentado | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ENLACES REINGENIERIA | STEFANY PORTACIO | ENLACES MIPG-SIG GSC
76 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Matriz de despliegue actualizada, diseño hojas de vida indicadores para medir el principio de oportunidad en la ruta de protección. | MAYO | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS MISIONALES | ENLACES MIPG-SIG | ANDRES DAVID SEGURA | MARISOL MUÑOZ PERALTA LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS ENLACES MIPG-SIG GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO PROCESOS MISIONALES DIRECCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA
77 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Hojas de vida actualizadas que se incluyan en la Matriz de despliegue | MAYO | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS MISIONALES | ENLACES MIPG-SIG | ANDRES DAVID SEGURA | ENLACES REINGENIERIA GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN JURÍDICA PROCESOS MISIONALES
78 | DISEÑO | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Habilitación de ANS en GeDoc para gestionar reportes de tiempos en la generacion de actos administración | MAYO | JULIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN TECNOLÓGICA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN |  | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | Usuarios GEDOC - Dirección
79 | DISEÑO | COMPONENTE TECNOLÓGICO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Modulo de reportes Ruta de Protección diseñado | OCTUBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN TECNOLÓGICA | PROCESOS MISIONALES | ENLACES REINGENIERIA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | ENLACES MIPG-SIG/ ENLACES REINGENIERIA
80 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación | Mesa técnica análisis SPBR -Observatorio | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | PROCESO | DIRECCIÓN | Asesor del Despacho | PROCESO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN | PROCESOS MISIONALES GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ | CARLOS ANDRÉS CARDONA (DIREECCIÓN) NATALY (OAJ) MANUEL SALVADOR GALLEGO POLO (SER) MARIA PATRICIA ORTEGON (GAEP) ENLACES SESP GAERR (SESP)
81 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación | Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Analisis Estratégico Poblacional y Situacional) | JUNIO | NOVIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | DIRECCIÓN | Asesor del Despacho | PROCESO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN | PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | ENLACES REINGENIERIA | LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ | CARLOS ANDRÉS CARDONA (DIRECCIÓN) NATALY (OAJ) MANUEL SALVADOR GALLEGO POLO (SER) MARIA PATRICIA ORTEGON (GAEP) ENLACES REINGENIERIA SESP- COORDINADOR GAERR
82 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación | Convenios de Intercambio de Información gestionados | JUNIO | NOVIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | DIRECCIÓN | Secretraria General | PROCESO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN | GESTIÓN TECNOLÓGICA PROCESOS MISIONALES | ENLACES REINGENIERIA | COODINADOR CONVENIOS | DESPACHO ENLACE DE REINGENIERIA (LUIS EDUARDO SAAVEDRA, LUIS GABRIEL CEPEDA RUBIANO) SECRETARIA GENERAL COORDINADOR(A) GRUPO DE CONVENIOS SER: MANUAL SALVADOR GALLEGO POLO SESP ( HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ ANA LUZ DELIA AVILA) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ
83 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE TECNOLÓGICO | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación | Proyecto de Interoperabilidad con actores de la Ruta para compartir información documentado | JUNIO | NOVIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN TECNOLÓGICA | PROCESO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN | ENLACES REINGENIERIA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | DESPACHO ENLACE DE REINGENIERIA (LUIS EDUARDO SAAVEDRA, LUIS GABRIEL CEPEDA RUBIANO) SECRETARIA GENERAL COORDINADOR(A) GRUPO DE CONVENIOS SER: MANUAL SALVADOR GALLEGO POLO SESP ( HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ ANA LUZ DELIA AVILA) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ
84 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE TECNOLÓGICO | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación | Proyecto Interoperabilidad con actores de la Ruta para compartir información ejecutado | ENERO | DICIEMBRE | 2022 | 2022 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN TECNOLÓGICA | PROCESO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN | ENLACES REINGENIERIA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | ENLACES MIPG-SIG/ ENLACES REINGENIERIA
85 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo | Acto Administrativo Grupos Internos de Trabajo Fase I (Fusión Y traslado GSP-GAC) adoptado | ENERO | MARZO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO GESTIÓN JURÍDICA | ENLACES REINGENIERIA | ALEJANDRO GUZMÁN GONZÁLEZ | MARISOL MUÑOZ PERALTA DIANA OROZCO DANIAN EDWIN LEMUS RODRIGUEZ LEONARDO MALDONADO BAUTISTA (OAJ)
86 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo | Acto Adtvo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase I | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | GESTION INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG/ ENLACES REINGENIERIA
87 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo | Acto Adtvo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase II | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | TODAS LAS DEPENDENCIAS
88 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH | Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH - SESP | JUNIO | JUNIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | EQUIPO REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ
89 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Manual de Funciones y Competencias | Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase I | JULIO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | GESTION INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | MARISOL MUÑOZ PERALTA ENLACES MIPG-SIG/ ENLACES REINGENIERIA
90 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Manual de Funciones y Competencias | Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase II | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
91 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Adoptar Acto Adminsitrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias Fase I | Acto Adminsitrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias adoptado | JULIO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ
92 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE TECNOLÓGICO | Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC - | Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC - | ENERO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PROCESO GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | ENLACES MIPG-SIG/ ENLACES REINGENIERIA
93 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Adoptar Acto Adminsitrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias Fase II | Acto Adminsitrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias adoptado | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ
94 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Presentar propuesta de Reglamento de Operación del CERREM | Propuesta de Reglamento de Operación del CERREM presentada | ABRIL | SEPTIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SER | Subdirector SER | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN DE DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN | ENLACES REINGENIERIA | MANUEL SALVADOR GALLEGO POLO
95 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SER - | Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SER | Subdirección de Evaluación del Riesgo | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | TODOS LOS PROCESOS | EQUIPO REINGENIERIA | MANUEL SALVADOR GALLEGO POLO | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA (OAJ) MARISOL MUÑOZ PERALTA (OAPI)
96 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SUBDIRECCION DE PROTECCIÓN | Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados (previa expedición de la modificación del 1066) | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SMP | Subdirector Medidas de Protección | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN | TODOS LOS PROCESOS | EQUIPO REINGENIERIA | JESUS ANTONIO VELASQUEZ | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA (OAJ) MARISOL MUÑOZ PERALTA (OAPI)
97 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Revisar y Adoptar Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 | Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAJ | Jefe OAJ | GESTIÓN JURÍDICA | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA SP( JESUS ANTONIO VELASQUEZ) | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA (OAJ) MARISOL MUÑOZ PERALTA (OAPI)
98 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Proyecto modificación al decreto 4065 de 2011 | Revisar proyecto modificación al decreto 4065 de 2011 | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | DIRECCIÓN | Jefe OAJ | GESTIÓN JURÍDICA | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA | DIANA ESTHER OSORIO SANCHEZ (OAPI) MANUEL SALVADOR GALLEGO (SER) ANA LUZ DELIA BUITRAGO (SESP) HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ (SESP) ALBA PUERTO (SMP)
99 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Memoria justificativa (Decreto 1345 de 2010). | Revisar la memoria justificativa que sustenta la modificación al Decreto 4065 de 2011 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | DIRECCIÓN | Jefe OAJ | GESTIÓN JURÍDICA | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG PROCESOS MISIONALES | ENLACES REINGENIERIA | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA | LUIS SAAVEDRA (SDESPACHO) DIANA ESTHER OSORIO SANCHEZ (OAPI) MIGUEL ANGEL ORTIZ CARRILO (SER) ANA LUZ DELIA BUITRAGO (SESP) HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ (SESP) ALBA PUERTO (SMP)
100 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Gestión Agenda Legislativa con el Ministerio del Interior | Gestionar con el Ministerio del Interior si se requiere incluir en la agenda legislativa del sector la modificación del Decreto 4065 de 2011 | JULIO | AGOSTO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | DIRECCIÓN | Director | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ | MARISOL MUÑOZ PERALTA LEONARDO MALDONADO
101 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Gestión Agenda Legislativa con el Ministerio del Interior | Agenda legislativa concertada con el Ministerio del Interior en el evento de aplicar | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | DIRECCIÓN | Director | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ | MARISOL MUÑOZ PERALTA LEONARDO MALDONADO
102 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Talento Humano aprobado | Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Talento Humano ejecutado | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
103 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC - | Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC - | ENERO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | PROCESO | OAJ | Jefe OAJ | GESTIÓN JURÍDICA | GESTIÓN INTEGRADAMIPG.SIG GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PROCESO GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ (OAPI) ALEJANDRO GUZMÁN GONZÁLEZ (OAPI) MARIA JOSE MACHADO RIOS (SER) PABLO EMILIIO OVALLE (SER)
104 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Operacionalizar Proceso Gestión de Trámites de Emergencia | Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado | ABRIL | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | DIRECCIÓN | Asesor del Despacho | PROCESO GESTIÓN DE TRAMITES DE EMERGENCIA | GESTIÓN DE DE EVALUACIÓN DEL RIESGO GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ | SER MANUEL SALVADOR GALLEGO POLO (ENLACE REINGERNIERIA SER) ADRIANA MARCELA CERQUERA OSPINA HUGO ANDRES DELGADILLO ENLACES SESP HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ ANA LUZ DELIA AVILA OAPI MARISOL MUÑOZ PERALTA (ENLACE REINGENIERIA) EQUIPO TÉCNICO SGC
105 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH | Conformar equipo validación y/o medición de cargas de trabajo (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP) | JULIO | JULIO | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | ENLACES DE REINGENIERIA
106 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Formalización empleos contratos tercerizados | Estudio Técnico de Formalización empleos contratos tercerizados | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | ENLACES DE REINGENIERIA
107 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Infraestructura física ejecutado | Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Infraestructura física ejecutado | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | SEGEN | Secretraria General | GESTIÓN DE ADMON BS YSS | GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | BELLY OVALLE ALARCON | EQUIPO DE REINGENIERIA
108 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado | Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN TECNOLÓGICA | GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
109 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Ejecutar Componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC - | Ejecutar cronograma componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC - | ENERO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS PROCESO GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | ALEJANDRO GUZMÁN GONZÁLEZ | DIRECCIÓN -(LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ, LUIS GABRIEL CEPEDA RUBIANO) GAC - WILLIAN EDUARDO DIAGO RIVERA GSP - PABLO EMILIO OVALLE PINEDA EQUIPO DE COMUNICACIONES: MALLY LORENA VELASQUEZ RODRIGUEZ- EQUIPO DE COMUNICACIONES - STH: ELVER LEMUS RODRÍGUEZ
110 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Resolver PQRSD | PQRSD resueltas | ENERO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE REINGENIERIA
111 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA | Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado | ENERO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | ANDRÉS DAVID DUQUE EQUIPO DE REINGENIERIA
112 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Reportar Indicador SINERGIA - DNP | Informe de Gestión Reingenieria reportado Indicador SIGOB Presidencia | ENERO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG |  | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | ANA MARIA GONZALEZ (OAPI) EQUIPO DE REINGENIERIA
113 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Actualizar Link de Transparencia | Link de Transparencia actualizado | ENERO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | PROCESO | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG |  | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | EQUIPO DE REINGENIERIA
114 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP- | Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado | MARZO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | PROCESO | DIRECCIÓN | Lider de Comunicaciones | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MALLY LORENA VELASQUEZ RODRIGUEZ | EQUIPO DE ENLACES DE REINGENIERIA
115 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio | Proyecto Gestión del Cambio Ejeucutado | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | STH | Subdirector Talento Humano | GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | EDWIN LEMUS RODRIGUEZ | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS DETALLAR EL EJECUTOR DE PARTE DE LA COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN
116 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas - | Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas | MAYO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | PROCESO | DIRECCIÓN | Asesor del Despacho | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ | EQUIPO DE REINGENIERIA
117 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Apoyar al delegado de la UNP en el CERREM para la elaboración del Reglamento de Operación del CERREM. | Documento borrador Reglamento de Operación del CERREM. | MAYO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SER | Subdirector SER | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO |  | EQUIPO REINGENIERIA | VALIDAR RESPONSABLE
118 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Crear el Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066) | Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC ( creado con base en la modificación del Decreto 1066). Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066 | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SER | Subdirector SER | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | EQUIPO REINGENIERIA | MANUEL SALVADOR GALLEGO POLO | MARISOL MUÑOZ PERALTA LEONARDO MALDONADO EDWIN LEMUS
119 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Operacionalizar el Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066) | Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC implementado (Perfiles de cargo, funciones y competencias, información documentada) Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066 | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SER | Subdirector SER | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | EQUIPO REINGENIERIA | MANUEL SALVADOR GALLEGO POLO | ENLACES MIPG-SIG
120 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES MIPG-SIG | PABLO EMILIO OVALLE | MARISOL MUÑOZ PERALTA
121 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER - | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | SER | Subdirector SER | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES MIPG-SIG | FRANCIA CARLOTA ESCOBAR | MARISOL MUÑOZ PERALTA
122 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP - | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | SESP | Subdirector SESP | GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES MIPG-SIG | CAROLINA OSORIO ZAMBRANO | MARISOL MUÑOZ PERALTA
123 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN | ENLACES MIPG-SIG | MARISOL MUÑOZ PERALTA | Pablo Emilio Ovalle Pineda
124 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe mensual Análisis Indicador Oportundidad Medidas de Protección | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | SESP | Subdirector SESP | GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES MIPG-SIG | CAROLINA OSORIO ZAMBRANO | MARISOL MUÑOZ PERALTA
125 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección | MAYO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | PROCESO | DIRECCIÓN | Asesor del Despacho | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO PROCESOS MISIONALES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | ENLACES MIPG-SIG | LUIS GABRIEL CEPEDA | LUIS EDUARDO (DIRECCIÓN) MARISOL MUÑOZ PERALTA (OAPI)
126 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado | MAYO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | PROCESO | OAJ | Jefe OAJ | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO PROCESOS MISIONALES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | ENLACES MIPG-SIG | YORGI ANDRES TORRES AGUILAR | MARISOL MUÑOZ PERALTA
127 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE JURÍDICO | Proyecto modificación al decreto 4065 de 2011 | Proyectar modificación Decreto 4065 de 2011 | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | TODOS LOS PROCESOS | ENLACES REINGENIERIA | MARISOL MUÑOZ PERALTA | Enlaces Reingeniería
128 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección | JUNIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCESOS MISIONALES GESTIÓN JURÍDICA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN EVALUACION INDEPENDIENTE | ENLACES MIPG-SIG | MARISOL MUÑOZ PERALTA | ANDRÉS DAVID SEGURA ENLACES MIPG-SIG
129 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Mesa de trabajo Tablero de Mando e Indicadores Operativos de la SER | ABRIL | ABRIL | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | ENLACES MIPG-SIG | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS | ENLACES REINGENIERIA/MIPG-SIG SER/SESP
130 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Fortalecer base de datos SESP | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | SESP | Subdirector SESP | GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES REINGENIERIA | ANA LUZ DELIA AVILA | CAROLINA ZAMBRANO (SESP) LIGIA CRISTINA LOZANO ZAMBRANO (OAPI)
131 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Automatizar formulario de Solicitud de Riesgo Colectivo | ENERO | JULIO | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN TECNOLÓGICA | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | EQUIPO REINGENIERIA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | ENLACES MIPG-SIG SER/SESP
132 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Matriz de despliegue de la Política Integral MIPG-SIG actualizada | ABRIL | MAYO | 2021 | 2021 | TERMINADA | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | PROCCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PROCESOS MISIONALES PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO | ENLACES MIPG-SIG | ANDRES DAVID SEGURA | EQUIPO TÉCNICO SGC ENLACE DIRECCIÓN ENLACE DIRECCIÓN SESP ENLACES PROCESOS MISIONALES ENLACE GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO
133 | MONITORIZACIÓN | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2022 | SIN INICIAR | SESP | Subdirector SESP | GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | ENLACES MIPG-SIG | CAROLINA OSORIO ZAMBRANO | MARISOL MUÑOZ PERALTA
134 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE TECNOLÓGICO | Operacionalizar la virtualización de trámites | Tramites Virtualizados | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN TECNOLÓGICA | REINGENIERIA | EQUIPO REINGENIERIA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | PROCESOS MISIONALES
135 | IMPLEMENTACIÓN | COMPONENTE TECNOLÓGICO | Operacionalizar GEDOC | Gedoc operando | JULIO | DICIEMBRE | 2021 | 2021 | SIN INICIAR | OAPI | Jefe OAPI | GESTIÓN TECNOLÓGICA | REINGENIERIA | EQUIPO REINGENIERIA | FRANZ EDWAR ROJAS MONTAÑEZ | PROCESOS MISIONALES
Note on D135: Usuario HP: Actividad predecesora de la Número 54
Note on D136: Usuario HP: Actividad predecesora de la No. 54
Note on E55: Usuario HP: Requiere previa fusión del GSP y GAC , la virtualización de trámies y la operación de GEDOC) Se incluyen las actividades 133 y 134 la cuales deben termimar antes del inicio de la presente actividad