## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Política de Administración del Riesgo | Revisar y actualizar y socializar la política de gestión de riesgo de la UNP. | SI | La politica fue revisada, actualizada y aprobada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 28 de junio del 2021, a la fecha del informe no se evidencia solicialización al interior de la entidad de acuerdo con lo informado por la 2da linea de Defensa | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Informacion 3ra linea de defensa OCI
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos vigencia 2021. | SI | Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes procesos de la entidad, durante los meses de abril y mayo de 2021, conforme a la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública adaptada en diciembre 2020, actualizando la herramienta de Riesgo. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Revisar y validar los Mapas Integrales de Riesgos presentados por la 1ra Línea de Defensa correspondientes a la vigencia 2021 | SI | Se revisaron y validaron los Mapas Integrales de Riesgo vigencia 2021, Conforme a la Metodoligía de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública del 2020, la cual fue públicada por el Web Master. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos vigencia 2022. | N/A | La presente actividad está programada para ejecutarse en el mes de noviembre de 2021. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Revisar y validar los Mapas Integrales de Riesgos presentados por la 1ra Línea de Defensa correspondientes a la vigencia 2022 | N/A | La presente actividad está programada para ejecutarse en el mes de noviembre de 2021. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Consolidar los mapas integrales de riesgos vigencia 2022 | N/A | La presente actividad está programada para ejecutarse en el mes de noviembre de 2021. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos (vigencia 2021) aprobados y validados internamente (borrador), en la pag web para consulta a la ciudadania | SI | Se publicaron los mapas de riesgo en la Página Web para observación de la ciudadanía | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa integral de riesgos vigencia 2021 incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | SI | Para el II cuatrimestre de 2021,no se recibieron observaciones producto de la participación ciudadana con respecto a los Mapas de Riegos integrales de la vigencia 2021. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos aprobados y validados (vigencia 2021 versión final) | SI | Se publicaron los mapas de riesgo en la página web. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | SI | Se realizó el reporte y el monitoreo correspondiente al II cuatrimestre de 2021 de los Mapas Integrales de Riesgo por parte de los procesos de la entidad | 1ra Linea de defensa Lideres de proceso/ equipos de trabajo
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | NO | Esta documentando el informe de monitoreo con base a los Mapas de Riesgos del I Cuatrimestre , a la fecha de elaboración de este informe, no se evidenció el monitoreo correspondiente al segundo cuatrimestre 2021. | 2da Linea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Seguimiento | Realizar la evaluacion cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos, reportando y publicando el resultado de la evaluación efectuada, en los plazos establecidos por ley. | SI | La Oficina de Control Interno mediante MEM21-00028225 informó el cronograma de las mesas de trabajo a los diferentes procesos a realizar via teams entre el 1ro al 09 de septiembre, con el fin de realizar evaluación correspondiente al segundo cuatrimestre de los MIR Link https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI2021/Forms/AllItems.aspx?viewid=ea0a0f3b%2D367d%2D40ca%2Da664%2D59d927a1f2b2&id=%2Fsites%2Foci%2FOCI2021%2FINFORMES%5FDE%5FLEY%2FEVALUACI%C3%93N%20%5FMAPAS%5FRIESGO%2FII%20CUATRIMESTRE | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar ante la Alta Dirección los resultados del Informe de evaluación. | SI | La Oficina de Control Interno comunicó mediante MEM21-00031461, al director el informe del resultado de evaluación de los mapas de riesgo del segundo cuatrimestre. Link https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI2021/Forms/AllItems.aspx?viewid=ea0a0f3b%2D367d%2D40ca%2Da664%2D59d927a1f2b2&id=%2Fsites%2Foci%2FOCI2021%2FINFORMES%5FDE%5FLEY%2FEVALUACI%C3%93N%20%5FMAPAS%5FRIESGO%2FII%20CUATRIMESTRE | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Realizar mesas de trabajo , con los procesos lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera linea de defensa) y con el acompañamiento de la OAPI (segunda linea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral y proponer ajustes y mejoras. | SI | La Oficina de Control Interno comunicó mediante MEM21-00031448 el resultado de la evaluación a los Líderes de los procesos de la UNP, las mesas de trabajo se realizaran con los procesos que presentan controles débiles. Link https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oci/OCI2021/Forms/AllItems.aspx?viewid=ea0a0f3b%2D367d%2D40ca%2Da664%2D59d927a1f2b2&id=%2Fsites%2Foci%2FOCI2021%2FINFORMES%5FDE%5FLEY%2FEVALUACI%C3%93N%20%5FMAPAS%5FRIESGO%2FII%20CUATRIMESTRE | 3ra Linea de defensa Oficina de Control Interno 2da linea de defensa OAPI (acompaña)
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 14

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Medidas de protección Individual | Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea | NO | Está actividad presentó un avance para el segundo cuatrimestre de 2021, sin embargo a la fecha no se cumple con todos los requisitos, puesto que se continua haciendo ajustes de tipo funcional a la herramienta, es importante alinear coherentemente los documentos con la herramienta tecnologica, asi como el agilizar la entrega del producto terminado, la aprobación, implementación, aplicación y efectividad de la herramienta teniendo en cuenta que viene de vigencias anteriores | Tecnologia - Subdirección de Evaluación de Riesgo
Medidas de protección Individual | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | NO | Está actividad no presentó avances durante el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia. | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Oficina Juridica
Medidas de protección Individual | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación. | NO | Los procedimientos de evaluación del riesgo no evidencian actualización alineados con la herramienta tecnologica, sin embargo el formulario de solicitudes de protección individual presentó avances para el segundo cuatrimestre de 2021, así mismo no se evidencia la implementación y aplicación de la herramienta tecnologica. EVIDENCIAS: correos e informe aportados por el responsable, carpeta Racionalización de Trámites | Subdirección de Evaluación de Riesgo -Tecnología
Medidas de protección colectiva | Optimización del Trámite Medidas de protección colectiva para que sea diligenciado en línea | NO | Se evidenció que la Optimización del Trámite Medidas de protección colectiva aún se encuentra en proceso de gestión con el provedor para ser diligenciado en línea , se debe agilizar la entrega del producto terminado, la aprobación, implementación, aplicación y efectividad de la herramienta teniendo en cuenta que viene de vigencias anteriores | Tecnologia- Subdirección de Evaluación de Riesgo
Medidas de protección colectiva | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | NO | Está actividad no presentó avances durante el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia. | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Oficina Juridica
Medidas de protección colectiva | Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación. | NO | Los procedimientos de evaluación del riesgo no evidencian actualización alineados con la herramienta tecnologica, sin embargo el formulario de solicitudes de protección colectiva presentó avances para el segundo cuatrimestre de 2021, así mismo no se evidencia la implementación y aplicación de la herramienta tecnologica. EVIDENCIAS: correos e informe aportados por el responsable, carpeta Racionalización de Trámites | Subdirección de Evaluación de Riesgo - Tecnología
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 6
Note on C5: Nubia Stella Angel Casallas: CAMBIAR LA PALABRA SUIFP POR SUIT

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Información | Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas . (Rendición de Cuentas Institucional) (Rendición de Cuentas de Paz) | N/A | El informe de rendición de cuentas y audiencias públicas se presentará el segundo semestre en el mes de noviembre de 2021. La Oficina de Control Interno recomienda agilizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a está actividad ya que a la fecha de presentación de este informe estamos a mes y medio de la fecha programada para la rendición de cuentas. | 1ra línea de defensa suministra Información 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información elabora informe consolida
Información | Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas con información relevante producida por la UNP | SI | Para el II cuatrimestre de 2021, se evidenció que se hicieron publicaciones con información relativa al lenguaje claro, portafolio de servicios de la UNP, y la ruta de protección traducida en lengua nasa y wayu, para conocimientos de los servidores públicos y partes interesadas. | Gestión de las Comunicaciones y Gestión Tecnólogica
Información | Elaborar y publicar los Informes de Gestión de la UNP en la página Web | NO | A la fecha de elaboración de este informe no se evidenció públicación del Informe de Gestión de la UNP con corte al 30 de junio de 2021. | Líderes de procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Información | Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución de los planes de acción. | SI | Para el II cuatrimestre de 2021, se pudo observar que en la pagina web de la entidad se encuentran publicados los seguimientos al Plan de Acción vigencia 2021 | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar talleres virtuales sobre la gestión de la entidad, productos y servicios que presta, gestionando la participación ciudadana en el ejercicio | SI | Se evidenció que esta actividad se ejecutó en el marco de la I Feria ACÉRCATE la cual se realizó en San Jacinto Bolívar y se presentó la oferta de Servicios por los representantes de la entidad. | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Lideres de los procesos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales etc., y la participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y documentar estos ejercicios | SI | La Unidad Nacional de Protección, participó en los días 11 y 13 de agosto de 2021, en la I Feria "ACÉRCATE", Donde se expuso los Programa de Protección que lídera a Entidad, por parte del funcionario designado del Grupo Gestión de Servicio al Ciudadano | Direccionamiento Estrategico Gestión de las Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2020 en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | N/A | El informe de rendición de cuentas y audiencias públicas se presentará el segundo semestre en el mes de noviembre de 2021. La Oficina de Control Interno recomienda agilizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a está actividad ya que a la fecha de presentación de este informe estamos a mes y medio de la fecha programada para la rendición de cuentas. | Línea Estratégica Dirección Oficina Asesora de Planeación e Información Todas las dependencias Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | SI | Durante el II cuatrimestre de 2021, el Grupo de Servicio al Ciudadano, consultaron a los ciudadanos que aceptaron participar de la encuesta, sobre los temas de interés, preguntas y/o propuestas para tratar en la rendición de cuentas, actividad que contó con la participación de 23 personas | Oficina Asesora de Planeacion e Información OAPI, Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión de las comunicaciones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | NO | Está actividad no se cumplió durante este periodo de evaluación, El proceso informa que se llevará a cabo en el tercer cuatrimestre de la vigencia anual. | Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión de las Comunicaciones.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad. | N/A | La actividad está a desarrollarse en el tercer cuatrimestre de 2021 | Direccionamiento Estrategico Gestión de las Comunicaciones Gestion de la Tecnologia
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas y la Audiencia de Rendición de Cuentas | N/A | La actividad está a desarrollarse en el tercer cuatrimestre de 2021 | Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | N/A | La actividad está a desarrollarse en el tercer cuatrimestre de 2021 | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | A la fecha de elaboración de este informe la Oficina de Control Interno no ha realizado la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas por que no se ha presentado la audiecia de rendición de cuentas | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 13

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Gestionar recursos en el presupuesto, para realizar acciones que mejoren el servicio al ciudadano. | SI | A través de correo electrónico del 16/03/2021 el Coodinador del Grupo de Servicio al Ciudadano, presentó a la OAPI Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2022 por medio del cual se solicitan los recursos que se consideran necesarios para las mejoras de Servicio al Ciudadano. | Grupo de Servicio al ciudadano Dirección General
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Proponer iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano. | SI | Durante el mes de junio de 2021, se dió continuidad a la campaña Lenguaje Claro, la cual fue comunicada mediante correo institucional, también se socializó el instructivo para acceder al curso de Lenguaje Claro, realizado por el Departamento Nacional de Planeación. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual) | SI | El seguimiento se realizó mediante un ejercicio aplicado para la evaluación de la implementación de los protocolos, el cual se llevo a cabo el día 28 de julio de 2021, como resultado se reflejo el cumplimiento a la reglamentación y documentos de la entidad para ofrecer un buen servicio al ciudadano. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la pagina web de la UNP a población con algun tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras) | SI | Se socializó a través de redes sociales UNP (facebook) los días 13 y 23 de agosto de 2021 , campaña "Página Web para Todos" a fin de promover la inclusión de personas ciegas o con baja visión, utilizando el sotware de ConVerTic, disponible en la página Web de la entidad. . | Grupo de Servicioal Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones
Talento Humano | Capacitar en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad, etc) en la entidad. | SI | A través del personaje Clarita, se socializó campaña de apropiación del Reglamento Interno de Trámite Interno de PQRSD (Resolución 1074 de 2017), mediente correos informativos publicados los días: 12/05/2021, 21/05/2021, 23/06/2021, 3 /06/2021, 08/07/2021, 13/07/2021, 29/07/2021, 10/08/2021 y 19/08/2021. | Gestión Estratégica del Talento Humano
Talento Humano | Capacitar a los procesos misionales en la formulaciòn de ejercicios de ideaciòn. | NO | Esta actividad no se ejecutó en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Se recomienda dar cumplimiento al cronograma establecido para el cumplimiento de las actividades | Gestión Estratégica del Talento Humano
Normativo y procedimental | Realizar campaña de apropiación del Reglamento de tramite interno de PQRSD | SI | Se socializó al interior de la UNP, a través de nuestro personaje Clarita, campaña de apropiación del Reglamento de Trámite Interno de PQRSD (Resolución 1074 de 2017). | Gestión de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Socializar Política Institucional de Atención al Ciudadano | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano continua adelantando la socialización de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano al interior de la entidad, a través de correo informativo, inducciónes convocadas, slider página web y sensibilizaciones vía Teams con funcionarios y colaboradores | Grupo de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Actualizar, y socializar la Carta de Trato Digno al Ciudadano | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano continua realizando socialización de la Carta de Trato Digno, documento que fue actualizado y publicado en la página web de la entidad el 26/08/2021. | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de la Tecnología Gestión de las Comunicaciones
Normativo y procedimental | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor de la UNP . | SI | Para está actividad se realizó mesa de trabajo con el objetivo de definir los lineamientos de caracterización de usuario UNP 2020, en la cual participaron la Subdirección de Protección y la Subdirección de Evaluación del Riesgo, celebrada el 27/05/2021. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano, continua adelantando campaña de recepción de sugerencias para mejorar la atención al ciudadano, la cual se ha socializado a través de correo informativo, piezas gráficas en redes sociales UNP, a fin de fortalecer la campaña en mención. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Participar en las Preferias y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano de acuerdo a invitación realizada por el Departamento Nacional de Planeación. | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano participó en el mes de agosto en la I Feria "ACÉRCATE", la cual se realizó en el municipio de San Jacinto Departamento de Bolívar y estuvo a cargo de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrivo de la Función Pública, escenario donde se presentaron los programas de protección liderados por la entidad. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios | SI | A fin de continuar fortaleciendo el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de los productos y servicios de la Unidad Nacional de Protección, se socializó a través de página web y redes sociales piezas graficas acerca de ABC de la Ruta de Protección Individual y colectiva traducida a la lengua Wayuu y Nasa, Portafolio de Trámites y Servicios, Campaña Usted Tiene Derecho, Formularios de Protección Individual y Colectiva. | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 13

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la página web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación. | NO | El diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información no tuvo cumplimiento teniendo en cuenta que se encuentran pendiente cuatro procesos por actualizar y entregar su información | Gestión de las Comunicaciones
Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico. | NO | No se realizó la actualización de la informació que obliga la Ley 1712 teniendo en cuenta que el diagnóstico no se ha realizado por cuanto faltan procesos por entregar la información actualizada | Todos los Procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | NO | Para el periodo evaluado no se evidenció realización de mesas de trabajo, se recomienda al proceso dar cumplimiento a la realización de las mismas teniendo en cuenta que queda pendiente un periodo de seguimiento a las actividades | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales. | SI | A través de las redes sociales, el proceso de comunicaciones Estratégicas ha venido trabajando en el fortalecimiento de la campaña de ley de Transparencia y acceso a la Información Pública | Gestión de las Comunicaciones
Lineamientos de transparencia activa | Realizar la reorganización de la información publicada en página Web alineándola con el esquema de publicación (una vez se cuente con el esquema de publicación) | SI | Se realizó la reorganización de la información en la pagina de la entidad, dando cumplimiento a la Resolución No. 1519 del 2020, proferida por el Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, Se implementó el menú de servicio y atención al ciudadano, en cumplimiento a la resolución, lo cual cuenta con los siguientes menú que son: 1. Participación Ciudadana, 2. Espacios de Participación y 3. Planes de Participación. | Gestión de las Comunicaciones Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia activa | Realizar una campaña educativa interna en temas de datos Abiertos | SI | Se evidenció la realización de la campaña por medio de correos masivos y redes sociales en los meses de junio y julio de 2021 | Gestión de la Tecnología
Lineamientos de transparencia pasiva | Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, se den dentro de los términos de ley | SI | Durante el II cuatrimestre, el GSC adelantó mesas de trabajo, con los enlaces de los procesos que presentaron incumplimiento en los términos de respuesta a las PQRSD, a fin de fortalecerlos en manejo adecuado de la herramienta tecnológica SIGOB, identificar los factores que causaron el incumplimiento en la respuesta, y sugerir la identificación de acciones, que permitan establecer las actividades necesarias para cumplir con los términos de respuesta a PQRSD. | Grupo de Servicio al Ciudadano Jurídica
Lineamientos de transparencia pasiva | Unificar la recepción de las PQRSD que llegan por los diferentes canales en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios | NO | Esta actividad no se ejecutó en el segundo cuatrimestre de la vigencia, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran realizando pruebas a la herramienta. | Gestión Documental Gestión de la Tecnologia
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Sensibilizar a los procesos acerca de los instrumentos de gestión documental y de la normativa asociada (mesas de trabajo con todos los procesos) | SI | Se realizaron charlas de socialización con los procesos de la entidad, frente a los instrumentos de Gestión Documental acorde a la normatividad vigente y al plan de trabajo definido. | Gestión Documental
Elaboración de instrumento de gestión de la información | Identificar los elementos básicos que conforman los instrumentos de gestión de la Información | SI | Una vez identificados los elementos básicos de gestión de la información, el proceso responsable elaboró, consolidó, socializó y publicó la Matriz de Activos de Información la cual no estaba definida; estos instrumentos se encuentran en proceso de implementación al interior de la entidad. | Gestión Documental Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Definir adoptar y publicar el índice de información clasificada y reservada: Clasificar los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia conforme a la Ley 1712 de 2014 | SI | Se definió, adoptó y publicó el indice de información clasificada y reservada contenida en la Matriz de Activos de Información de acuerdo a su respectiva identificación | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Consolidar los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia (corte a marzo de que areas publican la matriz) | SI | Se consolidaron los activos de información entregados por los procesos de la entidad para ser debidamente publicados con su respectivo Indice de Información Clasificada y Reservada. | Gestión Documental Oficial de seguridad - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Validar la información clasificada y reservada del instrumento de gestion de la información de acuerdo a lo remitido de la actividad 2 | SI | La Oficina Asesora Jurídica llevó a cabo la validación de la información clasificada y reservada, de acuerdo a los insumos suministrados por el proceso responsable | Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del indice de información clasificada y reservada al Grupo de Gestión Documental | SI | La Oficina Asesora Jurídica realizó la remisión de la información clasificada y reservada, al Grupo de Gestión Documental, mediante correo correo electrónico | Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del indice de información clasificada y reservada a la Oficina de Comunicaciones | SI | Se remitió mediante mediante correo correo electrónico el indice de información clasificada y reservada a la Oficina de Comunicaciones | Gestión Documental
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicación del indice de información clasificada y reservada | SI | Los procesos responsables solicitaron la publicación del Indice de informacion clasificada y Reservada en el link de transparencia en la página web de la entidad | Oficina de Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Definir adoptar y publicar el registro de activos de información pública: - Clasificar los activos de información públicos conforme a la Ley 1712 de 2014 | SI | Se verificó que se definió, adoptó y publicó el registro de Activos de Información de la entidad por los procesos responsables conforme a la normatividad. | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Consolidar los activos de información públicos conforme a la ley 1712 de 2014 | SI | Se consolidaron los Acivos de Información entregados por los diferentes procesos de la entidad en el instrumento matriz de Activos de Información. | Gestión Documental - Oficial de Seguridad - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Remisión del registro de activos de información pública a la oficina de comunicaciones | SI | El proceso responsable remitió el archivo de la Matriz Registro de Activos de Información de la entidad a la Oficina de Comunicaciones | Gestión Documental
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicación del registro de activos de información pública | SI | Se constató la debida publicación de la Matriz de Activos de Información en la Página Web de la Entidad. | Oficina de Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Elaborar, adoptar y publicar el esquema de publicación de la información: Diligenciar la matriz del esquema de publicación de la información | SI | La matriz de esquema de publicación de la información está elaborada, publicada y diligenciada. | Todos los procesos
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Revisar y actualizar el esquema de publicación de la información | NO | Está actividad no evidencia total cumplimiento, por que faltan cuatro procesos por entregar su información actualizada | Oficina de Comunicaciones
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicar y actualizar el esquema de publicación de la información | NO | El esquema de publicación de la información se encuentra publicado,sin embargo no se encuentra actualizado en su totalidad | Grupo de Gestión Tecnológica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Expedir el acto administrativo de adopción de los instrumento de gestión de información: - Proyectar el acto administrativo por medio del cual se adoptan los instrumentos de información de gestión pública. 1.Activos de información 2. Indice de información clasificada y reservada. 3. Esquema de publicación de información | SI | Los procesos responsables proyectaron el acto administrativo para adoptar los instrumentos de información de gestión pública de la entidad | Gestión Documental - Oficina de Comunicaciones
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Revisar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | SI | Se revisó el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de la información por los procesos responsables | Secretaria General - Oficina de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Aprobar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | SI | Se aprobó el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información mediante Resolución 0728 del 2 de junio de 2021 | Direccion General
Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Publicar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | SI | Se publicó el acto administrativo de adopción de los intrumentos de gestión de información en el link: https://www.unp.gov.co/ley-de-transparencia/%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8binstrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/ | Comunicaciones - Grupo de Gestión Tecnológica
Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar traducción a lenguas nativa o dialecto oficial de los requisitos de solicitud de protección. (lenguas nativas y accesibilidad) | SI | Se realizó la traducción a lengua nativa Nasa y Wayúu de los requisitos de solicitud de protección, las cuales fueron socializadas através de redes sociales en el mes de julio | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo y seguimiento a PQRSD que son elevadas ante la entidad | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano,realiza seguimiento y monitoreo mensual de las PQRSD que son elevadas a la entidad y proyectan informe que se publica en el link https://www.unp.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/informes-de-pqrsd/ | Grupo de Servicio al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 29

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2021
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar pedagogía en relación a los conflictos de intereses en la UNP | SI | Se realizaron capacitaciones en las cuales se trataron temas sobre: conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades sobre la Ley 734 de 2002 y la Ley 80 del 1993; en los meses de mayo y junio de 2021. Se realizaron talleres sobre Supervisión de Contratos del Estado, Sensibilización sobre Régimen Disciplinario, Gestión Contractual, Capacitación Código de Integridad para los Servidores Públicos, ódigo de Integridad: En el marco del dìa del Servidor Publico. | Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 1

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
II CUATRIMESTRE
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | 14 | 3 | 11 | 10 | 1 | 90.91%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 | 71.43%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 92.31%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 29 | 0 | 29 | 23 | 6 | 79.31%
INICIATIVAS ADICIONALES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100%
TOTAL ACTIVIDADES PAAC | 76 | 11 | 67 | 51 | 16 | 76.12%

## AVANCE II CUATRIMESTRE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | INICIATIVAS ADICIONALES
90.91% | 0% | 71.43% | 92.31% | 79.31% | 100%
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA EL II CUATRIMESTRE ES DEL 76 %
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA LA VIGENCIA 2021 ES DEL 67%

## CUMPLIMIENTO PAAC
No. ACTIVIDADES | (%) AVANCE
1 | 100% | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
2 | 100%
3 | 100%
4 | 100%
5 | 100%
6 | 100%
7 | 100%
8 | 100%
9 | 100%
10 | 100%
11 | 0%
12 | 0%
13 | 0%
14 | 0%
15 | 0% | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
16 | 0%
17 | 0%
18 | 0%
19 | 0%
20 | 0%
21 | 100% | RENDICIÓN DE CUENTAS
22 | 100%
23 | 100%
24 | 100%
25 | 100%
26 | 0%
27 | 0%
28 | 0%
29 | 0%
30 | 0%
31 | 0%
32 | 0%
33 | 0%
34 | 100% | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
35 | 100%
36 | 100%
37 | 100%
38 | 100%
39 | 100%
40 | 100%
41 | 100%
42 | 100%
43 | 100%
44 | 100%
45 | 100%
46 | 0%
47 | 100% | INICIATIVA ADICIONAL
48 | 100% | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
49 | 100%
50 | 100%
51 | 100%
52 | 100%
53 | 100%
54 | 100%
55 | 100%
56 | 100%
57 | 100%
58 | 100%
59 | 100%
60 | 100%
61 | 100%
62 | 100%
63 | 100%
64 | 100%
65 | 100%
66 | 100%
67 | 100%
68 | 100%
69 | 100%
70 | 100%
71 | 0%
72 | 0%
73 | 0%
74 | 0%
75 | 0%
76 | 0%
67.11%