## FORMATO PESP
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN -PESP
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PESP | [8 empty] | PLANEADOR ANUAL PESP | [12 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA
Línea Estratégica | Actividades | Producto | Indicador | Unidad de Medida | Formula del Indicador | Tipo de Indicador | Proceso Responsable | Periodicidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | META | Avance Reporte 1er. Trimestre PESP | Observaciones | Avance Reporte 2do. Trimestre PESP | Observaciones | Avance Reporte 3er. Trimestre PESP | Observaciones | Avance Reporte 4to. Trimestre PESP | Observaciones
1. Fortalecer y acompañar estrategias de pedagogía social y gestión para el ejercicio de los derechos humanos, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales | 1. Ejecución del Plan de Comunicaciones Estratégicas | Plan de Comunicaciones ejecutado | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas | Porcentaje | ((Nº de actividades realizadas del Plan de Comunicaciones Estratégicas) /(Nº de actividades programas en el Plan de Comunicaciones Estratégicas))*100 | Eficacia | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Para los resultados se tiene en cuenta que los productos entregados por el proceso de Comunicaciones Estratégicas durante el segundo trimestre fueron de 409 y las programadas de 167. Teniendo en cuenta los riesgos y los avances que se dieron durante el tercer trimestre, se concluye que los objetivos se cumplieron más allá del cronograma, sin embargo, no se debe dejar de hacer un seguimiento a las actividades de la comunicación interna para cada mes.
| 2. Realizar campañas de difusión y reconocimiento que promuevan la inclusión de las personas en proceso de reincorporación | Dos (2) campañas de difusión y reconocimiento que promuevan la inclusión de las personas en proceso de reincorporación | Número de campañas de difusión y reconocimiento que promuevan la inclusión de las personas en proceso de reincorporación | Número | Campañas de difusión y reconocimiento que promuevan la inclusión de las personas en proceso de reincorporación | Producto | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas | Trimestral | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 1 | Teniendo en cuenta los riesgos y los avances que se dieron durante el primer reporte se concluye que los objetivos se cumplieron, sin embargo, se sugiere que para el próximo reporte la campaña sea más solida y a nivel interno.
| 3. Concurrir a las convocatorias de las entidades gubernamentales para el desarrollo de las políticas para superación de la estigmatización y discriminación. | Concurrir a las convocatorias de las entidades gubernamentales para el desarrollo de las políticas para la superación de la estigamtización y la discriminación | Porcentaje de participación de las convocatorias de las entidades gubernamentales para el desarrollo de las políticas para la superación de la estigamtización y la discriminación | Porcentaje | ((Nº de llamado de las entidades gubernamentales asistidos)/ (Nº de llamado de las entidades gubernamentales programados))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer periodo no se recibieron llamados de las entidades gubernamentales en las subdirecciones de evaluación de riesgo y subdirección de protección, por otra parte, la subdirección especializada de seguridad y protección asistió a 10 mesas técnicas de prevención temprana y superación de la estigmatización, por lo tanto, el porcentaje de participación de las convocatorias de las entidades gubernamentales para el desarrollo de las políticas para la superación de la estigmatización y la discriminación, para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, cumpliendo así con la meta establecida en el PAI 2021.
| 4. Realizar las campañas de reconocimiento de lideres y lideresas defensores de derechos humanos | Dos (2) campañas de reconocimiento de lideres y lideresas defensores de derechos humanos | Número de campañas de reconocimiento de lideres y lideresas defensores de derechos humanos | Número | No. De Campañas de reconocimiento de lideres y lideresas y defensores de derechos humanos realizadas | Producto | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas | Trimestral | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 1 | Tenemos como avances y resultados, la socialización de un producto audiovisual por parte del Director de la Entidad, hacía personalidades influyentes. Estás socializaciones se han realizado durante las reuniones atendidas por parte del director de la Entidad con diferentes personas que llegan al despacho y de allí sale un producto de prensa el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad y lo acompaña la publicación en las redes sociales.
2. Incorporar el análisis de contexto como mecanismo para la identificación anticipada o temprana de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades de las poblaciones objeto. | 5. Realizar asistencia técnica en el componente de prevención (diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo y planes de prevención y contingencia) | Doce (12) asistencias técnicas en el componente de prevención realizadas | Nº de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP | Número | Nº de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP | Producto | Gestión Evaluación del Riesgo | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 1 | El indicador del Grupo de Análisis Estratégico Poblacional -GAEP-, periodo comprendido entre 01 al 31 de julio de 2021, indica que, de la meta establecida de un municipio con diagnóstico focalizado de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP; el GAEP realizó de manera oportuna la construcción del DIAGNÓSTICO FOCALIZADO DIFERENCIAL REGIÓN DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO. El indicador del Grupo de Análisis Estratégico Poblacional -GAEP-, periodo comprendido entre 01 al 31 de agosto de 2021, indica que, de la meta establecida de un municipio con diagnóstico focalizado de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP; el GAEP realizó de manera oportuna la construcción del DIAGNÓSTICO FOCALIZADO DIFERENCIAL: ACTIVIDAD DE LA UNP CON RELACIÓN A LA POBLACIÓN NO. 8 “PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES”. El indicador del Grupo de Análisis Estratégico Poblacional -GAEP-, periodo comprendido entre 01 al 30 de septiembre de 2021, indica que, de la meta establecida de un municipio con diagnóstico focalizado de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP; el GAEP realizó de manera oportuna la construcción del DIAGNÓSTICO FOCALIZADO DIFERENCIAL: GESTIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO COLECTIVO EN EL pppUNP”.
| 6. Realizar asistencia técnica en el componente de prevención (diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo y planes de prevención y contingencia) de acuerdo con la programación del Ministerio del Interior | Asistencias técnicas en el componente de prevención realizadas de acuerdo con la programación del Ministerio del Interior. | Porcentaje de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente en materia de prevención | Porcentaje | ((Nº de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP)/(Nº de municipios programados por el Ministerio del Interior priorizados en el PAO))*100 | Eficacia | Gestión Evaluación del Riesgo | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | El indicador del Grupo de Análisis Estratégico Poblacional -GAEP-, periodo comprendido entre 01 de julio al 30 de septiembre de 2021, indica que 158 municipios priorizados por el PAO, se logró adelantar 40 municipios con diagnóstico focalizado de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP; lo cual representa un 25,31% de la meta establecida, el GAEP realizó de manera oportuna la construcción de 40 Análisis Regionales de Riesgo A2R durante el segundo trimestre del año 2021 llegando a un total de 120 Análisis Regionales del Riesgo A2R lo que representa un 75,94% del total del cumplimiento del indicador. Estos documentos consisten en proporcionar información específica ofreciendo conclusiones que faciliten la correcta toma de decisiones al afrontar el fenómeno de estudio, teniendo en cuenta variables de criminalidad (homicidios, amenazas, atentados y presencia de grupos armados y cultivos ilícitos), así como, factores socioeconómicos que impactan en el territorio, cumpliendo con el producto establecido en el Plan de Acción Institucional PAI.
| 7. Realizar los encuentros regionales debidamente documentados | Un documento de prevención seguridad y protección para territorios rurales donde se concentre la población del PPESP producto de los encuentros regionales | Nº de encuentros regionales de prevención del riesgo con participación de la UNP documentados | Número | ((Nº de encuentros regionales de prevención del riesgo documentados)/ (Nº de encuentros regionales de prevención del riesgo programados))*100 | Eficacia | Gestión Especializada de Seguridad y Protección | Semestral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Se da cumplimiento del 100% del indicador. Se realiza el encuentro en el AETCR ubicado en tierra grata (Cesar) los días 28 y 29 de junio 2021.
| 8. Actualizar los procedimientos y demás documentos relacionados con la elaboración de la evaluación del riesgo, del Programa de Prevención y Proteccion y Programa Especial de Proteccion para UP-PCC asegurando la incorporación de los nuevos escenarios de riesgos territoriales | Procedimientos y documentos de la elaboración de la evaluación del riesgo, del programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC actualizados | Porcentaje de procedimientos y documentos de la elaboración de la evaluación del riesgo, del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Proteccion para UP-PCC actualizados | Porcentaje | ((Nº de procedimientos y documentos de la elaboración de la evaluación del riesgo, del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC actualizados)/(Nº de procedimientos y documentos de la elaboración de la evaluación del riesgo, del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC identificados))*100 | Eficacia | Gestión Evaluación del Riesgo | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | El proceso Gestión de evaluación del riesgo cuenta en su plataforma de intranet con 121 documentos los cuales hacen parte de la evaluación del riesgo de las poblaciones objeto de estudio de la entidad, a la fecha se han actualizado 65 de ellos, quedando pendientes por modificar 56 de los cuales se han avanzado en 3, se encuentra pendiente remitir a la oficina asesora de planeación e información para que revise, valide y apruebe. Adicionalmente a los avances presentados, se debe revisar nuevamente toda la documentación debido a los cambios que generó la salida en firme del Decreto 1139 del 23 de septiembre del 2021. Se tendrá en cuenta para los casos que aplique, especialmente protocolos, guías, procedimientos incorporación de los nuevos escenarios de riesgos territoriales
| 9. Actualizar los procedimientos y demás documentos relacionados con la elaboración de la evaluación del riesgo, del PPESP, asegurando la incorporación de los nuevos escenarios de riesgos territoriales | Procedimientos y demás documentos de la elaboración de la evaluación del riesgo, del PPESP actualizados | Porcentaje de procedimientos y demás documentos de la elaboración de la evaluación del riesgo, del PPESP actualizados | Porcentaje | ((Nº de procedimientos y demas documentos de la elaboración de la evaluación del riesgo, del PPESP actualizados)/(Nº de procedimientos y dems documentos de la elaboración de la evaluación del riesgo, del del PPESP identificados))*100 | Eficacia | Gestión Especializada de Seguridad y Protección | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | No se evidenció el informe en la plataforma Socrates de la entidad, pero registra la califiación de cumplimiento en el 100%.
3. Asistir técnicamente y en lo de sus competencias junto con las demás entidades corresponsables en la formulación y desarrollo de mecanismos o planes de prevención y protección | 10. Establecer un responsable de la estrategia de prevención al interior de la UNP | Comunicación interna de asignación del responsable de la estrategia de prevención al interior de la UNP | Memorando de Asignación de responsable de la estrategia de prevención al interior de la UNP | Número | Memorando de Asignación de responsable de la estrategia de prevención al interior de la UNP | Producto | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Anual |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 1 | El indicador “Memorando de asignación de responsable” medido para el 1er trimestre de 2021 se cumple según lo establecido en el PAI 2021. Al 3er trimestre cumple con la meta de establecer 1 memorando de asignación de responsable de la estrategia de prevención ak interior de la UNP.
| 11. Documentar las acciones emprendidas desde la UNP en la estrategia de prevención a cargo del Ministerio del Interior | Encuentros de Prevención del Riesgo en los cuales participe la UNP | Porcentaje de encuentros de prevención del riesgo con participación de la UNP documentados | Porcentaje | ((Nº de encuentros de prevención del riesgo con participación de la UNP documentados)/ (Nº de encuentros de prevención del riesgo viabilizados por la UNP))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Dentro de los avances relevantes frente a la actividad, “Documentar las acciones emprendidas desde la UNP en la estrategia de prevención a cargo del Ministerio del Interior” descrita en el Plan de Acción Institucional - PAI 2021, se encuentra la creación e implementación de una herramienta por parte la Dirección General y el GAEP, la cual facilita de forma rápida y ágil validar las actividades ejecutadas dentro los encuentros de prevención del riesgo con participación de la UNP.
| 12. Asistir técnicamente a las entidades territoriales que soliciten el apoyo técnico de la UNP para la consolidación del proyecto de fortalecimiento | Asistencias técnicas realizadas para la consolidación del proyecto de fortalecimiento | Porcentaje de asistencias técnicas realizadas para la consolidación del proyecto de fortalecimiento | Porcentaje | ((Nº de asistencias técnicas realizadas por la UNP para la consolidación del proyecto de fortalecimiento)/ (Nº de asistencias técnicas solicitadas por las entidades territoriales a la UNP para la consolidación del proyecto de fortalecimiento))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, se permite informar que de acuerdo a la información suministrada por los diferentes grupos que integran la subdirección de Evaluación de Riesgos y subdirección Especializada de Seguridad y Protección, no se registró ningún tipo de solicitud de los entes territoriales, mientras que por parte de la subdirección de Protección, se solicitaron 9 asistencias técnicas a la UNP por parte de las entidades gubernamentales, de las cuales se realizó un total de 9, por lo tanto, el porcentaje de asistencias técnicas realizadas para la consolidación del proyecto de fortalecimiento para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, cumpliendo así con la meta establecida en el PAI 2021.
| 13. Presentar sugerencias a la instancia de alto nivel del sistema para el ejercicio de la política pública en lo relacionado con el elemento de protección del plan estratégico de seguridad y protección | Documento presentado a la instancia del alto nivel con las sugerencias | Sugerencias presentadas por la UNP a la instancia de Alto Nivel | Producto | Un documento presentado a la instancia del alto nivel con las sugerencias realizadas por la UNP | Número | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Anual | [11 empty] | 1 | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad, no le aplica por lo que el reporte es en diciembre.
| 14. Coordinar la implementación del diseño y ejecución de las medidas de protección, atención y de asistencia complementarias a las medidas materiales de protección individual y colectiva. | Acciones de coordinación realizadas por la UNP para la implementación del diseño y ejecución de las medidas de protección, atención y de asistencia complementarias a las medidas materiales de protección individual y colectiva. | Porcentaje de acciones de coordinación realizadas por la UNP para la implementación del diseño y ejecución de las medidas de protección, atención y de asistencia complementarias a las medidas materiales de protección individual y colectiva. | Porcentaje | ((N° de acciones de coordinación realizadas por la UNP para la implementación del diseño y ejecución de las medidas de protección, atención y de asistencia complementarias a las medidas materiales de protección individual y colectiva)((N° de acciones de coordinación programadas por la UNP para la implementación del diseño y ejecución de las medidas de protección, atención y de asistencia complementarias a las medidas materiales de protección individual y colectiva))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, se programaron 11911 acciones de coordinación programadas por la UNP para la implementación del diseño y ejecución de las medidas de protección, atención y de asistencia complementarias a las medidas materiales de protección individual y colectiva, de las cuales se realizó un total de 11911, por lo tanto, el porcentaje de acciones de coordinación realizadas por la UNP para la implementación del diseño y ejecución de las medidas de protección, atención y de asistencia complementarias a las medidas materiales de protección individual y colectiva para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, cumpliendo así con la meta establecida en el PAI 2021.
4.Fortalecer los programas de protección en el nivel territorial | 15. Formulación del plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado. | Plan de Fortalecimiento formulado | Documento con la formulación del plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado. | Número | Un documento con la formulación del plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado. | Producto | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Anual | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
| 16. Establecer a través de diálogos de saberes, conocer por menores de las necesidades inquietudes y solicitudes y las respuestas institucionales de la entidad mediante UNP en territorio | Diálogos ejecutados en la estrategia UNP en territorio | Porcentaje de ejecución de avance de la estrategia UNP en territorio | Porcentaje | ((Nº de visitas proyectadas) / (Nº de visitas programadas))*100 | Eficacia | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, se proyectaron 22 visitas, las cuales se programaron las 22; por lo tanto, el porcentaje de ejecución de avances de la estrategia UNP en territorio para el primer y segundo trimestre de 2021 se ubica en el 100%, cumpliendo así con la meta establecida en el PAI 2021.
| 17. Desarrollo del plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado. | Plan de Fortalecimiento en ejecución | Porcentaje de avance del plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado. | Porcentaje | ((Nº de actividades ejecutadas del plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado)/(Nº de actividades programadas del plan de fortalecimiento y articulación de las acciones tendientes a garantizar la presencia territorial de los programas de protección del Estado))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Anual | [11 empty] | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad, no le aplica por lo que el reporte es en diciembre.
5.Participar en los diferentes espacios e instancias de prevención y/o protección de competencia de la UNP | 18. Adoptar las medidas preventivas de competencia de la UNP, establecidas en los planes de prevención/contingencia, o protocolo de protección | Medidas Preventivas de competencia de la UNP, adoptadas y establecidas en los planes de prevención o contingencia o protocolo de protección | Porcentaje de medidas preventivas adoptadas y establecidas en los planes de prevención o contingencia o protocolos de protección | Porcentaje | ((Nº de medidas preventivas establecidas en los planes de prevención o contingencia o protocolos de protección adoptadas por acto administrativo de competencia de la UNP )/(Nº de medidas preventivas establecidas en los planes de prevención o contingencia o protocolos de protección de competencia de la UNP notificadad y/o comunicadas para su adopción))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el tercer trimestre del año 2021, se programaron 19 espacios de participación de planes de prevención y contingencia apoyados por la Unidad Nacional de Protección y fueron llevados a cabo 19 espacios de participación; lo cual representa un 25% de la meta establecida.
| 19. Concurrir a las mesas trabajo o sesiones a las que se han convocado a la entidad de acuerdo con sus competencias. | Mesas de Trabajo con participación de la UNP | Porcentaje de mesas trabajo o sesionescon participación de la UNP | Porcentaje | ((Nº de mesas de trabajo con participación de la UNP)/ (Nº de mesas de trabajo convocadas y viabilizadas por la entidad))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el periodo de julio a septiembre de 2021 se recibieron y ejecutaron las solicitudes remitidas a la Subdirección de Protección de participación en la Unidad Nacional de Protección. Esto quiere decir que se cumplió al 100%.
| 20. Adoptar las decisiones que profiera el Ministerio del Interior en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales | Medidas adoptadas por la UNP que profiera el Ministerio del Interior en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales | Porcentaje de medidas adoptadas por la UNP en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales | Porcentaje | ((Nº de medidas adoptadas por la UNP en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales )/(Nº de medidas solicitadas a la UNP en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, se adoptaron 7 medidas por parte del UNP, de 7 medidas solicitadas en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales, por lo tanto, el porcentaje de medidas adoptadas por la UNP en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, dando cumplimiento con la meta establecida en el PAI 2021. Adicionalmente se creó un protocolo para la protección de los candidatos a las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud.
6.Apoyar la Evaluación de los Programas de Protección | 21. Suministrar la información requerida por el Ministerio del Interior, para que este realice la evaluación de los programas de protección | Entrega de información requerida por el Ministerio del Interior para realizar la evaluación de los programas de protección | Porcentaje de información suministrada al Ministerio del Interior para realizar la evaluación de los programas de protección | Porcentaje | ((Nº de requerimientos tramitados por la UNP ante el Ministerio del Interior para realizar la evaluación de los programas de protección )/ (Nº de requerimientos solicitados a la UNP por el Ministerio del Interior para realizar la evaluación de los programas de protección ))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer periodo no se recibieron solicitudes provenientes del Ministerio del Interior, por lo tanto, el porcentaje de información suministrada al Ministerio del Interior para realizar la evaluación de los programas de protección para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, cumpliendo así con la meta establecida en el PAI 2021.
7.Consolidar y poner en marcha el observatorio de información | 22. Constitución del observatorio | Acto Administrativo de conformación del Observatorio | Acto administrativo de conformación del Observatorio | Producto | Un acto administrativo de confirmación del observatorio publicado | Producto | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Anual | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad, no le aplica por los tiempos de la oficilización de las hojas de vida de los indicadores que fueron aprobadas en su totalidad en el mes de agosto del 2021.
| 23. Identificación y sistematización de la información relacionada en las alertas tempranas. | Alertas tempranas Sistematizadas y Socializadas | Porcentaje de alertas tempranas sistematizadas y socializadas | Porcentaje | ((Nº de alertas tempranas sistematizadas y socializadas al interior de la UNP)/((Nº de alertas tempranas comunicadas a la UNP por parte del CIPRAT))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, se sistematizaron y socializaron 8 alertas tempranas al interior de la UNP, de 8 que fueron comunicadas por parte del CIPRAT, por lo tanto, el porcentaje de alertas tempranas sistematizadas y socializadas para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, dando cumplimiento con la meta establecida en el PAI 2021.
| 24. Articulación de acciones para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las alertas tempranas | Comunicaciones emitidas a los corresponsables de proteccion para la individuailzación y gestión detramites dentro de la ruta de protección | Porcentaje de comunicaciones emitidas a los corresponsables de proteccion para la individuailzación y gestión detramites dentro de la ruta de protección | Porcentaje | ((Nº de comunicaciones emitidas a los corresponsables de proteccion para la individuailzación y gestión de tramites dentro de la ruta de protección realizadas por la UNP)/(Nº de corresponsables identificados para la individuailzación y gestión de tramites dentro de la ruta de protección))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, se identificaron 54 corresponsables para la individualización y gestión de tramites, de los cuales 54 comunicaciones fueron emitidas, por lo tanto, el porcentaje de medidas adoptadas por la UNP en el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, dando cumplimiento con la meta establecida en el PAI 2021.
| 25. Establecer la metodología y mecanismos de recolección e intercambio de información | Metodología y mecanismos de recolección e intercambio de información oficializados | Metodología y mecanismos de recolección e intercambio de información oficializados | Producto | Una Metodología que incluya mecanismos de recolección e intercambio de información oficializada | Producto | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Anual | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
| 26. Identificar la información necesaria para la consolidación de la analítica institucional | Documento de necesidades de analítica institucional | Un Documento con las necesidades de analítica institucional | Número | Un Documento con las necesidades de analítica institucional | Producto | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Anual | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad. No aplica
8.Contribuir en la identificación efectiva de actores amenazantes y desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales | 27. Brindar el apoyo de lo requerido por la Fiscalía General de la Nación(FGN) en el suministro de la información de quienes profieran amenazas para el desmantelamiento de organizaciones criminales garantizando la reserva de la información y el derecho a la intimidad de los solicitantes y/o beneficiarios de los programas de protección | Entrega información requerida por la Fiscalía General de la Nación (FGN) para el desmantelamiento de organizaciones criminales garantizando la reserva de la información y el derecho a la intimidad de los solicitantes y/o beneficiarios de los programas de protección | Porcentaje de información requerida por la Fiscalía General de la Nación (FGN) para el desmantelamiento de organizaciones criminales garantizando la reserva de la información y el derecho a la intimidad de los solicitantes y/o beneficiarios de los programas de protección | Porcentaje | ((Nº de requerimientos tramitados por la UNP ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) para el desmantelamiento de organizaciones criminales garantizando la reserva de la información y el derecho a la intimidad de los solicitantes y/o beneficiarios de los programas de protección)/ (Nº de requerimientos solicitados a la UNP por la Fiscalía General de la Nación (FGN) para el desmantelamiento de organizaciones criminales garantizando la reserva de la información y el derecho a la intimidad de los solicitantes y/o beneficiarios de los programas de protección))*100 | Eficacia | Gestión Jurídica | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
| 28. Trabajar de forma articulada con Policía Nacional (PONAL) y entes territoriales en el suministro de información para la elaboración de estudios de nivel de riesgo, análisis contextual del riesgo, análisis conclusivo del riesgo e identificación de escenarios de riesgo | Entrega de información requerida por la Policía Nacional (PONAL) y entes territoriales en el suministro de insumos para la elaboración de estudios de nivel de riesgo, análisis contextual del riesgo, análisis conclusivo del riesgo e identificación de escenarios de riesgo | Porcentaje de insumos requeridos por la Policía Nacional (PONAL) y entes territoriales para la elaboración de estudios de nivel de riesgo, análisis contextual del riesgo, análisis conclusivo del riesgo e identificación de escenarios de riesgo | Porcentaje | ((Nº de requerimientos tramitados por la UNP ante la Policía Nacional (PONAL) y entes territoriales para la elaboración de estudios de nivel de riesgo, análisis contextual del riesgo, análisis conclusivo del riesgo e identificación de escenarios de riesgo))/ (Nº de requerimientos solicitados a la UNP por la Policía Nacional (PONAL) y entes territoriales para la elaboración de estudios de nivel de riesgo, análisis contextual del riesgo, análisis conclusivo del riesgo e identificación de escenarios de riesgo ))*100 | Eficacia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, se solicitaron a la UNP por parte de la Policía Nacional (PONAL) y entes territoriales un total de (1) un requerimiento para la elaboración de estudios de nivel de riesgo, análisis contextual del riesgo, análisis conclusivo del riesgo e identificación de escenarios de riesgo, el cual se tramita oportunamente por parte de la UNP, por lo tanto, el porcentaje de insumos requeridos por la Policía Nacional (PONAL) y entes territoriales para la elaboración de estudios de nivel de riesgo, análisis contextual del riesgo, análisis conclusivo del riesgo e identificación de escenarios de riesgo para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, cumpliendo así con la meta establecida en el PAI 2021.
9. Reducir el tiempo de respuesta promedio entre la solicitud, aprobación, recomendación y la implementación de medidas de protección en la ruta individual para defensores de derechos humanos y otras poblaciones previstas en el marco del decreto 1066 de 2015. | 29. Reducir el tiempo que toma la evaluación de riesgo del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC | Evaluaciones de Riesgo presentadas a la instancia de determinación de nivel de riesgo | Nº de días promedio que toma la evaluación de riesgo de el Programa de Prevención y Protección Individual y Programa Especial de Protección para UP-PCC | Producto | Nº de días hábiles promedio utilizados para la evaluación del riesgo (transcurridos entre la recepción de la solicitud y la valoración del nivel de riesgo, por parte del Grupo de Valoración Preliminar (GVP). | Eficiencia | Gestión Evaluación del Riesgo | Mensual | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 64.64 | Se realizaron 713 Ot’s en 66,81 días hábiles que va desde la solicitud de protección hasta la presentación en el grupo de Valoracion Preliminar. Así las cosas, es importante aclarar frente a la meta de 65 días hábiles para la vigencia 2021, el avance logrado es del 97,22% con una diferencia de 2,78 días para cumplimiento de la meta del proceso gestión de evaluación del riesgo. Se realizaron 713 Ot’s en 65,58 días hábiles que va desde la solicitud de protección hasta la presentación en el grupo de Valoracion Preliminar. Así las cosas, es importante aclarar frente a la meta de 65 días hábiles para la vigencia 2021, el avance logrado es del 99,11% con una diferencia de 0.89%, mientras que la diferencia en días es de 0,58 días para cumplimiento de la meta del proceso gestión de evaluación del riesgo. Se realizaron 616 Ot’s en 61,53 días hábiles que va desde la solicitud de protección hasta la presentación en el grupo de Valoracion Preliminar. Así las cosas, es importante aclarar frente a la meta de 65 días hábiles para la vigencia 2021, el avance logrado es del 105,34 % con una diferencia a favor de 5,34% y en cuanto a la diferencia de días 3,47 días, cumpliendo así la meta establecida para el proceso gestión de evaluación del riesgo.
| 30. Reducir el tiempo que toma la evaluación de riesgo de la ruta individual del Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección | Evaluaciones de riesgo presentadas de determinación de nivel de riesgo | Nº de días promedio que toma la evaluación de riesgo del PPESP | Número | ((Sumatoria de días hábiles utilizados para la realización de la evaluación del riesgo PPESP)/(Nº de evaluaciones de riesgos presentadas)) | Eficiencia | Gestión Especializada de Seguridad y Protección | Mensual | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 185 | Para el periodo que comprende el mes de julio de 2021, De las 74 órdenes de trabajo presentadas a Mesa Técnica el promedio de días que tomo su debida gestión corresponde a 173,33 días hábiles laborales por caso. En atención al Plan de Descongestión y los estudios de nivel de riesgo que corresponden a la vigencia 2021 se logró dar atención a 74 casos remitidos a la Mesa Técnica, culminando así la instancia que corresponde al GRAERR; de este número de casos 60 corresponden al plan de descongestión y 14 a la vigencia 2021. Para el periodo que comprende el mes de agosto de 2021, de las 94 órdenes de trabajo presentadas a Mesa Técnica el promedio de días que tomo su debida gestión corresponde a 218,88 días hábiles laborales por caso. En atención al Plan de Descongestión y los estudios de nivel de riesgo que corresponden a la vigencia 2021 se logró dar atención a 94 casos remitidos a la Mesa Técnica, culminando así la instancia que corresponde al GRAERR; de este número de casos 73 corresponden al plan de descongestión y 21 a la vigencia 2021. Para el periodo que comprende el mes de septiembre de 2021, de las 44 órdenes de trabajo presentadas a Mesa Técnica el promedio de días que tomo su debida gestión corresponde a 164,15 días hábiles laborales por caso. En atención al Plan de Descongestión y los estudios de nivel de riesgo que corresponden a la vigencia 2021 se logró dar atención a 44 casos remitidos a la Mesa Técnica, culminando así la instancia que corresponde al GRAERR; de este número de casos 29 corresponden al plan de descongestión y 15 a la vigencia 2021.
| 31. Implementación oportuna de las medidas de protección individual a NARP | Implementación oportuna de las medidas de protección individual a NARP | Porcentaje de personas identificadas con riesgo extraordinario, extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera - NARP con medidas de protección implementadas | Porcentaje | ((Nº de personas pertenecientes a la población de dirigentes o miembros de grupos de la población NARP con medidas de protección de competencia de la UNP implementadas en los términos establecidos)/(Nº de personas pertenecientes a la población dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a implementar en el trimestre por la UNP))*100 | Eficiencia | Gestión Medidas de Protección | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 79.17% | Se reciben en la coordinación de implementación de medidas de protección, veinticuatro (24) actos administrativos que ordenaban implementar como medida de protección medios de comunicación, chalecos de protección balísticas, botones de apoyo, vehículo blindado o convencional, hombres de protección y/o apoyos económicos, se implementan a satisfacción diecinueve (19) actos administrativos. Se logró un porcentaje de cumplimiento del 79,17% de la implementación de las medidas otorgadas a los beneficiarios pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP con medidas de protección de competencias de la UNP implementadas en los términos establecidos.
| 32. Implementación oportuna de las medidas de protección colectiva a NARP | Actas de Implementación de Medidas | Porcentaje de colectivos identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera-NARP con medidas de protección implementadas. | Porcentaje | ((Nº de colectivos pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP con medidas de protección de competencias de la UNP implementadas dentro de los términos establecidos)/(Nº de colectivos pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a implementar por la UNP))*100 | Eficiencia | Gestión Medidas de Protección | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | En el tercer trimestre del año 2021 en la coordinación de implementación de medidas de protección, no se reciben actos administrativos de colectivos (esquemas compartidos) identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera - NARP. Se logró un porcentaje de cumplimiento del 100% de la implementación de las medidas otorgadas a los beneficiarios de la ruta de protección población NARP.
| 33. Implementación oportuna de las medidas de protección colectiva (Ruta de Protección Colectiva) | Actas de Implementación de Medidas | Porcentaje de implementación de las medidas de protección colectiva(Ruta de Protección Colectiva) | Porcentaje | ((Nº de resoluciones implementadas de colectivos de las vigencias 2013 al 2021)/(Nº de resoluciones colectivas aprobadas según acto administrativo de las vigencias 2013 al 2021))*100 | Eficiencia | Gestión Medidas de Protección | Semestral | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 73.78% | A junio del año 2021, se han recibido en la coordinación de implementación de medidas de protección, ciento sesenta y cuatro (164) actos administrativos que ordena implementar medidas colectivas, de los cuales se han implementado a satisfacción ciento veintiún (121) actos administrativos. AB52
| 34. Incrementar el nivel de oportunidad en la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección y del Programa de Protección para UP-PCC de la ruta individual | Medidas de protección adoptadas e implementadas Programa de Prevención y Protección y del Programa de Protección para UP-PCC de la ruta individual | Porcentaje de oportunidad en la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios Programa de Prevención y Protección y del Programa de Protección para UP-PCC de la ruta individual | Porcentaje | ((N° de personas con riesgo extraordinario, extremo o inminente, con medidas de protección implementadas de competencias de la UNP dentro de los tiempos establecidos partiendo de la ejecutoria del acto administrativo, Programa de Prevención y Protección y del Programa de Protección para UP-PCC de la ruta individual) /(N° de personas con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a implementar una vez ejecutoriado el acto administratio Programa de Prevención y Protección y del Programa de Protección para UP-PCC de la ruta individual ))*100 | Eficiencia | Gestión Medidas de Protección | Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 86.6% | Durante los términos establecidos en el mes de julio de 2021; se reciben en la coordinación de implementación de medidas de protección, ciento treinta y cinco (135) actos administrativos que ordenaban implementar como medida de protección medios de comunicación, chalecos de protección balísticas, botones de apoyo, vehículo blindado o convencional, hombres de protección y/o apoyos económicos, se implementan a satisfacción ciento veinte (120) actos administrativos a los beneficiarios que se les otorgo medidas de protección. Se logró un porcentaje de cumplimiento del 88,89% de la implementación de las medidas otorgadas a los beneficiarios de la ruta de protección. Durante los términos establecidos en el mes de agosto de 2021; se reciben en la coordinación de implementación de medidas de protección, doscientos ochenta y siete (287) actos administrativos que ordenaban implementar como medida de protección medios de comunicación, chalecos de protección balísticas, botones de apoyo, vehículo blindado o convencional, hombres de protección y/o apoyos económicos, se implementan a satisfacción doscientos cuarenta y siete (247) actos administrativos a los beneficiarios que se les otorgo medidas de protección. Se logró un porcentaje de cumplimiento del 86,06% de la implementación de las medidas otorgadas a los beneficiarios de la ruta de protección. Durante los términos establecidos en el mes de septiembre de 2021; se reciben en la coordinación de implementación de medidas de protección, doscientos dieciocho (218) actos administrativos que ordenaban implementar como medida de protección medios de comunicación, chalecos de protección balísticas, botones de apoyo, vehículo blindado o convencional, hombres de protección y/o apoyos económicos, se implementan a satisfacción ciento ochenta y cinco (185) actos administrativos a los beneficiarios que se les otorgo medidas de protección. Se logró un porcentaje de cumplimiento del 84,86% de la implementación de las medidas otorgadas a los beneficiarios de la ruta de protección.
| 35. Incrementar el nivel de oportunidad en la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios del PPESP de la ruta individual | Medidas de protección adoptadas e implementadas del PPESP de la ruta individual | Porcentaje de oportunidad en la implementación de las Medidas de Protección a los beneficiarios del PPESP de la ruta individual | Porcentaje | ((N° de personas con riesgo extraordinario, extremo o inminente, con medidas de protección implementadas de competencias de la UNP dentro de los tiempos establecidos partiendo de la ejecutoria del acto administrativo del PPESP de la ruta individual ) /(N° de personas con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a implementar una vez ejecutoriado el acto administratio del PPESP de la ruta individual))*100 | Eficiencia | Gestión Especializada de Seguridad y Protección | Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 50.5% | Durante el mes de JULIO 2021 , Se recibieron 25 Resoluciones y 6 Tramites de emergencia para un total de 31. Se implementaron 15 quedando pendiente de implementación 16 Actos Administrativos y/o tramites de emergencia. Se pudo dar cumplimiento al 48,38 % de los actos administrativos efectuando 15 implementaciones de medidas fuertes y medidas blandas. Durante el mes de AGOSTO 2021 se implementaron 16 quedando pendiente de implementación 9 Actos Administrativos y/o tramites de emergencia. Se recibieron 13 Resoluciones y 12 Tramites de emergencia para un total de 25. Se da cumplimiento al 64% de los beneficiarios implementados oportunamente las medidas según actos administrativos expedidos. Durante el mes de septiembre 2021 se implementaron 18 quedando pendiente de implementación 28 Actos Administrativos y/o tramites de emergencia. Se recibieron 31 Resoluciones y 15 Tramites de emergencia para un total de 46. Se da cumplimiento al 39,13 % de los beneficiarios implementados oportunamente las medidas según actos administrativos expedidos.
10. Actuar de manera eficiente y eficaz en las rutas de protección | 36. Informar al Ministerio del Interior, las medidas complementarias, recomendadas y/o determinadas en las diferentes instancias de determinación y/o recomendación de medidas de protección, para que actúe como entidad articuladora entre entidades, tanto del nivel nacional como territorial para la implementación de las medidas complementarias. | Medidas complementarias recomendadas y/o determinadas por las diferentes instancias de determinación y/o recomendación de medidas de protección, informadas al Ministerio del Interior para su respectivo tramité. | Porcentaje de medidas complementarias informadas al Ministerio del Interior para el respectivo tramite | Porcentaje | ((Nº de medidas complementarias informadas al Ministerio del Interior para el respectivo tramite, por parte de la UNP)/ (Nº de medidas complementarias, recomendadas y/o determinadas para la articulación por parte del Ministerio del Interior))*100 | Eficiencia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, no se determinaron por parte de la UNP medidas complementarias informadas al Ministerio del Interior, por lo tanto, el Porcentaje de medidas complementarias informadas al Ministerio del Interior para el respectivo trámite para el 3er trimestre de 2021 se ubica en el 100%, cumpliendo así con la meta establecida en el PAI 2021.
| 37. Realizar las actividades de coordinación interinstitucional, para atender la inminencia de riesgo que puedan presentar las personas y/o poblaciones de los programa de prevencion y/o proteccion que coordina la UNP | Actividades de coordinación interinstitucional realizadas por la UNP para atender la inminencia de riesgo que puedan presentar las personas y/o poblaciones de los programa de prevencion y/o proteccion que coordina la UNP | Porcentaje de actividades de coordinación interinstitucional, para atender la inminencia de riesgo que puedan presentar las personas y/o poblaciones de los programa de prevencion y/o proteccion que coordina la UNP. | Porcentaje | ((Nº de actividades de coordinación interinstitucional realizadas, para atender la inminencia de riesgo que puedan presentar las personas y/o poblaciones de los programa de prevencion y/o proteccion que coordina la UNP)/(Nº de actividades de coordinación interinstitucional programadas, para atender la inminencia que puedan presentar las personas y/o poblaciones de los programa de prevencion y/o proteccion que coordina la UNP, que sean de su competencia)) | Eficiencia | Coordinación y Cooperación interinstitucional | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el año 2021, en el tercer trimestre, se programaron por parte de la UNP un total de 19 actividades de coordinación interinstitucional para atender la inminencia que puedan presentar las personas y/o poblaciones de los programas de prevención y/o protección que coordina la UNP, de las cuales se realizaron un total de 19 actividades
| 38. Ejecución del modelo integral de servicio al ciudadano a través de la ventanilla única de radicación y correspondencia. | Modulo integral del servicio al ciudadano en funcionamiento. | Ventanilla única de radicación y correspondencia en funcionamiento | Número | Ventanilla única de radicación y correspondencia en funcionamiento | Producto | Gestión del Servicio al Ciudadano | Anual | [11 empty] | 1 | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad, no le aplica por lo que el reporte es en diciembre.
| 39. Virtualización de solicitudes de ingreso a los Programas de Prevención y/o Protección de coordinación de la UNP | Formulario de solicitud de ingreso a los Programas de Prevención y/o Protección de coordinación de la UNP virtualizado | Formulario de solicitud de ingreso a los Programas de Prevención y/o Protección de coordinación de la UNP virtualizado | Número | Formulario de solicitud de ingreso a los Programas de Prevención y/o Protección de coordinación de la UNP virtualizado | Producto | Gestión Tecnológica | Anual | [11 empty] | 1 | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad, no le aplica por lo que el reporte es en diciembre.
| 40. Implementación de las medidas de protección a Mujeres que por su condición de Víctimas, presentan un riesgo extraordinario o extremo | Mujeres que por su condición de víctimas, presentan un riesgo extraordinario o extremo y requieren medias de protección | Porcentaje de mujeres que por su condición de víctimasde, presentan un riesgo extraordinario o extremo y requieren medias de protección | Porcentaje | ((Nº de Mujeres que por su condición de Víctimas requieren medidas y son implementadas en términos durante el periodo contados a partir de la firmeza del acto administrativo)/(Nº de Mujeres que por su condición de Víctimas se les otorga medidas de protección a implementar en el periodo contados a partir de la firmeza del acto administrativo))*100 | Eficiencia | Gestión Medidas de Protección | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 83.87% | Se realiza seguimiento a la implementación de medias de protección por parte de los líderes de cada proceso al interior del grupo de implementación, quienes deben garantizar la implementación a cabalidad de las medidas de protección a las beneficiarias según lo establecen los actos administrativos. Se revisó el cumplimiento de las resoluciones pendientes por implementar donde se verifico lo siguiente: No hay actos administrativos pendientes por subsanar del trimestre anterior, al mes de septiembre de 2021, un (1) acto administrativo implementado fuera de términos, seis (6) actos administrativos se terminaron de implementar a satisfacción fuera de los términos establecidos y cuatro (4) actos administrativos se encuentran pendientes en proceso de implementación. Por otra parte, las medidas que no se tienen en cuenta en los rezagos y que no se implementaron a satisfacción en el periodo, ya se encontraban implementadas totalmente pero fuera de los términos establecidos.
| 41. Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas de protección en el programa de prevención y protección y programa especial de protección UP-PCC | Seguimientos realizados a la implementación de las medidas de protección en el programa de prevención y protección y programa especial de protección UP-PCC | Porcentaje de seguimientos realizados a la implementación de las medidas de protección en el programa de prevención y protección y programa especial de protección UP-PCC | Porcentaje | ((N° de seguimientos realizados a la implementación de las medidas de protección en el Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección UP-PCC)((N° de seguimientos programados a la implementación de las medidas de protección en el Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección UP-PCC))*100 | Eficacia | Gestión Medidas de Protección | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante los términos establecidos para el tercer trimestre del año 2021, se reciben en la coordinación de implementación de medidas de protección seiscientos cuarenta (640) actos administrativos, a los cuales se les realizo seguimiento a lo recomendado e implementado de acuerdo a lo indicado en el acto administrativo. Se logró un porcentaje de cumplimiento del 100% al seguimiento a la implementación de las medidas de protección otorgadas a las personas beneficiarias de la ruta de protección.
| 42. Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas de protección en el PPESP | Seguimientos realizados a la implementación de las medidas de protección en el PPESP | Porcentaje de seguimientos realizados a la implementación de las medidas de protección en el PPESP | Porcentaje | ((N° de seguimientos realizados a la implementación de las medidas de protección en el PPESP)((N° de seguimientos programados a la implementación de las medidas de protección en el en el PPESP))*100 | Eficacia | Gestión Especializada de Seguridad y Protección | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | JULIO: Se realizaron 9 seguimientos en el Departamento de Nariño entre esquemas individuales y Colectivos. AGOSTO: Se realizaron 23 Seguimientos en los Departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Bogotá. SEPTIEMBRE: Se realizaron 24 Seguimientos en los Departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare.
11. Asegurar la revisión y/o ajuste del marco normativo sobre el que opera los programas de protección de UNP | 43. Atender los requerimientos del Ministerio del Interior sobre las posibles reformas y/o ajustes normativos para garantizar la protección objeto del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC | Realizar las reformas y/o ajustes normativos requeridos por el Ministerio del Interior para garantizar la protección objeto Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC | Porcentaje de reformas y/o ajustes normativos requeridos por el Ministerio del Interior del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC | Porcentaje | ((Nº de reformas y/o ajustes normativos realizados por la UNP del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC)/(Nº de reformas y/o ajustes normativos solicitados por el Ministerio del Interior a la UNP del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC)) | Eficacia | Gestión Jurídica | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
| 44. Atender los requerimientos de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección sobre las posibles reformas y/o ajustes normativos para garantizar la protección de la población objeto del PPESP. | Realizar las reformas y/o ajustes normativos requeridos por la a mesa técnica de seguridad y protección sobre las posibles reformas y/o ajustes normativos para garantizar la protección de la población objeto del PPESP. | Porcentaje de reformas y/o ajustes normativos requeridos por la Mesa Tecnica de Seguridad y Protección del PPESP. | Porcentaje | ((Nº de reformas y/o ajustes normativos realizados por la UNP del PPESP.)/(Nº de reformas y/o ajustes normativos solicitados por la Mesa Tecnica de Seguridad y Protección del PPESP.)) | Eficacia | Gestión Jurídica | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
12. Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y colaboradores frente a los enfoques diferenciales. | 45. Realizar campañas internas a servidores públicos y colaboradores que permitan evaluar la percepción de los enfoques diferenciales en desarrollo de los programas de protección y prevención de la UNP. | Informe de resultados de la campaña interna de percepción de los enfoques diferenciales en desarrollo de los programas de protección y prevención de la UNP | Documento de informe de resultados de la campaña de percepción de enfoques diferenciales en desarrollo de los programas de protección y prevención de la UNP | Número | Documento de informe de resultados de la campaña de percepción de enfoques diferenciales en desarrollo de los programas de protección y prevención de la UNP | Producto | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas | Semestral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 1 | En lo corrido del año 2021, se ha cumplido con la meta del semestre, en el documento que desarrolla la campaña de percepción de enfoques diferenciales
| 46. Realizar las actividades y jornadas de formación establecidas en el Plan Institucional de Capacitón - PIC de la UNP, relacionadas con derechos humanos, enfoques diferenciales. | Actividades y jornadas de formación establecidas en el Plan Institucional de Capacitón - PIC de la UNP, relacionadas con derechos humanos, enfoques diferenciales. | Porcentaje de actividades y jornadas de formación establecidas en el Plan Institucional de Capacitón - PIC de la UNP, relacionadas con derechos humanos, enfoques diferenciales. | Porcentaje | ((N° de actividades y jornadas actividades y jornadas de formación establecidas en el Plan Institucional de Capacitón - PIC de la UNP, relacionadas con derechos humanos, enfoques diferenciales.)/ (N° de actividades y jornadas de formación establecidas en el Plan Institucional de Capacitón - PIC de la UNP, relacionadas con derechos humanos, enfoques diferenciales programadas. | eficiencia | Gestión Estratégica del Talento Humano | Trimestral |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
13. Liderar la actualización y adecuación de las medidas de prevención y protección con enfoques diferenciales en coordinación con los organismos e instancias responsables, con énfasis en: La protección colectiva, los derechos ancestrales, el reconocimiento de los mecanismos de autoprotección, el fortalecimiento organizacional, medidas de tipo psicosocial, cartografías del cuerpo respecto a agresiones físicas y mujeres lideresas y/o defensoras de derechos humanos promoviendo mecanismos de participación. | 47. Realizar charlas de auto seguridad y autoprotección con enfoque diferencial individual y colectivo a mujeres lideresas y defensoras | Charla de auto seguridad y autoprotección con enfoque diferencial individual y colectivo a mujeres lideresas y defensoras realizados | Porcentaje de ejecución de charlas de auto seguridad y autoprotección con enfoque diferencial individual y colectivo a mujeres lideresas y defensoras | Porcentaje | ((Nº. total de charlas de auto seguridad y autoprotección con enfoque diferencial individual y colectivo a mujeres lideresas y defensoras realizados)/(Nº total de charlas de auto seguridad y/o autoprotección con enfoque diferencial individual y colectivo a mujeres lideresas y defensoras aprobados según acto administrativo))*100 | Eficiencia | Gestión Medidas de Protección | Semestral | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 100% | Durante el primer semestre del año 2021 se realizó una charla de auto seguridad y autoprotección con enfoque diferencial individual y colectivo a mujeres lideresas y defensoras. Cantidad de solicitudes 1, cantidad de charlas ejecutada 1.
| 48. Presentar documento con los lineamientos para el desarrollo de los Enfoques Diferenciales (DG) | Documento de Enfoque Diferencial | Un Documento de Enfoque Diferencial | Número | Un Documento de Enfoque Diferencial | Producto | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Anual | [11 empty] | 1 | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad, no le aplica por los tiempos de la oficilización de las hojas de vida de los indicadores que fueron aprobadas en su totalidad en el mes de agosto del 2021.
| 49. Gestionar la traducción a lengua nativa étnica de la información atinente a requisitos para solicitud de protección | Información traducida, publicada en la página web y remitida en lengua nativa étnica a la comunidad respectiva | Nº de documentos traducidos a lenguas nativas étnicas publicado y remitido. | Número | Nº de documentos traducidos a lenguas nativas étnicas publicado y remitido. | Producto | Gestión del Servicio al Ciudadano | Anual | [11 empty] | 1 | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad, no le aplica por lo que el reporte es en diciembre.
14. Gestionar, administrar y ejecutar eficientemente los recursos financieros necesarios desde la programación, apropiación y ejecución para dar cumplimiento a las metas y obtener los resultados de desempeño institucional planificados. | 50. Realizar la metodología para la construcción del anteproyecto de presupuesto vigencia 2022 de la Unidad Nacional de Protección de acuerdo con las directrices y lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Planeación Nacional. | Anteproyecto de Presupuesto aprobado | Metodología por utilizar en la construcción del anteproyecto a presentar ante las instancias pertinentes | Número | Documento metodológico para la construcción del anteproyecto de presupuesto vigencia 2022 | Producto | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Anual |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 1 | con la actualización del procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Nacional de Protección se da cumplimiento al indicador programado en el Plan de Acción Institucional.
15. Prever las necesidades de recurso humano y de funcionamiento | 51. Elaborar el anteproyecto presupuestal de la UNP partiendo de la identificación de las necesidades presupuestales por parte de cada una de las dependencias de la entidad | Anteproyecto de presupuesto de la UNP elaborado y a presentar a las instancias pertinentes | Nº de anteproyectos presentados ante a las instancias pertinentes | Número | Nº de anteproyectos presentados ante a las instancias pertinentes | Producto | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Anual |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | N/A | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad, no le aplica por los tiempos de la oficilización de las hojas de vida de los indicadores que fueron aprobadas en su totalidad en el mes de agosto del 2021.
| 52. Fortalecimiento al cuerpo de seguridad y protección del programa de protección especializada de seguridad y protección, mediante la contratación de empresas contratistas que garantice la operación. | Realizar la contratación de empresas para el fortalecimiento al cuerpo de seguridad y protección, del programa de protección especializada de seguridad y protección | Número de procesos de contratación de empresas para el fortalecimiento al Cuerpo de Seguridad de Seguridad y protección. | Número | Nº de procesos de contratación aperturados por la UNP | Producto | Gestión Contractual | Anual | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 1 | Se cumplió con el indicador para el fortalecimiento al cuerpo de seguridad y protección del programa de protección, especializada de seguridad y protección
| 53. Postulación de la hoja de vida por parte de la mesa técnica para iniciar el proceso de verificación de cumplimiento de perfiles y soportes de acuerdo al Manual de Funciones, con la subdirección de talento Humano. | Cubrimiento de la vacante | Porcentaje de vacantes gestionadas | Porcentajes | No. de procesos gestionados para el cubimiento de la vacante / el No. de vacantes | Eficacia | Gestión Estratégica del talento Humano | Trimestral | [5 empty] | 20% |  |  | 20% |  |  | 30% | 70% | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
| 54. Capacitación en derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional público, proceso de paz, Violencia de género, Desarrollo Territorial y Nacional, Buen Gobierno, Enfoque de Género, Tendencias jurisprudenciales en nulidad y restablecimiento del derecho, Argumentación y redacción Jurídica, Socialización Estratégica parala prevención temprana contra la estigmatización de los y las ex integrantes de la FARC dirigida a todos los funcionarios de la Subdirección Especializada. | Capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones ejecutadas | Número | No. de Capacitaciones desarrollas en el periodo | Producto | Gestión Estratégica del talento Humano | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
| 55. Inducción y Reinducción a funcionarios y contratistas subdirección especializada de seguridad y protección | Inducciones y reinducciones desarrolladas | Número de inducciones y reinducciones ejecutadas | Número | No. de inducciones y reinducciones desarrollas en el periodo | Producto | Gestión Estratégica del talento Humano | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | N/A | Se debe tener en cuenta que el PESP fue aprobado por la UNP mediante Resolución 0409 de 2021 del 05 de abril. Tiempo en el cual no se encontraban actualizadas y oficializadas las hojas de vida de los indicadores. Por lo tanto no se generó reporte. No Aplica N/A. | N/A | Mediante Resolución 0700 del 31 de mayo del 2021, se modifica el plazo inicial para presentar el reporte de avances del PES, por lo cual para el reporte del II trimestre, aún no se encontraban oficializadas todas las hojas de vida de los indicadores que alimentan al Plan, por lo tanto, era improcedente hacer los reportes para el segundo trimestre de este año, pues no se tenía a tiempo la información debidamente oficializada y validada en la plataforma SOCRATES de la entidad, por lo que se acordó presentar el primer informe del III trimestre del 2021 para el corte a 20 de octubre del presente año. | 0 | No hubo reporte en la Plataforma SOCRATES de la entidad
ARCHÍVESE EN:
DEP-FT-07/V1 | [12 empty] | Oficialización: 16/09/2021 | [9 empty] | Página 1 de 1
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN INICIAL | DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO | [19 empty] | FECHA |  |  |  |  | VERSIÓN FINAL
0 | Se crea el presente formato con el fin de realizar el seguimiento al nuevo Plan Estratégico de Seguridad y protección para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0700 de mayo 31 de 2021. | [19 empty] | 2021-09-16 |  |  |  |  | 1