## PMA
Entidad: |  | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION | [6 empty] | NIT: | 900475780-1
Representante Legal: |  | Dr. ALFONSO RAFAEL CAMPO MARTINEZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 06 DE ABRIL DE 2021
Responsable del proceso: |  | FREDY MAURICIO GRISALES AMAYA | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 01 DE MAYO DE 2023
Cargo: |  | COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 10 de agosto de 2021
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | La Entidad no utiliza el Formato Único de Inventario Documental-FUID para los archivos de gestión, formato normalizado con el Acuerdo 038 y 042 de 2002 expedido por el AGN. | ACCION 1 | Implementar el FUID y elaborar los inventarios documentales de cada una de las unidades administrativas de la Unidad Nacional de Protección en su fase de gestión, central e inactivo. | T1 | Elaborar y formalizar el FUID ante la Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-15 | 2020-11-13 | 4.1429 | 100% | Formato FUID aprobado por la Oficina Asesora de Planeación | 53.25% | Actividad Cumplida |  |  | Está actividad ya está cumplida y se reportó en el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico correspondiente al segundo trimestre de la vigencia, remitido al AGN mdiante OFI21-00026686 de fecha 29 de julio de 2021. | Informe No. 2 del 29 de julio de 2021
|  |  |  | T2 | Socialización del FUID a cada una de las dependencias de la UNP | 2020-11-23 | 2021-06-15 | 29.1429 | 100% | Listas de asistencia de los participantes a las capacitaciones |  | Actividad Cumplida |  |  | Está actividad ya está cumplida y se reporto en el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico correspondiente al segundo trimestre de 2021. | Informe No. 2 del 29 de julio de 2021
|  |  |  | T3 | Verificar el avance sobre el levantamiento del FUID en cada una de las dependencias. | 2021-07-01 | 2022-05-01 | 43.4286 | 13% | Diagnóstico de metros lineales existentes producidos por cada dependencia y cantidad de archivo inventariado |  | El grupo de Gestión Documental viene realizando visita técnica al Archivo de Gestión de las siguientes dependencias: Oficina de Control Interno, Oficina Jurídica, Grupo de Hombres de Protección (GHP), Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO), Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, Grupo de Implementación, supervisión y Finalización de medidas (GISFM), Grupo de Enlace con Talento Humano (GETH), y Grupo de Registro y Control (GRC). Lo anterior con el propósito de verificar los procesos técnicos archivísticos que se están desarrollando al interior de cada una de las dependencias, así como brindar asistencia técnica en la materia, en caso de presentarse dudas por parte de los funcionarios. | GESTION DOCUMENTAL | Informe de Verificación de Archivos | La Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado durante el tercer trimestre de 2021, observó que el Grupo de Gestión Documental dió inicio a las visitas técnicas para hacer seguimiento a la conformación de los archivos de gestión de la entidad, de las 58 dependencias que tiene la Unidad Nacional de Protección el Grupo de Gestión Documental, realizó visita técnica ha 8 dependencias de la entidad las cuales se detallan en el informe de verificcaión archivos de gestión, el cual fue entregado por el Grupo de Gestión Documental como evidencia y se adjunta a la presentación de este informe de seguimiento. La Oficina de Control Interno recomienda reforzar el seguimiento a cada una de las dependencias de la entidad, para dar cumplimiento a está acción de mejora en el periodo establecido dentro del cronograma del Plan de Mejoramiento Archivistico, lo anterior teniendo en cuenta que se debe hacer seguimiento por parte de los responsables de gestión documental a minimo 8 dependencias de la entidad al mes y así poder dar cumplimiento en terminos en el mes de mayo de 2022 al levantamiento de la totalidad de inventarios documentales de la Unidad Nacional de Protección para solicitar el cierre del hallazgo al ente regulador. | Informe No. 3 del 15 de Octubre de 2021
|  |  |  | T4 | Elaborar los inventarios de cada una de las dependencias | 2022-12-31 | 2023-05-01 | 17.2857 | 0% | Inventarios actualizados |  |  |  |  | La Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado durante el tercer cuatrimestre de 2021, observó que los inventarios documentales están en proceso de levantamiento, y la evidencia reportada correspondiente a los procesos que los están levantando sigue siendo insuficiente para dar cumplimiento y solicitar el cierre al presente hallazgo | Informe No. 3 del 15 de Octubre de 2021
2 | No se realiza hoja de control para los expedientes de archivos de gestión, dentro de los cuales están los CONTRATOS. Tal como lo establece el Acuerdo 05 de 2013 en su artículo 15. | ACCION 2 | Elaborar, formalizar e implementar la hoja de control a las series documentales correspondientes a contratos, convenios, historiales laborales y procesos que estén en trámite y/o vigentes a partir del año 2021 | T1 | Elaboración y formalización de la Hoja de Control | 2021-04-06 | 2021-04-23 | 2.4286 | 100% | Formato Hoja de control aprobado por la Oficina Asesora de Planeación | 73.33% | Actividad Cumplida |  |  | Está actividad ya está cumplida y se reporto en el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico correspondiente al segundo trimestre de 2021. | Informe No. 2 del 29 de julio de 2021
|  |  |  | T2 | Socialización de la Hoja de control a las dependencias que producen unidades documentales complejas | 2021-06-15 | 2021-07-31 | 6.5714 | 100% | Listas de asistencia de los participantes a las capacitaciones |  | Actividad Cumplida |  |  | Está actividad ya está cumplida y se reporto en el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico correspondiente al segundo trimestre de 2021. | Informe No. 2 del 29 de julio de 2021
|  |  |  | T3 | Implementar la hoja de control para los expedientes activos o en trámite | 2021-08-01 | 2022-12-30 | 73.7143 | 20% | Listado de Expedientes con hoja de control |  | El Grupo de Contratos una vez se realizo la respectiva socialización de la Hoja de Control, inicio el proceso de la Implementación para la vigencia 2021, actualmente se implemento en 15 de los Contratos. | Coordinadores y lideres del Proceso | Documentos Archivo de Gestion Contratos | la Oficina de Control Interno aclara al proceso de Gestión Documental la importancia de hacer el debido seguimiento para la implementación de la hoja de control, al igual que la debida orientación con cada una de las dependencias de la entidad para identificar que series y sub series documentales de los archivos de gestión requieren la implementación de está herramienta archivistica. | Informe No. 3 del 15 de Octubre de 2021
3 | La entidad no cuenta con un Programa de Gestión Documental, aprobado y documentado por la instancia copetente. | ACCION 3 | Elaborar el Programa de Gestión Documental de la Unidad Nacional de Protección, acorde a lo exigido en el Decreto 2609 de 2012. |  | Elaborar el Programa de Gestión Documental de la entidad, en cumplimiento a los parametros exigidos por la normatividad archivistica | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 65.1429 | 100% | Documento Programa de Gestión Documental | 100% | Se elaboro el documento del rograma de Gestión Documental, el cual fue presentado y sustentado ante el Comité de Gestión y Desempeño, quién es la instancia competente dentro de la entidad, para su deibda aprobación. | GESTION DOCUMENTAL | Programa de Gestión Documental | Se solicita de nuevo al Archivo General de la Nación la confirmación del cierre del hallazgo No. 03, Teniendo en cuenta que el Programa de Gestión Documental, da cumplimiento a lo estipulado en el decreto 2609 de 2012. Como se sustentó y evidenció en el informe de seguimiento correspondiente al II trimestre de 2021, el cual fue remitido al ente regulador mediante OFI21-00026686 de fecha 29 de julio de 2021, por esta oficina. | Informe No. 2 del 29 de julio de 2021
6 | La Entidad no ha realizado transferencias al Archivo Central. | ACCION 4 | Aplicar los lineamientos establecidos por la TRD convalidada por Archivo General de la Nación | T1 | Coordinar con la áreas de la UNP la metodología y programar fechas de entrega de los archivos de gestión que ya cumplieron su periodo de retención | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 13 | 0% | Actas de reunión y toma de decisiones | 0% | Actividad en términos |  |  | Está actividad no inicia por cronograma todavia su ejecución para el tercer trimestre de 2021. | Informe No. 3 del 15 de Octubre de 2021
|  |  |  | T2 | Recolección de archivos objeto de transferencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 47.5714 | 0% | Acta de transferencias documentales primarias |  | Actividad en términos |  |  | Está actividad no inicia por cronograma todavia su ejecución para el tercer trimestre de 2021. | Informe No. 3 del 15 de Octubre de 2021
TOTAL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO PARA EL III TRIMESTRE DE 2021 ES: 56.63%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.