## noviembre
CUADRO PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2021
No | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO | CODIGO UNP | CODIGO BPIN | FECHA DE PRESENTACIÓN A LA UNP | ESTADO DEL PROYECTO DNP | PRESUPUESTO ASIGNADO 2021 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2021 | OBSERVACIONES
1 | Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel Nacional | Fortalecer la Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel Nacional |  | 2018011001174 | 2018-11-15 | Inició 24/10/2019 En ejecución | 16000000000 | 4000000000 | Para el mes de julio de 2021, se realizaron 2 implementaciones con el Resguardo Indígena Inga de Aponte y el Cabildo Central Kwe´Sx Yu´Kiwe mediante los contratos Nos. 928 de 2021, suscrito con Alex Lulico Fernandez - Orivac y 929 de 2021 suscrito con Soledad Narvaez Janamejoy - Resguardo Indígena Inga de Aponte a fin de dar cumplimiento a la meta programada del producto Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo.
2 | Modernizacion del sistema de gestion documental en la UNP a nivel nacional | Modernizar el Sistema de Gestión Documental en la UNP a nivel naiconal |  | 2019011000116 | 2019-02-18 | Inició 2/07/2020 En ejecución | 3000000000 | 2996079371 | Para el mes de julio de 2021, en el componente documental se realizaron las actualizaciones de los Procedimientos de Gestión Documental y del Sistema integrado de Conservación SIC los cuales se encuentran en verificación por la UNP,asi mismo se organizo y digitalizo 1000 ml de archivo por parte de Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S y se están aplicando los procedimientos relacionados con utilización de carpetas desacidificadas para la conservación del material documental que se está organizando. Con respecto al componente tecnologico se realizaron actividades directamente sobre la plataforma del sistema de gestión documental donde se estableció la estructura del número de radicado el cual contendrá (3) tres caracteres y (10) diez númerosdemás se realizaron tres mesas de trabajo entre el Proveedor del aplicativo con el proposito de determinar el estado actual de Power file y parámetros para integrarlo con otras aplicaciones. Se dio inicio con la fase de revisión del Gestor Documental Power File, verificando que las TRD se encuentran cargadas correctamente, serie, subserie y tipo documental acorde con la información remitida de la entidad.
Corte: 30/11/2021