## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Política de Administración de Riesgos | Revisar ,Actualizar, Aprobar, Publicar y Socializar la Política de Gestión del Riesgo de la UNP | SI | La política de gestión del riesgo de la Unidad Nacional de Protección, fue revisada, actualizada, aprobada, publicada y socializada durante los meses de febrero a abril, de igual manera se realizó la respectiva capacitación de la misma con todos los enlaces de MIPG_SIG | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Informacion 3ra linea de defensa OCI
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos vigencia 2023. | N/A | La presente actividad no se evalua para el I Cuatrimestre, ya que se tiene previsto su fecha de ejecución para el mes de octubre del presente año. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Consolidar los mapas integrales de riesgos vigencia 2023 | N/A | La presente actividad no se evalua para el I Cuatrimestre, ya que se tiene previsto su fecha de ejecución para el mes de noviembre del presente año. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos (vigencia 2022) aprobados y validados internamente (borrador), en la pág. web para consulta a la ciudadanía | SI | Se publicaron los mapas integrales de riesgo vigencia 2022 (borrador), los cuales fueron validados, aprobados internamente y publicados en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa integral de riesgos vigencia 2022 incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | SI | Para el I Cuatrimestre del 2022, no se recibieron observaciones producto de la participación ciudadana, con respecto a los Mapas Integrales de Riesgos de la presente vigencia | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos aprobados y validados (vigencia 2022 versión final) | SI | Los Mapas Integrales de Riesgo vigencia 2022, se publicaron en la página Web de la entidad, y se divulgaron a través de comunicación interna MEM22-00003552 del 1 de febrero del presente año | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | SI | Se realizó el reporte y monitoreo correspondiente al I Cuatrimestre del 2022 de los Mapas Intergrales de Riesgo de los procesos de la entidad | 1ra Línea de defensa Lideres de proceso/ equipos de trabajo
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | NO | A la fecha de elaboración de este informe no se evidenció el monitoreo correspondiente al I Cuatrimestre de los Mapas Integrales de Riesgo. El proceso indicó que el informe se encuentra en elaboración | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Seguimiento | Realizar la evaluación cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos, reportando y publicando el resultado de la evaluación efectuada, en los plazos establecidos por ley. | SI | La Oficina de Control Interno, mediante MEM22-00016362, informó el cronograma de las mesas de trabajo a los diferentes procesos para realizar vía teams del 26 de abril al 5 de mayo del año en curso. | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar ante la Alta Dirección los resultados del Informe de evaluación. | SI | La Oficina de Control Interno comunicó mediante MEM22-00020558, a la Alta Dirección el informe del resultado de evaluación de los Mapas Integrales de Riesgo del I Cuatrimestre 2022 | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Realizar mesas de trabajo, con los procesos lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera línea de defensa) y con el acompañamiento de la OAPI (segunda línea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral y proponer ajustes y mejoras. | SI | La Oficina de Control Interno comunicó mediante MEM22-00020561, el resultado de la evaluación a los Líderes de los procesos de la UNP. | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno 2da línea de defensa OAPI (acompaña)
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 11

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Medidas de protección Individual | Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea | NO | Esta actividad presentó un avance para el I Cuatrimestre de la vigencia del 91%, sin embargo a la fecha no cumple con todos los requisitos, ya que se continuan haciendo pruebas de tipo funcional de la herramienta | GestiónTecnológica
Medidas de protección Individual | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | NO | Para la presente actividad se pudo evidencias que no hay cumplimiento, puesto que el formulario de solicitudes de protección no ha sido implmenetado para ser diligenciado en línea. | Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información GestiónTecnológica Grupo de servicio al Ciudadano Subdirección de Evaluación de Riesgo Oficina Jurídica
Medidas de protección Individual | Actualizar los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección | NO | Se pudo evidenciar que para el periodo en evaluación, se presentó una adecuación y un cronograma de trabajo para la entrega y su posterior puesta en producción de la herramienta tecnologica AVRIL, sin embargo los procedimientos no se encuentran alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección | Todos los procesos
Medidas de protección colectiva | Optimización del Trámite Medidas de protección colectiva para que sea diligenciado en línea | NO | Para el periodo en evaluación, se pudo evidenciar que no hubo avance alguno, a pesar de que la presente activbidad estaba programada desde el mes de enero del presente año. | GestiónTecnológica
Medidas de protección colectiva | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | NO | Para la presente actividad se pudo evidencias que no hay cumplimiento, puesto que el formulario de solicitudes de protección no ha sido implmenetado para ser diligenciado en línea. | Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información GestiónTecnológica Grupo de Servicio al Ciudadano Subdirección de Evaluación de Riesgo Oficina Jurídica
Medidas de protección colectiva | Actualizar los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección | NO | Se evidencia la recolección de requerimientos para el levantamiento de la plataforma tecnológica, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1139 de 2021, el cual modifica la forma de operar de los grupos internos de trabajo de la Subidirección de Evaluación del Riesgo, sin embargo, no se observa avance total para el cumplimiento de esta actividad. | Todos los procesos
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 6

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Información | Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas .(Rendición de Cuentas Institucional)(Rendición de Cuentas de Paz) | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | 1ra línea de defensa suministra Información 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información elabora informe consolida
Información | Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas con información relevante producida por la UNP | SI | Para el I Cuatrimestre del 2022, se evidenció que se realizaron 272 publicaciones requeridas por las diferentes áreas de la entidad a través del WEB master referentes a información relevante producida por la entidad | Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Información | Elaborar y publicar los Informes de Gestión de la UNP en la página Web | SI | Se elaboró y publicó el informe de gestión vigencia 2021, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad | Líderes de procesos Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Información | Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución de los planes de acción. | SI | Se evidenció la publicación y el seguimiento a la ejecución de los planes de acción, los cuales se encuentran publicados en la página de la entidad. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las ferias acércate en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta de protección. | SI | La Unidad Nacional de Protección fue priorozada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para participar en la primera feria "ACÉRCATE", adelantada en el municipio de la Jagua del Ibírico César, entre el 31 de marzo al 2 de abril del presente año. Se efectuó una presentación sobre todos los programas liderados por la UNP. | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Lideres de los procesos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales etc., y la participación en las Ferias Acércate y documentar estos ejercicios | SI | La Unidad Nacional de Protección fue priorozada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para participar en la primera feria "ACÉRCATE", adelantada en el municipio de la Jagua del Ibírico César, entre el 31 de marzo al 2 de abril del presente año. Se efectuó una presentación sobre todos los programas liderados por la UNP. | Direccionamiento Estratégico Gestion de las Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia anterior en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | Línea Estratégica Dirección Oficina Asesora de Planeación e Información Todas las dependencias Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | SI | Durante el I Cuatrimestre del 2022, el Grupo de Servicio al Ciudadano, consultó a los ciudadanos que aceptaron participar de la encuesta sobre los temas de interés, preguntas y/o propuestas para tratar en la rendición de cuentas, actividad que contó con la participación de nueve personas a la fecha de este informe. | Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | SI | Se evidenció que a la fecha, se realizaron en los meses de febrero, marzo y abril, una capacitación de rendición de cuentas, una infografía sobre el procedimiento de rendición de cuentas y una infografía sobre qué es una rendición de cuentas. | Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión de las Comunicaciones.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad. | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | Direccionamiento Estratégico Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas y la Audiencia de Rendición de Cuentas | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 13

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Proponer iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano. | SI | Desde finales del mes de febrero en adelante, se dio continuidad a las campañas de leguaje claro, Resolución 1074 de 2017, y tu eres la imagen de la UNP, en donde esta recuerda los atributos del servidor de acuerdo con la Política de Servicio al Ciudadano. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual) | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | Grupo de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad ( visual, auditiva entre otras) | SI | El día 31 de marzo del 2022, se socializó a través de redes sociales UNP Facebook, informando sobre la disponibilidad del ícono del Centro de Relevo en la página web de la entidad, el mismo consiste en que las personas con discapacidad auditiva puedan solicitar el servicio de interpretación cuando necesiten ser atendidas por las diferentes instituciones o entidades del país. | Grupo de Servicio al Ciudadano GestiónTecnológica Gestión de las Comunicaciones
Talento Humano | Capacitar en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad, etc) en la entidad. | SI | Durante el I Cuatrimestre se desarrollaron seis capacitaciones, que consistieron en orientar la formación de socialización vigente para respuestas PQRSD, trabajos en equipos (2) y habilidades blandas, comunicación asertiva, liderazgo a coordinadores, jefes y MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano
Normativo y procedimental | Realizar campaña de apropiación del Reglamento de trámite interno de PQRSD | SI | Se realizaron las campañas de apropiación del Reglamento de trámite interno de PQRSD, a través del personaje Clarita, el cual fue compartido mediante correos informativos a los funcionarios de la entidad, durante el I Cuatrimestre. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Socializar Política Institucional de Atención al Ciudadano | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano sociliazó la Política Institucional de Atención al Ciudadano, a través de las redes sociales Facebook UNP, el día 21 de abril del 2022 | Grupo de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Actualizar, y socializar la Carta de Trato Digno al Ciudadano. | NO | No se eviddenció la actualización, como tampoco la socialibilización o el avance de la Carta de Trato Digno al Ciudadano. | Grupo de Servicio al Ciudadano GestiónTecnológica Gestión de las Comunicaciones
Normativo y procedimental | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor de la UNP. | NO | No se evidenció la actualización de la caracterización de los grupos de valor de la UNP para el I Cuatrimestre del 2022. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano, continuó adelantando campaña de recepción de sugerencias para mejorar la atención al ciudadano, la cual se ha socializado a través de piezas gráficas en redes sociales, correo informativo y publicación de slider en la página web de la UNP | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Participar en las ferias acércate en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta de protección. | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano, participó en la Primera Feria "ACÉRCATE", organizada por el Departamento Administrativo de Función Pública que se llevó a cabo en el municipio de la Jagua del Ibírico César, en la cual se realizó la presentación de las Rutas de Protección Individual y Colectiva, junto con la oferta institucional y accesibilidad a los programas de protección con los que cuenta la entidad | Grupo de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios | SI | A fin de continuar fortaleciendo el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de los productos y servicios de la Unidad Nacional de Protección, se socializaron diferentes piezas gráficas teniendo como objetivo concientizar al ciudadano que todos los trámites y servicios de la UNP son gratuitos, sesibilizar al ciudadano que es sujeto de derechos ante la entidad, e informar las líneas gratuitas de atención en las cuales se pueden elevar PQRSD y/o tener otientación frente a los trámites y/o servicios a los que puede acceder. | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 11

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la pagina web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el III Cuatrimestre de la vigencia | Gestión de las Comunicaciones GestiónTecnológica
Lineamientos Transparencia Activa | Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico | NO | No se realizó la actualización completa que obliga la Ley 1712, sin embargo, se pudo evidenciar que se ha venido avanzando en las publicaciones que solicitan algunos grupos internos de trabajo. | Todos los Procesos Gestión de las Comunicaciones GestiónTecnológica
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | NO | Para el periodo evaluado no se evidenció realización de mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | Gestión de las Comunicaciones GestiónTecnológica
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales. | SI | A través de las redes sociales, el proceso de Comunicaciones estratégicas, ha venido trabajando en la promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Gestión de las Comunicaciones
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar la reorganización de la información publicada en página Web alineándola con el esquema de publicación (una vez se cuente con el esquema de publicación) | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el III Cuatrimestre de la vigencia | Gestión de las Comunicaciones GestiónTecnológica
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar una campaña educativa interna en temas de datos Abiertos | NO | Se evidenció que para el periodo en evaluación no se realizó ninguna campaña interna en temas de datos abiertos. | GestiónTecnológica
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, se den dentro de los términos de ley | SI | Para el primer cuatrimestre del 2022, el Grupo de Servicio al Ciudadano adelantó mesas de trabajo, con los enlaces de los procesos que presentaron incumplimiento en los términos de respuesta a las PQRSD, a fin de fortalecerlos en manejo adecuado de la herramienta tecnológica SIGOB, identificar los factores que causaron el incumplimiento en la respuesta, y solicitar la identificación de acciones, que permitan establecer las actividades necesarias para cumplir con los términos de respuesta a PQRSD. | Grupo de Servicio al Ciudadano
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Implementar las herramientas tecnológicas para la gestión integrada de las PQRSD | NO | Esta actividad, no se ejecutó en su totalidad en el I Cuatrimestre de la vigencia, sin embargo, reportó un avance del 39%, el cual corresponde a los flujos de centro de mensajeria y a radicación | Gestion Documental GestiónTecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Sensibilizar a los procesos acerca de los instrumentos de gestión documental y de la normativa asociada mesas de trabajo con todos los procesos | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión Documental
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar la matriz de activos de información Identificar los elementos básicos que conforman los instrumentos de gestión de la Información | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión Documental Todos los procesos
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada: - Clasificar los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia conforme a la Ley 1712 de 2014 | NO | Se evidenció que el índice de información clasificada y reservada de acuerdo con la clasificación de los activos de información que contempla la Ley 1712 de 2014 no fue actualizada, ni publicada, los procesos responsables indicaron que hubo una revisión preliminar de los activos consolidados. | Todos los procesos
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Consolidar los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia | NO | No se evidenció la consolidación de los activos de información de acuerdo a su nivel de importancia | Gestión Documental Oficial de seguridad - GestiónTecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Validar la información clasificada y reservada del instrumento de gestión de la información de acuerdo a lo remitido | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Oficina Asesora Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Remisión del índice de información clasificada y reservada al Grupo de Gestión Documental | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Oficina Asesora jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Remisión del índice de información clasificada y reservada a la Oficina de Comunicaciones | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión Documental
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicación del índice de información clasificada y reservada | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión de las Comunicaciones - GestiónTecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información pública: - Clasificar los activos de información públicos conforme a la Ley 1712 de 2014 | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Todos los procesos
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Consolidar los activos de información públicos conforme a la ley 1712 de 2014 | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión Documental - Oficial de Seguridad - GestiónTecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Remisión del registro de activos de información pública a la oficina de comunicaciones | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión Documental
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicación del registro de activos de información pública | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión de las Comunicaciones - GestiónTecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el esquema de publicación de la información: - Diligenciar la matriz del esquema de publicación de la información actualización y seguimiento | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Todos los procesos
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y actualizar el esquema de publicación de la información | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión de las Comunicaciones
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar y actualizar el esquema de publicación de la información | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión de las Comunicaciones Gestión Tecnológica Todos los procesos
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar el acto administrativo y las normas vigentes para establecer la necesidad o no de expedir nuevo acto administrativo por la entidad | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión Documental Gestión de las Comunicaciones Oficina Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión Documental Gestión de las Comunicaciones Oficina Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Aprobar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Dirección General
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | NO | Para el I Cuatrimestre no se evidencia cumplimineto de esta actividad, sin embargo los responsables indican que no se desarrolló por cambio de cronograma | Gestión de las Comunicaciones - GestiónTecnológica
Criterio diferencial de accesibilidad | Gestionar la traducción a lengua nativa étnica de la información atinente a requisitos para solicitud de protección | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | Grupo de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo y seguimiento a las PQRSD que son elevadas ante la entidad | SI | El Grupo de Servicio al Ciudadano, realizó el seguimientoy monitoreo mensual durante el I Cuatrimestre a las PQRSD que son elevadas ante la entidad | Grupo de Servicio al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 29

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con código de integridad | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
Código de Integridad y Buen Gobierno | Implementar acciones de capacitación sobre declaración y tramite de los impedimentos y recusaciones | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia | Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 2

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I CUATRIMESTRE 2022
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | 11 | 2 | 9 | 8 | 1 | 88.89%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 11 | 1 | 10 | 8 | 2 | 80%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 29 | 3 | 26 | 3 | 23 | 11.54%
INICIATIVAS ADICIONALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A
TOTAL ACTIVIDADES PAAC | 72 | 14 | 58 | 26 | 32 | 44.83%

## AVANCE I CUATRIMESTRE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | INICIATIVAS ADICIONALES
88.89% | 0% | 100% | 80% | 11.54% | N/A
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA EL I CUATRIMESTRE ES DEL 45 %
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA LA VIGENCIA 2022 ES DEL 36%

## CUMPLIMIENTO PAAC
No. ACTIVIDADES | (%) AVANCE
1 | 100% | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
2 | 100%
3 | 100%
4 | 100%
5 | 100%
6 | 100%
7 | 100%
8 | 100%
9 | 0%
10 | 0%
11 | 0%
12 | 0% | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
13 | 0%
14 | 0%
15 | 0%
16 | 0%
17 | 0%
18 | 100% | RENDICIÓN DE CUENTAS
19 | 100%
20 | 100%
21 | 100%
22 | 100%
23 | 100%
24 | 100%
25 | 0%
26 | 0%
27 | 0%
28 | 0%
29 | 0%
30 | 0%
31 | 100% | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
32 | 100%
33 | 100%
34 | 100%
35 | 100%
36 | 100%
37 | 100%
38 | 100%
39 | 0%
40 | 0%
41 | 0%
42 | 100% | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
43 | 100%
44 | 100%
45 | 0%
46 | 0%
47 | 0%
48 | 0%
49 | 0%
50 | 0%
51 | 0%
52 | 0%
53 | 0%
54 | 0%
55 | 0%
56 | 0%
57 | 0%
58 | 0%
59 | 0%
60 | 0%
61 | 0%
62 | 0%
63 | 0%
64 | 0%
65 | 0%
66 | 0%
67 | 0%
68 | 0%
69 | 0%
70 | 0%
71 | 0% | INICIATIVA ADICIONAL
72 | 0%
36.11%