## CRONOGRAMA
ETAPA I DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022 (Vigencia 2021)
OBJETIVO
Fortalecer una cultura institucional de rendición de cuentas mediante la ejecución de actividades de los componentes de Información, Dialogo y Responsabilidad. Generar y divulgar información en lenguaje claro, promover la participación ciudadana en ejercicios de diálogo de doble vía, e incentivar en los servidores públicos el sentido de responsabilidad frente a la rendición de cuentas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mejorar la transparencia y el acceso a la información pública producida por la entidad mediante la publicación proactiva en los diferentes canales disponibles de información confiable, actualizada, oportuna, en lenguaje claro para los grupos de valor, ciudadanos y demás partes interesadas, • Propiciar espacios de dialogo en diferentes escenarios y a través de canales diversos que permitan a la UNP construir y mantener una interacción más cercana con los ciudadanos y grupos de valor con el fin de fomentar la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. • Fortalecer la medición de la satisfacción de los grupos de valor ciudadano y partes interesadas frente a los ejercicios de rendición de cuentas
ACTIVIDADES DE GESTION
ETAPA |  | ACTIVIDAD | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | ENTREGABLES | RESPONSABLES
|  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ALISTAMIENTO | 1 | Elaborar la Estrategia de RdC | [24 empty] | Estrategia de RdC componente 3 del PAAC | Oficina Asesora de Planeación e Información consolida | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
| 2 | Conformar equipo de trabajo para la ejecución de la RdC | [24 empty] | Grupo conformado | Direccion, Oficina Asesora de Planeación e Informacion,Tecnologia, Comunicaciones, GAC, Sub. Talento Humano, | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 3 | Análizar recursos (informacion, tecnicos, comunicaciones, capacidad operativa) requeridos para la RdC en la UNP | [24 empty] | 1. Analisis realizado 2. Necesidades de Información identificadas 3. Capacidad operativa y disponibilidad de recursos establecidos para la RdC | OAPI, Dirección, Tecnologia, Comunicaciones, Sub. TH | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 4 | Identificar las organizaciones, grupos de valor e instancias de participación ciudadana que serán convocados a la Audiencia de Rendicion de Cuentas. | [24 empty] | Grupos a convocar identificados | Direccion Subdirecciones misionales Comunicaciones | bar: SEMANA 4 to SEMANA 2
| 5 | Invitar a los grupos identificados a participar en los ejercicios de diálogo haciendo uso de las tecnologías de la información | [24 empty] | Invitacion - Convocatoria a participar en la Rendicion de Cuentas | comunicaciones tecnologia | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
| 6 | Preparar los aspectos operativos y logísticos para la realización del ejercicio de diálogo y de la audiencia pública, utilizando herramientas de tecnologías de la información y comunicación – TIC. | [24 empty] | Preparacion de la logistica para los ejercicios de RdC | Direccion OAPI Sec General Tecnologia Comunicaciones GAC Subdirección de Talento Humano | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
INFORMACIÓN | 1 | Identificar, recopilar (solicitar información a los procesos) y consolidar la información necesaria para presentar en los ejercicios de rendición de cuentas. | [24 empty] | Información recopilada y organizada | Direccion ,Oficina Asesora de Planeación, (todas las dependencias suministran informacion) | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 2 | Elaborar los documentos, informes y/o piezas comunicativas, en lenguaje claro | [24 empty] | Documento y piezas comunicativas (presentaciones, videos, audios etc) de rendición de cuentas consolidado y elaborado | OAPI Comunicaciones Tecnologia Subdirección de Talento Humano | bar: SEMANA 2 to SEMANA 1
| 3 | Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas previo a la Audiencia Publica. | [24 empty] | Informe de Rendicion de Cuentas elaborado y Publicado | OAPI Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
| 4 | En cumplimiento de la ley 1712 de 2014, publicar en la pagina web de forma permanente la informacion que produce la entidad, asi mismo como divulgar informacion relativa a la entidad a traves de los diferentes canales y redes sociales, para conocimiento de los grupos de valor, partes interesadas y ciudadania en general, esto previo a los ejercicios de dialogo ciudadano, Audiencia Publica . | [24 empty] | Campaña de divulgacion de piezas informativas | Comunicaciones | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
DIALOGO | 1 | Aplicar una encuesta orientada a los grupos de valor y ciudadanía en general para que puedan priorizar el o los temas de la gestión de la entidad, sobre los que les gustaría se profundizara con mayor información , durante los ejercicios de RdC. | [24 empty] | Encuesta aplicada y sistematizada | Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 4 to SEMANA 2
| 2 | Convocar /Invitar a los grupos de valor, partes interesadas y ciudadania en general mediante campaña de comunicacion por los diferentes canales a participar activamente en la Audiencia Publica de RdC | [24 empty] | Material publicitario definido y publicado por los diferentes medios de comunicación y redes sociales | Direccion Grupo de Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4
| 3 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2021 en la UNP. Medio: Virtual , redes sociales - Streaming | [24 empty] | Audiencia Publica realizada | Direccion Oficina Asesora de Planeación e Informacion Grupo de Tecnologia Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano Areas misionales ,Sub. Talento Humano | bar: SEMANA 1
| 4 | Recolección y registro de las PQR´S y compromisos acordados en la audiencia publica de rendición de cuentas | [24 empty] | Registro de PQRS y compromisos de la RdC | Grupo de Atencion al Ciudadano Tecnologia | bar: SEMANA 4 to SEMANA 3
RESPONSABILIDAD | 1 | Publicar los resultados de la encuesta de evaluacion de satisfaccion de la Rendición de Cuentas | [24 empty] | Resultado de la encuesta de Evaluacion de satisfaccion de la RdC publicado | Oficina Asesora de Planeación. Comunicaciones Tecnologia | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| 2 | Elaborar el informe de la Audiencia de RdC | [24 empty] | Informe de la audiencia de Rendicion de Cuentas elaborado y publicado pag web | OAPI | bar: SEMANA 4 to SEMANA 3
| 3 | Evaluacion por parte de la OCI de la Rendicion de Cuentas | [24 empty] | Informe de Evaluacion de Rendicion de Cuentas elaborado y publicado en pag web | OCI | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| 4 | Elaborar Plan de Mejoramiento de RdC | [24 empty] | Plan de mejoramiento elaborado | Direccion Oficina Asesora de Planeación e Informacion Grupo de Tecnologia Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano Areas misionales ,Sub. Talento Humano | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
| Funcionario y/o Contratista que elabora |  | SEMANA 4: Revisó | Aprobó: Líder del Proceso
| Nombre: Juan B Duque Gonzalez |  | SEMANA 4: Nombre: Eliana Elizabeth Mateus fuentes | Nombre: Samir Manuel Berrio Scaff
| Contratista - GPIGI |  | SEMANA 4: Coordinadora Grupo de Planeacion Instutucional y Gestion de la Informacion | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información