## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Política de Administración de Riesgos | Revisar ,Actualizar, Aprobar, Publicar y Socializar la Política de Gestión del Riesgo de la UNP | SI | La presente actividad se ejecutó en su totalidad en el I Cuatrimestre del 2022 | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Informacion 3ra linea de defensa OCI
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia | SI | La presente actividad no se evalúa para el II Cuatrimestre, ya que se tiene previsto su fecha de ejecución para el III Cuatrimestres de la vigencia | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Consolidar los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia | SI | La presente actividad no se evalúa para el II Cuatrimestre, ya que se tiene previsto su fecha de ejecución para el III Cuatrimestres de la vigencia | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar borrador de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia aprobados y validados internamente en la página web para consulta a la ciudadanía | SI | Se publicaron los mapas integrales de riesgo vigencia 2022 (borrador), los cuales fueron validados, aprobados internamente y publicados en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa integral de riesgos de la siguiente vigencia incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | SI | Para el I Cuatrimestre del 2022, no se recibieron observaciones producto de la participación ciudadana, con respecto a los Mapas Integrales de Riesgos de la presente vigencia | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos aprobados y validados para la vigencia de acuerdo con las observaciones de la ciudadanía | SI | Los Mapas Integrales de Riesgo vigencia 2022, se publicaron en la página Web de la entidad, y se divulgaron a través de comunicación interna MEM22-00003552 del 1 de febrero del presente año | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral de los mapas integrales de riesgos | SI | Se realizó el reporte y monitoreo correspondiente al II Cuatrimestre del 2022 de los Mapas Intergrales de Riesgo de los procesos de la entidad | 1ra Línea de defensa Lideres de proceso/ equipos de trabajo
Monitoreo y Revisión | Realizar cuatrimestralmente el monitoreo al cumplimiento de los mapas integrales de riesgos | NO | A la fecha de la elaboración de este informe, no se evidenció el monitoreo correspondiente al II Cuatrimestre de los Mapas Integrales de Riesgo. El proceso indicó que el informe se elaborará con posterioridad al informe de los resultados de la Evaluación de Efectividad. | 2da Linea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Seguimiento | Realizar cuatrimestralmente la evaluación de los Mapas Integrales de Riesgos y publicar el resultado en los plazos establecidos por ley. | SI | La Oficna de Control Interno, mediante MEM22-00034318 , informó el cronograma de las mesas de trabajo a los diferentes procesos para reliazar vía Teams del 26 de agosto al 06 de septiembre del presente año | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar a la Alta Dirección los resultados del Informe de evaluación. | SI | La Oficina de Control Interno comunicó mediante MEM22-00038872, a la Alta Dirección el informe de resultado de evaluación de los Mapas Integrales de Riesgo del II Cuatrimestre 2022 | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Realizar mesas de trabajo lideradas por la Oficina de Control Interno (Tercera línea de defensa) con los procesos y con el acompañamiento de la OAPI (segunda línea de defensa), para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral y proponer ajustes y mejoras. | SI | La Oficina de Control Interno comunicó mediante MEM22-00038875, el resultado de la evaluación a los líderes de los procesos de la Unidad Nacional de Protección | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno 2da línea de defensa OAPI (acompaña)
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 11

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Medidas de protección Individual | Optimización del Trámite Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea | NO | Para el II Cuatrimestre Cuatrimestre de acuerdo con los soportes presentados por el proceso, el proveedor realizó ajustes y/o desarrollos para el formulario y flujo, no obstante a la fecha no se cumple con todos los requisitos, y se continuan haciendo pruebas de tipo funcional de la herramienta | Gestión Tecnológica
Medidas de protección Individual | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | NO | Para la presente actividad se pudo evidenciar que no hay cumplimiento, toda vez que la Oficina Asesora Jurídica informó que las dependencias encargadas no han realizado la solicitud de revisión normativa para formalizar los trámites por medio de canales digitales | Direccionamiento Estratégico y Planeación, Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Evaluación de Riesgo Gestión Jurídica
Medidas de protección Individual | Actualizar los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección | NO | Se pudo evidenciar que para el periodo en evaluación, no se ha realizado la actualización documental, por cuanto los procedimientos no se encuentran alineados con las herramientas tecnológicas GEDOC y AVRIL | Todos los procesos
Medidas de protección colectiva | Optimización del Trámite Medidas de protección colectiva para que sea diligenciado en línea | NO | Para el periodo en evaluación, se pudo observar que el proveedor realizó ajustes y/o desarrollos para el formulario y flujo, no obstante a la fecha no se cumple con todos los requisitos, y se continuan haciendo pruebas de tipo funcional de la herramienta | Gestión Tecnológica
Medidas de protección colectiva | Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales | NO | Para la presente actividad se pudo evidenciar que no hay cumplimiento, toda vez que la Oficina Asesora Jurídica informó que las dependencias encargadas no han realizado la solicitud de revisión normativa para formalizar los trámites por medio de canales digitales | Direccionamiento Estratégico y Planeación, Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de Evaluación de Riesgo Gestión Jurídica
Medidas de protección colectiva | Actualizar los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección | NO | Se pudo constatar que a la fecha no se ha realizado la actualización de los procedimientos alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección | Todos los procesos
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de Actividades | 6

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Información | Elaborar los informes de rendición de cuentas y audiencias públicas .(Rendición de Cuentas Institucional)(Rendición de Cuentas de Paz) | SI | Para el II Cuatrimestre de la presente vigencia, se realizó el Informe de Rendición de Cuentas Institucional y Rendición de Cuentas de Paz de la vigencia 2021 | 1ra línea de defensa suministra Información 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información elabora informe consolida
Información | Publicar en la página Web y en las redes sociales boletines y/o piezas informativas producida por la UNP sobre rendicion de cuentas. | SI | Para la presente actividad se pudo evidenciar que se realizaron las debidas publicaciones en la página web y redes sociales sobre piezas informativas producida por la UNP correspondiente a la rendicion de cuentas. | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Información | Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la UNP en la página Web | SI | Se elaboró y publicó el informe de gestión vigencia 2021, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad | Líderes de procesos Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Información | Publicar en pagina web el seguimiento a la ejecución del plan de acción institucional. | SI | Se evidenció la publicación y seguimiento a la ejecución de los planes de acción correspondientes al I y II Trimestre de 2022, los cuales se encuentran publicados en la pagina de la entidad | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las ferias acércate en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta de protección. | SI | La Unidad Nacional de Protección participó en las Ferias "ACÉRCATE" de forma presencial y con el acompañamiento de sus oficinas territoriales, donde presentaron todos los programas que lidera la entidad . Estas ferias se llevaron a cabo en Montelíbano departamento de Córdoba entre el 6 y 7 de mayo y en el municipio de Riosucio de partamento de Caldas en el 1 y 2 de julio | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Lideres de los procesos
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en los eventos a nivel nacional, sectorial organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales, etc. viabilizados por la UNP | NO | Para el II Cuatrimestre de la presente vigencia no se remitieron evidencias del Documento en el que se detalle la participación de la UNP en eventos organizados por el Gobierno nacional, gremios, organizaciones sociales, etc. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestion de las Comunicaciones Estratégicas
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la designación de funcionarios y/o contratistas para conformar el equipo de trabajo para la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas | SI | A través de comunicación interna MEM22-00015789, se realizó la solicitud para designar a funcionarios y/o contratistas para conformar el equipo de trabajo para la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas | Todas las dependencias de la UNP
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Efectuar el autodignostico de rendicion de cuentas 2021 conforme a los lineamientos del Manual Unico de Rendición de Cuentas de la DAFP | SI | Se efectuó el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas 2021 conforme al Manual Único de Rendición de Cuentas alineados con las directrices del Departamento Admnistrativo de la Función Pública DAFP | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2021 en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | SI | El 27 de julio del presente año, se llevó a cabo la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia del 2021 en la UNP. A través de medios presenciales, redes sociales - Streaming | Dirección Estratégica y Planeación 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Todas las dependencias Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | SI | Para la presente actividad, se pudo constatar que en atención presencial y telefónica, los asesores de servicio al ciudadano realizaron una encuesta sobre temas de interes, preguntas y/o propuestas para tratar en la Audiencia de la Rendición de Cuentas de la entidad. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | SI | Durante el II Cuatrimestre, el proceso responsable realizó jornadas de capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas de la Unidad sobre Rendición de Cuentas. | Gestión Estratégica del Talento Humano
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web, redes sociales y demás canales de la entidad. | SI | Se realizó la convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021, a través de pubicaciones y sliders en la pagina web de la entidad y redes sociales. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de las Comunicaciones Estrátegicas Gestion de la Tecnologia
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Formular, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas | NO | No se evidencia aportes suministrados por los procesos responsables para formular, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de evaluación sobre los ejercicios de rendición de cuentas | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | SI | Se pudo evidenciar que el proceso responsable, elaboró y publicó en la página Web de la entidad, lo concerniente al informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021 | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | SI | Se realizó, socializó y publicó el informe de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021 | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 15

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano. | SI | Para la presente actividad, se dio continuidad a las campañas de lenguaje claro Resolución 1075 de 2017, "TÚ ERES LA IMÁGEN DE LA UNP", "PONTE LAS GAFAS DE LA INCLUSIÓN". De igual manera en los meses de mayo y junio, en mesas de trabajo realizadas vía Teams con funcionalrios GURPS y sedes a nivel nacional se sesibilizaron a servidores público y colaboradores con el fin de fortalecer la cultura de servicio al ciudadano | Gestión de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano (personalizada, telefónica y virtual) | SI | El 12 de agosto del 2022, se diseñó un instrumento de evaluación, que fue enviado vía correo electrónico a través de la herramienta Microsoft Forms a los aseres del Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano, encargados de las actividades presenciales, telefónicas y virtuales.Así mismo para la presente actividad, se definieron indicadores que permitieron que los resultados, luego de la ejecución de la actividad, fueran oportunos, pertienentes y específicos | Gestión de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad ( visual, auditiva entre otras) | SI | Los días 21 y 22 de julio del presente año, se dio continuidad a la campaña de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad, a través de historias en redes sociales informando a la ciudadanía en general sobre la disponibilidad del ícono del Centro de Relevo en la página web de la entidad. | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Tecnológica Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Talento Humano | Capacitar en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad, etc) en la entidad. | SI | Durante el II Cuatrimestre se realizaron 4 capacitaciones en los meses de junio y agosto, que consistieron en el manejo de estrés, emociones y relaciones interpersonales, entrenamiento motivacional y desarrollo personal, trabajo en equipo y habilidades blandas y gestión de procesos (MIPG) | Gestión Estratégica del Talento Humano
Normativo y procedimental | Realizar campaña de apropiación del Reglamento de trámite interno de PQRSD | SI | A través del personaje Clarita, en los meses de mayo y junio se realizaron campañas de sociliazación de apropiación del Reglamento de trámite interno de PQRSD, mediante correos informativos al interior de la entidad | Gestión de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Socializar Política Institucional de Atención al Ciudadano | SI | El Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadnao socializó la Política Institucional de Atención al Ciudadano a través de piezas gráficas publicadas en redes sociales de la entidad los días 16 de mayo y 18 de agosto del presente año. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Normativo y procedimental | Actualizar, y socializar la Carta de Trato Digno al Ciudadano. | SI | Se evidenció la actualización y socialización de la Carta de Trato Digno al Ciudadano a travpes de correos electrónicos y piezas gráficas publicadas en el perfil de Twitter de la entidad. | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Tecnológica Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Normativo y procedimental | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor de la UNP. | NO | No se evidenció la actualización de la Caracterización de los grupos de valor de la UNP para el II Cuatrimestre del 2022 | Gestión de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | SI | El Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadnao continuó adelantando campaña externa de recepción de sugerencias para mejorar la atención al ciudadano y se socializó a través de piezas gráficas en redes de la Unidad Nacional de Protección. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Participar en las ferias acércate en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta de protección. | SI | El Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano partició en la Feria "ACÉRCATE", organizada por el Departamento Administrativo de Función Pública que se llevó a cabo en los municipios Montelíbano y Riosucio, en los cuales se realizó la presentación de las rutas de protección individual y colectiva, junto con la oferta institucional y accesibilidad a los programas de protección con los que cuenta la entidad. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer mediante el uso de diferentes herramientas el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios | SI | Para fortalecer el acercamiento de la entidad con las comunidades o poblaciones receptoras de sus productos y servicios, los procesos responsables continuaron con la realización de la campaña "SEGUIMOS TRABAJANDO POR USTED" donde se informa al ciudadano que en la línea gratuita nacional se brinda orientación sobre trámites y servicios, junto con elevar una PQRSD | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Conocimiento de Servicio al Ciudadano. | Difundir y socializar en los diferentes espacios donde tenga participación la UNP el Programa de Prevención y Protección que lídera la Entidad, así como compartir lecciones aprendidas para mejorar el servicio al ciudadano. | SI | A través de la participación de la Unidad Nacional de Protección en las ferias "ACÉRCATE" se pudo realizar la difusión y socialización del Programa de Prevención y Protección que lidera la entidad, junto con lecciones aprendidas para mejorar el servicio al ciudadano. | Gestión de Servicio al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 12

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la pagina web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación | NO | Para el II Cuatrimestre, los procesos responsables no remitieron evidencias ni avance alguno para el desarrollo de la presente actividad | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Lineamientos Transparencia Activa | Actualizar la información obligatoria Ley 1712 publicada en la página web de conformidad con los resultados del diagnóstico | NO | Para el II Cuatrimestre, los procesos responsables no remitieron evidencias ni avance alguno para el desarrollo de la presente actividad | Todos los Procesos Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar mesas de trabajo con los procesos para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | SI | Para el periodo evlauado se evidenció la realización de la primera mesa de trabajo con los procesos el día 12 de agosto para fortalecer la apropiación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | Gestión Tecnológica
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar campaña de promoción y divulgación de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) a través de diferentes canales. | NO | Para el II Cuatrimestre, el proceso responsable no remitió evidencias ni avance alguno para el desarrollo de la presente actividad | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Lineamientos Transparencia Activa | Publicar la información en la página web alineándola con el esquema de publicación de acuerdo con las solicitudes realizadas por gestión de las comunicaciones estratégicas | N/A | Para el periodo evaluado no se recibieron solicitudes de publicaciones en la página web alineadas con el esquema de publicación de acuerdo con las solicitudes realizadas por gestión de las comunicaciones estratégicas | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar una campaña educativa interna en temas de datos Abiertos | NO | Se evidenció que para el período en evaluación no se realizó ninguna campaña educativa interna en temas de datos abiertos, no obstante, el proceso responsable, informó que se realizó el primer borrador de la campaña mencionada | Gestión Tecnológica
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Diseñar mecanismos para que la respuesta a las PQRSD presentadas por los ciudadanos, se den dentro de los términos de ley | SI | Para el II Cuatrimestre del 2022, el Grupo de Servicio al Ciudadano adelantó mesas de trabajo, con los enlaces de los procesos que presentaron incumplimiento en los términos de respuesta a las PQRSD, a fin de fortalecer el manejo adecuado de la herramienta tecnológica SIGOB, identificar los factores que causaron el incumplimiento en la respuesta, y solicitar la identificación de acciones, que permitan establecer las actividades necesarias para cumplir con los términos de respuesta. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Implementar las herramientas tecnológicas para la gestión integrada de las PQRSD | NO | Esta actividad, no se ejecutó en su totalidad en el II Cuatrimestre de la vigencia, sin embargo reportó un avance del 75% el cual corresponde a flujos de centro de mensajería y radicación | Gestión Documental Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y/o actualizar la matriz de activos de información junto con el indice de informacion clasificada y reservada de conformidad con lo establecido con la Ley 1712 de 2014 | NO | Para el periodo en evaluación, se pudo evidenciar que no se ha revisado y/o actualizado la matriz de activos de información junto con el indice de informacion clasificada y reservada de conformidad con lo establecido con la Ley 1712 de 2014 | Todos los procesos Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar el índice de información clasificada y reservada | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el III Cuatrimestre de la vigencia | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar el registro de activos de información pública | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el III Cuatrimestre de la vigencia | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y/o actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el III Cuatrimestre de la vigencia | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Proyectar y aprobar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el III Cuatrimestre de la vigencia | Gestión Documental Gestión de Comunicaciones Estratégicas Gestión Juridica Direccionamiento Estratégico y Planeación
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el III Cuatrimestre de la vigencia | Gestión de las Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Criterio diferencial de accesibilidad | Gestionar la traducción a lengua nativa étnica de la información atinente a requisitos para solicitud de protección | SI | Se realizó la traducción del ABC de la Ruta de Protección Individual y Colectiva de la Unidad Nacional de Protección a las lenguas nativas Creole, Embera, Sikuani y Uitoto, las cuales fueron socializadas a través de redes sociales el día 17 de junio y publicadas en la página web de la entidad el 31 de mayo del año en curso. | Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión de las Comunicaciones Estratégcias
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo y seguimiento a las PQRSD que son elevadas ante la entidad | SI | El Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano, realizó el seguimiento y monitoreo mensual durante el II Cuatrimestre a las PQRSD que son elevadas ante la entidad | Gestión de Servicio al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 16

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 SEGUIMIENTO: II CUATRIMESTRE DE 2022
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con código de integridad | SI | Los procesos responsables para el periodo en evaluación, realizaron 3 estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con el Código de Integridad, a las cuales denominaron: 1. CONCURSO CUENTO CORTO SOBRE EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, 2. PORRA CÓDIGO DE INTEGRIDAD y 3. CONCURSO EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO. | Gestión Estratégica de Talento Humano Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
Código de Integridad y Buen Gobierno | Implementar acciones de capacitación sobre declaración y tramite de los impedimentos y recusaciones | SI | Los procesos responsables para el periodo en evaluación, realizaron 3 actividades pedagógicas en la relación al conflicto de intereses, a las cuales denominaron: 1. CONCURSO FLASH CONFLICTOS DE INTERESES, 2. PRESENTACIÓN EQUIPO CONFLICTO DE INTERESES y 3. ¡SI ME ENCONTRASTE! CONFLICTOS DE INTERESES. | Gestión Estratégica de Talento Humano Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
ORIGINAL FIRMADO Gloria Inés Muñoz Parada Jefe Oficina de Control Interno
| Número de actividades | 2

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
II CUATRIMESTRE
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 90.91%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 15 | 0 | 15 | 13 | 2 | 86.67%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 | 91.67%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 16 | 6 | 10 | 4 | 6 | 40%
INICIATIVAS ADICIONALES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100%
TOTAL ACTIVIDADES PAAC | 62 | 6 | 56 | 40 | 16 | 71.43%

## AVANCE III CUATRIMESTRE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | INICIATIVAS ADICIONALES
90.91% | 0% | 86.67% | 91.67% | 40% | 100%
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA EL II CUATRIMESTRE ES DEL 71 %
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA LA VIGENCIA 2022 ES DEL 53%

## CUMPLIMIENTO PAAC
No. ACTIVIDADES | (%) AVANCE
1 | 100% | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
2 | 100%
3 | 100%
4 | 100%
5 | 100%
6 | 100%
7 | 100%
8 | 100%
9 | 100%
10 | 100%
11 | 0%
12 | 0% | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
13 | 0%
14 | 0%
15 | 0%
16 | 0%
17 | 0%
18 | 100% | RENDICIÓN DE CUENTAS
19 | 100%
20 | 100%
21 | 100%
22 | 100%
23 | 100%
24 | 100%
25 | 100%
26 | 100%
27 | 100%
28 | 100%
29 | 100%
30 | 100%
31 | 0%
32 | 0%
33 | 100% | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
34 | 100%
35 | 100%
36 | 100%
37 | 100%
38 | 100%
39 | 100%
40 | 100%
41 | 100%
42 | 100%
43 | 100%
44 | 0%
45 | 100% | INICIATIVA ADICIONAL
46 | 100%
47 | 0% | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
48 | 0%
49 | 0%
50 | 0%
51 | 0%
52 | 0%
53 | 0%
54 | 0%
55 | 0%
56 | 0%
57 | 0%
58 | 0%
59 | 100%
60 | 100%
61 | 100%
62 | 100%
52.63%