## GES RIE CORR
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FFECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Política de Administración de Riesgos | Revisar ,Actualizar, Aprobar, Publicar y Socializar la Política de Gestión del Riesgo de la UNP | 2024-01-02 | 2024-04-30 | NO | Para el I Cuatrimestre, la Política de Gestion del Riesgo de la Unidad Nacional de Protección, se presentó por la Oficina de Control Interno al comité Institucional de Coordinación de Control Interno en cesión del 15 de febrero de 2024, no obstante, en el mismo se solictaron realizar ajustes a la misma, por consiguiente, los respectivos ajustes ya se efectuaron en compañía de la Oficina Asesora de Planeacion e informacion y actualmente se está a la espera de la disponibilidad de agenda para citar nuevamente a comité. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información 3ra línea de defensa OCI
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia | 2024-10-03 | 2024-11-30 | N/A | La presente actividad se encuentra programados para el III Cuatrimestre de la vigencia. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Construcción de los Mapas Integrales de Riesgos | Consolidar los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia | 2024-01-01 | 2024-01-31 | SI | Se pudo evidenciar la consolidación de los mapas integrales de riesgos de los 18 procesos, los cuales se encuentran publicados en la página Web de la entidad. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar borrador de los mapas integrales de riesgos de la siguiente vigencia aprobados y validados internamente en la página web para consulta a la ciudadanía | 2023-12-20 | 2024-01-15 | SI | Se publicaron los borradores de los mapas integrales de riesgo, los cuales fueron validados, aprobados internamente y publicados en la página web de la entidad para consulta y conocimiento de la ciudadanía. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Revisar las observaciones recibidas y de ser pertinente ajustar el mapa integral de riesgos de la siguiente vigencia incluyendo las mismas, una vez el proceso lo haya avalado | 2024-01-16 | 2024-01-24 | SI | Para el I Cuatrimestre del 2024, la Oficina Asesora de Planeacion e Información producto de la participación ciudadana realizó el informe correspondiente en el cual no se recibieron observaciones. | 2da Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información
Consulta y divulgación | Publicar los mapas integrales de riesgos aprobados y validados para la vigencia de acuerdo con las observaciones de la ciudadanía | 2024-01-24 | 2024-01-31 | SI | Los mapas integrales de riesgo aprobados y validados para la vigencia 2024, se publicaron en la página web de la entidad. | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Monitoreo y Revisión | Realizar cuatrimestralmente el monitoreo al cumplimiento de los mapas integrales de riesgos | Primer informe 29/04/2024 Segundo informe 30/08/2024 Tercer informe 29/11/2024 | Primer informe 12/05/2024 Segundo informe 13/09/2024 Tercer informe 13/12/2024 | SI | Se evidenció el monitoreo al cumplimiento correspondiente al I Cuatrimestre de los Mapas Integrales de Riesgo. | 2da Línea de defensa OAPI Oficina Asesora de Planeación e Información
Seguimiento | Realizar cuatrimestralmente la evaluación de los Mapas Integrales de Riesgos y publicar el resultado en los plazos establecidos por ley. | Primer informe 2/01/2024 Segundo informe 2/05/2024 Tercer informe 02/09/2024 | Primer informe 10/05/2024 Segundo informe 10/09/2024 Tercer informe 10/01/2025 | SI | La Oficina de Control Interno, mediante MEM24-00018326, informó el cronograma de las mesas de trabajo a los diferentes procesos para realizar vía teams del 02 al 04 de mayo de 2024 junto con el envio de el seguimiento y las evidencias de cada proceso, de igual modo, se publicaron los resultados de los mismos en la página web de la entidad. | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Comunicar a la Alta Dirección los resultados del Informe de evaluación. | Primer informe 2/01/2024 Segundo informe 2/05/2024 Tercer informe 02/09/2024 | Primer informe 10/05/2024 Segundo informe 10/09/2024 Tercer informe 10/01/2025 | SI | La Oficina de Control Interno, mediante MEM24-00023018 y MEM24-00023019, informó los resultados del seguimiento y evaluación de los mapas integrales de riesgos a la Alta Dirección. | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno
Seguimiento | Realizar mesas de trabajo con los procesos, para retroalimentar el resultado de la evaluación cuatrimestral y proponer ajustes y mejoras. | Primer informe 2/01/2024 Segundo informe 2/05/2024 Tercer informe 02/09/2024 | Primer informe 10/05/2024 Segundo informe 10/09/2024 Tercer informe 10/01/2025 | N/A | La Oficina de Control Interno a traves de MEM23-00057675, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación y Planeación la modificación de la presente actividad, no obstante, al verificar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que quedó aprobado para la vigencia, se pudo evidenciar que las modificaciones solicitadas por esta oficina no se vieron reflejadas, razón por la cual a través del MEM24-00017145 del 8 de abril de 2024, se reiteró nuevamente la modificación sin que a la fecha se evidencien los cambios. | 3ra Línea de defensa Oficina de Control Interno 2da línea de defensa OAPI (acompaña)
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
Número de Actividades | 10

## RACIO DE TRAMI
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Medidas de protección Individual | Optimización del Trámite de Medidas de protección individual para que sea diligenciado en línea | 2024-02-02 | 2024-12-31 | NO | Se pudo evidenciar que para el periodo de evaluación, no hubo cumplimiento total, no obstante, el proceso responsable informó que el Grupo de Gestión de las Tecnologías y el Grupo de Servicio al Ciudadano iniciaron acercamientos para adelantar la construcción del formulario en línea. Aunado a lo anterior y de acuerdo con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que quedó aprobado en sesión del 18 de enero de 2024 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Oficina de Control Interno evidenció que la presente actividad no cuenta con responsable. | N/R
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de Actividades |  |  | 1

## RENDI CUENT
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Información | Consolidar los informes de rendición de cuentas institucional y de Paz de la vigencia anterior y publicar en la página web de la entidad | 2024-05-03 | 2024-07-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | 1. Línea de defensa todos los procesos 2. Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
Información | Consolidar el informe de gestión de la vigencia anterior y publicar en la página web de la entidad | 2024-01-02 | 2024-01-31 | SI | Se consolidó el Informe de Gestión de la vigencia 2023, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad. | 1. Línea de defensa todos los procesos 2. Línea de defensa Oficina Asesora de Planeación e Información Gestión Tecnológica
Información | Realizar el autodiagnóstico MIPG-SIG | 2024-02-01 | 2024-05-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Información | Socializar al interior de la entidad los resultados del autodiagnóstico MIPG-SIG | 2024-02-01 | 2024-05-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Información | Realizar seguimiento a la presente estrategia de rendición de cuentas | 2024-01-02 | 2024-06-30 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las "Juntanzas, festival para tejer lo público" en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en marco de la ruta de protección. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | OAPI - Gestión Servicio al Ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en los eventos a nivel nacional, sectorial organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales. | 2024-01-02 | 2024-12-27 | SI | Durante el I cuatrimestre de 2024 se asistieron a 449 espacios de diálogo en diferentes regiones y con diferentes entidades. | Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información Subdirección de Talento Humano Subdireccion de Evaluación de Riesgo Subdirección de Protección
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar el alistamiento institucional | 2024-02-01 | 2024-05-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Definir metodología y mínimo un espacio de diálogo con los grupos de valor | 2024-02-01 | 2024-05-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Oficina Asesora de Planeacion e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Difundir y consolidar las preguntas y/o propuestas de manera previa al espacio de diálogo | 2024-02-01 | 2024-05-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar el evento de diálogo para la rendición de cuentas | 2024-02-01 | 2024-05-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar las respuestas de las preguntas recolectadas previa y durante el espacio de diálogo | 2024-02-01 | 2024-05-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación e Información
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y presentación de resultados de la gestión realizada durante la vigencia anterior en la UNP. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming | 2024-07-01 | 2024-07-30 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Grupo de Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Realizar una (1) encuesta a través de diferentes canales sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | 09/01/2024 | 2024-05-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión de Servicio al Ciudadano Gestión Tecnológica
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | Fortalecer mediante actividades de capacitación la cultura organizacional y la responsabilidad de la entidad frente a sus grupos de valor . (Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos y contratistas sobre Rendición de cuentas) | 2024-02-01 | 2024-12-30 | SI | Durante el I cuatrimestre el proceso responsable realizó 2 capacitaciones dirigidas a servidores públicos y/o contratistas de la entidad sobre rendición de cuentas, las mismas se realizaron de manra virtual y en acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e información. | Gestión Estratégica del Talento Humano
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 2024-05-02 | 2024-06-29 | N/A | La Oficina de Control Interno a través de MEM24-00017145 del 8 de abril de 2024, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación e Información la modificación de las fechas de la presente actividad, toda vez que la audencia pública de rendición de cuentas quedó programada para efectuarse del 01 de julio al 30 de julio de la presente vigencia y estamos a la espera de la modificación por parte de la OAPI. | Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de actividades |  |  | 16

## MEJORA ATEN AL CIU
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | SI | Se pudo evidenciar las siguientes iniciativas cn el fin de mejorar el servicio al ciudadano: -Actualización y socialización del Portafolio de Servicios y Trámites UNP, difundido y socializado a ciudadanos y colaboradores a través de slider ubicado en página web, Intranet y redes sociales UNP. - Campaña "Ponte las gafas de la inclusión y la camiseta de la empatía". - Campaña ¡Recuerda! Tu eres la imagen de la UNP. - Campaña Aclarando sus dudas. - Campaña Atención al Ciudadano Somos Todos. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Evaluar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano | 2024-07-02 | 2024-09-30 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Fortalecimiento de los canales de atención | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad ( visual, auditiva entre otras) | 2024-02-01 | 2024-12-29 | SI | A traves de Slider y de las redes sociales de la página web de la entidad, se dio continuidad a la campaña de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la Unidad Nacional de Protección, asi mismo, se socializó pieza gráfica dando a conocer a la ciudadanía la disponibilidad del ícono del centro de relevo, en la pagina web, el mismo consiste en que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan solicitar el servicio de interpretación cuando necesiten ser atendidas por las diferentes instituciones o entidades del país. | Gestión de Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones Estratégicas Gestión Tecnológica
Talento Humano | Capacitar en formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad, etc) en la entidad. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | SI | Para el periodo en evaluación el grupo responsable realizó lo siguiente: 1. Se llevó a cabo el curso Servicio al Ciudadano en la UNP, a tráves de la Plataforma de Aprendizaje y Conocimiento para la Prevencion y Protección en la UNP (PACO) de manera asincronica (autoformacion) 2.Curso Habilidades blandas para lideres 3. Se llevó a cabo un taller dirigido a los Lideres de esquema, el objetivo fue el de potencializar y fortalecer las competencias y habilidades que permitan desarrollar capacidades para resolver conflictos de manera asertiva en situaciones laborales mediante un taller de liderazgo integral 4.Se llevó a cabo una actividad dirigida a los Instructores de Seguridad Vial 5. Por otro lado se realizó la actividad estratégicamente dirigido a la alta dirección, el cual buscó actualizar a directivos sobre: Liderazgo digital, la evolución de la planeación estratégica y liderazgo inspiracional, en el mes de abril del 2024 | Gestión Estratégica del Talento Humano
Normativo y procedimental | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor de la UNP. | 2024-09-02 | 2024-12-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programados para el III Cuatrimestre de la vigencia. | Gestión de Servicio al Ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía. | 2024-06-04 | 2024-12-31 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | Gestión de Servicio al Ciudadano
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de actividades |  |  | 6

## TRANSPARENCIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Implementar las herramientas tecnológicas para la gestión integrada de las PQRSD | 2024-01-02 | 2024-11-29 | NO | Para el periodo en evaluación no se implementaron las herramientas tecnológicas para la gestión integrada de las PQRSD, no obstanet el proceso responsable informa que esta actividad finaliza en el III cuatrimestre de 2024. | Gestión Tecnológica Gestión Documental
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar la matriz de activos de información junto con el índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, enviada por la OAPI-Gestión Tecnológica | 2024-01-02 | 2024-12-27 | NO | Para el I cuatrimestre no se evidenció la Matriz de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, no obstante el proceso informa que se plantearán mesas de trabajo para la consolidación de éstos instrumentos. | Gestión Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y/o actualizar la matriz de activos de información junto con el indice de informacion clasificada y reservada de conformidad con lo establecido con la Ley 1712 de 2014 | 2024-02-15 | 2024-04-30 | NO | Para el I cuatrimestre no se evidenció la Matriz de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, no obstante el proceso informa que se plantearán mesas de trabajo para la consolidación de éstos instrumentos. | OAPI-Gestión Tecnológica Todos los procesos Gestión Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar el índice de información clasificada y reservada | 2024-04-15 | 2024-05-30 | NO | Para el I cuatrimestre no se evidenció la Matriz de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, no obstante el proceso informa que se plantearán mesas de trabajo para la consolidación de éstos instrumentos. | OAPI-Gestión Tecnológica Todos los procesos Gestión Jurídica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar y/o actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | 2024-02-01 | 2024-04-30 | SI | Para el periodo en evaluación el Grupo de Gestión de las Tecnologías viene trabajando en la primera versión del mencionado documento pues el objetivo es revisar a fondo cada uno de los contenidos y así generar una cultura de transparencia en la publicación de información y compromisos por parte de cada una de las áreas en esta misma línea. | OAPI -Gestión Tecnológica
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Proyectar y aprobar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | 2024-05-02 | 2024-06-29 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | OAPI -Gestión Tecnológica Gestión Jurídica Secretaria General - Gestión Documental Dirección General
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar el acto administrativo de adopción de los instrumentos de gestión de información | 2024-05-02 | 2024-06-29 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II Cuatrimestre de la vigencia. | OAPI - Gestión Tecnológica
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Revisar y evaluar la información actualmente disponible al público, identificando áreas de mejora y asegurando la precisión y relevancia de los datos | 2024-01-02 | 2024-11-29 | NO | Para el cuatrimestre en evaluación, el proceso informó que se realizaron mejoras en la accesibilidad mediante la actualización de la herramienta con múltiples accesos y funcionalidades al público, no obstante ésta oficina no contó con las evidencias que respaldan lo anteriormente expuesto. | OAPI - Gestión Tecnológica
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de actividades |  |  | 8

## INICIATIVA ADICIONAL
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO: I CUATRIMESTRE DE 2024
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE
Código de Integridad y Buen Gobierno | Realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con código de integridad | 2024-06-01 | 2024-12-30 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II cuatrimestre de la vigencia, sin embargo el proceso realizó lo siguiente: 1. Una encuesta "de política de integridad" la cual contó con la presencia de 49 funcionarios y/o contratistas de la entidad. 2. La actividad "árbol de problemas código de integridad UNP" la cual contó con la presencia de 22 funcionarios y/o contratistas. | Gestión Estratégica de Talento Humano Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
Código de Integridad y Buen Gobierno | Implementar acciones de capacitación sobre declaración y tramite de los impedimentos y recusaciones | 2024-06-01 | 2024-12-30 | N/A | La presente actividad se encuentra programada para el II cuatrimestre de la vigencia, sin embargo el proceso realizó lo siguiente: 1. Se realizó una encuesta "de conflicto de intereses" la cual contó con la presencia de 49 funcionarios y/o contratistas de la entidad. | Gestión Estratégica de Talento Humano Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
ORIGINAL FIRMADO LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO Jefe Oficina de Control Interno (E)
| Número de actividades |  |  | 2

## COMPARATIVO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
I CUATRIMESTRE 2024
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 87.5%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16.67%
INICIATIVAS ADICIONALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACTIVIDADES | 43 | 22 | 21 | 14 | 7 | 66.67%

## AVANCE I CUATRIMESTRE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | INICIATIVAS ADICIONALES
87.5% | 0% | 100% | 100% | 16.67% | 0%
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA EL I CUATRIMESTRE ES DEL 67 %
EL CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA LA VIGENCIA 2024 FUE DEL 23%

## CUMPLIMIENTO PAAC
No. ACTIVIDADES | (%) AVANCE
1 | 100% | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
2 | 100%
3 | 100%
4 | 100%
5 | 100%
6 | 100%
7 | 100%
8 | 0%
9 | 0%
10 | 0%
11 | 0% | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
12 | 100% | RENDICIÓN DE CUENTAS
13 | 100%
14 | 100%
15 | 0%
16 | 0%
17 | 0%
18 | 0%
19 | 0%
20 | 0%
21 | 0%
22 | 0%
23 | 0%
24 | 0%
25 | 0%
26 | 0%
27 | 0%
28 | 100% | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
29 | 100%
30 | 100%
31 | 0%
32 | 0%
33 | 0%
34 | 0% | INICIATIVA ADICIONAL
35 | 0%
36 | 100% | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
37 | 0%
38 | 0%
39 | 0%
40 | 0%
41 | 0%
42 | 0%
43 | 0%
22.95%