## 1. Gestión de Riesgos
COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS
Subcomponente | N° | Acciones | Producto | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Reporte Proces (1° linea) | Evidencia Reporte Proces (1° linea) | Estado | Reporte Proces (2° linea) | Evidencia | Reporte Proces (3° linea)
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.1. | Consolidar el mapa de riesgo institucional de la vigencia y someter a participación ciudadana para sugerencias y recomendaciones | Mapa de Riesgos Institucional consolidado y publicado para participación ciudadana | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGIM) | 2026-01-05 | 2026-01-23 |  |  | Cumplida | Se consolida riesgos documentados a través de Plataforma Deming y se publica para participación ciudadana | 1. Correo Solicitud de Publicación Borrador Mapa de Riesgos Institucional 2026 - Borrador. 2. Correo solicitud publicación de los borradores del Mapa de Riesgos Institucional 2026 – Borrador | La Oficina de Control Interno evidenció, el mapa de riegos institucional publicado en la pagina oficial de la UNP, en el mes de abril y con un ajuste en Junio de 2026, este puede ser concultado por las partes intersadas de la UNP. La actividad fue cumplida fuera de los tiempos establecidos
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.2. | Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgo institucional aprobado por el responsable de proceso | Mapa de Riesgos Institucional publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGIM) | 2026-01-24 | 2026-01-30 |  |  | Cumplida | Se consolida riesgos documentados a través de Plataforma Deming y se publica en https://www.unp.gov.co/planeaciongestion-y-control/planes-programas-e-informes/mapa-integralriesgo-gestion-corrupcion/ | . Publicación Mapas integrales de Riesgos aprobados. | La Oficina de Control Interno evidenció, en el marco de este seguimiento y consultando la pagina web de la UNP, el Mapa de Riesgos Institucionales publicado, lo anterior en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 de 2015 y el Decreto 1494 de 2015 y la Resolución 1519 Min Tic de 2020 y su Anexo 2 la Unidad Nacional de Protección – UNP pone a disposición de la ciudadanía. La actividad fue cumplida fuera de los tiempos establecidos
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.3. | Actualizar la política integral de riesgos incluyendo los riesgos para la integridad pública tales como conflicto de intereses, los lineamientos de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), según aplique a la UNP (Una vez expedida la normativa, guías y demás instrumentos en la materia) | Política Integral de Administración de Riesgos de la UNP actualizada | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGIM) | 2026-02-02 | 2026-03-31 |  |  | Cumplida | se proyectó borrador de la política integral de riesgos (resolución de adopción y documento política). Para esta actividad se realizaron, entre otras, las siguientes actividades: - Se emitió memorando MEM-2026-00029123 para la OCI con el fin de validar ajustes a la política por parte de Dirección General - Reunión Dirección General donde se validan observaciones y se identifican temas a tratar en mesa de trabajo con DAFP - Se emite memorando desde la OCI para solicitar sesión de aprobación de la política al Comité de Coordinación de Control Interno a través de MEM-2026-00029489 | 1. Acta reunión política de riesgos 080426. 2. Borrador_Politica para la Gestion Integral del Riesgo 2026. 3. Correo Orientaciones Programa de Transparencia y Ética Pública. 4. Borrador Resolución “Por medio de la cual se adopta y actualiza la Política para la Gestión Integral de Riesgos de la Unidad Nacional de Protección. 5. Archivo Mapa-de-Riesgos-Institucional-2026-v2- 24-abril-2026. 6.MEM-2026-00029123 Mesa de trabajo. 7. MEM-2026-00029489 respuesta mesa de trabajo. 8. Mesa de trabajo política de riesgos GGIM.OAP - Dirección General. | La OCI en el marco de este seguimiento observó que la entidad actualizó la política de administración de riesgos en el mes Julio de 2026, incluyendo los lineamientos de riesgos para la integridad pública tales como conflicto de intereses, lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). La actividad fue cumplida fuera de los tiempos programados
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.4. | Actualizar el Manual de Riesgos y los formatos incluyendo la gestión de riesgos para la integridad pública tales como conflicto de intereses, los asociados al lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), según aplique a la UNP | Manual de Riesgos y los formatos asociados actualizados, formalizados y socializados | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGIM) | 2026-02-02 | 2026-03-31 |  |  | Con avance | Se proyecto borrador del Manual Integral de Riesgos adoptando la nueva metodología de riesgos de la Guía para la Gestión Integral de Riesgos versión 7 del DAFP, en alineación con la proyección de la Política Integral de Riesgos. Esta queda pendiente, hasta que se apruebe lo definido en la política y se tenga claridad del despliegue metodológico que complementaría el manual. | 1. Borrador Manual Integral Gestión de Riesgos. | Se evidenció la actualización del Manual de Riesgos incluyendo la gestión de riesgos para la integridad pública tales como conflicto de intereses, los asociados al lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), en el marco de la temática Administración del Riesgo, establecida en el Anexo Técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de fortalecer la transparencia, la ética institucional y la prevención de conductas que puedan afectar la gestión de la Entidad.
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.5 | Someter a aprobación la política de administración del riesgo por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Una vez sea solicitado el espacio por la Segunda Línea de Defensa) | Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la cual se apruebe la política de administración del riesgo | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGIM) Oficina de Control Interno OCI | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  |  | Con avance | La Oficina de Control Interno, en su rol como tercera línea de defensa, emitió el memorando No. MEM-2026-00026185 del 25 de marzo de 2026 solicitando información sobre el avance de las acciones, encontrándose a dicha fecha pendiente de respuesta. Posteriormente, la Oficina Asesora de Planeación informó la culminación de la revisión, ajuste y consolidación de la Política de Administración del Riesgo y sus documentos asociados, y gestionó ante la Dirección General la programación de la segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En este contexto, considerando las observaciones de la Dirección General y los ajustes finalizados el 29 de abril de 2026 de manera conjunta con la Oficina de Control Interno, la política quedó programada para su presentación en la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno prevista para el 6 de mayo de 2026. | 1. MEM-2026-00026185-Solicitud de información del Programa de Transparencia y Ética Pública25032026. 2. MEM-2026-00027883- Citación Segundo Comite Institucional de Coordinación de Control Interno Vigencia 2026- 30032026. 3. MEM-2026-00028468- Solicitud de espacio para la segunda sesión del Comite Institucional de coordinación de control interno vigencia 2026- 31032026. 4. MEM-2026-00029123- Respuesta solicitud de espacio para la segunda sesión del Comite Institucional de coordinación de control interno vigencia 2026- 1042026. 5.MEM-2026-00029489- Respuesta solicitud de espacio para la segunda sesión del Comite Institucional de coordinación de control interno vigencia 2026- 7042026. 6. MEM-2026-00038883- Citación segundo comité institucional de coordinación de control interno vigencia 2026-30042026. 7. Borrador política para la gestión integral de riesgos vigencia 2026. | a. La OCI, en el marco de este seguimiento observó publicada y actualizada en la INTRANET la política de administración de riesgos en el mes Julio de 2026, incluyendo los lineamientos de riesgos para la integridad pública tales como conflicto de intereses, lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). Esta actividad fue cumplida fuera de los tiempos programados
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.6 | Socializar con los procesos la política integral de riesgos y los documentos asociados, desde sus roles respectivos. | Socializaciones realizadas | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGIM) Oficina de Control Interno OCI | 2026-04-01 | 2026-04-15 |  |  | Con avance | La Oficina de Control Interno, en su rol como tercera línea de defensa, emitió el memorando No. MEM-2026-00026185 del 25 de marzo de 2026 solicitando información sobre el avance de las acciones, encontrándose a dicha fecha pendiente de respuesta. Posteriormente, la Oficina Asesora de Planeación informó la culminación de la revisión, ajuste y consolidación de la Política de Administración del Riesgo y sus documentos asociados, y gestionó ante la Dirección General la programación de la segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En este contexto, considerando las observaciones de la Dirección General y los ajustes finalizados el 29 de abril de 2026 de manera conjunta con la Oficina de Control Interno, la política quedó programada para su presentación en la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno prevista para el 6 de mayo de 2026. | 1. MEM-2026-00026185 del 25/03/2026 | De acuerdo a la evidencia reportada la OCI recomienda fortalecer la socialización a los procesos de la entidad, de la política integral de riesgos y los documentos asociados, para conocimiento y aplicación de los roles respectivos por cada proceso, contribuyendo a la efectiva implementación de esta política y la prevención de situaciones que pueda materializar los riesgos.
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.7. | Definir el manual de debida diligencia | Manual de debida diligencia formalizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  | sin avance | El 13 de abril de 2026 se realizó una sesión de trabajo presencial con la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el propósito de recibir orientación sobre la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, especialmente en lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión del Riesgo en Instituciones Públicas (SIGRIP), concebido como una herramienta fundamental para la gestión estructurada de riesgos institucionales. Durante la jornada, se socializó acerca del uso de herramientas para la gestión del riesgo y sobre los procesos de debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes. | 1.OFI-2026-00019861 -Solicitud de mesa de trabajo interinstitucional para Actualización de procedimientos en el marco de la política pública de transparencia -Secretaria de Transparencia. 2. OFI-2026-00021553 -Solicitud de mesa de trabajo actualización política de gestión de riesgos”- Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. Acta de reunión 4. Presentación Gestión Integral del Riesgos del DAFP
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.8 | Realizar mesas de trabajo con los procesos, para actualizar y gestionar la aprobación del mapa de riesgos institucional de la siguiente vigencia incluyendo los relacionados con la integridad pública, tales como el conflicto de intereses, los asociados a lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), según aplique a la UNP (Una vez expedida la normativa, guías y demás instrumentos en la materia) de acuerdo con la normativa vigente | Mapa de Riesgos Institucional aprobado por los procesos | 18 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGIM) | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  |  | No aplica para el periodo | No se tiene programada la actividad para adelantar su ejecución durante el presente período reportado. | No Aplica
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.9 | Realizar el monitoreo cuatrimestral a la gestión de riesgos de la Entidad por parte de la segunda línea de defensa. | Informes de monitoreo publicados | 3 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGIM) | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  | No se tiene programada la actividad para adelantar su ejecución durante el presente período reportado. | No Aplica | No Aplica
Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.10 | Efectuar el seguimiento a la efectividad de los controles de los Mapas Integrales de Riesgo. | Informes de seguimiento publicados | 3 | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: 01/05/2026 Segundo seguimiento: 01/09/2026 Tercer seguimiento: Según fechas definidas por el DAFP | Primer seguimiento: 29/05/2026 Segundo seguimiento: 30/09/2026 Tercer seguimiento: Según fechas definidas por el DAFP |  |  | Cumplida | No aplica para el periodo | No Aplica | Se observó por parte de la OCI, el monitoreo y seguimiento cuatrimestral a la gestión de riesgos de la Entidad, junto con la matriz publicada en la página oficial de la entidad y con los informes estructurados por la tercera línea de defensa.
1.3.Canales de denuncia | 1.3.1 | Definir, revisar y/o actualizar el procedimiento de denuncia de la Entidad | Procedimiento revisado o actualizado formalizado y publicado | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  | Sin avance | El 13 de abril de 2026 se realizó una sesión de trabajo presencial con la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el propósito de recibir orientación sobre la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, especialmente en lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestizn del Riesgo enInstituciones Públicas (SIGRIP), concebido como una herramienta fundamental para la gestión estructurada de riesgos institucionales. Durante la jornada, se socializó acerca del uso de herramientas para la gestión del riesgo y sobre los procesos de debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes. | 1. OFI-2026-00019861 -Solicitud de mesa de trabajo interinstitucional para Actualización de procedimientos en el marco de la política pública de transparencia -Secretaria de Transparencia. 2. OFI-2026-00021553 -Solicitud de mesa de trabajo actualización política de gestión de riesgos”- Departamento Administrativo de la Función Pública. 3. Acta de reunión 4. Presentación Gestión Integral del Riesgos del DAFP
1.3.Canales de denuncia | 1.3.2 | Socializar los canales de denuncia definidos por la Entidad | Soportes de la socialización realizada | 1 | Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-30 | 2026-12-31 |  |  | Con avance | Desde la Dirección General se emitió el lineamiento la para la elaboración de la pieza donde se indica el canal para las denuncias | 1. Pieza comunicativa línea anticorrupción 157.
1.4. Debida diligencia | 1.4.1. | Diseñar los formatos para la presentación de propuestas en los diferentes procesos de selección en la UNP que incluyan la gestión y mitigación de los riesgos relacionados con la integridad pública , LA/FT/FP. | Formatos diseñados | 8 | Secretaría General | 2026-01-30 | 2026-12-31 |  |  | Con avance | 1. GCT-FT-104-V1 Oferta Económica. 2. GCT-FT-105-V1 Planilla Estudio de Mercado. 3. GCT-FT-106-V1 Cotización. 4. GCT-FT-107-V1 Evaluación Económica de Mínima Cuantía. 5. GCT-FT-108-V1 Análisis del Sector y Estudio de Mercado Contratación Directa. 6. GCT-FT-109-V1 Análisis del Sector y Estudio de Mercado – Mínima Cuantía. 7. GCT-FT-10-V3 Formato Hoja de Control Contratos Proceso de Selección – Orden de Compra – Colombia Compra Eficiente. 8. GCT-FT-110-V1 Análisis del Sector y Estudio de Mercado Selección Abreviada o Licitación Pública. 9. GCT-FT-111-V1 Evaluación Financiera y Económica Modalidad Selección Abreviada o Licitación Pública. 10. GCT-FT-112-V1 Autorización Estudios de Confiabilidad. 11. GCT-FT-113-V1 Carta de Aceptación Expresa de las Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes . 12. GCT-FT-114-V1 Carta Presentación de la Propuesta 13. GCT-FT-115-V1 Certificación Cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista. 14. GCT-FT-116-V1 Certificación de Cumplimiento Artículo 50 Ley 789 de 2002 – Parafiscales. 15. GCT-FT-117-V1 Compromiso Consorcial – Unión Temporal 16. GCT-FT-118-V1 Información Experiencia Habilitante del Proponente Contratos Reportados en el RUP que pretende hacer valer. 17. GCT-FT-119-V1 Acreditación de Condición de MIPYMES para efectos de aplicación de condiciones preferenciales y criterios de desempate. La actualización de estos formatos permitirá incluir declaraciones, verificaciones y compromisos orientados a prevenir, identificar y mitigar riesgos asociados a conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades, actos de corrupción, fraude, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FP, fortaleciendo la debida diligencia, la transparencia y la integridad pública en los procesos de contratación de la Entidad | https://intranet.unp.gov.co/SGI/Documents/Forms/AllI tems.aspx?RootFolder=%2FSGI%2FDocuments%2F GESTION%20CONTRACTUAL%2F14%2EFORMAT OS&FolderCTID=0x01200029C080505609C844883 50FFA984DF75A&View=%7B569EDF3E%2DB475% 2D4532%2D9E44%2D3FEB5E3765EB%7D
1.4. Debida diligencia | 1.4.2 | Realizar sensibilizaciones sobre debida diligencia | Sensibilizaciones realizadas | 1 | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-30 | 2026-12-31 |  |  | Con avance | El 13 de abril de 2026 se realizó una sesión de trabajo presencial con la Secretaría de Transparencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el propósito de recibir orientación sobre la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, especialmente en lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión del Riesgo en Instituciones Públicas (SIGRIP), concebido como una herramienta fundamental para la gestión estructurada de riesgos institucionales. Durante la jornada, se socializó acerca del uso de herramientas para la gestión del riesgo y sobre los procesos de debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes.
1.4. Debida diligencia | 1.4.3 | Realizar sensibilizaciones sobre el inventario de activos de información de la Entidad y el índice de información clasificada y reservada de la Entidad | Sensibilizaciones realizadas | 1 | Oficina Asesora Jurídica en coordinación con la Subdirección de Talento Humano | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  |  | No aplica para el periodo | No Aplica | No Aplica | De esta actividad no se reporto evidencias, sin embargo la OCI evidenciòn En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1​081 de 2015 y el Decreto 1494 de 2015​ y la Resolución 1519 Min Tic de 2020 y su Anexo 2 la Unidad Nacional de Protección​ – UNP pone a disposición de la ciudadanía, La publicaiòn en el 7. Datos Abiertos Inicio / Transparencia y acceso a la información pública / 7. Datos Abiertos, 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.1.1 Registros de activos de información: 7.1.1.a Enlace a www.datos.gov.co 7.1.2 Índice de información clasificada y reservada: 7.1.2.a Enlace a www.datos.gov.co 7.1.3. Esquema de publicación de la información (octubre de 2025) 7.1.4 Resolución de adopción instrumentos de gestión de información.

## 2. Redes y Articulación
COMPONENTE: REDES Y ARTICULACIÓN
Subcomponente | N° | Acciones | Producto | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Reporte Proces (1° linea) | Estado | Reporte Proces (2° linea) | Evidencia | Reporte Proces (3° linea)
2.1.Redes internas | 2.2.1. | Articular las directrices de la Red de Jefes de Control Interno según lineamientos de la Secretaría de Transparencia | Directrices articuladas | 1 | Oficina de Control Interno Dirección General | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | Sin avance | Para la vigencia 2026, se encuentran programados dos encuentros de redes de jefes de control interno a nivel sectorial y se encuentran programados en los meses de julio y diciembre | convocatoria | Oficio de citación del comité sectorial por parte del Ministerio del Interior de fecha 3 de junio, En la verificación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, alineado con el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024, se evidenció el cumplimiento la existencia de una instancia formal de articulación, correspondiente a la Red de Jefes de Control Interno, conformada mediante el Decreto 338 de 2019, en la cual participan semestralmente las entidades adscritas al Ministerio del Interior como cabeza del sector. De igual forma se convocó mediante citación del 25/06/2026, por parte de la cabeza del sector Ministerio del Interior, al Comité Sectorial de Auditoria del Sector Administrativo del Interior, a los jefes de Control Interno de las entidades adscritas.
2.2: Redes externas
Acción estratégica 2.3 Proceso Redes y articulación

## 3. Cultura de legalidad y Estad
COMPONENTE: CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
Subcomponente | N° | Acciones | COMPONENTE: CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Reporte Proces (1° linea) | Estado | Reporte Proces (2° linea) | Evidencia | Reporte Proces (3° linea)
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1. | Elaborar y publicar los informes de PQRSD | Informes PQRSD publicados | 12 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GSC) | 2026-01-12 | 2026-12-31 |  | Con avance | Durante el primer cuatrimestre de 2026, por parte de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, se dio cumplimiento a la actividad señalada, con la elaboración y publicación mensual en la página web de la Entidad de los Informes de Seguimiento a PQRSD. | https://www.unp.gov.co/atencion-yservicios- a-la-ciudadania/informes-depqrsd/ | La OCI en el marco de este seguimiento observò publicado en la página web de la Entidad los 6 informes mensuales de PQRs, reportados por la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadnia, tambien se obervò el Informe de Seguimiento a PQRSD, correspondiente al I semestre de 2026, realizado por la tercera linea de defensa.
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.2 | Revisar y/o actualizar los procedimientos institucionales relacionados con la transparencia activa. | Documento guía para la publicación en la WEB | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GGT) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se cuenta con el documento final revisado para aprobación | 1.Instructivo para la solicitud de publicación de contenidos en los portales WEB | La OCI en el marco de este seguimiento observò publicado en la INTRANET de la Entidad, el siguiente documento, Protocolo Uso de Redes Sociales GCE-PT-03-V2 Gestión de las Comunicaciones Estratégicas UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 12-06-2026, està actividad de elaboraciòn del instructivo se encuentra en avance
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.3 | Actualizar permanentemente la información de la Sección de Transparencia de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. | Información actualizada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 100% | Todos los procesos Lidera Oficina Asesora de Planeación e Información (GGT) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se ha realizado actualización de información de acuerdo con la información remitida por las diferentes áreas de la entidad se cuenta con matriz de seguimiento de publicaciones | 1. Pantallazo página web unp transparencia y acceso a la información pública 2. Formato de control tareas de diseño y web master UNP 2026 3. InstructivoWeb-publicación-2025 | La OCI, observò Información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la pagina oficial de la UNP, sin embargo tambien eviednciò informaciòn que esta en proceso de actualizaciòn como las TRD, e instrumentos acrhivisticos y administrativos.
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.4 | Mantener actualizado en el SUIT los trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPAS), asegurando que se encuentran disponibles en el portal https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit (Cuando se requiera) | Trámites y OPAS de la Entidad actualizados en el SUIT | 100% | Oficina Asesora de Planeación e Información GSC (Trámites) Subdirección de Protección (OPAS)- Oficina Asesora de Planeación e Información GGT (Actualización en plataforma) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se realizó la actualización del Formulario de solicitud de inscripción para el Programa de Prevención y Protección que coordina la Unidad Nacional de Protección - ruta colectiva, el cual fue actualizado y reportado por la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía a la versión 9. | 1. GSC-FT-12-V9 - FORMULARIO COLECTIVO EDITABLEv2 2. Resuelta la Incidencia Petición REQ 2026-019592 3 Resuelta la Incidencia Petición REQ 2026-020781 4. Pantallas de actualización de información SUIT 2026 | La OCI, observo en la pagina web de la entidad publicada la siguiente informaciòn, Formulario de solicitud de inscripción para el Programa de Prevención y Protección que coordina la Unidad Nacional de Protección - ruta colectiva, el cual fue actualizado y reportado por la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía a la versión 9.
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.5 | Impulsar la integridad en las compras públicas a través de la plataforma SECOP. | Informe /o Matriz de Estudios de Mercado realizados mediante solicitud de información en la plataforma SECOP | 1 | Secretaría General | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Sin avance | 1. GCT-FT-104-V1 Oferta Económica. 2. GCT-FT-105-V1 Planilla Estudio de Mercado. 3. GCT-FT-106-V1 Cotización. 4. GCT-FT-107-V1 Evaluación Económica de Mínima Cuantía. 5. GCT-FT-108-V1 Análisis del Sector y Estudio de Mercado Contratación Directa. 6. GCT-FT-109-V1 Análisis del Sector y Estudio de Mercado – Mínima Cuantía. 7. GCT-FT-10-V3 Formato Hoja de Control Contratos Proceso de Selección – Orden de Compra – Colombia Compra Eficiente. 8. GCT-FT-110-V1 Análisis del Sector y Estudio de Mercado Selección Abreviada o Licitación Pública. 9. GCT-FT-111-V1 Evaluación Financiera y Económica Modalidad Selección Abreviada o Licitación Pública. 10. GCT-FT-112-V1 Autorización Estudios de Confiabilidad. 11. GCT-FT-113-V1 Carta de Aceptación Expresa de las Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes . 12. GCT-FT-114-V1 Carta Presentación de la Propuesta 13. GCT-FT-115-V1 Certificación Cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista. 14. GCT-FT-116-V1 Certificación de Cumplimiento Artículo 50 Ley 789 de 2002 – Parafiscales. 15. GCT-FT-117-V1 Compromiso Consorcial – Unión Temporal 16. GCT-FT-118-V1 Información Experiencia Habilitante del Proponente Contratos Reportados en el RUP que pretende hacer valer. 17. GCT-FT-119-V1 Acreditación de Condición de MIPYMES para efectos de aplicación de condiciones preferenciales y criterios de desempate. La actualización de estos formatos permitirá incluir declaraciones, verificaciones y compromisos orientados a prevenir, identificar y mitigar riesgos asociados a conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades, actos de corrupción, fraude, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FP, fortaleciendo la debida diligencia, la transparencia y la integridad pública en los procesos de contratación de la Entidad. | https://intranet.unp.gov.co/SGI/Docum ents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder =%2FSGI%2FDocuments%2FGESTI ON%20CONTRACTUAL%2F14%2EF ORMATOS&FolderCTID=0x01200029 C080505609C84488350FFA984DF75 A&View=%7B569EDF3E%2DB475%2 D4532%2D9E44%2D3FEB5E3765EB %7D | En el marco de este sgeuimiento la OCI, no observò avance de esta actividad-
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.6 | Diseñar e implementar campañas de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva, entre otras) | Campaña de promoción de las facilidades de acceso y uso de la página web de la UNP a población con algún tipo de discapacidad ( visual, auditiva entre otras) | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GSC - GGT) | 2026-04-16 | 2026-12-31 |  | Con avance | Por parte de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, durante el primer cuatrimestre de 2026, se publicaron en slider de la página web y redes sociales de la UNP, piezas gráficas con el fin de dar a conocer las herramientas de accesibilidad disponibles para ciudadanos con discapacidad visual o auditiva. Lo anterior con el propósito de garantizar una página web inclusiva para todos y dar continuidad a la campaña de promoción de las facilidades de acceso y uso del sitio web de la Entidad. | 1- Piezas gráficas campaña de socialización facilidades de acceso y uso de la página web para personas con discapacidad auditiva y visual | Se observò por parte de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadania, los Slider y publicaciòn de piezas graficas para fomentar el conocimiento de las herramientas de accesibilidad a la informaciòn por parte de la UNP a disposiciòn de las partes interesadas.
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.7 | Realizar campañas de sensibilización para eliminar las barreras actitudinales que impiden el acceso a las personas en condición de discapacidad a los servicios de la UNP | Campañas de sensibilización realizadas | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GSC) | 2026-04-16 | 2026-12-31 |  | Con avance | En aras de eliminar las barreras actitudinales que impiden el acceso a las personas en condición de discapacidad a los servicios de la UNP, desde la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, se dio continuidad a la campaña de sensibilización "UNP SIN BARRERAS" socializada a través de correo electrónico remitido a funcionarios y colaboradores de la Oficina. | 1. Correo electrónico remitido a funcionarios y colaboradores de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía a tráves del cual se insta a eliminar las barreras actitudinales que impiden el acceso a las personas en condición de discapacidad a los servicios brindados en la Entidad. | Se observó formatos publicitarios de campañas de sensibilización para acceso a las personas en condición de discapacidad a los servicios de la UNP
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.8 | Actualizar y publicar el inventario de activos de información de la Entidad y el índice de información clasificada y reservada de la Entidad | Inventario de activos de información de la Entidad y el índice de información clasificada y reservada de la Entidad actualizado y publicado | 2 | Todos los procesos Apoyo OAPI (GGT) Secretaría General -Grupo de Gestión Documental GGD Oficina Asesora Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | La Oficina de Planeación, a través del Grupo GGIM, brindó acompañamiento técnico a los procesos de la Entidad mediante los enlaces MIPG, con el fin de garantizar la adecuada identificación y valoración de los activos de información, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y su alineación con la norma ISO/IEC 27001:2022. Durante este proceso, el equipo SGSI del GGIM realizó la validación integral de la información reportada por las dependencias, incorporando los ajustes y correcciones necesarios para asegurar la correcta clasificación, consistencia y trazabilidad de los activos identificados. Este ejercicio permitió mejorar la calidad de la información, garantizar su coherencia metodológica y fortalecer la base para la gestión de los riesgos de seguridad de la información. | DEP Registro y Valoración de Activos de Seguridad de la Información G. Financiera Registro y Valoración de Activos de Seguridad de la información GESP Registro y Valoración de Activos GESTION DOCUMENTAL - Registro y Valoración de Activos d GIN-FT-64-V3 Activos GCE1 GIN-FT-64-V3 Activos GEI GIN-FT-64-V3 CCI 1.GIN-FT-64-V3 GDCI 2. GIN-FT-64-V3 GGIM 3. GIN-FT-64-V3 OTSI 4. GIN-FT-64-V4 Activos GABS 5.GIN-FT-64-V4 Activos Servicio al Ciudadano 6.GIN-FT-64-V4 GETH 7.GIN-FT-64-V4 GMP 8.GIN-FT-64-V4 Registro y valoración de activos de información OAJ 9.GME Registro_Valoración_Activos_ de la Información 10.Grupo Contratación Registro y Valoración de Activos 11.SER Registro y Valoración de Activos de Seguridad de la Información | Se observò en la pagina web de la Entidad, el Inventario de activos de información de la Entidad y el índice de información clasificada y reservada de la Entidad, sin embargo esta pendiente la actualizaciòn y publicaciòn, conforme a los cambios estructurales surtidos en la entidad en el marco de los Decretos 019 y 020 de 2026.
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.9 | Actualizar y gestionar la publicación del Esquema de Publicación | Esquema de Publicación aprobado y publicado | 1 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se realizó la actualización del Esquema de Publicación conforme a los lineamientos institucionales vigentes. | 1. Esquema de publicación actualizado y publicado | La OCI, observò el Esquema de Publicación de Informaciòn de la Entidad, sin embargo esta en avance la actualizaciòn conforme a los lineamientos institucionales vigentes.
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.10 | Implementar el Programa de Gestión Documental- PGD | Programa de Gestión Documental implementado | 2 | Secretaría General (Grupo de Gestión Documental) | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | No aplica para el periodo | No Aplica | No Aplica | La OCI en el Seguimiento a la Politica de Gestiòn Documental realizada en el primer semestre de 2026, por la tercera linea evidenciò que la Unp tiene implementado el Program de Gestiòn Documental.
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Revisar la Política Institucional Código de Integridad (GTH-PI-01), con el fin de determinar si la misma sugiere modificaciones | Acta de reunión | 1 | Subdirección de Talento Humano SSTBI | 2026-02-15 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se inició la revisión interna de los documentos relacionados con el Código de Integridad y la política de conflicto de interés. Así mismo, se dio inicio al proceso de actualización documental conforme a la planificación del cambio establecida por la Dirección de Gestión Humana, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución DGRG 0642 de 2026, con el propósito de identificar posibles ajustes o mejoras a la Política Institucional. | 1.Correo ajuste en documento – Inclusión formato GTH-FT-263-V1 Reporte de Conflicto de Intereses 2. Formato Planificación del Cambio | La OCI Verificó el Protocolo de “Iimplementación Conflicto de Interés en la L12cóo GTH-PT-12-V3”. Versión enero de 2026. La entidad cumple con exigir a sus colaboradores la Declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Conflicto de Intereses, las cuales se realizan a través del SIGEP, como herramientas clave para identificar posibles situaciones que afecten la imparcialidad o generen conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. -En la Unidad Nacional de Protección se suscribe internamente la Carta de Salvaguarda por parte del responsable del proceso auditado, como documento que garantiza la veracidad, calidad y oportunidad de la información entregada a la Oficina de Control Interno.
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.2 | Realizar las actividades planteadas en el plan de trabajo de la Política Institucional Código de Integridad (GTH-PI-01) | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 100% | Subdirección de Talento Humano SSTBI | 2026-03-15 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se formuló y estructuró el Plan de Trabajo del Código de Integridad 2026, definiendo actividades, responsables y cronograma de ejecución, garantizando la planificación y organización del proceso previo a la implementación del autodiagnóstico y las actividades de sensibilización institucional. Así mismo se ha cumplido con las fechas y actividades del cronograma a corte del primer cuatrimestre. | 1.Diagrama Gantt Plan de Trabajo Código de Integridad 2026. 2. Actividades realizadas según el cronograma. | Se formuló y estructuró el Plan de Trabajo del Código de Integridad 2026, definiendo actividades, responsables y cronograma de ejecución, garantizando la planificación y organización del proceso previo a la implementación del autodiagnóstico y las actividades de sensibilización institucional. Así mismo se ha cumplido con las fechas y actividades del cronograma a corte del primer cuatrimestre.
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Divulgar las acciones de diálogo y corresponsabilidad desarrollados por la Entidad | Informe acciones de diálogo y corresponsabilidad desarrollados por la Entidad | 1 | Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | En el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas se realizó la planeación del Diálogo de Rendición de Cuentas - 10 años, este ejercicio implicó la elaboración y publicación del Informe de Rendición de Cuentas Paz 2025 y la consulta a la ciudadanía sobre temas de interés frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz ( encuesta publicada en la web institucional desde el 15 al 26 de abril de 2026 y en el cual se obtuvieron 74 participaciones). | 1.Informe de Rendición de Cuentas Paz 2025 2. Consulta a la ciudadanía sobre temas de interés frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz 3. Correo Informativo UNP promoviendo la participación sobre temas de interés frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz | La OCI verificò en la pagina web de la UNP que en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas se realizó la planeación del Diálogo de Rendición de Cuentas - 10 años, este ejercicio implicó la elaboración y publicación del Informe de Rendición de Cuentas Paz 2025 y la consulta a la ciudadanía sobre temas de interés frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz ( encuesta publicada en la web institucional desde el 15 al 26 de abril de 2026 y en el cual se obtuvieron 74 participaciones).
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.2 | Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  | Cumplida | Se realizó la actualización de la estrategia de rendición de cuentas. | 1. Documento de actualización de estrategia de rendición de cuentas | La OCI observò en la pagina oficial de la entidad el reporte y la actualización de estrategia de rendición de cuentas
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.3 | Socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad al Equipo Líder y Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Constancia secretarial Comité Institucional de Gestión y Desempeño y acta de reunión de socialización con el equipo líder | 2 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  | Con avance | Se presentó al equipo líder la estrategia de rendición de cuentas con el cronograma | 1. Acta de reunión equipo líder. 2. Solicitud agenda Comité Institucional Gestión y Desempeño | La OCI observò en la pagina oficial, mediante correo institucional y canal YouTobe, de la entidad los soportes y transmisiòn que evidencian la rendición de cuentas de la UNP.
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.4 | Participar en las “Juntanzas, festival para tejer lo público” en las cuales se identifique la necesidad de intervención por parte de la UNP, a fin de sensibilizar acerca de las competencias de la entidad en el marco de la ruta de protección | Informe de participación de las Juntanzas | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GSC) | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  | Sin avance | Esta actividad se ejecutará durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, se está a la espera de la invitación formal para participar, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | No Aplica | En el marco de este seguimiento la OCI no observò evidencias de esta actividad.por que recomienda fortalecer el punto de control que asegure su cumplimiento a 30/112026
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.5 | Participar en los eventos a nivel nacional, sectorial organizados por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales | Informe de participación en los eventos | 1 | Dirección General | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | En el primer cuatrimestre, la Dirección General participó en 284 espacios donde fue convocado por el Gobierno Nacional, gremios, organizaciones sociales | No Aplica | En el marco de este seguimiento la OCI no observò evidencias de esta actividad.por que recomienda fortalecer el punto de control que asegure su cumplimiento a 31/12/2026
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.6 | Desarrollar los espacios de diálogo definidos en la estrategia de rendición de cuentas | Espacios de diálogo realizados | 2 | Equipo Líder Rendición de Cuentas | 2026-04-01 | 2026-08-30 |  | Sin avance | Se tiene previsto desarrollar el espacio de dialogo de Rendición de cuentas el día 8 de mayo en el departamento de choco. También se desarrollará la Audiencia pública de rendición de cuentas en el departamento de Córdoba en mes de mayo. | 1. Piezas graficas | La OCI observò en la pagina oficial, mediante correo institucional y canal YouTobe, de la entidad los soportes y transmisiòn que evidencian la rendición de cuentas de la UNP.
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.7 | Actualizar el micrositio de rendición de cuentas en la página web institucional | Micrositio actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-05 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se ha venido realizando la actualización del micrositio en la página web institucional | LinK: https://www.unp.gov.co/planeaciongestion- y-control/planes-programas-einformes/ rendicion-decuentas/ rendicion-de-cuentas-2025/ | En el marco de este seguimiento la OCI no observò evidencias de esta actividad.por que recomienda fortalecer el punto de control que asegure su cumplimiento a 31/12/2026
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.8 | Elaborar los informes de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 3 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-08-30 | 2026-12-31 |  | No aplica para el periodo | No Aplica | No Aplica | No Aplica
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.9 | Divulgar los resultados de los espacios de dialogo definidos en la estrategia de rendición de cuentas | Piezas comunicativas | 2 | Equipo Líder Rendición de Cuentas | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  | No aplica para el periodo | No Aplica | No Aplica | No Aplica
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.10 | Divulgar los resultados de la estrategia de rendición de cuentas | Constancia secretarial comité institucional de gestión y desempeño | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | No aplica para el periodo | No Aplica | No Aplica | No Aplica
3.3: Diálogo y corresponsabilidad | 3.3.11 | Realizar informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | Oficina de Control Interno | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  | No aplica para el periodo | No Aplica | No Aplica | No Aplica

## 4. Iniciativas Adicionales
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONES
Subcomponente | N° | Acciones | Producto | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Reporte Proces (1° linea) | Estado | Reporte Proces (2° linea) | Evidencia | Reporte Proces (3° linea)
4.1.Innovación | 4.1.1. | Impulsar acciones con la ciudadanía para compartir temas de innovadores relacionados con prevención y protección (línea 103) | Informe de acciones ejecutadas | 1 | Secretaría General con apoyo de Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | Publicaciones en canales externos de la UNP: transmisión en vivo del aniversario de la Línea por el canal de YouTube de la entidad - Visita de representantes del sector defensa y delegados de Derechos Humanos - 2 años de la Línea Vida. | 1. Aniversario Línea Vida Link de consulta: https://www.youtube.com/live/AN5uZp8p -YM?si=bNzb-iKKzbxwOd2x 2. Visita a la línea vida. Link de consulta: https://www.instagram.com/p/DWXYYN0 lCkZ/?igsh=MWg5ZXp2encweWZpZA% 3D%3D 3. 2 años conectando protección en todo el país Link de consulta:https://www.instagram.com/p/D WEmvZGjgAc/?igsh=ZThreHB4N3BjNH U0
4.2. Acuerdos de paz | 4.2.1. | Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas Paz según los lineamentos emitidos por el Gobierno Nacional para tal fin | Informe de Rendición de Cuentas Paz elaborado y publicado | 1 | Equipo SIRCAP | 2026-01-01 | 2026-04-15 |  | Cumplida | Cumpliendo con los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública se envió el informe de rendición de cuentas construcción de Paz el pasado 27 de marzo del 2026, de igual manera se compartió el informe en comento a las entidades solicitantes . El informe se encuentra publicado en la página web institucional en el botón de rendición de cuentas 2025. | 1. informe de rendición de cuentas construcción de paz. Consultar en el link: https://www.unp.gov.co/planeaciongestion-y-control/planes-programas-einformes/ rendicion-de-cuentas/ | La OCI verificò el Cumplimiento con los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública se envió el informe de rendición de cuentas construcción de Paz el pasado 27 de marzo del 2026, de igual manera se compartió el informe en comento a las entidades solicitantes . El informe se encuentra publicado en la página web institucional en el botón de rendición de cuentas 2025.
4.2. Acuerdos de paz | 4.3.1 | Definir, formular, implementar y evaluar anualmente la estrategia de racionalización de trámites, registrarla en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y efectuar su seguimiento cuatrimestral (abril, agosto y diciembre) | Estrategia formuladas, registrada implementada y evaluada | 1 | Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | La Oficina Asesora de Planeación, en articulación con las Oficinas de Relacionamiento con la Ciudadanía y Tecnologías y Sistemas de Información, consolida la estrategia para la vigencia 2026, la cual es cargada en la plataforma SUIT y cuenta con su primer reporte. | 1. Estrategia racionalización UNP 2026 2. Seguimiento estrategia racionalización consolidado 31 marzo de 2026
4.2. Acuerdos de paz | 4.3.2 | Implementar acciones de racionalización de carácter administrativo y tecnológico según aplique | Acciones implementadas | 1 | Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | La Oficina Asesora de Planeación, en articulación con las Oficinas de Relacionamiento con la Ciudadanía y de Tecnologías y Sistemas de Información, realiza el seguimiento a la estrategia definida para la vigencia 2026, la cual se encuentra cargada en la plataforma SUIT y ya cuenta con su primer reporte. De acuerdo con la información suministrada por el equipo de trabajo, el ejercicio de racionalización comprometido por la entidad para la vigencia 2026, correspondiente al primer cuatrimestre y al primer hito de ejecución del plan de trabajo —compuesto por 17 actividades presenta avance en 8 de estas, lo que equivale a un progreso promedio del 47,6 %. Dicho avance es coherente con lo programado en el plan de trabajo, y las actividades se encuentran dentro de los tiempos establecidos. | 1.Cronograma Racionalización 2026 2. Evidencias racionalización
4.3. Racionalización de Trámites | 4.3.3 | Mantener actualizado en el SUIT los datos de operación de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) | Datos de operación registrados en el SUIT | 100% | Oficina Asesora de Planeación e Información GGT Y GSC (Trámites) Subdirección de Protección (OPAS) Oficina Asesora de Planeación e Información GGT (Actualización en plataforma) | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se realizaron los registros de las OPAS: Solicitudes de cambio de personal de protección, cambio de vehículos de protección, cambio o reposición de medidas complementarias y PQRS solicitud cambio de vehículos de protección; Se realizaron los registros de los TRÁMITES: Solicitud protección individual atendidos en línea, número de PQRD recibidas, número de solicitudes colectivas resueltas en línea (Uso de medios electrónicos) y Número de PQRD recibidas en los meses de Enero a Marzo de la vigencia 2026. | 1. Reporte de OPAS - trámites Enero - Marzo 2026 GMP. 2. Pantallazos SUIT OPAS - trámites enero - marzo 2026.
| 4.3.4 | Divulgar a la ciudadanía las mejoras efectuadas y las nuevas formas de interacción | Piezas de comunicación | 1 | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  | No aplica para el periodo | Se elaboró y divulgó pieza gráfica informativa dirigida a la ciudadanía, relacionada con las mejoras efectuadas y las nuevas formas de interacción institucional | 1. Pieza gráfica informativa
4.4. Participación ciudadana | 4.4.1 | Validar la implementación de los protocolos de atención al ciudadano | Protocolos de atención al ciudadano evaluados | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GSC) | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | No aplica para el periodo | No Aplica | No Aplica
| 4.4.2 | Realizar balance de los puntos presenciales de servicio al ciudadano que son susceptibles para atención de población en situación de discapacidad | Informe balance | 1 | Secretaría General Grupo Administrativo | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | Con avance | Instalación y mantenimiento, para garantizar la accesibilidad de personas en condición de discapacidad, de la rampa de acceso Bloque A Nivel 2 Atención al Ciudadano. Se está actualizando el inventario de infraestructura física a nivel nacional, para identificar los puntos presenciales de atención a la ciudadanía en situación de discapacidad, para programar intervenciones | 1. Registro fotográfico del Acta de entrega de la rampa.
| 4.4.3 | Capacitar al personal de Entidad en temáticas asociadas con el servicio al ciudadano. | Capacitaciones realizadas | 5 | Subdirección de Talento Humano (Grupo de Capacitación) | 2026-03-15 | 2026-12-31 |  | Con avance | Se realizo 1 capacitación de Atención al Ciudadano los días 25 y 27 de febrero de 2026 | 1 Presentación participación ciudadana 2. Convocatoria. 3. MEM-2026-00013647 - Solicitud de designación de personal Curso Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 4. Formato de evaluación. 5. Listado de asistencia. 6. Piezas comunicativas. 7. Registro fotográfico.
| 4.4.4 | Revisar y /o actualizar la caracterización de los grupos de valor de la UNP | Documento de caracterización actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información (GSC) | 2026-11-03 | 2026-12-31 |  | No aplica para el periodo | No Aplica | No Aplica
| 4.4.5 | Definir una estrategia para promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía | Campaña de recepción de sugerencias para mejorar la atención al ciudadano realizada | 1 | Oficina Asesora de Planeación e Información GSC | 2026-03-03 | 2026-10-31 |  | Con avance | A fin de promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía, desde la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, se creó la campaña "TU VOZ CONSTRUYE CAMBIOS" la cual fue socializada a través de piezas gráficas publicadas en slider página web y redes sociales de la UNP. | 1- Piezas gráficas de socialización campaña "TU VOZ CONSTRUYE CAMBIOS"