## FORMATO
REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - UNP
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-
No | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO BPIN | OBJETIVO | FECHA DE PRESENTACIÓN A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN DE LA UNP | FECHA DE REGISTRO | HORIZONTE | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | Políticas Transversales |  |  |  | LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | ESTADO DEL PROYECTO | OBSERVACIONES | ANEXOS DEL PROYECTO
[9 empty] | Construcción de paz | Víctimas | Equidad de la mujer | Grupos étnicos
1 | Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la UNP a nivel nacional | 202400000000022 | Fortalecer la implementación de los instrumentos archivísticos y de organización documental de la UNP a nivel nacional | 2023-07-27 | 2025-02-19 | 2024-2027 | 123960985 | Inversión |  |  |  |  | Nacional | Subdirección General de Asuntos Institucionales | Actualizado | Durante el mes de septiembre de 2026, el producto “Servicio de gestión documental actualizado” no registra avance físico ni financiero, debido al bloqueo y aplazamiento de la totalidad de los recursos asignados a los proyectos de inversión, medida adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oapi/gpigi/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Foapi%2Fgpigi%2F2022%2F2026%20GPIGI%2FPROYECTOS%20DE%20INVERSI%C3%93N&viewid=28d8f3e6%2Dbc66%2D4d84%2Dbafa%2De3ca7aed247c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1771539852837&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f54e5165%2D04c5%2D7d7c%2Dd05a%2D9932bf72531d&FolderCTID=0x012000ED17A09727A5B14286A4F678EE23D21A
2 | Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional | 202400000000144 | Potenciar la capacidad institucional para la implementación de las medidas del Programa de Prevención y Protección de la UNP a nivel Nacional | 2024-03-22 | 2025-03-18 | 2025-2026 | 2053156304 | Inversión |  |  |  |  | Departamento Municipio | Dirección de Protección | Actualizado | Durante el mes de septiembre de 2026, el Grupo de Implementación adelantó las actividades requeridas para la estructuración del proceso de adquisición de motocicletas. En este sentido, el 14 de septiembre de 2026 remitió los Estudios Previos al Grupo de Contratos para su revisión y validación.Posteriormente, el 21 de septiembre de 2026, el Grupo de Contratos emitió observaciones y solicitudes de ajuste a los documentos remitidos, con el fin de continuar el trámite contractual. Sin embargo, en reunión realizada el 24 de septiembre de 2026 entre la Dirección de Protección, la Subdirección General de Asuntos Institucionales y el Grupo de Contratos, se informó que los recursos asignados para la adquisición de motocicletas se encuentran bloqueados por disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación que imposibilita continuar con las actuaciones requeridas para adelantar el proceso contractual. Por otra parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de la Dirección de Protección, informa que el 17 de septiembre de 2026 el Grupo de Implementación remitió a la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando MEM-2026-00094079, solicitud de cambio de destinación de recursos entre productos del proyecto de inversión “Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a Nivel Nacional” al producto Servicio de protección colectiva en riesgo extraordinario y extremo. Como resultado de la gestión adelantada, se obtuvo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP) respecto de la solicitud de cambio de destinación de recursos. No obstante, la apropiación vigente del proyecto de inversión se encuentra actualmente bloqueada por disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación que impide continuar con el ajuste sin trámite presupuestal por valor de $373.450.733, correspondiente a recursos asociado a la actividad “Adquirir vehículos convencionales para la implementación de medidas de protección individual”. En consecuencia, la redistribución de dichos recursos hacia la actividad “Adquirir motos para la implementación de medidas de protección colectiva”, asociada al producto “Servicio de Protección Colectiva en Riesgo Extraordinario y Extremo”, permanecerá sujeta al levantamiento de la medida de bloqueo presupuestal que actualmente afecta la ejecución de los recursos del proyecto de inversión. Así mismo, la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de la Dirección de Evaluación del Riesgo, adelantó las gestiones necesarias para la revisión y aprobación, por parte del equipo de contratación, de los documentos requeridos para dar inicio al proceso contractual, correspondientes al Anexo Técnico y al Anexo Tarifario. Como resultado de estas gestiones, los documentos fueron aprobados y posteriormente publicados el 24 de septiembre de 2026 en el evento de cotización No. SC-UNP-062-2026, cuyo objeto es: “Operador logístico para la organización y ejecución de las actividades derivadas de las evaluaciones de nivel de riesgo colectivo a nivel nacional, que desarrolla la Unidad Nacional de Protección (UNP)”. Sin embargo, dentro del plazo inicialmente establecido para la presentación de ofertas no se recibieron propuestas por parte de los posibles oferentes. Por lo tanto, se determinó prorrogar el plazo del evento de cotización, estableciendo como nueva fecha límite para la presentación de ofertas el 6 de octubre de 2026.A la fecha de corte del presente informe, el proceso contractual se encuentra en desarrollo, pendiente de la recepción de ofertas y del avance de las etapas subsiguientes previstas en el cronograma de contratación para la selección del operador logístico requerido. | https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oapi/gpigi/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Foapi%2Fgpigi%2F2022%2F2026%20GPIGI%2FPROYECTOS%20DE%20INVERSI%C3%93N&viewid=28d8f3e6%2Dbc66%2D4d84%2Dbafa%2De3ca7aed247c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1771539852837&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f54e5165%2D04c5%2D7d7c%2Dd05a%2D9932bf72531d&FolderCTID=0x012000ED17A09727A5B14286A4F678EE23D21A
3 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales del talento humano y de la infraestructura tecnológica y de servicios de la UNP a nivel nacional | 202400000000167 | Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional. | 2024-03-15 | 2025-05-23 | 2025-2026 | 404453406 | Inversión |  |  |  |  | Nacional | Dirección Gestión Humana | Actualizado | Durante el mes de septiembre de 2026, se culminaron las acciones de ajuste y alistamiento derivadas de las recomendaciones formuladas por la Secretaría de Educación durante la visita realizada a las instalaciones de la Escuela de Formación. En particular, se atendieron los requerimientos relacionados con infraestructura y condiciones de funcionamiento, manteniendo las condiciones curriculares, financieras y administrativas previamente valoradas de manera favorable. Como resultado de este proceso, se obtuvo la resolución de funcionamiento delos tres (3) programas registrados, consolidando las condiciones institucionales requeridas para su puesta en marcha y para el desarrollo de la oferta formativa prevista. De manera paralela, se avanzó en el alistamiento administrativo, académico y operativo necesario para el inicio de los procesos de formación orientados al cumplimiento de la meta-producto correspondiente a la cualificación de 127 personas. Estas acciones comprendieron la definición de los calendarios académicos, la disposición de aulas y recursos físicos y virtuales, la organización de los procesos de matrícula y seguimiento, y la identificación y vinculación de los tutores y tutoras requeridos para el desarrollo de la oferta formativa. Se avanzó en la consolidación de los componentes técnicos asociados a la arquitectura institucional, interoperabilidad y servicios de autenticación digital de la Entidad. En materia de arquitectura, se finalizó la definición del estado objetivo TO–BE para los Dominios de Arquitectura, así como la creación de las vistas de arquitectura TO–BE y la elaboración del documento correspondiente. De igual manera, se concluyó la definición de los documentos base del procedimiento de Arquitectura Institucional. En relación con la arquitectura de datos, se mantuvo la definición del motor de bases de datos sin requerirse modificaciones adicionales durante el mes de septiembre. Así mismo, se continuó con la elaboración del borrador de la Política Específica de Interoperabilidad de la Entidad, avanzando en la estructuración de los lineamientos técnicos requeridos para el intercambio de información y la articulación entre sistemas y servicios institucionales. En materia de autenticación digital, se finalizó la elaboración del borrador del documento institucional para la aceptación de las condiciones de uso de los servicios de autenticación digital, particularmente para los mecanismos de firma electrónica y certificado digital. Complementariamente, se realizó la actualización y consolidación del diagrama del procedimiento institucional para el uso y funcionamiento de estos servicios, incorporando los ajustes técnicos identificados durante su revisión. | https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oapi/gpigi/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Foapi%2Fgpigi%2F2022%2F2026%20GPIGI%2FPROYECTOS%20DE%20INVERSI%C3%93N&viewid=28d8f3e6%2Dbc66%2D4d84%2Dbafa%2De3ca7aed247c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1771539852837&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f54e5165%2D04c5%2D7d7c%2Dd05a%2D9932bf72531d&FolderCTID=0x012000ED17A09727A5B14286A4F678EE23D21A
4 | Fortalecimiento de la asistencia técnica de la UNP en la construcción de instrumentos de planeación territorial en materia de prevención para municipios PDET de sexta categoría a nivel Nacional"(Previo Concepto) | 202500000025336 | Reducir la exposición a riesgos y vulnerabilidad ante amenazas hacia la población destinataria del programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la Integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades. | 2025-03-28 | 2025-05-28 | 2026 | 52858227 | Inversión |  |  |  |  | Nacional | Dirección de Evaluación de Riesgo | Actualizado | Durante el mes de septiembre de 2026, se realizó en la plataforma integrada de inversión pública el ajuste con trámite presupuestal del proyecto de inversión BPIN 202500000025336 Fortalecimiento de la Asistencia Técnica de la UNP en la Construcción de Instrumentos de Planeación Territorial en Materia de Prevención para Municipios PDET de Sexta Categoría a nivel nacional”, así como el ajuste con trámite presupuestal del proyecto de inversión BPIN 20250000004996 “Desarrollo de la capacidad de la UNP en asistencia técnica para prevención territorial en municipios PDET de sexta categoría a nivel nacional” por valor de $52.858.227. Adicionalmente, se efectuó el registro de la justificación técnica, económica y jurídica, junto con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de modificación con el proposito de continuar con su estudio de viabilidad. Sin embargo, no fue posible continuar con el trámite de traslado ordinario entre los proyectos de inversión, debido al bloqueo y aplazamiento de la totalidad de los recursos asignados a los proyectos de inversión de la UNP por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oapi/gpigi/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Foapi%2Fgpigi%2F2022%2F2026%20GPIGI%2FPROYECTOS%20DE%20INVERSI%C3%93N&viewid=28d8f3e6%2Dbc66%2D4d84%2Dbafa%2De3ca7aed247c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1771539852837&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f54e5165%2D04c5%2D7d7c%2Dd05a%2D9932bf72531d&FolderCTID=0x012000ED17A09727A5B14286A4F678EE23D21A
5 | Fortalecimiento del sistema de atención inmediata de emergencias de seguridad de la población objeto de la UNP, a nivel nacional (Previo Concepto) | 202500000025337 | Disminuir la vulnerabilidad por amenazas a los derechos fundamentales de la población objeto de la UNP, mediante mejoras en la atención de emergencias de seguridad, del programa de prevención y protección a nivel nacional. | 2025-03-27 | 28/052025 | 2026-2028 | 1365571078 | Inversión |  |  |  |  | Departamento Municipio | Subdirección General de Asuntos Institucionales | Actualizado | Durante el mes de septiembre de 2026, se remitió el MEM-2026-00096531, mediante el cual se solicitó el levantamiento del previo concepto del proyecto de inversión BPIN 202500000025337 "Fortalecimiento del Sistema de Atención Inmediata de Emergencias de Seguridad de la Población Objeto de la UNP a nivel nacional” por valor de $1.365.571.078 correspondiente a la vigencia 2026, requisito necesario para continuar con el trámite de traslado ordinario. | https://unproteccion.sharepoint.com/sites/oapi/gpigi/2022/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Foapi%2Fgpigi%2F2022%2F2026%20GPIGI%2FPROYECTOS%20DE%20INVERSI%C3%93N&viewid=28d8f3e6%2Dbc66%2D4d84%2Dbafa%2De3ca7aed247c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1771539852837&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f54e5165%2D04c5%2D7d7c%2Dd05a%2D9932bf72531d&FolderCTID=0x012000ED17A09727A5B14286A4F678EE23D21A
Archívese en: En la carpeta digital en SharePoint del Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información.
DEP-FT-13/V5 |  |  |  |  | Oficialización: 26/09/2025 | [8 empty] | Página 1 de 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Nombre del proyecto | [5 empty] | Diligenciar el nombre del proyecto de inversión tal como se registra en los documentos del proyecto y plataformas designadas por el DNP para la formulación y gerencia.
Código BPIN | [5 empty] | Si el proyecto ya ha sido registrado ante el DNP a través de las plataformas dispuestas, esta entidad le asignara un número que identifique el proyecto de inversión presentado. En este campo el Servidor Público y/o contratista debe diligenciar el número asignado al proyecto.
Objetivo | [5 empty] | Se debe registrar el Objetivo general que figura en el árbol de objetivos del proyecto registrado en los documentos del proyecto y en la plataforma MGA Web
Fecha de presentación a la Oficina Asesora de Planeación e Información de la UNP | [5 empty] | Diligenciar el año/mes/día, en que el proyecto fue presentado a la Oficina Asesora de Planeación e Información de la Unidad.
Fecha de registro | [5 empty] | Fecha en la que el proyecto queda en estado registrado-actualizado (previa aprobación del DNP)
Horizonte | [5 empty] | Es el periodo de tiempo que durará la vigencia del proyecto. Ejm: 2023-2026
Presupuesto Asignado | [5 empty] | Registrar el valor total del proyecto que resulta del proceso de costeo y estudio de mercado
Fuente de Financiación | [5 empty] | Diligenciar el nombre de la(s) fuente(s) con las que se platea financiar el proyecto de inversión
Políticas Transversales | [5 empty] | Marcar con una X las políticas transversales en las que se focaliza el proyecto
Localización del proyecto | [5 empty] | En este campo se debe diligenciar el lugar geográfico donde se va a llevar a cabo el desarrollo del proyecto
Dirección Técnica Responsable | [5 empty] | Diligenciar el nombre de la dependencia o grupo de trabajo encargado de la formulación y gerencia del proyecto
Estado del proyecto | [5 empty] | En este campo el servidor Público y/ o contratista debe diligenciar los siguientes Estados : Actualizado: si el proyecto fue presentado nuevamente la siguiente vigencia fiscal y la información se encuentra actualizada. Pendiente por aprobación: Si el proyecto está pendiente por aprobación por parte de la Oficina de Planeación de la UNP, Aprobado: si el proyecto está aprobado por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad y va a ser presentado al DNP Aprobado Viabilidad Técnica y Financiera: si el proyecto está aprobado por el DNP
Observaciones | [5 empty] | Si existe alguna observación que no se pueda estipular en los demás campos, diligenciar dicha observación en esta casilla.
Anexo del proyecto | [5 empty] | Anexar los documentos de soporte del proyecto de inversión (Documento donde se formuló el proyecto, estudios técnicos, económicos y demás documentos que soporten la elaboración del proyecto).
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN INICIAL |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO | [11 empty] | FECHA |  | VERSIÓN FINAL
3 |  |  | Se incluyen campos de identificación y perfil del proyecto de inversión. Los campos que se incluyen son: objetivo, fecha de registro, horizonte, presupuesto asignado, fuente de financiación y políticas transversales. También se eliminan campos como: código UNP y estado del proyecto DNP. También se actualiza el código del formato de acuerdo con la Resolución 1366 de 2020 y ajuste al nombre del formato | [11 empty] | 2023-08-23 |  | 4
4 |  |  | Actualización de logos de acuerdo a la imagen institucional de la Unidad Nacional de Protección y Ministerio del Interior. Actualización descripción ruta de archivo del documento. y encabezado de acuerdo al instructivo GIN-IN-01-V7 | [11 empty] | 2025-09-26 |  | 5